## 项目支出绩效报告
附件1：
2021年项目支出绩效自评报告
评价类型: 实施过程评价□ 完成结果评价□
项 目 名 称： 一事一议村内道路建设
项 目 单 位： 鞍山市千山区财政事业发展中心
主管部门（签章） ：
2022年 4 月 26 日 千山区财政局（制）
项目负责人 | 赵大一 |  |  | 联系电话 |  | 2326286
地 址 | 鞍山市鞍海路28号
项目起止时间 | 2021-01-01
项目资金 安排情况 | 计划安排 |  |  | 实际到位 （本年度情况） |  | 实际支出 （本年度情况）
| 项目投资总额 | 本年计划安排额 |  | 到位金额 （万元） | 到位率（％） | 支出金额 （万元） | 支出实现率（％）
|  | 其中：上年结转资金安排 | 本年预算安排
合 计 | 1110.2 |  | 1110.2 | 1110.2 | 100% | 890.2 | 80%
中央财政资金
省财政资金 | 196.8 |  | 196.8 | 196.8 | 100% | 196.8 | 100%
市财政资金 | 703.4 |  | 703.4 | 703.4 | 100% | 556.1 | 79%
县区财政资金 | 210 |  | 210 | 210 | 100% | 137.3 | 65%
单位自筹
其他
项目 执行概况 | 2021年千山区一事一议村内道路建设35.893公里
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符） | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 |  |  |  | 金额
合计
| 1 | 一事一议村内道路建设 | 2021年8月付大屯一事一议村内道路建设工程款260万元，2021年9月付唐家房一事一议村内道路工程款230万元，2022年3月付汤岗子2021年一事一议村内道路工程款137.26万元 |  |  |  | 890.2
2
3
4
……
……
是否调整预算 | 是□ 否□ |  | 调整内容及原因
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 |  |  | 完成情况
| 一事一议村内道路建设，按照省市区比例7：1:2，2021年上级已拨付省市资金900.2万。按比例需区配套210万元。所有资金均已到位，甘泉镇，东鞍山街道验收手续齐全，工程款将拨付到位 |  |  | 完成80%
2、
3、
4、
5、
……
……
……
存在问题 及建议 | 无
填表人签名：刘华博 |  |  | 职务：科员 |  | 联系电话：2326286
项目单位负责人（签字并盖章）： 2022年 4 月 26 日
各财政业务处室如有意见，请提出措施及建议： 2022 年 月 日

## Sheet1
附件1：
2021年项目支出绩效自评报告
评价类型: 实施过程评价□ 完成结果评价□
项 目 名 称： 美丽乡村
项 目 单 位： 鞍山市千山区财政事业发展中心
主管部门（签章） ：
2022年 4 月 26 日 千山区财政局（制）
项目负责人 | 赵大一 |  |  | 联系电话 |  | 2326286
地 址 | 鞍山市鞍海路28号
项目起止时间 | 2021-01-01
项目资金 安排情况 | 计划安排 |  |  | 实际到位 （本年度情况） |  | 实际支出 （本年度情况）
| 项目投资总额 | 本年计划安排额 |  | 到位金额 （万元） | 到位率（％） | 支出金额 （万元） | 支出实现率（％）
|  | 其中：上年结转资金安排 | 本年预算安排
合 计 | 187.3 |  | 187.3 | 187.3 | 100% | 187.3 | 100%
中央财政资金
省财政资金
市财政资金 | 170.8 |  | 170.8 | 170.8 | 100% | 170.8 | 100%
县区财政资金 | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 | 100% | 16.5 | 100%
单位自筹
其他
项目 执行概况 | 2021年千山区美丽乡村村2个村
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符） | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 |  |  |  | 金额
合计
| 1 | 美丽乡村 | 修建路灯、文化墙、文化广场、边沟等美丽乡村建设 |  |  |  | 187.3
2
3
4
……
……
是否调整预算 | 是□ 否□ |  | 调整内容及原因
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 |  |  | 完成情况
| 美丽乡村建设，按照省市区比例7：1:2，2021年争取省市资金170.8万元，按比例需区配套40万元 |  |  | 100%
2、
3、
4、
5、
……
……
……
存在问题 及建议 | 无
填表人签名：刘华博 |  |  | 职务：科员 |  | 联系电话：2326286
项目单位负责人（签字并盖章）： 2022年 4 月 26 日
各财政业务处室如有意见，请提出措施及建议： 2024 年 月 日

## Sheet2
附件1：
2021年项目支出绩效自评报告
评价类型: 实施过程评价□ 完成结果评价□
项 目 名 称： 扶持壮大村集体经济
项 目 单 位： 鞍山市千山区财政事业发展中心
主管部门（签章） ：
2022年 4月 26 日 千山区财政局（制）
项目负责人 | 赵大一 |  |  | 联系电话 |  | 2326286
地 址 | 鞍山市鞍海路28号
项目起止时间 | 2021-01-01
项目资金 安排情况 | 计划安排 |  |  | 实际到位 （本年度情况） |  | 实际支出 （本年度情况）
| 项目投资总额 | 本年计划安排额 |  | 到位金额 （万元） | 到位率（％） | 支出金额 （万元） | 支出实现率（％）
|  | 其中：上年结转资金安排 | 本年预算安排
合 计 | 475 |  | 475 | 475 | 100% | 144 | 30%
中央财政资金
省财政资金 | 400 |  | 400 | 400 | 100% | 94 | 23%
市财政资金 | 35 |  | 35 | 35 | 100% | 35 | 100%
县区财政资金 | 40 |  | 40 | 40 | 100% | 15 | 40%
单位自筹
其他
项目 执行概况 | 2021年千山区扶持壮大村集体经济5个村
项目资金 使用情况 资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符） | 序号 | 项目名称 | 具体支出内容 |  |  |  | 金额
合计
| 1 | 扶持壮大村集体 | 涉及3个镇5个村，为村集体经济发展修建符合综合村实际情况的原则 |  |  |  | 144
2
3
4
……
……
是否调整预算 | 是□ 否□ |  | 调整内容及原因
项目绩效目标及完成情况 | 年初申报目标及考核指标 |  |  | 完成情况
| 扶持壮大村集体经济，按照省市区镇比例0.7：0.7:0.6，2021年争取省市资金400万。按比例需区配套40万元 |  |  | 100%
2、
3、
4、
5、
……
……
……
存在问题 及建议 | 无
填表人签名：刘华博 |  |  | 职务：科员 |  | 联系电话：2326286
项目单位负责人（签字并盖章）： 2022年 4 月 26 日
各财政业务处室如有意见，请提出措施及建议： 2021 年 月 日