辽宁永信会计师事务所有限责任公司

LIAONING YONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED COMPANY

辽永信专审[2021]QSJX 第1号

关于鞍山市千山区甘泉镇2019年高标准农田建设项目

事后绩效评价报告

鞍山市千山区财政局：

受贵局委托，我们组织评价小组，根据国家法律法规和地方政府相关政策，本着“独立、客观、公正”的原则，结合千山区的实际， 对甘泉镇2019年高标准农田建设项目（以下简称该项目） 开展了事后绩效评价， 现将评价的过程和结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出“加强以农田水利设施为基础的田间工程建设，大规模建设旱涝保收高标准农田”。《全国高标准农田建设总体规划》提出，到2020年，建成集中连片，旱涝保收的高标准农田8亿亩。规划将东北地区确定为全国粮食主产区，并明确规定了东北地区应完成的高标准农田建设目标。该项目根据省、市高标准农田建设工作安排，由千山区农业农村局呈报2019年高标准农田建设项目初步设计及实施计划，鞍山市农业农村局下发（鞍农发[2019]107、108号)文件予以批复实施。

- 2、项目建设内容：甘泉镇2019年高标准农田建设项目计划总投资1,250.00万元，具体内容有：农用井一眼6.42万元、疏浚沟渠3.69公里2.03万元、农桥一座4.8万元、涵洞78个82.38万元、田间道路22.93公里425.11万元、农田林网600米1.22万元、沟道治理6.79公里628.04万元,独立费用100万元（含设计费、验收费、广告费、审计费、规划费）。项目建设期：2019年12月31日—2020年5月1日。

- 3、项目的实施情况：该项目由辽宁日升市政工程有限公司、鞍山市禾道建筑工程有限公司于2019年12月19日中标并签订工程施工合同后，在甘泉镇双台子村和双庙子村实施。2020年6月19日上述两家公司按合同约定的工程内容完成了项目建设。2020年9月20日辽宁寰宇泓业工程造价咨询有限责任公司出具了竣工验收工作报告；2021年1月29日中深泰项目管理有限公司出具了审核报告书。

4、项目资金投入、使用、管理情况

（1）项目资金投入情况

该项目投资1,250.00万元，其中：中央财政投资900.00万元、省级财政投资250.00万元、市级财政配套50.00万元、区级财政配套50.00万元。 2019年8月5日鞍山市财政局《关于下达2019年中央财政农田建设补助资金指标通知》 （鞍财指农[2019]609号）文件将中央财政资金900.00万元下拨给千山区财政局；2019年10月10日 鞍山市财政局《关于下达2019年省财政农田建设等补助资金指标通知》 （鞍财指农[2019]786号）文件将省级财政资金250.00万元下拨给千山区财政局；2020年3月5日鞍山市财政局《关于下达本级农田建设补助资金指标通知》（鞍财指农[2020]150号）文件将市级财政资金50.00万元下拨给千山区财政局、2020年12月10日千山区财政局《关于追加农业专项资金指标通知》（鞍千财指农[2020]第843号）将市级财政资金50.00万元及区财政50.00万元共计100.00万元下拨给千山区农业农村局。截止到2020年12月10日，该项目应到位资金1,250.00万元,实际到位1,250.00万元，到位率为100%。

- （2）项目资金使用情况

- 截止2020年5月21日，财政报账共使用项目资金12,366,659.65元。我们对千山区农业农村局提供的财政支出报账单、财政授权支付凭证、农业农村局记账凭证、工程发票进行核实，鞍山市禾道建筑工程有限公司双台子村工程使用项目资金5,879,587.89元；辽宁日升市政工程有限公司双庙子村工程使用项目资金5,616,079.06元；辽宁中弘工程咨询有限公司工程招标代理费83,872.70元；沈阳市文林水土工程设计有限公司项目规划费、项目设计费195,600.00元、373,500.00元；北京荣广盛工程管理有限公司鞍山分公司控价费34,120.00元；鞍山市禾道建筑工程公司宣传告示牌30,000.00元；辽宁寰禹泓业工程造价咨询有限公司项目验收费75,000.00元；中深泰项目管理有限公司项目审计费78,900.00元。项目资金使用占总投资额的98.90%。目前该项目工程保证金344,869.04元未支付，项目资金实际支出12,021,790.61元。

- 从资金投向结构情况看，水利灌溉工程、田间道路、农田防护与生态环境工程占该项目总投资的91.9%，符合项目要求。

- （3）项目资金管理情况

- 按照农业综合开发项目资金管理的有关规定，按照鞍山市农业农村局2019年第107、108号文件的要求，该项目资金建立了项目资金专账，并分项目设立了明细账，执行了财政报账制，推行了工程竣工造价审计制度，基本做到了项目资金专款专用、专账核算，专人管理。

- （二）项目绩效目标

- 该项目完成后预期效益；新增和改善灌溉达标面积0.01万亩，新增和改善排水面积0.85万亩，灌溉水利用率提高10%；道路通达率100% ；1万亩新增粮食产量118.80万公斤；新增其他农产品产量6万公斤；项目覆盖区直接受益农户938户，直接受益人口2721人，人均增收0.1062万元人民币。

二、绩效评价工作开展的情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

客观公正地评价甘泉镇2019年高标准农田建设项目目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，及时总结经验，找出存在的问题，分析问题产生的原因，以便采取切实措施，进一步改进和加强高标准农田建设项目和资金管理，不断提高项目管理水平和资金使用效益。

- 2、绩效评价对象

- 经千山区财政局研究确定，对甘泉镇2019年高标准农田建设项目总体情况开展绩效评价，以该项目的实施情况为主进行系统评价，包括建设过程和结果。

- 3、绩效评价范围

- 该项目从申请、立项、批复、实施、完成所开展的建设活动，以及项目建成后收益成效都在绩效评价范围之内。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

该项目评价原则的主要依据包括：国家相关法律法规和规章制度；国家农业综合开发项目资金绩效评价办法；辽宁省农业农村厅2019年农田建设项目计划；鞍山市农业农村局对此项目的批复文件，经审定的初步设计方案或实施方案；财政资金拨款文件、农业开发资金决算等财务会计资料；其他相关资料。

- 2、绩效评价指标体系

- 该项目选用财政部项目支出绩效评价管理办法评价指标体系，结合国家农业综合开发项目资金绩效评价办法中的评价指标完善绩效评价三级指标体系。一级指标：决策、过程、产出、效益。二级指标：项目立项、绩效目标、资金投入；资金管理、组织实施；产出数量、产出质量、产出时效；项目效益。三级指标：立项依据充分性、立项程序规范；绩效目标合理性、绩效指标明确性；预算编制科学性、资金分配合理性；资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；实际完成率、质量达标率、完成及时性；实施效益、满意度。

- 3、绩效评价方法

本次绩效评价实行自评和他评相结合的方式，主要采取目标比较法和调查法。目标比较法是通过对高标准农田建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析目标的完成度。调查法是通过抽样调查、现场调查和问卷调查，对调查结果进行统计、分析和评定。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

接受千山区财政局对该项目事后绩效评价工作后，我们成立了相关专业人员组成的评价工作小组，根据该项目的特殊性，收集国家关于高标准农田建设的相关文件和政策，为项目评价工作做好先期准备。

2、组织实施

参加财政部门召开的与项目有关的政府相关部门及承包企业人员见面会，了解项目立项基本情况、项目背景、项目进度计划、项目绩效目标。收集调取查阅与该项目相关的政府文件，资金方面：中央、省、市、区财政拨付资料；工程方面：项目立项资料、上级对此项目的批复文件、项目可行性研究报告、初步设计及施工图设计、招投标文件、工程施工中标合同、工程预算评审与造价审计报告、施工资料、监理资料、质量评定资料、工程建后移交协议与管护制度等资料；与工程施工公司人员对项目完成情况100%的实地检查；对两个村实行问卷调查。在此基础上，根据绩效评价指标体系的要求，对项目的建设内容、项目管理、资金管理、经济社会生态等绩效指标进行客观的考评计分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

秉着“客观公正”的原则，遵循《高标准农田建设评价规范》的要求，利用合理的绩效评价指标，对收集的与项目相关部门提供的各方面材料，进行分析研究，采取查资料、看现场、验项目等方式，对该项目初步设计的内容完成情况进行评价。

该项目总体上工程质量完成较好；工程招投标符合法定程序；项目管理各方协同配合，竣工验收资料齐全，资金拨付、结算及时，工程造价审计和竣工决算行为规范，项目建设基本达到了预期效果。该项目规划设计基本遵循了因地制宜原则，田间机耕路等工程布局合理，但是初步设计实地勘察不详细，本项目中唯一的灌溉和排水工程（农用井），在施工后进行变更，其他桥涵项目也有不小的变更，工程造价有一定的增幅。另外，该项目实施单位农业农村局在2020年底的项目自评表中，并未很好的对项目进行自评，自评表的效益指标中经济效益一栏未填写，根据初步设计方案中第十章效益分析，项目区经济生产效益在三方面有很大提高：（1）项目区新增玉米生产能力；（2）项目区新增农业产值；（3）项目区农民新增纯收入，农业农村局在该项目申报材料中对预期效益也做了明确性的阐述。通过对双台子村、双庙子村的问卷调查，双台子村对农作物产量是否增产的问题回答是，平均亩产增产75斤；双庙子村回答是，平均亩产增产50斤，这些预期效益和实际效益在自评表中均未体现，因此，该项目经济效益有待考核。

该项目评价得分为80分，评价结论为“良”。详见附件（三）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（12分）

1、项目立项（4分）

（1）项目立项的充分性：该项目符合国家法律法规，符合《全国高标准农田建设总体规划》要求，该项目符合千山区“优化农业产业布局、调整产业结构、建设都市现代农业”的区域发展理念。（2分）

（2）项目立项程序的规范性：该项目无事前可行性研究报告及立项申请。项目实施上报了区农业农村局申请材料及设计公司的初步设计，市级相关部门批复文件齐全。（2分）

2、绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性：该项目确立了绩效目标，绩效目标与实际工程具有相关性。（2分）

（2）绩效指标明确性：该项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，通过可衡量的指标值体现了指标明确性。但未提供确定绩效指标的具体依据。（2分）

3、资金投入（4分）

（1）预算编制科学性：沈阳市文林水土工程设计有限公司作为项目的初步设计者，在初步设计方案第九章投资概算与资金筹措对工程进行了详细的概算；第十章效益分析阐述了财务评价结论，“本项目的财务盈利能力较强，投资效益状况良好，资金使用率较高，资金回收较快，本项目财务可行”。千山区农林局提供的申请材料后附的项目投资额与项目任务匹配。（2分）

（2）资金分配合理性：该项目资金分配的依据是初步设计方案的工程设计及建设内容，与地方实际情况相适应。（2分）

（二） 项目过程情况分析

1、资金管理（18分）

（1）资金到位率：截止2020年12月10日，该项目中央财政资金、省财政资金、鞍山市财政资金及千山区财政资金1,250.00万元全部到位，到位率100%。（5分）

（2）预算执行率：截止2021年5月21日，该项目资金预算执行率98.90%。在项目期内即2019年12月至2020年5月21日实际支出项目资金12,021,790.61元，预算执行率96.17%。（5分）

（3）资金使用合规性：该项目资金使用符合国家各项财务制度及专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（8分）

2、组织实施（5分）

（1）管理制度健全性：该项目实施单位千山区农村局制定了相应完善的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。（2分）

（2）制度执行有效性：该项目实施单位和项目公司遵守相关法律法规，遵守合同约定的各项内容，项目调整手续齐全完备，项目合同书、竣工验收工作报告等资料齐全，但是资料未按时间和资料归档的要求进行归档，不及时，不完整。（3分）

（三）绩效产出情况（9分）

1、工程数量实际完成率：该项目完成了工程合同约定的一万亩高标准农田的各项建设内容，完成率100%。（2分）

2、工程质量达标率：该项目由辽宁寰禹泓业工程造价咨询有限责任公司2020年9月出具竣工验收报告，经公司派出专业人员现场勘查，确认工程施工质量等级为合格。（5分）

3、工程时效性即完成及时性：该项目施工合同约定工程时间为2019年12月31日—2020年5月1日，审阅竣工验收报告中发现，实际工期已改为2020年2月20日—6月19日，无更改工期的补充施工合同书。（2分）

（四）项目效益指标分析（36分）

1、经济效益：该项目经济效益在项目初步设计中明确计算出在两大方面：（1）项目区新增农业产值239.84万元；（2）项目区农民新增纯收入289.14万元；受益人口2721人，人均增加纯收入0.1062万元。在实施单位自评表中，通过对项目的自评，项目初步设计方案经济效益未能实现。（10分）

2、社会效益：该项目完成后，项目区田间道路通达率达到了100%，对实现高标准农田标准“土地平整、集中连片、设施完善……”等起到了积极的推动作用。实施单位在项目自评表中，对粮食增产一项未能体现项目初步设计的预期目标，也未能体现在农业农村局上报的申报材料中预期效益目标。（9分）

3、生态效益：该项目完成后，预期新增和改善灌溉达标面积0.01万亩，新增和改善排水达标面积0.85万亩，灌溉水利用率提高10%，实施单位在项目自评表中未体现预期效益指标。（7分）

4、可持续影响：通过项目实施，较好地实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，促进项目区土地资源的可持续利用。（10分）

5、满意度：通过对项目区所在村进行问卷调查，双台子村和双庙子村对该项目满意度100%。（10分）

五、主要的经验及做法

（一）做好项目前期工作

1、政府高度重视，成立领导小组

千山区政府2019年4月，按照《辽宁省农业农村厅办公室关于编报2019年农田建设项目计划的通知》（辽农田办发【2019】151号）文件要求，为了建立和完善农田建设管理体制，成立了高标准农田建设项目领导小组。结合本区域的发展理念，积极将高标准农田建设与新型农业主体、产业结构调整相结合，因地制宜的合理安排项目工作。

2、农业农村局作为实施单位牵头负责此项工作，2019年4月下发各镇关于编报2019年农田建设项目计划的通知，要求按照省办规定的标准进行上报。2019年年9月项目初步设计完成并上报鞍山市农业农村局，同年11月鞍山市农业农村局下达（2019）107号文件批复；千山区农业农村局2019年10月上报该项目年度实施计划，同年11月鞍山市农业农村局下达（2019）108号文件批复。

（二）规范关键环节的管理

农业农村局按照项目管理的相关规定，对规划设计、招标投标、工程监理、造价审计、竣工验收等关键环节按规范进行操作，在对市级汇报的高标准农田建设情况材料中，对财政资金的使用、项目规划及储备、年度任务分解及年度建设进度都有详细的安排。为搞好该项目建设奠定了基础。

（三）强化落实监理责任

在该项目实施过程中，各个工程公司强化了监理责任，要求每个单项工程都要有施工前和施工后的对比照片。

（四）项目完成资产移交

该项目完成后，形成固定资产11,495,666.95元，其中含水泥路、砂石路、衬砌、农田防护网、机井、农涵、农桥，两个建设工程公司，在2020年11月同时移交给辽宁江河水利水电工程建设有限公司、甘泉镇双台子村、双庙子村管理养护，对增加固定资产的使用年限，保证固定资产不流失起到了一定作用。

六、存在的问题及原因分析

由于种种原因，项目还存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

（一）项目管理中的问题

1、该项目无可行性研究报告、无立项书。

2、在鞍农发【2019】107号文件中第三条明确指出，“项目初步设计执行情况，将作为项目验收的重要内容进行考核”。因此工程中的每一项建设标准，效益分析中的每一项增长指标都必须经过设计部门与政府相关部门认真推敲，最终确定，它是后期项目验收、绩效评价的依据。目前看，由于初步设计未能认真进行实地调查，实际施工中项目变动较大；初步设计中的效益分析各项增长指标没有在农村局的自评表中体现，无法显示这些指标是否已经实现或者根本无法实现。

3、初步设计第十章效益分析中，项目区农民新增纯收入：人均收入增长1062元，受益人口2721人。农村局上报的项目年度实施计划材料中预期收益人均收入增长500元，受益人口2721人，同样的受益人口，人均收入增长差距较大；项目区新增玉米生产能力：1万亩旱田玉米增产118.8万公斤。通过对双台子村、双庙子村的问卷调查，双台子村平均亩产增产75斤，双庙子村平均亩产增产50斤，实际增产与绩效目标相差较大。

4、农业农村局项目资料管理比较混乱，不能系统的、完整的提供该项目的全部资料，影响项目完成的最终验收评价质量。

5、该项目施工合同签订的施工期为2019年12月31日—2020年5月1日，项目竣工报告确认的实际施工期为2020年2月18日—2020年6月19日，施工日期的改变无施工合同变更补充协议。

（二）项目建设中的问题

1、该项目建设标准高，但是亩投资标准较低，导致在项目区田间工程中，砂石路多，水泥路少。在实地检查中，有些砂石路已经裸露石子，装运粮食的车把田里的泥带到路上后形成新的烂泥路，如双台子村的31号砂石路，影响了项目整体功能的发挥。

2、该项目完成移交后，管护工作不到位，造成路面损毁。双庙子村6号砂石路长度为400米，在实地检查的中发现，由于路边没有水渠，农户已在路面上挖出一个大坑，此条路已经损毁，造成资产损失。

3、实地验收中，我们对补植的300棵防护林清点，实际清点树林为256棵，缺失44棵，反映出项目建成后管护工作的缺位。

（三）初步设计变更中的问题（双庙子村）

1、双庙子村农用井位置在初步设计中位于双庙子村西，申请变更的理由是“双庙子村村西耕地面积少，若水井修建在原位置，水井利用率小，而且不能覆盖到全村耕地，现改于村东侧（瑞格柏林东50米路北）位置”。村西耕地面积少是由来已久的事实，农用井设计依旧在此选址，说明初步设计实地调研不够。

2、辽宁日升市政工程公司2020年5月20日变更申请报告第2项，对混凝土4号路进行调整，申请变更的理由是“混凝土4号路在设计图中规划725米，剩余150米不知什么原因未规划在内（是基本农田）现申请进行修建，将混凝土4号路全部修建，总计825米”。但在2020年4月的变更设计实施方案中，双庙子村项目内容变更前后对比明细表中并没有混凝土4号路的变更内容。

（四）初步设计变更中的问题（双台子村）

1、鞍山市禾道建筑工程有限公司在变更申请报告中提出涵30、31、33、70、71、72、74、75、76、九处盖板涵位置发生变化，但在2020年4月的变更设计实施方案中是12处盖板涵位置发生变化（增加涵32、73、77三处）。

2、鞍山市禾道建筑工程有限公司在变更申请报告中未提出对涵管进行位置变更，但在2020年4月的变更设计实施方案中有六处涵管位置发生变化（涵管49、50、51、52、53、54）。

3、鞍山市禾道建筑工程有限公司在变更申请报告中无“补植银中杨变更为旱柳”的申请内容，但在2020年4月的变更设计实施方案中有这项变更内容，实地查验，确为旱柳。

（五）资产移交后管护问题

1、农村局提供的2019年高标准农田建设项目监管及管护协议无镇政府及村民委员会的盖章，协议存在真实性的问题。

2、管护协议的规定，管护费由镇、村负责，但是根据2019年初步设计预算书在独立费100万元中，预留了12.5万元项目管护费，应确认是否应该用于项目建成后的管护工作中。

七、改进工作的意见及建议

（一）改进工作的意见

1、在今后的项目前期过程中，要提升项目规划设计水平

按照高标准农田建设的要求，政府相关部门在项目可行性研究、项目设计、项目实施方案编制，要充分征求农民群众意见，政府相关部门要认真审核每一项建设内容及效益增长指标，做到项目切实可行，预期效益可实现；要公开招标，择优选择设计单位；要对项目工程进行实地测量，精心设计，准确预算；要因地制宜，保护好生态，促进现代农业及可持续农业发展。

2、在项目实施过程中，要进一步严格执行相关制度

严格执行招投标管理过程，不走过场；完善实施单位，建设单位专业监理，乡镇及农民代表的工程质量监督体制，严格执行工程预算评审和造价审计，规范工程结算。

3、进一步建立项目工程的长效管理机制

（1）档案管理：实施单位要有专业人员进行牵头管理，对项目全部资料进行妥善保管，人员交流要妥善进行档案交接，不能以任何借口作为无法提供资料的理由。

（2）项目管理：项目竣工后，资产移交要做到名至实归的移交，要建立移交后的考核制度和检查制度，建立工程管护的长效机制，管护资金渠道畅通，专款专用，确保项目工程长期发挥效益。

（二）对项目工作的建议

1、建议在项目招投标工作结束后，在工程全面实施前，组织项目牵头单位的工作人员、工程监理、施工队伍负责人进行对中央、省、市、区关于项目文件进行学习，总结已经完成的项目经验与不足，对工程技术和工艺提出要求，也可以组织项目实施各方的管理人员走出去，学习其他乡镇或者其他市区的先进经验，施工过程中，相关人员要定期检查。

2、建议在工程计量或者竣工验收环节，邀请审计，财政评审、纪检监察等机构参与，确保工程质量，防范“利益输送”风险。

3、建议建立工程移交后的专人检查制度，对固定资产完整的检查、对管护资金的使用检查，把资金和资产损失降低到最低点。

4、初步设计方案中对可能形成固定资产的资产，要根据实际情况预估合理的使用年限，便于资产移交后进行时间上的管理。

八、其他需要说明的问题

本次规划项目区治理面积1.00万亩，1.00万亩均与“两个项目区”范围有交接。

（本页无正文）

附件:

- 1、鞍山市千山区2019年高标准农田建设项目事后绩效评价工作小组成员情况表；

2、鞍山市千山区2019年高标准农田建设项目事后绩效评价指标体系；

3、鞍山市千山区2019年高标准农田建设项目事后绩效评价评分汇总表。

辽宁永信会计师事务所有限责任公司

2022 年 1月7日