## Sheet2
附件1
鞍山市千山区2019年高标准农田建设项目事后绩效评价工作小组成员情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职务及职称 | 专业 | 从业年限 | 擅长领域 | 备注
1 | 田园 | 女 | 辽宁永信会计师事务所有限责任公司 | 绩效评价师/注册会计师 | 工业会计 | 43年 | 工业会计
2 | 庄岩 | 男 | 辽宁永信会计师事务所有限责任公司 | 项目经理/会计师 | 会 计 | 28年 | 会 计
3 | 刘思源 | 男 | 辽宁永信会计师事务所有限责任公司 | 项目经理/工程师 | 土木工程 | 10年 | 土木工程

## Sheet3
附件2
鞍山市千山区2019年高标准农田建设项目事后绩效评价指标体系
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评估标准
决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目是否符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 项目符合国家法律法规、相关政策、发展规划（2分）。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | 项目申请、设立过程符合相关要求（3分）。
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际（2分）。
|  |  |  | 绩效目标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量（3分）。
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应（2分）。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应。 | 项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应（3分）。
过程 | 25 | 资金管理 | 18 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目的保障程度。 | 资金到位率100%（5分）。
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 项目预算资金按照计划执行（5分）。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定（8分）。
|  | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全（2分）。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定。 | 项目实施符合相关管理规定（5分）。
产出 | 10 | 产出数量 | 2 | 实际完成率 | 2 | 项目实施的实际产出与计划产出的比率。 | 实际完成率100%（2分）。
|  | 产出质量 | 5 | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 质量达标率100%（5分）。
|  | 产出时效 | 3 | 完成及时性 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 按时完成项目（3分）。
效益 | 50 | 项目效益 | 50 | 实施效益 | 40 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施产生的经济效益、社会效益良好（40分）
|  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高（10分）、一般（5分）、较差（0分）。
总分 | 100 |  | 100 |  | 100

## Sheet1
附件3
鞍山市千山区2019年高标准农田建设项目事后绩效评价评分汇总表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 综合得分 | 备注
决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 2 | 无可行性研究报告及立项申请。
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2 | 2
|  |  |  | 绩效目标明确性 | 3 | 2 | 未提供确定绩效指标具体依据。
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 2 | 依据初步设计。
过程 | 25 | 资金管理 | 18 | 资金到位率 | 5 | 5
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 5
|  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | 8
|  | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 2 | 2
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3 | 归档不及时、不完整。
产出 | 10 | 产出数量 | 2 | 实际完成率 | 2 | 2
|  | 产出质量 | 5 | 质量达标率 | 5 | 5
|  | 产出时效 | 3 | 完成及时性 | 3 | 2 | 无更改工期的补充施工合同。
效益 | 50 | 项目效益 | 50 | 实施效益 | 40 | 26 | 初步设计方案经济效益未能实现；未能体现在农业农村局上报的申报材料中预期效益目标；项目自评表中未体现预期效益指标。
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 80