辽宁永信会计师事务所有限责任公司

LIAONING YONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED COMPANY

辽永信专审[2021]QSJX 第2号

鞍山市千山区房黑线改造工程项目

事后绩效评价报告

鞍山市千山区财政局：

受贵局委托，我们组织绩效评价小组，根据国家法律法规和地方政府相关政策，本着“独立、客观、公正”的原则，结合千山区的实际情况，对鞍山市千山区房黑线改造工程项目（以下简称该项目） 开展了事后绩效评价，现将评价的过程和结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2020年5月9日，经鞍山市千山区区长办公会研究，决定进行汤岗子污水处理厂外部道路（房黑线）大修改造工作。并责成千山区交通运输局负责，计划于2020年8月15日前完成汤岗子污水处理厂外部道路（房黑线）大修改造工作，工程资金来源为近几年省农村公路维修补助结余资金。

2、项目主要内容

房黑线大修改造工程位于鞍山市千山区中所屯，里程桩号为K0+000—K2+994.628，长2.995公里，计划总投资381.50万元，设计施工内容为：在污水厂内右侧（K0+996—K1+289）设无盖板石砌边沟，长293米，左侧设盖板石砌边沟，长303米。在挖土方路段（K1+210—K1+250）右侧石砌边沟外设置挡土墙40米。全线共计涵洞2道，其中K0+773涵洞可利用，仅拆除涵洞上面的挡墙。K2+672处涵洞拆除重建，新建1道长度为7米的圆形管涵。在K2+730—K2+974左侧高填方路段增设防护等级为C级的钢护栏，长244米。

3、项目参与单位

该项目由鞍山市千山区交通运输事业发展中心负责组织建设，施工单位为宏峰建设集团有限公司；设计单位为鞍山市公路勘测设计院有限公司；监理单位为辽宁嘉信建设项目管理有限公司；造价审核单位为沈阳维华工程管理有限公司；招标代理单位为中昊北方（辽宁）工程技术有限公司。

4、项目实施情况

该项目于2020年6月4日开工，2020年9月28日竣工通车，由于K1+289—K2+447段涉及铁路红线范围内不允许动土，因此没有施工；K2+447—K2+995段工序当进行到工程量75%时，因征地补偿问题导致工程无法继续进行；施工单位只完成K0+000—K1+289路段1.289公里的工程量，工程内容为：24CM水泥混凝土路面（C30）5213m²；20cm水泥稳定碎石上基层5730m²，20cm水泥稳定碎石下基层1779m²，级配碎石垫层1984m²，混石换填1658m²，挖除旧路1790m²，有盖板边沟303m，无盖板边沟293m，挡土墙40m，警告标志2个，凸透镜2个。此外，于原设计方案之外，在K0+800处新增管涵（直径0.5米，长8米）一座。

5、项目资金投入和使用情况

（1）项目资金到位情况

该项目计划总投资381.50万元，其中：工程建安费332.00万元，工程建设其他费用（设计费、监理费、工程限价费、招标代理费、检测费、审计费）38.40万元，预备费11.10万元，资金来源为省农村公路维修补助结余资金。

2020年9月14日鞍山市千山区财政局《关于下达专项经费指标的通知》 （鞍千财发[2020]指综第605号）下达地方政府一般债券资金6,600万元，其中该指标的上年度结转资金包含本项目1,067,169.69元；2021年4月21日鞍山市千山区财政局《关于追加专项经费指标的通知》 （鞍千财发[2021]指综第288号）下达专项经费指标256,216.02元，截止2021年5月7日，该项目应到位资金1,323,385.71元,实际到位资金1,323,385.71元，到位率为100%。

（2）项目资金使用情况

该项目经辽宁寰禹泓业工程造价咨询有限公司审核（审核报告文号：辽寰造价审字（2020）54号），工程结算审定金额为1,323,385.71 元，宏峰建设集团有限公司已全额开具发票，目前已支付宏峰建设集团有限公司1,283,385.71元，质量保证金40,000.00元存于千山区财政局。此外，使用日常公用经费科目支付项目其他费用102,526.00元，其中鞍山市公路勘测设计院有限公司设计费52,870.00元；辽宁嘉信建设项目管理有限公司监理费19,718.00元；沈阳维华工程管理有限公司造价审核费8,388.00元；中昊北方（辽宁）工程技术有限公司招标代理费21,550.00元。

（二）项目绩效目标

对汤岗子污水处理厂厂外道路（房黑线）进行大修改造后，房黑线将形成以下路面状态：K0+000—K0+987段，路线长0.996公里，路基宽5米，其中路面宽3.5米，两侧设置土路肩各0.75米，外设边坡。

K0+996—K1+289段，路线长0.293公里，路基宽6米，其中路面宽5米，两侧设置土路肩各0.5米，外设边坡、石砌边沟。

K2+960—K2+994.628段，线路长0.035公里，路基宽6米，其中路面宽5米，两侧设置土路肩各0.5米，外设边坡，其余路段为过渡段。

二、绩效评价工作开展的情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

客观公正地评价房黑线改造工程项目绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益，及时总结经验，找出存在的问题，分析问题产生的原因，以便采取切实措施，进一步改进和加强今后类似项目的绩效目标管理，不断提高项目管理水平和资金使用效益。

2、绩效评价对象

本次绩效评价工作的对象为房黑线改造项目，重点为项目资金来源、资金支出情况等项目实施过程和项目完成后的绩效目标完成情况。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为该项目的申请、立项、批复、实施、完成等项目实施过程，以及项目建成后发挥的效能。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

该项目的绩效评价原则是实事求是、突出重点、科学合理、客观公正。

2、绩效评价指标体系

该项目选用财政部《项目支出绩效评价管理办法》中，项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目实际情况设计评价指标。一级指标：决策、过程、产出、效益。二级指标：项目立项、绩效目标、资金投入；资金管理、组织实施；产出数量、产出质量、产出时效；项目效益。三级指标：立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标合理性、绩效指标明确性；预算编制科学性、资金分配合理性；资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；实际完成率、质量达标率、完成及时性；实施效益、满意度。

3、绩效评价方法

本次绩效评价实行自评和他评相结合的方式，主要采取目标比较法和调查法。目标比较法是通过对项目建成后的效能效果与项目实施计划目标进行比较，分析目标的完成度。调查法是通过现场调查，结合项目资料对项目实施情况进行统计、分析和评定。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

接受千山区财政局对该项目进行事后绩效评价工作的委托后，我们成立了相关专业人员组成的评价工作小组，根据该项目的特点，制定相应的绩效评价方案，为项目评价工作做好前期准备。

2、组织实施

参加由千山区财政局召集的包括千山区交通运输局和项目建设单位在内的相关方见面会，了解项目基本情况、项目背景、项目计划、项目绩效目标。收集、调取、查阅该项目相关的政府文件、财政拨款文件、项目资金支出凭证、工程立项决策文件、上级批复文件、初步及施工设计文件、招投标文件、工程招投标手续、工程预算评审与造价审计报告、施工记录、工程监理总结报告、质量评定报告等项目建设实施的相关资料。

与千山区交通运输局和项目建设单位代表对项目进行现场检查，对照竣工验收文件核对项目建设完成情况，在此基础上结合绩效评价指标体系，对项目的建设内容、项目管理、资金管理、社会和生态效益等绩效指标进行客观的考评计分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价小组按该项目评价指标体系进行评价，该项目符合国家法律法规、相关政策和发展规划；绩效目标合理、明确；预算编制科学、分配合理；预算资金按时到位并按计划支付执行；项目建设单位管理制度健全，制度执行有效；但由于铁路红线内不允许施工和土地动迁补偿等问题，导致竣工时间推迟且项目建设目标未能全部完成，未能全部实现项目的绩效目标，充分发挥项目的社会效益和功效。

评价结论：该项目得80分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（30分）

1.该项目符合国家法律法规，符合国务院《关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》（国发〔2017〕11号）和交通运输部《农村公路中长期发展纲要》文件的精神（5分）；

2.该项目经千山区区长办公会研究通过，立项程序规范，符合相关立项程序（5分）；

3.项目所设定的绩效目标依据房黑线实际情况进行设定，符合千山区客观实际，项目绩效目标与项目实施计划相符（5分）；

4.该项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量（5分）；

5.项目预算经过千山区交通运输局组织相关人员进行了科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应（6分）；

6.项目预算资金分配有测算依据，与千山区实际情况相适应（4分）。

（二） 项目过程情况分析（15分）

1.该项目应到位资金1,323,385.71元,实际到位资金1,323,385.71元，到位率为100%（3分）；

2.项目预算资金已经按照计划执行（2分）；

3.项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，按规定科目核算，发票等原始票据齐全（5分）；

4.千山区交通运输局和交通运输事业发展中心均有健全的财务和业务管理制度（3分）；

5.项目实施按照项目管理的相关规定执行（2分）。

（三） 绩效产出情况分析（22分）

1.项目计划改造房黑线2.995公里，实际完成1.289公里，无项目建设内容调整报告，项目建设内容发生较大变化后未进行呈报和审批，未完成预定目标（6分）；

2.项目建设质量达标，符合设计要求，竣工验收文件齐全（10分）；

3.由于铁路红线内不允许施工和动迁补偿问题，导致项目由计划的8月15日完工，延迟到9月28日完工，整体工期延后48天（3分）；

4.项目实际成本未超出计划投资（3分）。

（四）项目效益指标分析（13分）

1、社会效益：该项目建成后，可使附近约1万名居民出行便利。但由于未完成项目设计全部内容，部分道路路面未完成硬化，未能全面发挥项目初始设计的功效（8分）；

2、社会满意度：通过问卷调查，附近村民满意度为100%（5分）。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目在立项后，按照相关规定和流程进行公开招标工作，2020年6月1日开标，中标单位为宏峰建设集团有限公司，2020年6月9日，鞍山市千山区交通运输事业发展中心与宏峰建设集团有限公司签订施工合同，项目建设周期为67个日历日，由于铁路红线内不允许施工和动迁补偿等问题，使实际竣工情况与初始设计存在较大变化，因此双方于2020年9月25日签订了合同补充协议书，以工程最后的实际工程量作为项目造价决算依据，确定工程费用。该项目于2020年9月28日竣工，工期延后48天。

鞍山市纵横建设工程检测有限公司出具了编号为BG2020-FHXJG-001的检测报告，鞍山市千山区交通运输局组织了项目的竣工验收，验收结论为合格。

（二）存在问题及原因分析

1.该项目缺乏前期论证和调研，没有对施工中可能出现的如土地动迁补偿和铁路土地红线等可能影响施工进程问题的问题制定相应的预案，导致项目建设期间出现数次停工现象，项目本应于2020年8月15日竣工，最后的竣工日期为9月28日，整体工期延后48天。

2.由于前期准备不足，与村民就动迁补偿问题未能协调一致，使施工遭到村民的阻挠，导致部分路段只完成了路基垫层的碎石铺设，混凝土路面未能浇筑铺设，未能完成设计方案，未达到项目初始设计目标。

3.当项目建设过程中出现铁路红线内不允许施工和村民因动迁补偿问题阻挠施工等情况后，项目实施单位未及时报告项目变化情况和更改设计方案，也未履行相应的申请批复手续，只是于2020年9月25日与施工方签订一份补充协议书，约定“以工程最后的实际工程量作为项目造价决算依据，确定工程费用”。

4.在对项目进行实地检查时，未发现项目设计方案和竣工报告中描述的两面凸透镜，鞍山市千山区交通运输局在其出具的《关于千山区2020年房黑线大修工程的情况说明》中表示，“两面凸透镜竣工验收时安装完好，由于乡、村道路日常养护归属所在镇、街，所以具体丢失原因不详。”

- 有关建议

1.建议加强对项目实施单位在项目建设过程中的履职监督，落实主体责任，千山区交通运输局在上报本项目计划，并经区长办公会决定实施后，千山区交通事业发展中心应精心组织实施，积极行动，认真落实，保证项目顺利完成，但由于对情况估计不足，导致项目工期延后且未完成项目计划内容。

2.建议加强对项目的前期调研，对于项目实施工程中可能涉及和出现的问题，要充分预估，制定切实可行的预案，及时沟通，减少计划外情况对项目的影响。

3.建议加强项目的前期准备工作，千山区交通运输局和千山区交通事业发展中心作为项目实施单位，在项目具体实施过程中，应积极协助项目建设单位协调与项目各有关方的关系，帮助建设单位解决各类问题，确保项目建设顺利进行，保证项目按时竣工，尽早发挥项目效益，惠及民众。

4.建议强化项目实施中的过程管理，当项目出现较大变化时，应及时报告，及时办理项目变更的申请审批手续。

5.在项目实施过程中，要进一步严格执行相关制度，严格执行招投标管理过程，不走过场；完善实施单位，建设单位专业监理，乡镇及农民代表的工程质量监督体制，严格执行工程预算评审和造价审计，规范工程结算。

6.进一步建立项目工程的长效管理机制，项目竣工后，资产移交要做到名至实归的移交，要建立移交后的考核制度和检查制度，建立工程管护的长效机制，确保项目工程长期发挥效益。

7.建议加强对项目建成后的维修养护等后期管理工作，让项目发挥应有的功用，充分实现项目的社会效益和公益效应，杜绝无效投资，本项目丢失的凸透镜，将会对线路行车安全造成一定的安全隐患，建议尽快寻找凸透镜下落，物归原位，恢复设计功能，确保附近群众出行安全。

七、其他需要说明的问题

无。

（以下无正文）

附件:

1、鞍山市千山区房黑线改造项目事后绩效评价工作小组成员情况表；

2、鞍山市千山区房黑线改造项目事后绩效评价指标体系；

3、鞍山市千山区房黑线改造项目事后绩效评价评分汇总表。

辽宁永信会计师事务所有限责任公司

2022 年1月7日