鞍行审发〔2019〕6号关于印发《鞍山市行政审批局“集中联动”“集成办理”工作实施方案》的通知

各科室、机关党委，政务服务中心：

现将《鞍山市行政审批局“集中联动”“集成办理”工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

鞍山市行政审批局

2019年4月3日

鞍山市行政审批局

“集中联动”“集成办理”工作实施方案

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深入推进审批服务便民化的指导意见>的通知》（厅字〔2018〕22号）精神和《鞍山市全面深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革重点任务分工方案》（鞍政办〔2018〕10号）工作部署，进一步贯彻落实市委十二届六次全会暨市委经济工作会议精神和《政府工作报告》工作要求，围绕“一件事情”“一个项目”在推进行政审批“集中联动”“集成办理”上有突破,着力打造“一体六化”便民利企审批服务新模式的升级版，结合工作实际，制定如下实施方案。

一、工作目标

全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于深化“放管服”改革和深入推进审批服务便民化的工作部署，深化相对集中行政许可权改革和行政审批改革，践行“解放思想大讨论”专题研讨会议精神，从与企业和群众生产生活密切相关领域和事项入手，按照“一件事情”“一个项目”全面梳理审批事项、再造审批流程、编制办事指南、落实网上审批，切实提升办事满意度和便利化水平。

- 二、工作原则

循序渐进，分步推进。首先围绕市行政审批局负责行使的行政审批事项，以市场准入和建设工程领域为重点，建立局内“集中联动”“集成办理”工作机制，在此基础上，不断扩大事项整合范围，形成全市联动协同的审批服务模式。

统一标准，简化流程。建立“集中联动”“集成办理”事项办理标准化体系，规范受理、勘验、评审、发证各环节，优化整合再造审批流程，变串联审批为并联审批，变独立审批为联合审批，进一步提高服务质量。

信息共享，纵横联动。充分发挥全市统一的政务服务平台优势，通过审批信息的共享和复用，最大程度减少办事人提交材料数量。打破科室、部门、市和县（市）区间的信息壁垒和工作界限，切实发挥“集中联动”“集成办理”模式的体制机制优势。

公开透明，强化监督。通过多种途径实现审批服务事项申请材料、办理环节、收费标准、办理进度等要素信息的全过程可查询、可追溯、可监管，切实保障企业和群众的知情权和监督权。建立完善日常监管和电子监察机制，减少行政审批自由裁量权，杜绝权力寻租行为。

三、工作任务

（一）梳理形成“一件事情”“一个项目”审批事项清单。以市场准入和建设工程领域为重点，对市行政审批局负责行使的行政审批事项进行全面梳理，以“开办药店”等为例，形成“一件事情”审批事项清单，明确关联事项和审批业务科。同时，按照工业项目和房地产项目两大类别，梳理出在市行政审批局办理的“一个项目”审批事项，明确责任科室和各阶段牵头科室。相关审批事项清单实行动态调整，根据事项划转情况和改革推进情况适时调整。

牵头部门：业务协调科

责任部门：政策法规科、各审批业务科

完成时限：2019年4月底形成首批清单，持续修改完善

- （二）优化再造“一件事情”“一个项目”审批流程。以市行政审批局“一件事情”“一个项目”审批事项清单为基础,按照“一口受理、内部流转、并联审批、限时办结”的要求，设计制定“一件事情”“一个项目”审批流程规范，对原先分散在各审批业务科的审批事项实施整合，对审批流程进行拆分、重构、再造，形成以“一件事情”“一个项目”为主线贯穿始终的审批服务链条，分别建立“一件事情”“一个项目”实施细则。

牵头部门：业务协调科

责任部门：政策法规科、各审批业务科

完成时限：2019年5月底

- （三）建立健全“一件事情”“一个项目”运行工作机制。按照“一口受理、集成服务、便民利企”的要求，统筹研究“一件事情”“一个项目”运行机制中的窗口设置、材料流转、网上办理等方面具体问题。在市政务服务大厅设立“一件事情”“一个项目”审批服务窗口作为流程入口，由市政务服务中心相关部门负责统一受理、按责分转、集中发证。整合后的事项办理实行“牵头科室”负责制，由牵头科室负责“一件事情”“一个项目”的总体工作推进和协调任务，组织各相关审批业务科按照工作职责负责开展并联审批，牵头科室原则上为“一件事情”“一个项目”审批链条中首个办理事项的负责科室。现场勘验科负责有关事项的集中统一勘验和专家评审工作。“一件事情”“一个项目”审批结果由统一发证窗口发放，为办理流程的出口。

- 牵头部门：业务协调科、政务服务中心

责任部门：政策法规科、网络平台科、现场勘验科、各审批业务科

完成时限：2019年6月底

- （四）建立“一件事情”“一个项目”审批服务标准体系。结合“一件事情”“一个项目”事项清单和审批流程，编制“一件事情”“一个项目”办事指南、标准化工作手册、形式审查要点和现场勘验要点，将企业和群众想要办理“一件事情”“一个项目”所涉及的受理条件、申请材料、办理流程、收费标准、咨询监督、办结时限、现场勘验及专家评审等环节要素进行整合汇编，一次性告知申请人办事的所有信息，为企业和群众办事提供清晰的服务指引。建立整体运作、一体化服务、统一归档的审批服务标准体系，实行“一窗受理、一张表格、一枚印章、一套档案”。

牵头部门：政策法规科

责任部门：业务协调科、现场勘验科、各审批业务科

完成时限：2019年7月底

- （五）推进“一件事情”“一个项目”事项网上办理。梳理确定“一件事情”“一个项目”网上办理所需数据信息，依托鞍山市政务服务平台，开发“一件事情”“一个项目”审批子系统，实现“一件事情”“一个项目”网上办理和信息共享。

- 牵头部门：网络平台科

责任部门：各审批业务科

完成时限：2019年6月底

- （六）推动形成跨层级、跨部门联动审批工作链条。加强与各县（市）区、开发区和各相关市级部门协调配合，以“一件事情”“一个项目”为核心，持续梳理相关市直部门和各县（市）区、开发区相关审批事项，不断充实完善“一件事情”“一个项目”审批事项清单，逐步整合工作链条，推动形成多方联动、运行顺畅、有序推进的工作机制。

- 牵头部门：业务协调科

责任部门：政策法规科、网络平台科、各审批业务科

完成时限：长期推进

- 四、有关要求

（一）加强组织领导。成立市行政审批局推进行政审批“集中联动”“集成办理”工作领导小组，组长由市政府副秘书长、行政审批局党组书记、局长朱勇担任，副组长由其他局领导班子成员担任，成员由行政审批局各相关科室及政务服务中心相关各部门负责同志组成，领导小组办公室设在业务协调科，负责日常工作。

（二）明确责任分工。推动行政审批“集中联动”“集成办理”是体现市行政审批局体制机制优势，进一步深化行政审批改革，提升政务服务效能，优化营商环境的一项重要举措，具有十分重要的意义。各有关科室和部门要高度重视，根据职责分工做好相关工作。牵头部门要充分发挥统筹推进作用，研究具体落实措施，在规定时限内高质量完成好工作任务。责任部门要积极配合牵头部门，形成工作合力，确保整体工作顺利推进。

（三）强化考核督查。督查考核部门要切实负起监督考核责任，按照职责分工、完成时限、目标要求等定期对工作责任落实、进展情况等进行监督检查，及时发现工作中出现的问题，对推进工作不力、进度缓慢的科室和部门追究问责，确保工作落到实处。

附件：1.首批“一件事情”“一个项目”事项清单

- “一件事情”“一个项目”审批流程规范

- “一件事情”“一个项目”事项实施细则

鞍山市行政审批局

首批“一件事情”“一个项目”事项清单

| 序号 | 一件事情、一个项目名称 | 审批事项名称 | 审批科室 | 牵头科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开办道路旅客运输企业 | 企业设立、变更、注销登记 | 企业登记科 | 企业登记科 |
|  |  | 道路旅客运输经营许可 | 交通运输 审批科 |  |
|  |  | 车辆营运证核发 (营运客车） |  |  |
|  |  | 营运客车类型等级评定 |  |  |
|  |  | 客运车辆审验 |  |  |
| 2 | 开办危险货物运输企业 | 企业设立、变更、注销登记 | 企业登记科 | 企业登记科 |
|  |  | 危险货物运输经营许可 | 交通运输 审批科 |  |
|  |  | 车辆营运证核发 （危货车辆） |  |  |
|  |  | 危险货物运输车辆 年度审验 |  |  |
| 3 | 开办药店 | 企业设立、变更、注销登记 | 企业登记科 | 企业登记科 |
|  |  | 药品零售企业许可 | 医药器械 审批科 |  |
|  |  | 执业药师注册 |  |  |
|  |  | 药品经营质量管理 规范认证 |  |  |
| 4 | 开办加油 加气站 | 企业设立、变更、注销登记 | 企业登记科 | 投资项目审批科 |
|  |  | 安全条件审查 | 安全质量 审批科 |  |
|  |  | 安全设施设计审查 |  |  |
|  |  | 危险化学品经营许可 |  |  |
|  |  | 燃气经营核准 | 投资项目 审批科 |  |
|  |  | 燃气经营许可证核发 |  |  |
|  |  | 建设用地（含临时用地） 规划许可证核发 | 规划审批科 |  |
|  |  | 建设工程（含临时建设） 规划许可证核发 |  |  |
|  |  | 出具建设工程验线、 验槽合格手续 |  |  |
|  |  | 建设工程规划核实 合格证核发 |  |  |
| 序号 | 一件事情、一个项目名称 | 审批事项名称 | 审批科室 | 牵头科室 |
| 5 | 开办医疗 机构 | 医疗机构设置审批 | 卫生健康 审批科 | 卫生健康 审批科 |
|  |  | 医疗机构执业登记 |  |  |
|  |  | 放射源诊疗技术和医用 辐射机构许可 |  |  |
|  |  | 麻醉药品和第一类精神 药品购用许可 |  |  |
|  |  | 母婴保健技术服务 机构执业许可 |  |  |
|  |  | 辐射安全许可证核发 | 生态环境 审批科 |  |
| 6 | 开办旅行社 | 企业设立、变更、 注销登记 | 企业登记科 | 企业登记科 |
|  |  | 旅行社设立许可 | 社会事务 审批科 |  |
| 7 | 开办印刷厂 | 企业设立、变更、 注销登记 | 企业登记科 | 企业登记科 |
|  |  | 从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动企业的设立审批 | 社会事务 审批科 |  |
| 8 | 房地产 开发项目 | 建设项目选址 意见书核发 | 规划审批科 | - 总牵头科室：规划审批科 - 立项用地规划许可阶段：规划审批科 - 2.工程建设许可阶段：规划审批科 - 3.施工许可阶段：规划审批科 - 4.竣工验收阶段：规划审批科 |
|  |  | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 |  |  |
|  |  | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 |  |  |
|  |  | 出具建设工程验线、验槽 合格手续 |  |  |
|  |  | 建设工程规划核实 合格证核发 |  |  |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 建设工程 审批科 |  |
|  |  | 安全施工措施审查合格证明（市级投资项目） |  |  |
|  |  | 施工图审查合格书备案（市级投资项目） |  |  |
|  |  | 对建设项目办理 竣工档案验收 |  |  |
|  |  | 人防工程竣工验收 备案审批 |  |  |
| 序号 | 一件事情、一个项目名称 | 审批事项名称 | 审批科室 | 牵头科室 |
| 9 | 工业项目 | 安全施工措施审查合格证明（市级投资项目） | 建设工程 审批科 | - 总牵头科室：建设工程审批科 - 施工许可阶段：生态环境审批科 - 2.竣工验收阶段:建设工程审批科 |
|  |  | 施工图审查合格书备案（市级投资项目） |  |  |
|  |  | 对建设项目办理 竣工档案验收 |  |  |
|  |  | 建设项目环境影响 评价文件审批 | 生态环境 审批科 |  |
|  |  | 排污许可证 |  |  |

鞍山市行政审批局

“一件事情”“一个项目”审批流程规范

为进一步规范“一件事情”“一个项目”审批工作流程，坚持“接件、审批、发证三分离”办理原则，确保审批事项办理过程各环节高效顺畅、运行规范、衔接有序，现制定如下流程规范。

一、前台一口受理

在市行政审批局政务服务大厅二层环岛设置“一件事情”接件窗口，负责“一件事情”办理事项的统一接件受理工作；依托现有“重点建设项目专区”设立“一个项目”接件窗口，负责“一个项目”办理事项的统一接件受理工作。上述两个接件窗口作为“一件事情”“一个项目”办理流程的入口，由市政务服务中心大厅服务人员负责日常值守，直接面向企业和群众提供服务。

- 1.综合接件。大厅服务人员主要负责接待应答、收取材料、形式审查、信息录入等工作。在形式审查环节，由大厅服务人员根据“一件事情”“一个项目”形式审查要点对申请材料数量是否齐全，内容是否符合要求等进行审核，并在市政务服务平台进行接件操作。对涉及现场勘验的事项，由大厅服务人员按照“一件事情”“一个项目”现场勘验要点，提醒办事人提前做好现场勘验相关准备工作。

- 2.咨询辅导。在市行政审批局政务服务大厅二层南、北两侧设置咨询辅导窗口，咨询辅导窗口由审批工作人员值守，负责提供咨询服务，现场指导办事人按照规范准备申报资料。

- 3.材料交接。大厅服务人员将形式审查合格的事项申请信息实时录入市政务服务平台“一件事情”“一个项目”审批子系统，将申请信息推送至相关审批业务科。纸质版申请材料由大厅服务人员负责送至牵头科室和责任科室。

- 4.业务受理。审批工作人员要对大厅服务人员通过市政务服务平台“一件事情”“一个项目”审批子系统发来的申请信息及时进行接收，对申请材料是否符合受理条件进行审核并作出受理决定。大厅服务人员在接件后应让办事人稍候等待审批工作人员进行业务受理，耐心向办事人说明接件与受理的区别，赢得办事人理解。大厅服务人员在接件时，对需要受理前协查、核查或内容复杂的，无法在半小时内做出受理决定的事项，可告知办事人1个工作日内无材料补正要求的即为受理，办事人不用等待受理即可离开。

- 后台网上并联审批

“一件事情”“一个项目”审批流程采取并联审批的方式，各相关审批业务科按照各自审批职能开展审批，相关现场勘验及专家评审工作由现场勘验科负责统一组织，实行“一车勘验”和“集中评审”。

- 1.业务办理。审批工作人员按照审批权限在承诺时限内办结。审批过程中需要开展现场勘验及专家评审的需在市政务服务平台向现场勘验科发送勘验及评审申请。审批结果（证照、决定书、批复等）由审批工作人员负责制作。

2.网上办理。网络平台科负责依托鞍山市政务服务平台，开发“一件事情”“一个项目”审批子系统，实现“一件事情”“一个项目”网上办理。相关事项的办理一律实行网上流转方式开展，由前台接件人员将办事人提交材料电子化后按照工作分工转至相应牵头科室和责任科室，各科室按照审批系统中确定的办理流程进行并联审批。审批工作人员要落实“一网审批”工作要求，严格按照市政务服务平台使用规范进行系统操作，发现系统运行问题及时向网络平台科反馈。业务办理各环节一律实行网上办理、网上留痕、网上监管。

3.现场勘验及专家评审。现场勘验科作为现场勘验和专家评审工作的责任主体和实施主体，负责根据各审批业务科提出的现场勘验及专家评审需求，按照现场勘验要点，统一组织相关工作并出具结论和意见。原则上，对“一件事情”“一个项目”只开展一次集中联合现场勘验和专家评审，切实提高工作效率。

三、统一窗口出件

1.证照交接。“一件事情”“一个项目”审批结果在市行政审批局政务服务大厅二楼西北侧统一发证窗口发放。审批结果由审批工作人员送至统一发证窗口。大厅服务人员负责将审批结果进行电子化处理，保存在市政务服务平台数据库中。

2.证照发放。对于非邮寄件，由大厅服务人员负责电话通知办事人到统一发证窗口领取审批结果。对于邮寄件，由大厅服务人员将审批结果交由EMS邮寄窗口发件，并将邮寄凭据存档。

工作流程图

综合接件（责任部门：政务服务中心）

前

台

一

口

受

理

材料齐备

材料不齐备

协助形式审查

业务受理

（责任部门：各审批业务科）

咨询辅导

（责任部门：各审批业务科）

审批信息录入系统，通过“一件事情”“一个项目”审批子系统推送至

各审批业务科（责任部门：政务服务中心）

纸质版申请材料交接

相关审批业务科按照审批权限，在承诺时限内开展并联审批。

后

台

并

联

审

批

现场勘验科统一开展现场勘验及专家评审

各审批业务科制作审批结果（证照、批复文件）

审批结果交接

统

一

窗

口

出

件

“一件事情”“一个项目”审批结果由统一发证窗口发放。

办事人现场领取

EMS邮寄发放