关于《全市项目开复工前期手续办理

攻坚专项行动方案（讨论稿）》的起草说明

一、起草背景

4月7日，市委召开全市项目建设工作推进会议，责成市营商局负责开展全市项目开复工手续办理攻坚专项行动，并要求我局形成专项行动方案。

- 二、《方案》主要内容

- 一是总体目标。坚持“专班围着项目转、工作围着项目干”，聚焦项目审批服务全流程，建立环环相扣、全程跟踪、会商督办、节点倒逼、专班推进的服务体系，及时协调解决各类项目审批过程中难点、堵点问题，持续推进全市项目审批服务质效双提升，为项目早落地、早开工提供有力保障。二是工作体系。组建市营商环境建设局（市行政审批局）项目手续办理攻坚工作专班，下设社会投资类、城市建设类、工业“四改”类3个项目审批工作推进组，并对专班职责，工作规则进行明确。三是工作任务。主要有6方面内容：一是分类建立项目审批服务清单。二是精准对接项目审批服务需求。三是全力推进项目审批手续办理。四是建立完善审批联席工作机制。五是积极推进项目审批“一网通办”。六是建立项目审批服务创新工作制度。四是保障措施。

- 三、工作建议

- 我局将充分吸纳社会各界意见建议，定稿后以市营商局文件名义印发实施。