## Sheet1
2020年工作任务清单
文化事业和文化产业（124项）
序号 | 工作任务名称 | 时间安排 | 工作任务内容 | 责任部门 | 配合的单位、科室 | 具体指标 | 完成 时限 | 任务来源
1 | 新春文化惠民季活动 | 1-2月 | “欢度书香年”元旦春节读者系列活动 | 文旅中心 | 图书馆、文化馆、朝鲜族文化艺术馆、博物馆 | 1月重点工作 | 2月
2 |  | 1月 | “军民欢歌迎新春”联欢晚会 |  |  | 1月重点工作 | 3月
3 |  | 1月 | “希望的田野”文化、科技、卫生三下乡活动 |  |  | 1月重点工作 | 1月
4 |  | 1月 | “民族一家亲，共筑中国梦”庆新春佳节联欢会 |  |  | 1月重点工作 | 1月
5 |  | 1-2月 | 网络书香过大年活动 |  |  | 2月重点工作 | 2月
6 |  | 2月 | “梨园报春”京剧展演 |  |  | 2月重点工作 | 2月
7 |  | 2月 | 2020“钢城之春”秧歌赛会 |  |  | 2月重点工作 | 2月
8 |  | 3月 | 举办模特舞大赛 |  |  | 3月重点工作 | 3月
9 |  | 3月 | 喜迎“三八”国际妇女节暨第69届朝鲜族掷柶比赛 |  |  | 3月重点工作 | 3月
10 |  | 3月 | 全省公共图书馆联合借阅现场会 |  |  | 3月重点工作 1季度亮点工作 | 3月
11 | 第九届读书节系列活动 | 4-6月 | 配合市第九届读书节，组织开展主题系列活动 | 文旅中心 | 图书馆、文化馆、朝鲜族文化艺术馆、博物馆 | 4月重点工作 | 6月
12 | 做好文物调查、核查及文物重新评估定级工作 | 4月 | 做好文物调查、核查及文物重新评估定级工作 |  |  | 4月重点工作 | 12月
13 | 做好千山梨花节演出相关工作 | 4月 | 做好千山梨花节演出相关工作 |  |  | 4月重点工作 | 4月
14 | 公共图书馆服务宣传周系列活动 | 5月 | 公共图书馆服务宣传周系列活动 |  |  | 5月重点工作 | 6月
15 | “5.18国际博物馆日”宣传活动 | 2020-05-18 | “5.18国际博物馆日”宣传活动 | 文旅中心 | 图书馆、文化馆、朝鲜族文化艺术馆、博物馆 | 5月重点工作 | 5月
16 | 省市县文物联展 | 全年 | 省市县文物联展 |  |  | 5月重点工作 | 12月
17 | 做好省文化和旅游厅调研课题和市社科课题的申报及结项工作 | 4—6月 | 做好省文化和旅游厅调研课题和市社科课题的申报及结项工作 |  |  | 6月重点工作 | 12月
18 | 鞍山市钢铁文化创意产品大赛暨钢铁文化创意产业论坛 | 全年 | 鞍山市钢铁文化创意产品大赛暨钢铁文化创意产业论坛 |  |  | 6月重点工作 | 12月
19 | 旅游文创产品展示、展演研讨会 | 全年 | 旅游文创产品展示、展演研讨会 |  |  | 6月重点工作 | 12月
20 | “别样非遗，魅力鞍山”鞍山市非遗活动宣传月启动及系列活动 | 6月 | “别样非遗，魅力鞍山”鞍山市非遗活动宣传月启动及系列活动 |  |  | 2季度亮点工作 | 6月
21 | 鞍山市朝鲜族舞蹈大赛 | 7月 | 鞍山市朝鲜族舞蹈大赛 |  |  | 7月重点工作 | 7月
22 | 小城故事活动 | 全年 | 小城故事活动 |  |  | 7月重点工作 | 12月
23 | “美丽的钢都”、“笑笑剧场”演出 | 1—12月 | “美丽的钢都”、“笑笑剧场”演出 |  |  | 7月重点工作 | 12月
24 | 图书馆奇妙夜 | 8月 | 图书馆奇妙夜 |  |  | 8月重点工作 | 9月
25 | 举办“鞍山有戏”戏曲、曲艺展演 | 8月 | 举办“鞍山有戏”戏曲、曲艺展演 |  |  | 8月重点工作 | 10月
26 | 鞍山市青少儿曲艺大赛 | 8月 | 鞍山市青少儿曲艺大赛 |  |  | 8月重点工作 | 9月
27 | 举办“唱响钢都”首届百姓合唱节 | 9月 | 举办“唱响钢都”首届百姓合唱节 | 文旅中心 | 图书馆、文化馆、朝鲜族文化艺术馆、博物馆 | 9月重点工作 | 10月
28 | 拟举办“舞动在钢城”全国广场舞大赛 | 9月 | 拟举办“舞动在钢城”全国广场舞大赛 |  |  | 9月重点工作 | 10月
29 | 第十七届朝鲜族民俗文化节、非遗展演 | 9月 | 第十七届朝鲜族民俗文化节、非遗展演 |  |  | 9月重点工作 | 10月
30 | 举办第三十三届“马良杯”少儿书画大赛 | 4—8月 | 举办第三十三届“马良杯”少儿书画大赛 |  |  | 3季度亮点工作 | 8月
31 | 举办“国粹在鞍山”京剧票友大赛 | 10月 | 举办“国粹在鞍山”京剧票友大赛 |  |  | 10月重点工作 | 10月
32 | “一首红歌一面旗，一支红曲一把号”的红歌比赛活动 | 9月-10月 | “一首红歌一面旗，一支红曲一把号”的红歌比赛活动 |  |  | 10月重点工作 | 10月
33 | “写千山，赞钢城”全国硬笔书法大赛 | 9-10月 | “写千山，赞钢城”全国硬笔书法大赛 |  |  | 10月重点工作 | 10月
34 | “保护与传承”鞍山市非遗传承人培训工作 | 10月 | “保护与传承”鞍山市非遗传承人培训工作 |  |  | 10月重点工作 | 10月
35 | 举办文博大讲堂系列活动 | 全年 | 举办文博大讲堂系列活动 |  |  | 11月重点工作 | 11月
36 | “钢都百姓大舞台”群文演出 | 3—11月 | “钢都百姓大舞台”群文演出 |  |  | 11月重点工作 4季度亮点工作 | 11月
37 | 拟承办辽宁省文博系统讲解员培训、讲解大赛 | 5-12月 | 拟承办辽宁省文博系统讲解员培训、讲解大赛 |  |  | 11月重点工作 | 11月
38 | “六进”（文化惠民走基层）系列活动 | 1—12月 | “六进”（文化惠民走基层）系列活动 |  |  | 12月重点工作 | 12月
39 | 做好“双拥”模范城相关工作 | 1—12月 | 做好“双拥”模范城相关工作 |  |  | 12月重点工作 | 12月
40 | “四产融合”、非遗微电影 | 1—12月 | “四产融合”、非遗微电影 |  |  | 12月重点工作 | 12月
41 | 主旋律电影 | 根据影片片源情况安排 | 做好主旋律电影市场营销和组织观映工作 | 电影公司 | 宣传营销科 | 做好主旋律电影市场营销和组织观映工作
42 | 安全消防影片组织观映工作 | 根据影片情况安排 | 在有关部门配合下，做好全市安全消防影片的组织观映工作 |  |  | 做好安全消防教育影片的组织观映工作，营造社会关注安全、关爱生命的良好氛围
43 | 改造解放电影院 | 1月份做好合同到期收回工作 | 按照文旅广电局统一规划，升级改造解放电影院为演艺广场 |  | 文旅产业发展科 | 搭上文旅产业发展快车，把解放电影院打造成鞍山市文化旅游产业的亮丽名片
44 | 和平电影院还建 | 全年 | 按照协议原址原面积还建和平电影院 |  |  | 原址原面积还建和平电影院
45 | 举办2019-2020年度全员业务考核 | 1月 | 以台词、表演、舞美三部分为核心，全面考核队伍业务状况，加强队伍建设 | 艺术剧院 | 文化事业科 | 开展业务大练兵，提升演职员业务能力与水平。 | 1月15日前
46 | 举办2020“我们的中国梦”文化进万家新春儿童剧惠民演出季 | 2020年1月29日（正月初五）-2月末 | 在艺术剧院小剧场演出儿童剧《白雪公主》、《红孩子》、《小红帽》、《玩具也疯狂》等 |  |  | 计划演出8-10场 | 2月底前
47 | 参加2020年南京市艺术节展演 | 2020年4-5月 | 剧目待定 |  | 文化事业科 | 积极同南京文旅局沟通协调，计划演出4-8场 | 5月底前
48 | 参加葫芦岛2020年文化艺术节展演 | 2020-08-01 | 儿童话剧《红孩子》 |  | 文化事业科 | 演出2-4场 | 8月底前
49 | 辽宁省第十一届文化艺术节参赛 | 2020-09-01 | 以话剧《孟泰》代表鞍山参加省第十一届文化艺术节 |  |  | 力争夺取金奖 | 9月底
50 | 创作排演大型原创话剧《孟泰》（暂定名） | 2020年3月-6月 | 目前剧本已创作完成，1月份召开剧本研讨会，并根据专家意见修改、定稿，舞美设计、音乐设计等部门推进，确定舞美设计方案，听取音乐小样等，4月份正式进入剧场排练，排练周期历时二个月，7·1前夕话剧《孟泰》（暂定名）将在鞍山大剧院举行首演仪式并在鞍山巡演。 |  | 文化事业科 | 9月，参加辽宁省第十一届文化艺术节、全国优秀新剧目展演等活动，并冲击省艺术节金奖、全国、省精神文明建设“五个一工程”奖等 | 7月前
51 | 儿童剧《红孩子》全市小学巡演 | 2020年3-7月 | 积极同市教育局联系，举办全市巡回演出 |  |  | 计划10场 | 6月底前
52 | 话剧《孟泰》全国巡演 | 2020年7-12月 | 积极争取加盟中演院线，推广全国巡演 |  |  | 计划演出10-15场 | 12月底前
53 | 完成集团体制机制改革方案 | 1月 | 完成集团体制机制改革方案 |  | 局党办 文化事业科 | 根据局党组文件制定演艺集团改革方案 | 1月底
54 | 鞍山市元旦长跑赛开幕演出 | 2020-01-01 | 鞍山市元旦长跑赛开幕演出 |  | 体育中心 | 舞台搭建、背景音响、歌舞表演，完成中心任务要求。 | 1月
55 | 参与鞍山市春晚演出活动 | 2020-01-15 | 参与鞍山市春晚演出活动 | 演艺集团 | 文化事业科 | 舞蹈编排、节目伴舞，完成春晚导演组安排。 | 1月
56 | 开展集团全员业务考核 | 2月 | 开展集团全员业务考核 |  | 文化事业科 | 分别以舞蹈、声乐、戏曲、舞美四部分为核心，对演职员进行专业考核，加强队伍建设，提升演员业务水平。 | 2月底
57 | 实施集团体制机制改革方案 | 3月 | 实施集团体制机制改革方案 |  | 局党办 文化事业科 | 通过业务考核，经局党组同意后，实施集团体制机制改革方案，定岗定薪，按劳分配，完善企业薪酬管理机制 | 3月底
58 | 注册集团子公司 | 3月 | 注册集团子公司 |  | 文化事业科 | 注册歌舞剧团、艺术学校、策划传媒公司三个集团子公司 | 3月底
59 | 3月份完成海城喇叭戏传统剧目《马前泼水》复排工作。 | 3月 | 3月份完成海城喇叭戏传统剧目《马前泼水》复排工作。 |  | 文旅中心 | 4月份进行巡演 | 3月、4月
60 | 五一主题晚会演出 | 5月 | 五一主题晚会演出 |  | 文化事业科 | 整台晚会策划、舞台搭建、节目表演。为全市劳模呈现一台精彩纷呈的高质量文化大餐。 | 5月
61 | 参加辽宁省第十一届艺术节 | 9月 | 参加辽宁省第十一届艺术节 |  | 文化事业科 | 力争金奖 | 9月底
62 | 文化惠民走基层戏曲进校园演出 | 9月 | 文化惠民走基层戏曲进校园演出 |  | 文化事业科 | 整理喇叭戏《孝顺媳妇》《马前泼水》等精彩片段计划演出9场 | 9月-10月
63 | 国庆主题晚会演出 | 2020-10-01 | 国庆主题晚会演出 |  | 文化事业科 | 整台晚会策划、舞台搭建、节目表演。为全市人民打造高质量的文化大餐。 | 10月
64 | 第二届“月亮杯”群众文化才艺大赛 | 2020-10-01 | 第二届“月亮杯”群众文化才艺大赛 |  | 文化事业科 | 舞台搭建、组织策划，在19年基础之上，更好的完成此项活动 | 10月底
65 | 第二届“月亮杯”群众文化才艺大赛颁奖晚会 | 2020-11-01 | 第二届“月亮杯”群众文化才艺大赛颁奖晚会 |  | 文化事业科 | 舞台搭建、组织策划，在19年基础之上，更好的完成此项活动 | 11月底
66 | 新年系列演出 | 2020-12-01 | 新年系列演出 |  | 文化事业科 | 整台晚会策划、舞台搭建、节目表演，为全市人民营造出喜庆、祥和的节日氛围 | 1月底
67 | 新春惠民演出 | 1月 | 新春惠民演出 |  | 文化事业科 | 演出11场 | 1月、2月
68 | 大型海城喇叭戏《杜鹃花开》3月份进入创作、排练阶段。 | 3月 | 大型海城喇叭戏《杜鹃花开》3月份进入创作、排练阶段。 |  | 文化事业科 | 8月份首演，12月份进行巡演 | 3月-12月
69 | 音舞诗画《东北风》，现剧本正在创作期，4月份进入排练状态。 | 4月 | 音舞诗画《东北风》，现剧本正在创作期，4月份进入排练状态。 |  | 文化事业科 | 11月份首演， 首演后与中演集团合作开展巡演，12月份驻场演出 | 4月-12月
70 | 烈士山通达文化夜市演出 | 5月1日-9月30日 | 烈士山通达文化夜市演出 | 演艺集团 | 文化事业科 | 携手国资委所属就大集团。整台晚会策划、舞台搭建、节目表演，在19年基础之上，把通达夜市打造成我市文化品牌。 | 5月-10月
71 | 文化惠民走基层演出 | 5月 | 文化惠民走基层演出 |  | 文化事业科 | 根据要求，圆满完成省市文化惠民演出任务 | 5月-11月
72 | 开展2020年元旦春节期间“欢度中国年”文化进万家活动 | 1月-2月 | 开展2020年元旦春节期间“欢度中国年”文化进万家活动 | 文化事业发展科 | 文旅中心 演艺集团 艺术剧院 | （1）开展盛文北方新生活文化夜市演出8场；（2）在鞍山大剧院组织“梨园报春”京剧专场演出; (3)组织开展文化演出、展览、讲座进乡镇、进社区、进企业、进场馆。（4）组织开展新春儿童剧演出季,计划演出8场。 | 2月底前
73 | 组织儿童剧《红孩子》巡演。 | 1月-2月 | 组织儿童剧《红孩子》巡演。 |  | 艺术剧院 | 计划演出4-8场； | 2月底前
74 | 传承中华优秀传统文化，复排海城嗽叭戏传统剧目 | 1月-2月 | 传承中华优秀传统文化，复排海城嗽叭戏传统剧目 |  | 演艺集团 | 复排海城嗽叭戏《马前泼水》 | 2月15日前
75 | 举办2020“钢城之春”秧歌赛会 | 2月 | 举办2020“钢城之春”秧歌赛会 |  | 文旅中心
76 | 举办海城西柳举办模特大赛 | 3月 | 举办海城西柳举办模特大赛 |  | 文旅中心 |  | 2020-03-08
77 | 配合市第九届读书节，组织开展网上征文、主题展览、社区文化行等系列活动 | 4-6月 | 配合市第九届读书节，组织开展网上征文、主题展览、社区文化行等系列活动 |  | 文旅中心 |  | 6月底前
78 | 鞍山市青少儿曲艺大赛 | 8-9月 | 鞍山市青少儿曲艺大赛 |  | 文旅中心 |  | 9月底前
79 | 举办“唱响钢都”鞍山市首届百姓合唱节。 | 9-10月 | 举办“唱响钢都”鞍山市首届百姓合唱节。 |  | 文旅中心 |  | 10月底前
80 | 拟举办全国广场舞大赛 | 9-10月 | 拟举办全国广场舞大赛 |  | 文旅中心 |  | 10月底前
81 | 举办“国粹在鞍山”京剧票友大赛 | 10月 | 举办“国粹在鞍山”京剧票友大赛 |  | 文旅中心 |  | 10月底前
82 | 创作优秀作品，打造精品剧目，积极备战辽宁省第十一届艺术节 | 1-9月 | 创作优秀作品，打造精品剧目，积极备战辽宁省第十一届艺术节 |  | 演艺集团 艺术剧院 | 创作话剧《孟泰》和海城喇叭戏《杜鹃花开》，并组织参加第十一届艺术节评选。 | 9月底前
83 | 创作弘扬主旋律的文艺作品 | 1-11月 | 创作弘扬主旋律的文艺作品 |  | 演艺集团 艺术剧院 | 创作歌舞音画《东北风》；排演儿童剧《寻找黄山松》 | 11月底前
84 | 按照市委宣传部安排，组织开展文化、科技、卫生”三下乡“活动。 | 1-11月 | 按照市委宣传部安排，组织开展文化、科技、卫生”三下乡“活动。 | 文化事业发展科 |  |  | 11月30日 | 市委宣传部
85 | 组织文化惠民演出 | 1-12月 | 组织文化惠民演出 |  | 演艺集团 艺术剧院 | 结合本年度指标，预计完成政府购买文化惠民演出服务60场，开展地方戏曲剧目“送戏下乡”演出60场。 | 12月31日前 | 省、市绩效任务
86 | 筹划千山梨花节、登山节等四季主题活动文艺演出。 | 1-12月 | 筹划千山梨花节、登山节等四季主题活动文艺演出。 |  | 文旅中心 演艺集团 艺术剧院 |  | 按照活动时间节点完成
87 | 戏曲、曲艺、歌舞等文艺演出进景区、度假区和各类体育赛事等工作 | 1-12月 | 戏曲、曲艺、歌舞等文艺演出进景区、度假区和各类体育赛事等工作 |  | 演艺集团
88 | 抓好院团队伍建设 | 1-12月 | 抓好院团队伍建设 |  | 演艺集团 艺术剧院 | 推进演艺集团、艺术剧院文化体制改革工作；用思想武装头脑，提高政治站位；开展岗位大练兵和业务考核 | 12月底前
89 | 推进落实市政府与沈阳音乐学院战略合作框架协议内容 | 1-12月 | 推进落实市政府与沈阳音乐学院战略合作框架协议内容 |  | 文旅中心 演艺集团 艺术剧院 | 积极协调相关单位与沈阳音乐学院对接，就协议内容逐项落细落实，推进项目实施。
90 | “美丽的钢都”大型文化广场系列活动 | 4-10月 | “美丽的钢都”大型文化广场系列活动 |  | 文旅中心 |  | 10月底前
91 | 创新文艺演出形式，为海岫观光旅游老火车注入文化元素。 | 4-12月 | 创新文艺演出形式，为海岫观光旅游老火车注入文化元素。 |  | 文旅中心 演艺集团 艺术剧院 |  | 12月底前
92 | 创作以钢铁文化为主题元素的大型综合文艺晚会； | 5-10月 | 创作以钢铁文化为主题元素的大型综合文艺晚会； |  | 文旅中心 演艺集团 艺术剧院 | 组织开展五一、七一、十一等专题晚会 | 按照活动时间节点完成
93 | 统筹协调做好烈士山文化夜市惠民演出工作 | 7-10月 | 统筹协调做好烈士山文化夜市惠民演出工作 |  | 各县（市）区局 文旅中心 演艺集团 艺术剧院 | 组织声乐、器乐、舞蹈、曲艺、戏曲等艺术门类，以专场演出和综合晚会相结合的演出形式开展活动，预计32场。
94 | 举办“鞍山有戏”戏曲、曲艺展演 | 8-10月 | 举办“鞍山有戏”戏曲、曲艺展演 |  | 文旅中心 |  | 10月底前
95 | 举办第三十三届“马良杯”少儿书画大赛 | 8-10月 | 举办第三十三届“马良杯”少儿书画大赛 |  | 文旅中心 |  | 10月底前
96 | 与中演集团合作，组织精品剧目全国巡演 | 9-12月 | 与中演集团合作，组织精品剧目全国巡演 | 文化事业发展科 | 演艺集团 艺术剧院 | 歌舞音画《东北风》、话剧《孟泰》加盟中演院线，进行全国巡演 | 12月底前
97 | 推动我市两处新晋第八批国保立项 | 全年 | 已组织岫岩县文体局和鞍钢博物馆对两处新晋国保的保存状况、建筑病害等情况开展风险评估，现已推动两个单位找第三方编制保护项目计划，全力推动两项工程尽快立项，争取中央文物保护专项资金尽快落实到位，对两处国保实施修缮保护，恢复文物的历史原貌。 | 文物科 | 岫岩县文旅局，鞍钢集团博物馆。 | 推动我市两处新晋第八批国保立项，做好保护利用工作。 | 12月
98 | 完成海城仙人洞遗址危岩体加固工程 | 全年 | 2020年1季度抓紧时间编制修缮方案，鉴于国保申请保护费用流程很慢，而该文物安全病害又非常严重，已恳请省局能否就此开设“绿色通道”，帮助我们尽快落实保护费用，对海城仙人洞遗址所在山体的危岩体进行加固，实施抢救性保护，省局已上报国家文物局，等待批复。 |  | 海城市文旅局 | 完成海城仙人洞遗址危岩体加固工程，对文物实施抢救性保护。 | 12月
99 | 鞍山驿堡西墙南段、南墙维修工程 | 全年 | 2019年5月已经启动鞍山驿堡西墙南段维修工程，工程延续到今年，原计划今年10月完工，但现在面临着施工区域内住户动迁问题有待千山区政府解决。2020年上半年还将启动鞍山驿堡南墙维修工程，现在也同样面临施工区域内住户动迁问题。 |  | 千山区文旅局 | 完成鞍山驿堡西墙南段、南墙保护修缮工程，恢复鞍山驿堡城墙原有建筑形式。 | 12月
100 | 省保千山慈祥观修缮工程 | 全年 | 2019年5月启动的千山慈祥观文物本体修缮工作去年末已经完成任务过半，今年3月份文物本体修缮继续进行，年末工程结束。同时，于今年3月份启动慈祥观挡土墙加固工程和重建地下排水工程，年末工程结束。 |  | 千山风景名胜区管委会宗教文物局 | 完成慈祥观整体修缮工程，全面整治慈祥观建筑及地基的安全隐患，保障文物安全。 | 12月
101 | 千山古建筑群四期修缮工程 | 全年 | 对千山古建筑群龙泉寺钟楼、鼓楼、伽蓝殿、丈室、中会寺下院院门、香岩寺库房等工程项目进行保护修缮。 |  | 千山风景名胜区管委会宗教文物局 | 完成千山古建筑群四期修缮保护工程，对文物建筑病害进行有效修复，保障文物安全。 | 12月
102 | 牛庄太平桥抢险工程项目修缮保护 | 全年 | 今年2月进行工程招投标，4月启动文物修缮工程，9月份基本完工，12月底前组织专家进行工程初验。 |  | 海城市文旅局 | 完成牛庄太平桥抢险工程项目修缮保护，消除建筑病害，恢复文物原貌。 | 12月
103 | 实施千山古建筑群消防工程项目建设 | 全年 | 今年3月份完成千山古建筑群消防工程项目招投标工作，4月份督导启动工程建设，年底前争取项目建设完工。 |  | 千山风景名胜区管委会宗教文物局 | 实施千山古建筑群消防工程项目建设，对千山古建筑群砖木结构的火灾隐患进行预防性保护，有效降低火灾事故发生率，确保文物消防安全。 | 12月
104 | 实施千山古建筑群防雷工程项目建设 | 全年 | 今年1月完成千山古建筑群防雷工程设计方案招投标工作，3月完成该工程项目招投标工作，4月份督导启动工程建设，年底前争取项目建设完工。 | 文物科 | 千山风景名胜区管委会宗教文物局 | 实施千山古建筑群防雷工程项目建设，有效降低千山古建筑群的雷击起火隐患，确保文物建筑安全。 | 12月
105 | 实施千山古建筑群安防工程项目建设 | 全年 | 今年3月份完成千山古建筑群安防工程设计方案招投标工作，5月份前完成该工程项目招投标工作，6月份督导启动工程建设，年底前争取项目建设完工。 |  | 千山风景名胜区管委会宗教文物局 | 实施千山古建筑群安防工程项目建设，强化文物安全防护监控力度，确保文物安全。 | 12月
106 | 争取千山古建筑群部分建筑修缮工程（五期）、鞍山驿堡东墙、北墙及西墙北段墙体抢险维修工程（三期）立项 | 全年 | 即刻督导千山风景名胜区管委会宗教文物局、千山区文旅局组织修改完善两个工程下面的计划书，3月底前上报省文物局，争取尽快完成千山古建筑群五期和鞍山驿堡三期工程立项工作，积极沟通上级，争取修缮资金早日拨付到位。 |  | 千山风景名胜区管委会宗教文物局、千山区文旅局 | 完成千山古建筑群部分建筑修缮工程（五期）、鞍山驿堡东墙、北墙及西墙北段墙体抢险维修工程（三期）立项 | 12月
107 | 开展第十一批省级文物保护单位遴选申报工作 | 1月—10月 | 今年3月底完成申报名单确认工作,上报省文物局；5月完成申报参选的文物保护单位档案修订工作，下半年配合省局完成鞍山申报参选文物保护单位的调研工作 |  | 各县（市）区文旅局、千山风景名胜区管委会宗教文物局 | 完成我市第十一批省级文物保护单位遴选申报工作，进一步提升我市文物保护工作水平。 | 12月
108 | 推动国保鞍山钢铁厂早期建筑合理利用 | 全年 | 创新鞍山钢铁厂早期建筑的合理利用方式，将工业遗产保护、利用工作融入到四产融合发展中，与文旅产业科、鞍钢博物馆共同推动鞍钢工业遗产两条旅游线路开发，与市教育局、鞍钢博物馆开展“老工业遗产之旅”研学活动，宣传我市钢铁文化。 |  | 文旅产业科、鞍钢集团博物馆 | 完成鞍钢工业遗产两条旅游线路开发，开展“老工业遗产之旅”研学活动，宣传我市钢铁文化。 | 12月
109 | 推进革命文物保护和利用，修缮保护爱国将领黄显声故居 | 全年 | 今年4月编制完成“爱国将领黄显声故居”修缮工程设计方案，下半年组织专家论证设计方案并完成招投标工作。 |  | 岫岩县文旅局 | 推进革命文物保护和利用，修缮保护爱国将领黄显声故居 | 2021年
110 | 文物建筑安全消防检查工作 | 重要时间节点和雨季 | 配合相关科室于1月份对全市重点文物建筑进行春节前消防安全大检查，4月下旬、9月下旬分别对重点景区文物建筑进行“五一”、“十一”前安全大检查，雨季来临前夕对全市重点的野外文物、桥梁等文物进行汛期安全检查，确保文物建筑安全。 |  | 安全管理科、市文化旅游综合执法队、各县（市）区文旅局、千山风景名胜区管委会宗教文物局 | 配合相关科室做好全市文物建筑安全工作，守护住文物保护的底线和生命线。 | 12月
111 | 配合市区重大项目建设完成项目前期文物核查工作 | 全年 | 进一步提升文物工作主动服务经济社会发展的意识和能力，积极配合市区重大项目建设，做好全市工程项目前期文物核查工作。 |  | 市文旅中心、海、台、岫文旅局 | 积极配合市区重大项目建设，做好全市工程项目前期文物核查工作，既确保文物安全，同时也确保各项工程依法依规顺利实施。 | 12月
112 | 开展文物知识普及和文物法规宣传活动 | 6月的“文化和自然遗产日” | 利用“文化和自然遗产日”等时间节点开展多形式、多渠道的不可移动文物知识普及和文物法规宣传活动。 | 文物科 | 各县市区文旅局、市文旅发展促进中心、鞍钢博物馆 | 通过开展文物知识普及和文物法规宣传活动，让广大市民进一步了解我市优秀的文化遗产，提升文物保护意识。 | 12月
113 | 核定市级非物质文化遗产项目保护单位 | 1月 | 做好市级非遗项目保护单位重新认定和调整工作 | 非遗科 | 各县（市）区文旅广电局、市文旅中心（非遗中心） | 为更好地开展全地区非遗保护工作，根据《非遗法》及《非遗保护条例》的有关规定，各县市区文旅广电局及市文旅中心的核实推荐，对市级47个非物质遗产项目保护单位进行认定和调整，并督促其增强履责意识，接受社会监督 | 1月31日 | 《非遗法》《非遗保护条例》
114 | 市级非物质文化遗产项目评定 | 1-3月 | 组织开展市级第七批非遗项目收集、审核工作 |  | 各县（市）区文旅广电局、市文旅中心（非遗中心） | 按照《非遗法》的要求,通过逐级申报、审核及专家评审结果报市政府同意后，将能够体现中华民族优秀传统文化、展现本地域文化特点、具有鲜明地方特色、具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产项目列入市级非遗名录予以保护 | 3月31日 | 《非遗法》《非遗保护条例》
115 |  | 4-6月 | 组织推进市级第七批非遗项目专家考察、评定工作 |  |  |  | 6月30日
116 | 做好日常非物质文化遗产保护 | 3月 | 制定我市非物质文化遗产代表性传承人认定标准及考核方案 |  | 市文旅中心（非遗中心） | 参照文旅部新出台的《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，结合工作实际，制定我市非物质文化遗产代表性传承人认定标准及考核方案 | 3月31日 | 《非遗法》《非遗保护条例》
117 | 做好日常非物质文化遗产保护 | 5-6月 | 开展市级非物质文化遗产代表性传承人2019年度考核工作 |  | 各县（市）区文旅广电局、市文旅中心（非遗中心） | 为进一步加强我市非物质文化遗产传承人队伍建设，鼓励和支持市级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，组织各县（市）区文旅广电局、市文旅中心对市级非物质文化遗产代表性项目传承人2019年的传承传习活动开展情况及场所创建工作提供评价意见，征求市非物质文化遗产保护专家委员会意见后确立 | 6月30日 | 《非遗法》《非遗保护条例》
118 | 做好日常非物质文化遗产保护 | 8-9月 | 开展市级非物质文化遗产项目传习基地创建工作 |  |  |  | 9月31日 | 《鞍山市传统工艺振兴实施方案》
119 | 各类宣传展示展演活动 | 5-6月 | 开展非遗和博物馆系列文化惠民活动 | 非遗科 | 各县（市）区文旅广电局、市文旅中心 | 组织各县（市）区文旅局及市文旅中心开展“世界博物馆日”、“文化和自然遗产日”文化惠民宣传活动 | 6月30日 | 国家、省上级主管部门重点工作
120 |  | 1-12月 |  |  |  | 推进各县（市）区文旅局及市文旅中心组织非遗传承人利用春节等重大传统节日开展“非遗进校园 进社区”活动 | 11月30日 | 省绩效
121 | 推进我市博物馆建设 | 1-12月 | 进一步推进市博物馆升级改造 |  | 市文旅中心 | 争取和利用好国家政策资金，推进市博物馆升级改造和多元化服务建设，提高现有博物馆陈列布展水平，提供更好的惠民服务，举办高质量高标准的展览，争取引进辽博藏品等外地展览至少1次来鞍展出 | 12月31日 | 《博物馆条例》
122 |  |  | 进一步推进我市非国有博物馆发展壮大 |  | 各县（市）区文旅广电局 | 推进协调辽宁雨桐玉文化博物馆、尧晖烟文化博物馆完成非国有博物馆登记备案工作；继续挖掘、跟进服务和指导，激发社会活力,帮助有意愿、有能力、有特色的企业或个人破解难题，组织推进新建各类非国有博物馆1-2家 | 12月31日 | 《关于进一步推动非国有博物馆发展的意见》
123 | 激发城市活力建设 |  | 继续助力推进四产融合，激发城市活力 |  | 市文旅中心、市体育中心 | 围绕全局工作重心，积极组织参与梨花节等各大活动及体育赛事，形成非遗+旅游、非遗+赛事的融合效应
124 |  |  | 配合做好我市非遗特色主题旅游线路的推广 |  | 市文旅中心 | 以通过参与全国非遗主题旅游线路的征集活动为契机，配合文旅产业科、宣传营销科做好我市非遗特色主题旅游线路的推广
旅游业（28项）
1 | 完成“十四五”四产融合规划编制工作 | 年度 | 完成“十四五”四产融合规划编制工作 | 文旅产业科 | 市委宣传部、发改委、卫健委、局机关各科室、两个中心 | 在市委市政府“十四五”规划编制工作领导小组安排下，与市委宣传部一起牵头完成《鞍山市“十四五”期间四产融合规划》编制工作。结合《鞍山市全域旅游发展规划》，对接发改委城市发展战略规划、国土资源局国土空间规划和交通局城市交通发展规划，为项目腾出国土空间，做好全市四产融合未来产业发展规划和布局。 | 9月底前 | 市委市政府
|  | 1-3月 | 完成调研和初步工作方案 |  |  |  | 3月底前
|  | 4-6月 | 完成“十四五”四产融合规划初稿 |  |  |  | 6月底前
|  | 7-9月 | 完成“十四五”四产融合规划编制工作 |  |  |  | 9月底前
| 策划包装新兴项目 | 年度 | 策划包装新兴项目 |  | 自然资源局，文物保护科、非物质文化遗产科、政策法规科 | ①对接南沙河整治工作方案和策划红色钢铁文化旅游项目包装方案。将“一环十二珠”钢铁文化旅游项目、七号桥文化产业园区等重点项目纳入到“十四五”规划重点项目库当中，争取国家和省扶持政策和项目资金。 | 9月底前
2 |  | 1-6月 | 对接南沙河整治工作方案，研究策划七号桥区域项目规划方案（包括东北风大剧院、文化博物馆小镇、林海雪原冰雪旅游景观、钢铁文化旅游主题公园等）
3 |  | 4-9月 | 策划红色钢铁文化旅游项目包装方案（“一环十二珠”钢铁文化旅游项目）。
4 |  | 年度 | 根据省厅和发改委通知，将“一环十二珠”钢铁文化旅游项目、七号桥文化产业园区等重点项目纳入到“十四五”规划重点项目库当中，努力争取国家和省扶持政策和项目资金。 |  | 市发改委 |  | 12月底前
| 开展项目招商活动，推进新项目落地。 | 年度 | 开展项目招商活动，推进新项目落地。 |  |  | 完成年度文旅项目投资指标，全年力争推出1-2个校新项目落地。
5 |  | 1月 | 梳理全市“四产融合”重点项目，完成建立“四产融合”重点项目名录； |  |  |  | 1月底前
6 | 开展项目招商活动，推进新项目落地。 | 2月 | 启动四产融合重点项目服务包保工作。 |  |  | 完成年度文旅项目投资指标，全年力争推出1-3个校新项目落地。 | 2月底前
7 |  | 全年 | 对接和促成深圳华侨城文旅项目落地开工，并做好相关服务保障工作。 |  |  |  | 12月底前
8 |  | 全年 | 研究国家、省相关产业扶持政策，与发改委研究尽可能为符合条件的文旅企业申报国家和省文旅项目扶持资金，促进投融资。 |  | 市发改委
9 |  | 全年 | 借助招商会、文博会等时机开展“请进来、走出去”招商活动，为山水庄园、钢都1953文旅小镇等本地文旅企业寻找投资合作伙伴，引导做大做强本地旅游企业。 |  | 市招商服务中心
10 | 推出红色旅游产品 | 年度 | 推出红色旅游产品 | 文旅产业科
|  | 4-6月份 | 与文物保护科一起梳理鞍山红色旅游资源，结合红色文物的开发利用，向国家文化和旅游部研究申报鞍山红色旅游线路； |  | 文物保护科 | 培育申报全国红色旅游经典景区。 | 6月底前
| 策划推出鞍山经典文化旅游线路。 | 年度 | 策划推出鞍山经典文化旅游线路。 |  |  | 推出8条精品旅游线路，开展引客入鞍工程，
11 |  | 1-3月 | 策划钢铁文化旅游、非遗线路旅游、玉文化旅游、城市周边乡村旅游、休闲旅游、体育旅游、康养旅游、特色旅游、研学旅游等精品旅游线路 |  | 宣传营销科
12 |  | 4-6月 | 包装线路，借助梨花节时机展开发布和宣传营销工作 |  | 宣传营销科
13 |  |  | 全面启动引客入鞍工程，推进开通沈阳-鞍山-岫岩的旅游观光老火车专列，按照旅游景区模式打造鞍山特色旅游市场（宠物市场、花鸟鱼市场、君子兰市场、西柳服装市场、南台箱包市场）。 |  | 宣传营销科
14 |  | 4-6月 | 研究出台“引客入鞍”奖励政策，鼓励旅行社做地接服务，鼓励旅行社发展省外业务，拉动东三省和京津冀外地客源 |  | 宣传营销科
| 推进旅游景区提质升级 | 年度 | 推进旅游景区提质升级 |  | 无 | 力争2020年全市国家3A级以上景区再新增4-5家。 | 9月底前
15 |  | 1-9月 | 指导和培育天源农业景区、祥和度假庄园、青籽世家玉文化博物馆创建国家4A级旅游景区
16 |  | 1-9月 | 培育千山风景区晌心谷度假营地、岫岩唐帅艺术馆、玉桐玉文化博物馆等创建国家3A级旅游景区。
| 推进文化产业发展，配合做好文化产业统计平台建设和填报工作，增加文化产业增加值。 | 年度 | 推进文化产业发展，配合做好文化产业统计平台建设和填报工作，增加文化产业增加值。 |  | 市委宣传部、市统计局 | 实现文化产业增加值同步增长。 | 12月底前
17 |  | 1-6月 | 梳理鞍山现有文化企业和文化产业园区（基地）建设情况，配合宣传部文产办研究出台文化产业促进政策和行动方案，扶持和发展鞍山文化产业。 |  | 市委宣传部
18 |  | 5-10月 | 组织市重点文化企业参加深圳文博会、省文化创意大赛等活动宣传鞍山文化产品。 |  | 无
19 | 做好文化、旅游、体育数据指标统计工作。 | 年度 | 做好文化、旅游、体育数据指标统计工作。 |  | 各县（市）区文旅广电局，局绩效办 | 完成年度旅游总收入增长15%的指标。
|  | 1-2月 | 将全年任务指标分解下发各县（市）区，做到无缝对接。 |  |  |  | 2月底前
|  | 全年 | 每月通过绩效考核完成任务指标数和系统填报工作。 |  |  |  | 12月底前
|  | 6-9月 | 根据省文旅厅任务，配合开展好抽样调查工作，确保完成年度旅游经济数据指标。 |  |  |  | 9月底前
20 | 四季主题宣传活动 | 4月21日 | 2020年鞍山“千山梨花节”春季旅游主题活动 | 宣传营销科 | 各县（市）区文旅广电局、文旅中心、体育中心、机关各科室。 | 举办启动仪式，与县（市）区文旅游局、鞍山文化旅游联盟和旅游企业上下联动、横向互动，推出多项有地方特色和有吸引力的系列活动、精品旅游线路、优惠政策，活跃旅游市场，拉动消费。加大宣传力度，多渠道、多角度开展活动的宣传推广工作。 | 4月21日
21 | 四季主题宣传活动 | 7月下旬 | 2020年夏季主题活动 |  |  | 围绕“纳凉避暑 激情夏日”主题举办相关活动，引导各县（市）区、鞍山文化旅游联盟和旅游企业推出多项有地方特色和有吸引力的系列活动、精品旅游线路、优惠政策，活跃旅游市场，拉动消费。加大宣传力度，多渠道、多角度开展活动的宣传推广工作。 | 7月下旬
22 | 四季主题宣传活动 | 9月中旬 | 2020年秋季主题活动 |  |  | 围绕“秋丰秋韵 南果飘香”主题举办相关活动，引导各县（市）区、鞍山文化旅游联盟和旅游企业推出多项有地方特色和有吸引力的系列活动、精品旅游线路、优惠政策，活跃旅游市场，拉动消费。加大宣传力度，多渠道、多角度开展活动的宣传推广工作。 | 9月中旬
23 | 四季主题宣传活动 | 12月下旬 | 2020年冬季主题活动 |  |  | 围绕“秋丰秋韵 南果飘香”主题举办相关活动，引导各县（市）区、鞍山文化旅游联盟和旅游企业推出多项有地方特色和有吸引力的系列活动、精品旅游线路、优惠政策，活跃旅游市场，拉动消费。加大宣传力度，多渠道、多角度开展活动的宣传推广工作。 | 12月下旬
24 | 智慧旅游 | 7月下旬 | 智慧旅游建设工作 | 宣传营销科 |  | 搭建“一部手机游鞍山”智慧旅游平台建设，通过融入旅游电子地图、智慧导游系统、在线预订和结算系统、在线实时监测和分析系统、旅游自助欢迎欢送信息发送、一卡通联合消费系统等内容，逐步实现旅游消费电子化、旅游经营数字化、旅游服务智能化和旅游营销网络化体系，为游客提供便捷的服务平台。 | 7月下旬
25 | 新媒体宣传 | 全年 | 新媒体宣传 |  | 各县（市）区文旅广电局、文旅中心、体育中心、机关各科室。 | 继续不断创新宣传理念、宣传形式和宣传载体，利用我局自有的官网、微信公众号、微博等平台和域外重点新媒体平台，对节庆活动、文化展演、体育赛事等重点节会活动和亮点工作进行宣传推广，切实提高宣传的覆盖面，增强宣传的渗透力、影响力、实效性。 | 全年
26 | 宣传口号和形象标识宣传推广工作 | 全年 | “红色钢都 玉美鞍山”主题宣传口号和形象标识宣传推广工作 |  | 各县（市）区文旅广电局、文旅中心、体育中心、机关各科室。 | 利用新媒体、大型活动等平台大力宣传推广“红色钢都 玉美鞍山”主题宣传口号和形象标识，让更多的市民和外地游客通过一句口号和一个标识认知鞍山、了解鞍山。制作系列带有口号和标识的实用衍生品，在对外宣传推广活动中免费发放，让这些衍生品出现在大家的工作中、生活中，达到提升城市整体形象和知名度的目的。 | 全年
27 | 区域合作 | 全年 | 区域合作 |  | 文旅中心、体育中心、文旅产业科、文化事业科、体育事业科、市场管理科。 | 做好与南京对口合作、沈阳经济区、东北旅游推广联盟、一带一路旅游联合体等区域性合作，按要求参加联盟城市的宣传推广活动，加强联盟城市之间的交流与互动，借助区域联合体的优势提高我市在国内乃至国际上的知名度和吸引力。 | 全年
28 | 展会营销推广 | 全年 | 展会营销推广 | 宣传营销科 | 各县（市）区文旅广电局 | 做好与南京对口合作、沈阳经济区、东北旅游推广联盟、一带一路旅游联合体等区域性合作，按要求参加联盟城市的宣传推广活动，加强联盟城市之间的交流与互动，借助区域联合体的优势提高我市在国内乃至国际上的知名度和吸引力。 | 全年
体育事业和体育产业（52项）
序号 | 工作任务名称 | 时间安排 | 工作任务内容 | 责任部门 | 配合的单位、科室 | 具体指标 | 完成时限 | 任务来源
1 | 元旦长跑比赛 | 1月1日 | 鞍山市元旦长跑比赛--南沙河沿岸 | 体育事业发展中心 | 体育事业发展科 宣传营销科 | 参赛人数3000人以上 | 1月1日
2 | 推进冰雪项目 | 1月-3月 | 奥体中心冰雪嘉年华活动-奥体中心北广场 |  | 体育事业发展科 体育产业发展科 宣传营销科 | 吸引广大市民积极参与冰雪运动，重点围绕青少年学生上冰雪 | 1-3月
3 |  | 1月 | 调研我市冰雪产业发展现状；赴黑龙江、吉林调研冰雪产业项目发展情况，拟订我市冰雪项目发展实施方案（草案） |  | 文旅产业发展科 体育事业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 制定具体实施方案，推动冰雪产业项目逐步扩大规模和质量，带动更多人群参与冰雪运动，提升城市活力 | 2月前
4 | “娃娃杯”乒乓球赛 | 1月16日 | 2020年第28届“赢金 娃娃杯” 全国少儿乒乓球赛--贝隆体育训练中心 |  | 体育事业发展科 体育产业发展科 宣传营销科 | 来自全国各地2001年以后出生的少年、儿童参赛，参赛人数500人左右。 | 1月22日
5 | 机甲大师竞技赛 | 4月 | 2020年全国第一届青少年机甲大师竞技大赛鞍山站（辽宁赛区）--奥体中心速滑馆 |  | 体育事业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 以国家科技强国政策为引领，全国提升青少年科技竞技水平，并培训新型科技竞技人才。 | 4月
6 | 全国毽球公开赛 | 4月 | 2020年全国毽球公开赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 公共服务科 宣传营销科 体育产业发展科 | 吸引全国2000人参赛 | 4月
7 | 全国职工棋牌赛 | 5月 | 2020年全国职工棋牌赛--XX酒店 |  | 体育事业发展科 公共服务科 | 由中国职工体育协会主办，500名运动员参赛 | 5月
8 | 辽京篮球对抗赛 | 5月 | 辽宁男篮VS北京首钢（或北控）男篮--奥体中心体育馆 | 体育事业发展中心 | 体育事业发展科 文旅产业发展科 文化事业发展科 宣传营销科 非遗科 体育产业发展科 | 邀请辽宁男篮与北京男篮进行对抗赛，满足广大篮球爱好者观赛需求，持续推进四产融合活动。 | 5月
9 | 群众健身登山系列活动 | 5月 | 全国群众健身登山大会、全国群众健身露营大会、中国健身名山登山赛--千山风景区 |  | 公共服务科 体育事业发展科 文旅产业发展科 文化事业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 演艺集团 | 在活动期间将露营大会与登山大会、登山赛相融合，打造品牌赛事，吸引众多外阜人员来鞍参加 | 5月
10 | 公路自行车联赛 | 6月 | 举办2020年中国公路自行车联赛--鞍山外环路 （约120公里） |  | 体育事业发展科 公共服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 演艺集团 | 进一步普及和推广自行车运动，不断扩大自行车运动在群众中的影响力，设置竞技组和群众组两大组别，预计1500名运动员参赛 | 6月
11 | 2020年全国游泳城市系列赛 | 6月 | 2020年全国游泳城市系列赛--奥体中心游泳馆 |  | 体育事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 进一步创新四产融合活动与游泳赛事完美融合，宣传推介鞍山文化、旅游资源，承办城市系列赛，约有800名运动员参赛 | 6月
12 | 2020年全国健身瑜伽公开赛 | 7月 | 2020年全国健身瑜伽公开赛 |  | 公共文化服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 比赛设置社会组和院校组，分为女单、男单、女双、混双和集体项目，预计约有400人参赛。 | 7月
13 | 2020年全国U系列乒乓球锦标赛 | 7月 | 2020年全国U系列乒乓球锦标赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 全国各地优秀乒乓球青少年运动员约500人来鞍参赛 | 7月
14 | 2020年全国少儿平衡车邀请赛 | 7月 | 2020年全国少儿平衡车邀请赛--万达广场 |  | 公共服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 预计来自全国各地1000名儿童参赛 | 7月
15 | 2020年全国（U19）青年男子篮球联赛决赛 | 7月28日 | 2020年全国（U19）青年男子篮球联赛决赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 全国篮球U系列联赛决赛，8支国内优秀球队来鞍参赛。 | 8月3日
16 | 2020年全国高校教职工桥牌锦标赛 | 8月 | 2020年全国高校教职工桥牌锦标赛--XX酒店 | 体育事业发展中心 | 公共文化服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 全国高校系统教职工桥牌比赛，预计400人参赛。 | 8月
17 | 国际足球邀请赛 | 8月 | 大连一方足球队VS韩国俱乐部足球队--奥体中心体育场 |  | 体育事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 为满足广大足球迷需求，拟组织一场中超球队与亚洲高水平球队对抗赛，丰富赛事项目，推动我市足球运动广泛开展。 | 8月
18 | 2020年全国跆拳道锦标赛 | 8月 | 2020年全国跆拳道锦标赛--奥体中心速滑馆 |  | 体育事业发展科 体育产业发展科 宣传营销科 | 继2019年承办全国跆拳道锦标赛顺利举办后，继续承办2020年赛事，约有1500名运动员参赛。 | 8月
19 | 2020年“营动中国”全国青少年户外营地夏令营 | 8月 | 2020年“营动中国”全国青少年户外营地夏令营--祥和庄园或南沙河 |  | 体育事业发展科 公共服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 | 作为全国户外营地活动的标杆，推进青少年户外运动研学、培训、交流，预计500人参加。 | 8月
20 | 2020年中国足球基金会“精英足球邀请赛” | 8月 | 2020年中国足球基金会“精英足球邀请赛”--奥体中心体育场 |  | 体育事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 拟邀请4-8支高水平青少年足球队伍来鞍参赛 | 8月
21 | 2020年全国拔河锦标赛 | 8月 | 2020年全国拔河锦标赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 公共服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 鞍钢拔河队享誉世界，在我市举办全国拔河锦标赛，进一步推动该项目长足发展。 | 8月
22 | 2020年全国游泳锦标赛 | 9月 | 2020年全国游泳锦标赛--奥体中心游泳馆 |  | 体育事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 继续承办全国游泳锦标赛，推进中国体育城建设，约有800名运动员参赛 | 9月
23 | 辽宁省老年台球赛 鞍山市台球锦标赛 | 9月 | 辽宁省老年台球赛暨鞍山市台球锦标赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 体育产业发展科 宣传营销科 | 为2020CBSA中式斯诺克全国锦标赛预热造势，提升城市活力 | 9月
24 | 2020CBSA中式斯诺克全国锦标赛 | 9月 | 2020CBSA中式斯诺克全国锦标赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 全国最高水平斯诺克赛事，届时全国顶尖高手云集鞍山。 | 9月
25 | 2020年“超级杯”全国气排球联赛（分站赛） | 9月 | 2020年“超级杯”全国气排球联赛（分站赛）--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 预计600人参加。 | 9月
26 | 鞍山市农村万人篮球赛 | 9月 | 鞍山市农村万人篮球赛 | 体育事业发展中心 | 体育事业发展科 公共文化服务科 宣传营销科 | 继续做好我市群众篮球品牌赛事 | 9月
27 | “徒步中国”全国徒步大会+长跑比赛系列活动 | 10月 | “徒步中国”全国徒步大会+长跑比赛系列活动--千山、南沙河 |  | 体育事业发展科 公共服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 演艺集团 | 全国最高级别的群众性户外活动，参与人数众多，外阜人口参与度较高，与迎国庆长跑比赛等主题活动融合预计5000人参加。 | 10月
28 | 2020年CBA季前赛 | 10月 | 2020年CBA季前赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 文化事业发展科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 4支CBA球队来鞍，6场顶级篮球赛事 | 10月
29 | 2020年中国老年棋牌赛 | 10月 | 2020年中国老年棋牌赛--XX酒店 |  | 公共服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 中国老年体协主办，预计300人参加。 | 10月
30 | 鞍山市万人千台乒乓球赛 | 11月 | 鞍山市万人千台乒乓球赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 公共服务科 宣传营销科 | 持续做好我市乒乓球品牌赛事 | 11月
31 | 2020年中国职工乒乓球联赛总决赛 | 11月 | 2020年中国职工乒乓球联赛总决赛--奥体中心体育馆 |  | 体育事业发展科 公共服务科 文旅产业发展科 宣传营销科 体育产业发展科 | 借助2019年成功举办的影响力，继续承办该项赛事，预计参赛人数400人。 | 11月
32 | 体育产业统计调查 |  | 对各区管理员进行集中培训以及对调查人员进行培训 | 体育产业发展科 |  | 举办培训班 | 3月31日 | 省体育局
| 体育产业统计调查 |  | 组织调查人员进行实地调查统计 |  |  | 实地调查 | 6月30日
|  |  | 对调查的数据进行整理录入 |  |  | 数据录入完成 | 9月30日
|  |  | 生成调查的数据分析报告 |  |  | 统计报告 | 12月31日
36 | 推进高级别赛事在鞍举办 |  | 积极配合体育事业发展中心申请承办具有品牌力、影响力的“国字头”赛事及重大项目推进 |  |  | 举办各类赛事20项 | 10月底
37 | 推进运动休闲特色小镇项目建设 |  | 推进鞍山市贝隆全民运动健康中心建设运动休闲特色小镇项目。参加国家、省市体育博览会 |  |  | 参加辽宁省体育博览会 | 12月底 | 省体育局
38 | 推动户外营地运动项目开展 |  | 利用鞍钢复垦生态园、千山风景区，上石桥响心谷户外营地举办符合条件的运动项目 |  |  |  | 10月底
39 | 创建体育产业示范基地 |  | 积极推进市级体育产业基地、项目、单位的上报。积极推荐符合条件的单位参评省级体育产业示范基地、示范单位和示范项目。 | 体育产业发展科 |  |  | 12月底 | 省体育局
40 | 制定《鞍山市冰雪经济发展规划》 |  | 开展鞍山市冰雪经济发展情况调研，制定《鞍山市冰雪经济发展规划》 |  |  | 完成《鞍山市冰雪经济发展规划》 | 12月底
41 | 推进冰雪运动进校园 | 1月 | 举办辽宁省青少年滑冰冬令营和鞍山市速度滑冰比赛 |  |  | 活动通知、照片 | 2月28日
42 | 加强市级体育传统项目学校管理 | 5月 | 开展新周期市级体育传统项目学校评估申报工作，制定《鞍山市体育传统项目学校评估办法与标准》 |  |  | 命名新周期市级体育传统项目学校约40所 | 7月30日
43 | 加强教练员培训 | 10月 | 举办鞍山市教练员培训班，邀请高水平专家来鞍授课 |  | 体育事业发展中心 | 培训基层教练员100人左右 | 10月30日
44 | 做好二、三级裁判员的培训审批工作 | 2月至12月 | 举办足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球等项目裁判员培训班 |  |  | 培训二、三级裁判员700人左右 | 12月30日
45 | 做好二级运动员的审核授予工作 | 全年 | 受理二级运动员申请，按照国家、省局的规定要求，严格按申请条件、程序等进行审核、授予。 |  |  | 定期进行网上公示和下发授予文件 | 每季度授予一次
46 | 辽宁省全民健身进社区运动会 | 3-5月 | 辽宁省全民健身进社区运动会 | 公共服务科 | 辽宁省各市文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 5月31日 | 省指标
47 | 鞍山市第十四届农村万人篮球系列赛暨鞍山市篮球联赛 | 10月 | 举办鞍山市第十四届农村万人篮球系列赛暨鞍山市篮球联赛 |  | 市体育事业发展中心 各县（市）区文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 10月31日
48 | 乒乓球系列赛 | 11月 | 承办“我要上全运”辽宁省乒乓球比赛 |  | 辽宁省各市文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 11月30日 | 省指标
49 | 乒乓球系列赛 | 11月 | 举办第十五届“万人千台”乒乓球系列赛暨第四届家庭趣味乒乓球赛 |  | 市体育事业发展中心 各县（市）区文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 11月30日
50 | 冰雪活动 | 12月 | 举办辽宁省百万市民上冰雪暨鞍山市万人上冰雪活动 |  |  | 通知、方案、总结、图片视频 | 12月31日 | 省指标
51 | 全国县域社会足球赛事活动 | 全年 | 各县区足球赛事 |  | 各县（市）区文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 10月31日 | 省指标
52 | 参加国家、省级群众文化和体育赛事活动 | 全年 | 组队参加国家、省级群众文化和体育赛事活动
服务质量提升（100项）
1 | 完成省平安辽宁建设（综治工作）考核。 | 1月 | 根据省综治委《平安建设（综治工作）考核评价实施细则》要求，组织协调完成“平安文化市场”指标考核工作。 | 市场管理科 市文化市场综合行政执法队 |  | 按照考核指标要求准备迎检材料及实地考评工作。 | 1月15日前 | 市综治办
2 | 完成省“双打”考核任务 | 1月 | 按照省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作考核要求，组织完成我局承担的指标任务。 | 市场管理科 市文化市场综合行政执法队 |  | 按照考核指标要求上报总结及迎检材料。 | 1月15日前 | 市双打办
3 | 完成年度统计报表 | 1-3月 | 完成全市文化市场、旅游市场年度统计报表工作 | 市场管理科 |  | 召开工作会议，明确统计范围、讲解统计要求，组织填报、统计汇总并及时上传各项数据，保质保量按时完成。 | 3月31日前 | 省厅通知
4 | 推进旅行社服务质量提升 | 3-6月 | 提升旅行社服务质量，规范旅行社经营行为。 |  | 旅游协会 | 按照《旅行社条例》、《旅行社条例实施细则》规定，明确旅行社经营规范，加强行业自律。 | 6月30日前
5 | 推进星级饭店提质升级 | 8-12月 | 完成星级饭店评星、复核工作 |  | 各县（市）区局 | 组建鞍山市星级饭店评定委员会；按照省厅要求，做好四星级饭店初审工作；做好三星级饭店的评定和复核工作。 | 12月31日前 | 省厅通知
6 | 加强市场培育，规范市场秩序 | 1-12月 | 围绕重要节日和重点领域强化执法检查和专项保障 | 市场管理科 市文化市场综合行政执法队 海城市执法队 台安县执法队 岫岩县执法队 千山区执法队 |  | 组织开展元旦、春节、五一、十一文化旅游体育市场秩序大检查；开展校园周边、演出市场、旅游市场等重点领域专项清查。 | 12月31日前
7 | 加强市场培育，规范市场秩序 | 1-3月 | 督促旅行社按时交纳质保金、责任险工作。 | 市场管理科 |  | 催缴旅行社质量保证金、责任险；实时更新质保金数据库。 | 3月31日前
8 |  | 4-6月 | 完成全市有资质的旅行社普查工作 |  | 各县（市）区局 市文化市场综合行政执法队 | 按照证、照、地点三结合要求，摸清底数，便于监管。 | 6月30日前
9 | 加强队伍建设，提高业务技能 | 1-12月 | 落实文化综合执法改革要求，监督指导，加强执法队伍建设 |  | 各县（市）区局 市文化市场综合行政执法队 | 组织执法人员参加国家、省、市相关部门举办的执法业务培训； | 12月31日前 | 省、市有关部门通知
10 | 举办全市导游员大赛 | 10-11月 | 以赛代训，举办全市导游员大赛，评定金、银、铜牌导游员。 | 市场管理科 | 旅游协会 | 制定方案，组织实施。 | 11月30日前
11 | 落实市委要求完成扫黑除恶工作任务 | 1-12月 | 完成市“扫黑办”部署的各项任务，排查文化、旅游、体育市场涉黑涉恶问题线索，建立长效机制。 | 局扫黑办 各县（市）区局 局直各单位 |  | 落实周报告、月报告、季报告、月调度等制度。 | 12月31日前 | 市“扫黑办”
12 | 落实市委要求完成扫黄打非工作任务 | 1-12月 | 完成市“扫黄打非”办部署的各项工作任务 | 市场管理科 市文化市场综合行政执法队 | 各县（市）区局 | 加强宣传引导工作，协调执法队开展市场巡查，上报总结材料。 | 12月31日前 | 市“扫黄打非”办
13 | 做好8890工作 | 1-12月 | 落实8890反馈事项，及时转递相关单位、相关部门处理。 | 市场管理科 | 局直各单位 机关各科室 | 转递事项日清月结，每月最后一个工作日检查各单位反馈情况。 | 12月31日前 | 市8890平台
14 | 做好行业意识形态工作 | 1-12月 | 加强旅行社、星级饭店等场所存在的意识形态风险点防范工作 | 市场管理科 市文化市场综合行政执法队 |  | 加强宣传和督导，排查风险点，做好防范工作。 | 12月31日前
15 | 做好七项管理平台信息维护工作。 | 1-12月 | 完成省、市政务服务管理平台、全国文化市场与技术监管平台、全国旅游监管服务平台等7项平台信息维护管理工作。 | 市场管理科 |  | 专人负责，每日登陆，随时处理各平台信息管理、维护、补充、完善及准入事项审批、公开等事宜。 | 即时完成
16 | 制发导游证 | 1-12月 | 审批、制发导游证（身份识别卡） | 市场管理科 |  | 审核相关材料，制作并发放导游身份识别卡 | 即时办理
17 | 做好创城复检工作 | 1-12月 | 按照创城指标体系要求，做好旅行社、星级饭店创城复检准备工作。 | 市场管理科 市文化市场综合行政执法队 |  | 按要求落实 | 按创城办要求时间节点完成 | 市“创城”办
18 | “四产融合”工作 | 全年 | 加大宣传力度，充分利用广播电视资源，为实施“两翼一体化”经济发展战略营造良好氛围。大力宣传我市旅游资源及模范先进人物事迹 | 广播电视管理科 | 市广播电视台、辽宁普天数码股份有限公司 | 充分利用《鞍山新闻》、《直播前沿》等精品栏目进行宣传 | 12月31日 | 《鞍山市“两翼一体化”融合发展实施意见》
19 |  |  | 大力推进广播电视产业科创基地建设，充分发挥产业基地在吸引资金、人才、技术等方面的积极作用，全面提高我市广播电视产业研发水平。 |  |  | 1、应急广播系统研发。 2、广播电视高清系统研发。
20 | “四产融合”工作 | 全年 | 增强鞍山钢铁文化的传播力，讲好鞍山故事，推出《铁西》（第二季）、《鞍钢宪法》等纪录片，强化以红色钢铁文化“祖国钢都”为代表的城市记忆。 |  |  | 拍摄《铁西》（第二季）、《鞍钢宪法》等纪录片。 | 12月31日
21 | 做好广电系统冬春火灾防控、安全生产专项整治工作 | 一季度 | 召开会议全面部署 | 广播电视管理科 | 安全管理科、各县（市）局、市台、北方广电鞍山分公司、各县（市）台 | 1、全面解读广电系统冬春火灾防控、安全生产专项整治工作方案 2、局领导讲话 | 1月23日前 | 省广播电视局
22 |  |  | 对播出机构冬春火灾防控、安全生产各项工作进行检查 |  |  | 1、政治站位不高问题。 2、红线意识不强问题。 3、安全责任缺位问题。 4、隐患排查不扎实问题。 5、监管宽松软问题。 6、消防安全整治不彻底问题。 | 1—3月每月进行一次
23 |  |  | 做好迎接省安全生产委员会安全生产督导各项准备工作 |  |  | 1、准备好工作方案及领导小组成员名单。 2、准备好检查工作记录及检查工作照片。 3、准备好迎检汇报材料。
24 | 做好意识形态导向安全各项工作 |  | 与各县（市）局签订意识形态导向安全责任书，层层压实责任 |  | 各县（市）局、市台、各县（市）台 | 1、市局职责 2、县（市）局职责 3、工作要求 4、责任追究 |  | 省广播电视局
25 |  | 全年 | 督导播出机构执行三审及重播重审工作 |  |  | 1、督导播出机构三审、重播重审（以下简称三审）负责部门、负责人员落实情况。 2、督导三审具体流程落实情况。 3、督导建立违规节目追究责任制度落实情况。 4、按“四牌制度”对违规单位及个人实施问责 | 每季度进行一次
26 | 播出安全 | 全年 | 主要监管播出机构技术系统、运维系统、设备系统、电力系统四大系统的安全。 |  | 各县（市）局、市台、北方广电鞍山分公司、各县（市）台 | 1、日常检查与重点检查相结合。 2、重要保证期期间的安全播出监管包括24小时值班制度、零报告制度。 | 每季度进行一次 | 省广播电视局
27 | 5G应对 | 全年 | 与鞍山工信局及中国移动、中国电信、中国联通三大运营商密切协作，充分利用既定协调机制，确保安全播出万无一失。 |  | 各县（市）局、市台、北方广电鞍山分公司、各县（市）台 | 强化监控，发现5G干扰立即启动应急响应机制。 | 实时监控 | 省广播电视局
28 | 做好卫星电视地面接收设施专项整治工作 |  | 制定《鞍山市卫星电视地面接收设施专项整治工作方案》 | 广播电视管理科 |  | 1、指导思想 2、工作重点 3、监管举措 4、职责分工 5、工作要求 | 省局方案出台后10日内完成 | 省广播电视局
29 |  |  | 制定《鞍山市无“小耳朵”社区工作方案》 |  |  | 1、工作目标 2、责任分工 3、工作步骤 4、工作要求 | 省局方案出台后10日内完成
30 |  | 全年 | 对宾馆、酒店、居民区安装使用卫星电视地面接收设施情况进行全面排查，对违法违规者予以查处 |  | 各县（市）区局、市文化市场综合行政执法队 | 检查违法违规接收境内、境外广播电视节目等问题 | 每季度进行一次
31 | 打击治理“黑广播” | 全年 | 严格实施《鞍山市打击治理黑广播工作制度》要求，发现一起，查处一起。 |  | 各县（市）区局、市文化市场综合行政执法队 | 从监听制度、线索上报、实施取缔、信息反馈、资料存档五个方面规范我市打击治理黑广播工作。 | 实时监控 | 省广播电视局
32 | 强化农村乡镇广播电视站监管 | 全年 | 严厉打击农村乡镇广播电视站私设前端乱播乱放违法行为。 |  | 各县（市）区局、市文化市场综合行政执法队 | 1、严厉打击农村乡镇广播电视站私设前端，利用卫星电视地面接收设施或互联网信号源传送境内境外广播电视节目违法行为。 2、严厉打击农村乡镇广播电视站私设前端，非法播出广播电视广告和设置游动字幕广告的行为。 | 每季度进行一次 | 省广播电视局
33 | 做好广播电视广告监管工作 | 全年 | 全面排查广播电视广告，特别是药品、保健品等广告播出情况，重点查处内容虚假、断言功效及超时广告 |  | 各县（市）局、市台、各县（市）台 | 1、查处医疗、医疗器械、药品、保健品等违法广告。 2、查处内容虚假、断言功效、保证安全性、说明治愈率等违法广告。 3、查处超时广告。 | 实时监控 | 省广播电视局
34 |  |  | 做好公益广告制播情况统计及公益广告优秀作品审核、参评、展播工作 |  | 市台、各县（市）台 | 1、对公益广告制播情况进行统计。 2、对优秀公益广告进行审核，并推荐参加全省优秀公益广告评选。 3、做好优秀公益广告展播工作。 | 按省局时间节点要求完成 | 省广播电视局
35 | 春节期间专项检查 | 1月 | 查处“不合理低价游”，严厉打击网吧接纳未成年人，加强对各类大型演出活动的监管，严查具有赌博功能的游戏机等 |  | 市文旅广电局 市场管理科 | 严查违法违规行为，及时消除安全隐患 | 1月底 | 省、市文件通知
36 | 开展国际消费者权益日主题宣传活动 | 3月15日 | 围绕国际消费者权益日主题开展系列宣传活动 |  | 市文旅广电局 政策法规科 | 发放宣传单、摆放宣传展板、回答市民咨询等 | 3月15日 | 省、市文件通知
37 | 开展知识产权日主题宣传活动 | 4月26日 | 围绕知识产权日主题开展系列宣传活动 |  | 市文旅广电局 政策法规科 | 发放宣传单、摆放宣传展板、回答市民咨询等 | 4月26日 | 省、市文件通知
38 | 五一节前专项检查 | 五一前 | 重点检查场所内消防安全情况、证照情况等 |  | 无 | 严查违法违规行为，及时消除安全隐患 | 五一前 | 省、市文件通知
39 | 开展政务公开日主题宣传活动 | 5月15日 | 围绕政务公开日开展主题宣传活动 | 文化行政综合执法队 | 市文旅广电局 政策法规科 | 发放宣传单、摆放宣传展板、回答市民咨询等 | 5月15日 | 省、市文件通知
40 | 开展中国旅游日主题宣传活动 | 5月19日 | 围绕中国旅游日开展主题宣传活动 |  | 市文旅广电局 政策法规科 | 发放宣传单、摆放宣传展板、回答市民咨询等 | 5月19日 | 省、市文件通知
41 | 开展全体执法人员法制培训 | 5月份 | 邀请省级培训讲师，讲授各类市场执法实务 |  | 市文旅广电局 政策法规科 | 上半年完成1次 | 5月底 | 省文件通知
42 | 开展与广西玉林地区文化执法部门对口交流协作 | 6月 | 开展执法业务培训、联合办案、案卷联合评查等活动 |  | 无 | 上半年举办协作交流活动1次 | 6月底 | 省文件通知
43 | 十一节前专项检查 | 十一前 | 重点检查场所内消防安全情况、证照情况等 |  | 无 | 严查违法违规行为，及时消除安全隐患 | 十一前 | 省、市文件通知
44 | 开展全体执法人员法制培训 | 10月份 | 邀请省级培训讲师，讲授各类市场执法实务 |  | 市文旅广电局 政策法规科 | 下半年完成1次 | 10月底 | 省文件通知
45 | 开展与广西玉林地区文化执法部门对口交流协作 | 11月 | 开展执法业务培训、联合办案、案卷联合评查等活动 |  | 无 | 下半年举办协作交流活动1次 | 11月底 | 省文件通知
46 | 迎接创城复检 | 全年 | 配合局部署推进创城工作，开展点位创建指导检查 |  | 市文旅广电局 市场管理科 | 行业所有点位通过验收 | 年底 | 省、市文件通知
47 | 推进柔性执法工作 | 全年 | 召开业主大会，发放《意见征集表》，收集建议，推进“包容免罚清单” |  | 市文旅广电局 市场管理科 | 营造良好营商环境 | 年底 | 局工作部署
48 | 开展扫黑除恶专项斗争 | 全年 | 全面摸排涉黑涉恶线索，打击行业黑恶势力 |  | 市文旅广电局 市场管理科 | 依法打击行业黑恶势力 | 年底 | 省、市文件通知
49 | 组织登录全国文化市场技术监管与服务平台学习 | 全年 | 全体人员登录全国文化市场技术监管与服务平台开展在线学习并参与考试 |  | 无 | 执法队员每人全年至少完成80学时并通过年终考试 | 年底 | 省文件通知
50 | 组织开展政治理论学习 | 全年 | 组织全体每周开展政治理论学习 |  | 无 | 全年集体学习不少于50次，主题党日不少于12次，党员进社区不少于2次 | 年底 | 省、市文件通知
51 | 及时受理8890等平台转办的投诉举报件 | 全年 | 依法依规处理举报投诉，维护各类经营业主及群众合法权益 |  | 无 | 按照规定时限及时回复，回复率达100% | 年底 | 省、市文件通知
52 | 查办行政处罚案件 | 全年 | 依法依规查办行政处罚案件，打击行业违法违规行为 |  | 市文旅广电局 市场管理科、政策法规科 | 打击违法违规行为 | 年底 | 无
53 | 开展维护意识形态系列工作 | 全年 | 打击盗版侵权行为，整治非法出版物和非法印刷，清查歌舞娱乐场所音乐清单等 |  | 市文旅广电局 市场管理科 | 加强行业意识形态 | 年底 | 省、市文件通知
54 | 开展农村乡镇广播电视站专项整治行动 | 暂时无法确定 | 打击非法电台及广播 |  | 市文旅广电局 广播电视管理科 | 按照文件要求实施专项行动 | 年底 | 省、市文件通知
55 | 开展“黑广播”专项整治行动 | 暂时无法确定 | 打击“黑广播”违法行为 |  | 市文旅广电局 广播电视管理科 | 按照文件要求实施专项行动 | 年底 | 省、市文件通知
56 | 开展卫星电视地面接收设施专项整治行动 | 暂时无法确定 | 整治宾馆、酒店、居民区非法安装使用地面卫星接收设施 | 文化行政综合执法队 | 市文旅广电局 广播电视管理科 | 按照文件要求实施专项行动 | 年底 | 省、市文件通知
57 | 开展旅行社市场专项整治行动 | 暂时无法确定 | 整治旅行社旅游合同签订不规范，使用黑导、黑车，“低价游”，强迫购物等行为 |  | 市文旅广电局 市场管理科 | 按照文件要求实施专项行动 | 年底 | 省、市文件通知
58 | 开展演出市场专项整治行动 | 暂时无法确定 | 整治非演出经营单位违法违规从事营业性演出活动 |  | 市文旅广电局 市场管理科 | 按照文件要求实施专项行动 | 年底 | 省、市文件通知
59 | 开展校园周边专项整治行动 | 暂时无法确定 | 整治校园周边200米范围内网吧及校园周边附近的书店、KTV等娱乐场所的违法违规行为 |  | 市文旅广电局 市场管理科 | 按照文件要求实施专项行动 | 年底 | 省、市文件通知
60 | 开展安全生产专项整治行动 | 暂时无法确定 | 整治经营场所消防安全、食品安全、特种设备安全等；开展文物保护单位消防安全排查整治 |  | 市文旅广电局 安全管理科、文物保护科 | 按照文件要求实施专项行动 | 年底 | 省、市文件通知
61 | 开展“扫黄打非”系列工作 | 暂时无法确定 | 开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”五大专项行动 |  | 市委宣传部版权局 出版发行科 | 按照文件要求实施专项行动 | 年底 | 省、市文件通知
62 | 组织业务骨干参加各类培训 | 暂时无法确定 | 学习执法实务及经典执法案例 |  | 无 | 按照文件要求组织人员参培 | 年底 | 省、市文件通知
63 | 全市安全生产集中整治 | 1月-3月 | 消防安全、特种设备安全、冬季旅游安全。 | 安全管理科 | 各县（市）区文旅广电局、局各直属单位 | 制定下发工作方案；每月报送集中整治开展情况统计表；最后报送工作总结和统计表。 | 3月份
64 | 冬春火灾防控 | 1月-3月 | 娱乐场所、星级饭店等13类场所排查；与消防部门联合开展文物保护单位、博物馆消防安全检查；大型商业综合体整治；餐饮场所燃气安全防范；开展消防宣传；重要节点安全防范。 |  | 各县（市）区文旅广电局、文物保护科、市场管理科、局各直属单位 | 制定下发工作方案；每周上报工作动态；每月报送工作小结和工作进度统计表；最后报送工作总结和统计表。 | 3月份
65 | 冰雪运动场所集中整治 | 1月-3月 | 按照省体育局安排，对全市对外开放的滑冰场所和滑雪场所等冰雪运动场所开展联合检查。 |  | 各县（市）区文旅广电局、体育产业发展科、局相关直属单位 | 联合相关部门，组织开展联合检查；做好省体育局抽查的迎检准备。 | 3月份
66 | 春季安全生产集中整治 | 4月-5月 | 针对春季市场特点，抓好清明、五一等重点时段，开展集中整治活动。 |  | 各县（市）区文旅广电局、局各直属单位 | 开展行业排查，消除风险隐患，确保我市文旅广电行业没有安全事故发生。 | 5月份
67 | 安全生产月 | 6月份 | 按照省厅、市安委会工作部署。 |  | 各县（市）区文旅广电局、局各直属单位 | 完成省厅、市安委会的工作部署。 | 6月份
68 | 暑期安全生产集中整治 | 7月-8月 | 针对暑期市场特点，开展集中整治活动。 |  | 各县（市）区文旅广电局、局各直属单位 | 开展行业排查，消除风险隐患，确保我市文旅广电行业没有安全事故发生。 | 8月份
69 | 国庆安全生产集中整治 | 9月-10月 | 紧盯国庆、中秋重要时段，开展集中整治活动。 |  | 各县（市）区文旅广电局、局各直属单位 | 开展行业排查，消除风险隐患，确保我市文旅广电行业没有安全事故发生。 | 10月份
70 | 冬季安全生产集中整治 | 11月-12月 | 针对冬季市场特点，开展集中整治活动。 | 安全管理科 | 各县（市）区文旅广电局、局各直属单位 | 开展行业排查，消除风险隐患，确保我市文旅广电行业没有安全事故发生。 | 12月份
71 | 专项整治及单项工作 | 全年 | 全年按照上级部门的工作安排，开展消防、特种设备等专项整治活动，以及安全生产各项工作。 |  | 各县（市）区文旅广电局、局各直属单位 | 按照上级部门要求，完成好各项工作。 | 全年
72 | 全年建设32座旅游厕所 | 年度 | 全年全市建设32个旅游厕所（海城市：3个 台安县：3个 岫岩县：10个 铁东区：2个 铁西区：2个 立山区：2个 千山区：2个 高新区：2个 千山风景区：6个） | 公共服务科 | 各县（市）区文旅局 | 工作方案、通知、工作总结、 厕所图片、厕所台账 | 12月31日 | 省指标
|  | 3月 | 印发2020年旅游厕所建设计划通知并全面启动建设任务 |  |  | 通知、工作方案和计划 | 3月31日
|  | 6月 | 对旅游厕所开工情况进行督促，总结上报上半年工作开展情况 |  |  | 半年工作总结及检查督促照片 | 6月30日
|  | 9月 | 印发2020年旅游厕所验收通知 |  |  | 验收通知并下去验收 | 9月30日
|  | 11月 | 完成32座旅游厕所建设任务及全年工作总结 |  |  | 迎接省里检查、全年工作总结、厕所图片及厕所台账 | 11月30日
73 | 建设46个村文化广场 | 年度 | 全市建设46个村文化广场。 （海城市：21个 台安县：10个 岫岩县：15个） |  | 各县（市）区文旅局 | 通知、照片、台账、总结 | 12月31日 | 省指标
|  | 3月 | 印发2020年村文化广场建设名单，制定具体落实方案 |  |  | 通知、工作方案 | 3月31日
|  | 6月 | 完成村文化广场建设的准备，做好督促检查。 |  |  | 半年工作总结、照片 | 6月30日
|  | 9月 | 至少完成建设总量的30%，下发村文化广场建设工作验收通知 （海城市：6个 台安县：3个 岫岩县：5个） |  |  | 验收通知并下去验收 | 9月30日
|  | 11月 | 完成建设村文化广场46个 （海城市：15个 台安县：7个 岫岩县：10个） |  |  | 迎接省里检查、照片、全年总结报告、台账表 | 11月30日
74 | 省政府工作报告民生工程任务 | 5-9月 | 省本级民生工程器材安装工作 |  | 各县（市）区文旅局 | 工作方案、验收单 | 9月30日 | 省指标
|  | 年度 | 市本级农民体育健身工程40套，城市健身路径建设35套 |  |  | 网上公示、公开招标、签订采购合同、验收单 | 12月31日
|  | 5月 | 完成采购计划 |  |  | 制定招标采购计划书 | 5月25日
74 | 省政府工作报告民生工程任务 | 7月 | 招标方案公示 | 公共服务科 |  | 公示截图 | 7月31日 | 省指标
|  | 9月 | 完成采购工作 |  |  | 采购合同签订 | 9月30日
|  | 11月 | 完成器材安装任务 |  |  | 安装验收单、专家验收单、与相关部门联合检查验收 | 11月30日
75 | 流动文化服务活动 | 年度 | 全市公共图书馆、文化馆开展流动文化服务活动100场 |  | 市文旅事业发展中心 各县（市）区文旅局 | 回执单、小结、照片 | 11月30日 | 省指标
|  | 6月 | 全市公共图书馆、文化馆开展流动文化服务活动30场 |  |  |  | 6月30日
|  | 9月 | 全市公共图书馆、文化馆开展流动文化服务活动50场 |  |  |  | 9月30日
|  | 11月 | 全市公共图书馆、文化馆开展流动文化服务活动20场 |  |  |  | 11月30日
76 | 创建第四批国家公共文化服务体系示范项目 | 4月 | 完成创建工作，迎接国家、省文旅部门的检查验收 |  | 市文旅事业发展中心 |  | 4月30日 | 国家级项目
77 | 县级文化馆、图书馆总分馆制建设 | 全年 | 推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设，落实国家、省相关文件。 |  | 市文旅事业发展中心 各县（市）区文旅局 | 扶持一个县（区）完成建设任务 | 11月30日 | 省政府工作报告任务
78 | 基层综合性文化服务中心示范点创建工作 | 全年 | 创建基层综合性文化服务中心示范点20个 |  | 各县（市）区文旅局 | 乡镇（街道10个）、 村（社区10个） | 11月30日 | 省指标
79 | 戏曲进乡村 | 全年 | 完成辽宁省戏曲进乡村演出任务 |  | 文化事业发展科 | 演出照片 | 12月31日 | 省文旅厅重点工作任务
80 | 《全民健身计划（2016-2020年）》实施效果评估 | 1月 | 制定《全民健身计划（2016-2020年）》实施效果评估工作方案，成立领导小组 |  | 各县（市）区文旅局 | 《全民健身计划（2016-2020年）》实施效果评估方案 | 1月31日 | 省指标
|  | 2月 | 完成《全民健身计划（2016-2020年）》实施效果评估工作 |  |  | 《全民健身计划（2016-2020年）》实施效果评估报告；《全民健身计划（2016-2020年）》评估核心指标数据汇总表 | 2月28日 | 省指标
82 | 2020年全民健身活动状况调查 | 1-3月 | 协助省体育局做好2020年 全民健身活动状况调查工作，抽选海城市、立山区对3周岁及以上城乡居民个体体育活动状况采用入户访问的方式进行数据采集 |  | 海城市文旅局、立山区文旅局 | 2020年全民健身活动状况调查数据 | 3月31日 | 省指标
83 | 社会体育指导员培训 | 9月 | 承办辽宁省一级社会体育指导员培训班 |  | 辽宁省各市文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 9月31日 | 省指标
84 |  | 9月 | 举办鞍山市二级社会体育指导员培训班 |  | 各县（市）区文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 9月31日
85 | 全民健身月活动 | 8月 | 举办鞍山市全民健身月活动启动仪式 |  | 各县（市）区文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 8月31日
86 | 社会体育指导员继续教育培训 | 10月 | 承办辽宁省社会体育指导员继续教育培训班 | 公共服务科 | 辽宁省各市文旅局 | 通知、方案、总结、图片视频 | 10月31日 | 省指标
87 | 2020年国民体质监测 | 全年 | 为全市城乡居民提供不少于2.5万人次的国民体质监测服务 |  | 各县（市）区文旅局 | 体质监测数据 | 12月31日
88 | 开展“社会治理、法治先行”宣传年活动 | 2020年1月 | 1.深入学习宣传党的十九届四中全会精神 2.深入学习宣传宪法 3.深入学习党章和党内法规 4.深入学习宣传文化、旅游、广电、体育和文物相关法律法规 5.深入学习宣传社会管理相关法律法规 6.深入开展文化、旅游、广电、体育和文物法治宣传教育活动 7.将法治宣传开展情况和完成情况的半年和全年总结上报至省厅和省局 | 政策法规科 |  | 按照“谁执法谁普法”责任制要求，弘扬法治精神，增强全面法治观念，加快法制政府建设。 | 12月底 | 省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局
89 | 建立“双随机一公开”制度，落实“双随机一公开”监管机制 | 2020年1月 | 1.指导市文化旅游综合行政执法队建立“双随机一公开”制度 2.按照要求进行部署、照章实施，在系统内全面实施“双随机一公开”制度 |  | 市场管理科、市文化旅游综合行政执法队 | 建立健全相应工作机制，加强对随机抽查工作的组织，保证随机抽查工作全过程公开，对抽查依据、抽查主体、抽查事项、抽查方式、抽查程序和抽查结果（涉及商业秘密的内容除外），向社会公开，接受群众监督。 | 6月底 | 市司法局
90 | 深入学习宣传宪法 | 2月 | 1.制定宣传方案 2.组织全系统开展系列普法宣传教育活动 3.组织参加国家、省、市法治部门举办的普法知识竞赛 |  | 局机关各科室、局直属单位、市文化旅游综合行政执法队 | 加强领导干部和机关工作人员的宪法学习教育，带头遵守宪法，维护宪法权威。坚持宪法学习宣传与业务工作相结合，确保学习宣传取得实效，并及时将开展情况和完成情况上报。 | 12月底 | 市法治建设委员会
91 | 建立完善“一单、两库” | 2月 | 1.建立健全抽查事项清单、检查对象名录库和执法人员名录库，并在网站上进行公示 2.根据法律法规和实际情况进行动态调整 3.将随机抽查作为日常监督检查的主要方式 |  | 市场管理科、市文化旅游综合行政执法队 | 明确工作目标任务，规范日常监管行为，落实执法人员责任，合理规划抽查工作的时间、范围和频次，提升执法工作水平，提高群众满意度。 | 6月底 | 市司法局
92 | 建立法律顾问制度 | 2月 | 聘请我局法律顾问，将法律顾问制度落实到位 | 政策法规科 |  | 充分发挥法律顾问的作用。发挥其在重大决策和规章草案、规范性文件制定时的审查把关作用；发挥其在行政复议、行政诉讼中的代理作用，维护政府合法权益；在化解矛盾和纠纷及突发事件过程中，及时提供法律专业性意见，推进法律顾问制度在依法行政中发挥积极作用。 | 2月底 | 市司法局
93 | 行政执法主体资格认证 | 6月 | 审核上报市文化旅游综合行政执法队的行政执法机构性质、主体类别、编制数量等相关信息，由司法局对行政执法主体资格进行确认和备案。 |  | 市文化旅游综合行政执法队 | 在执法改革后，对市文化旅游综合行政执法队进行行政执法主体资格认证并在网站上进行公示。 | 7月底 | 市司法局
94 | 制定《2020年法治宣传教育规划》 | 3月 | 深入开展法治宣传教育，制定2020年法治宣传教育规划，做好“七五普法“（2016—2020年）的收官工作 |  | 局机关各科室、局直属各单位 | 开展多种形式的法治宣传活动，注重宣传实效，弘扬社会主义法治精神，增强全社会特别是公职人员尊法学法守法用法观念。 | 12月底 | 市法治建设委员会
95 | 5.15政务公开日法治宣传工作 | 5月 | 1.制定法治宣传方案 2.通过设立宣传展板，发放宣传材料等方式开展政务公开和法治宣传活动 |  |  | 增强机关工作人员的法律意识和法治观念，促进法治政府建设。 | 5月底 | 市法治建设委员会
96 | 权力事项梳理工作 | 1月 | 1.对我局权力事项进行梳理，动态管理 2.按“四减”工作要求，减化工作流程，做到应减尽减 |  | 市场管理科等相关8个科室 | 优化办事流程，力争达到全部实现网上办理，一次办结，实现“最多跑一次”工作目标。 | 12月底 | 市营商环境建设局
97 | 开展“走出去请进来”对标工作 | 5月 | 拟请南通市文化旅游和广播电视局相关领导到鞍山参加梨花节 |  | 文旅产业发展科、非物质文化遗产保护科、局办公室 | 通过宣传交流，互学互鉴，补短板，增强项，推动我市“四产融合”发展。 | 6月底 | 市营商环境建设局
98 | 推进政府失信行为整治工作 | 6月 | 对市奥体中心场馆LED显示屏系统工程，拖欠北京利亚德光电股份有限公司118万元；市奥体中心（一场三馆）场地比赛照明系统工程，拖欠鞍山三冶工程有限工程91.7万元项目，协调两家公司提供相关项目决算或已完成复审的资料，拟提请拨款报告，并备案。 |  | 体育事业发展中心、市奥体中心 | 推进奥体中心两项工程拖欠款问题能够及时解决。 | 12月底 | 市营商环境建设局、市财政局
99 | 继续开展营商环境专项整治工作 | 5月 | 1.制定专项整治方案、具体工作措施、评估标准和责任部门 2.向市营商局实行日报告、周总结制度 |  | 市场管理科、市文化旅游综合行政执法队 | 景区及星级饭店服务规范、秩序井然、服务优质、客户满意。 | 12月底 | 市营商环境建设局
100 | 开展法律培训 | 3月 | 组织局机关、局直属单位和市文化旅游综合行政执法队集中学习《全面推进政务公开、打造阳光政府》 |  | 局机关各科室、市文化旅游综合行政执法队 | 加强行政执法人员管理，积极进行法律培训，促进行政执法人员依法履职，推进严格规范公正文明执法，做好执法证的复核认证工作 | 3月底 | 市文旅广电局
|  | 7月 | 组织局机关、局直属单位和市文化旅游综合行政执法队集中学习《行政执法规范化》 |  |  |  | 7月底
|  | 9月 | 执法证年度复核 |  |  |  | 9月底
机关队伍建设（23项）
1 | 全面推进党的建设工作（一季度） | 2月中、下旬 | 部署党建工作，制发相关计划。开展学习雷锋活动和进一步加强干部管理工作。 | 党务办公室 |  | 制定下发全年党建工作安排。 | 3月底前
|  | 2月中、下旬 |  |  |  | 组织召开党风廉政建设和反腐败工作会议。 | 3月底前
|  | 2月中、下旬 |  |  |  | 制定党组中心组学习计划。 | 3月底前
|  | 3月上旬 |  |  |  | 开展“学习强国”平台督导。 | 3月底前
|  | 3月上旬 |  |  |  | 推进干部管理工作。 | 3月底前
|  | 3月上旬 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 制定全年学习雷锋方案并组织开展相关活动。 | 3月底前
2 | 全面推进党的建设工作（二季度） | 2月上旬至4月底 | 确认绩效考核指标，抓好社会组织党的建设，开展“七一”党日主题活动和部署“星级科室”创建工作。 | 党务办公室 |  | 局主管或指导的社会组织，均要成立党组织或选派党建工作指导员联系指导，实现全覆盖。 | 4月底前
|  | 2月上旬至5月前 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 组织全年绩效考核工作指标确认，梳理节点任务并上报。 | 5月底前
|  | 6月底至7月初 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 组织开展“七一”主题党日活动。 | 6月底前
|  | 6月上旬至6月底 |  |  | 局机关各科室 | 制定“星级科室”创建方案。 | 6月底前
3 | 全面推进党的建设工作（三季度） | 7月上旬至7月底 | 研究和安排好下半年党建工作，组织开展党建工作检查和纪检工作检查。 | 党务办公室 | 局机关，局属各基层单位 | 召开党组会议研究下半年党建工作。 | 7月底前
|  | 7月下旬 |  |  |  | 下发党建年度考核指标。 | 7月底前
|  | 8月上旬 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 开展支部党建工作大检查。 | 8月底前
|  | 9月上旬 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 开展纪检监督。 | 9月底前
4 | 全面推进党的建设工作（四季度） | 10月中旬 | 组织开展警示教育，督促完成党建各项工作。 | 党务办公室 | 局机关，局属各基层单位 | 组织开展警示教育。 | 10月底前
|  | 11月中下旬 |  |  |  | 上报年度党风廉政工作总结。 | 11月底前
|  | 12月上旬 |  |  |  | 召开组织生活会，开展党员民主评议。 | 12月底前
4 | 全面推进党的建设工作（四季度） | 12月中旬 | 组织开展警示教育，督促完成党建各项工作。 | 党务办公室 |  | 召开领导班子民主生活会，上报民主生活会情况。 | 12月底前
|  | 12月中、下旬 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 完成绩效考核和党建考核。 | 12月31日前
5 | 全面推进党的建设工作（全年度） | 1月至12月 | 以党的政治建设为统领，严肃党内政治生活。 | 党务办公室 | 局机关，局属各基层单位 | 开好领导班子民主生活会。“一把手”重视，程序规范、不缺环节，撰写材料齐全，必须有辣味。 | 12月31日前
|  | 1月至12月 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 落实双重组织生活会制度，党员领导干部参加所在党支部的组织生活会。 | 12月31日前
6 |  | 1月至12月 | 加强队伍建设，树立担当、作为、争先的新形象，开展星级科室创建活动。 |  | 局机关各科室 | 积极参与“星级科室”创建活动，科室参与率要达到100%，申报的科室要求有属于本科室特点的工作作品。 | 12月31日前
7 |  | 1月至12月 | 强化党支部政治功能，发挥党支部服务功能。 |  | 局机关，局属各基层单位 | 做好2020年发展党员工作。 | 12月31日前
|  | 1月至12月 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 扎实推进党支部规范化建设。 | 12月31日前
|  | 1月至12月 |  |  | 局机关，局属各基层单位 | 健全常态化帮扶生活困难党员机制，组织开展“送温暖、献爱心”活动和春节、七一、国庆等重大节日走访慰问。 | 12月31日前
8 |  | 1月至12月 | 使用好“学习强国”平台。 |  | 局机关，局属各基层单位 | 利用学习平台资源开展学习，组织引导党员干部开展日常学习。 | 12月31日前
9 |  | 1月至12月 | 深入开展学雷锋活动。 |  | 局机关，局属各基层单位 | 组成雷锋志愿服务队，紧紧围绕“雷锋纪念日”，重点针对弱势群体，开展进乡村、进社区活动。 | 12月31日前
10 |  | 1月至12月 | 牢牢掌握意识形态工作领导权,严格落实意识形态工作责任制 |  | 局机关，局属各基层单位（重点党办、文化事业科、市场监督科、广电科以及行政执法队） | 认真落实意识形态工作责任制，每半年专题研究并报告意识形态工作1次。 | 12月31日前
10 | 全面推进党的建设工作（全年度） | 1月至12月 | 牢牢掌握意识形态工作领导权,严格落实意识形态工作责任制 | 党务办公室 | 局机关，局属各基层单位（重点党办、文化事业科、市场监督科、广电科以及行政执法队） | 加强党对意识形态工作领导，建立分析研判和情况报告制度，出现重要情况要及时、如实报告。 | 12月31日前
|  | 1月至12月 |  |  | 市场监督科、行政执法队 | 妥善处置属地敏感网上突发舆情，及时向上级部门报告。 | 12月31日前
11 |  | 1月至12月 | 开展廉政教育，筑牢廉洁防线。 |  | 局机关，局属各基层单位 | 集中组织开展2次警示教育活动，组织党员干部签订家庭助廉承诺书。 | 12月31日前
12 |  | 1月至12月 | 持之以恒抓好作风建设。 |  | 局机关，局属各基层单位 | 对下一级党组织班子成员进行廉政谈话，增强领导干部的责任意识和引领意识，层层落实贯彻中央八项规定精神的主体责任。 | 12月31日前
13 | 文秘工作 | 全年 | 做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；起草各类工作计划、总结、规章制度、领导讲话等文字材料。 | 行政办公室 | 各科室、各基层单位 | 做好各类文件、信息的上传下达 | 年度
14 | 制度落实工作 |  | 不断梳理完善印章管理、公车派遣、保密工作、值班值守等各类行政规章制度，并对制度落实情况进行管理和监督 |  | 各科室、各基层单位 | 确保各项工作运行通畅 | 年度
15 | 信息与政务公开工作 |  | 通过协同办公系统和市政府门户网站做好全局政务公开工作，组织全系统开展5.15政务公开日活动。 |  | 各科室、各基层单位 | 做到五公开 | 年度
16 | 人事工作 |  | 做好人事变更、岗位调整、职称评定等工作的具体实施和操作，做好人员工资变动的调整计算，做好人事档案管理，及时完成各类统计报表。 |  | 各科室、各基层单位 |  | 年度
17 | 财务工作 |  | 做好年度财务预决算、财政供养人员系统编报、公务员医疗补助核销工作，按时做好工资发放及各项保险金申报、配缴，配合各业务科室做好各项政府采购项目的流程梳理和材料审核 |  | 各科室、各基层单位 |  | 年度
18 | 信访工作 |  | 定期开展信访隐患排查，及时受理并合理处置各类信访案件，努力解决群众诉求，积极化解信访矛盾，保证全局系统信访工作形势稳定。 |  | 各科室、各基层单位 |  | 年度
19 | 人大建议及政协提案办理工作 |  | 认真办理人大建议和政协提案，做到积极对接，主动作为，努力提高办结率及满意率。 | 行政办公室 | 各科室、各基层单位 | 办结率及满意率100% | 6月底前
20 | 后勤保障与节能减排工作 |  | 规范公务用车、办公用房使用管理，办公用品、耗材实施集中采购，提倡节能减耗，加强公共设施检修 |  | 各科室、各基层单位 | 确保机关运转良好 | 年度
21 | 网络安全与信息化建设工作 |  | 不断提升网络安全和信息安全理念，强化网络安全和信息技术的安全管理和保障，加强对包括设备安全、网络安全、数据安全等信息化建设全方位的安全管理 |  | 各科室、各基层单位 | 确保网络信息安全 | 年度
22 | 机要保密工作 |  | 对涉及国家秘密的要害部门、部位，涉密计算机系统和涉密通讯设备，组织采取技术防范措施，对向外提供、寄运的涉及国家秘密的文件、资料、出版物、稿件、论文和其他物品以及出境展览内容进行保密审查，并按规 定办理审查或报批手续；定期督促检查局机关保密工作落实情况，严格执行泄密事件报告制度，依法查处泄密事件 |  | 各科室、各基层单位 | 确保不泄密 | 年度
23 | 老干部服务工作 |  | 丰富老同志精神文化生活 |  |  |  | 年度