## 自增
附件2
2020年台安县“重实干、强执行、抓落实”专项行动 重点工作任务分工表(自增部分）（共46项)
序号 | 牵头领导 | 县必保目标任务 | 县奋斗目标任务 | 完成情况 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人及 联系方式
（一）坚持规划引领，更高层次参与区域竞争合作（6项）
1 | 高 伟 | 完成《国土空间规划》。 | 完成台安县国土空间规划文本编制及县级国土空间规划信息平台建设。 | 已制定《台安县国土空间总体规划编制工作方案》，成立了领导小组。目前，正在组织招投标工作。 | 县自然资源局 | 一区一园 县直各部门 各镇场街道 | 张德发 13464343380
2 | 王 江 高会巨 | 按照省内领先、全市一流标准，完成“一区一园”规划修编。 |  | 重新编制修订经开区总体总体规划初稿。 | 一区一园 |  | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999
3 | 王 江 高会巨 | 争取专项债券资金2.95亿元，推进园区基础设施建设，实施经济开发区基础设施改造工程，热电联产（二期）开工建设；实施农高园给排水、供电等配套设施工程，提标改造污水处理厂。 |  | 已发行农高园基础设施专项债券1亿元，正在积极争取发行经开区基础设施专项债券1.5亿元。热电联产（二期）项目已完成立项、规划、征地、环评等相关手续办理，正着手进行施工图设计招标工作。 | 一区一园 | 县财政局 县住建局 县交通局 | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999
4 | 付 鹏 于德忱 高 伟 | 加快盘活“三闲一烂”资产，拓展项目发展空间，盘活关停和破产企业12户、闲置厂房13万平方米，闲置土地3.2万平方米，闲置楼宇3.7万平方米。 | 推进盘活闲置厂房工作，盘活关停和破产企业17户、闲置厂房20万平方米,盘活闲置土地3.7万平方米。 | 盘活闲置厂房8处、面积4.66万平方米，闲置土地1宗、1.2亩。 | 县发改局 县工信局 县住建局 县自然资源局 | 一区一园 各镇场街道 | 李 强 15040786777 王 月 18624207777 李 聪 13464333888 张德发 13464343380
5 | 付 鹏 | 持续加大“三争”力度，落实相关政策，调动部门工作积极性，力争更多项目纳入上三级计划盘子，全年争取中央预算内投资项目15个以上，到位资金2亿元。 |  | 已争取中央预算内投资项目5个，到位资金2236万元，地债1亿元。 | 县发改局 县财政局 | 一区一园 县直各部门 各镇场街道 | 李 强 15040786777 刘兴达 15040769666
6 | 付 鹏 | 深化与南京市六合区对标合作，推动干部挂职交流、产业对接互补、开发园区共建、重大项目合作，形成全域对外开放新格局。 | 4月底前邀请六合区主要领导及工商联负责人来我县；6月底前组织对接1次；7月底前互派干部挂职。 | 正在积极推进。 | 县发改局 | 一区一园 县直各部门 | 李 强 15040786777
（二）狠抓项目建设，打造高质量发展新引擎（2项）
7 | 辛 德 | 深入实施人才引进和人才返乡工程，落实人才政策，营造拴心留人的良好环境，全年引进域外人才80人以上，吸引返乡人才30人。 | 深入实施人才引进和人才返乡工程，落实人才政策，营造拴心留人的良好环境，全年引进域外人才100人以上，吸引返乡人才40人。 | 引进域外人才5人，吸引返乡人才5人。 | 县委组织部 | 一区一园 县直各部门 各镇场街道 | 邵秋玲 15941248585
8 | 高 伟 | 加大土地开发整理、存量用地清理力度，保障重点项目用地需求。2020年通过土地开发整理复垦项目实施，实现耕地占补平衡入库指标1800亩。 |  | 已经立项实施土地开发复垦项目12个，项目规模3175亩，新增耕地3036亩，其中水田1899亩，旱地1137亩，该项目正在施工。 | 县自然资源局 | 各镇场街道 | 张德发 13464343380
（三）注重融合发展，构建多元支撑现代产业体系（4项）
9 | 王 江 高会巨 | 经济开发区、农高园主营业务收入分别实现220亿元和55亿元。 |  | 经开区完成主营业务收入95.2亿元，同比增幅1.58%；农高园完成主营业务收入21.2亿元，同比增长12.8%。 | 一区一园 | 县直各部门 | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999
10 | 王 江 高会巨 | 推进宝利科技产能扩张，加快福瑞特年产100万吨冷弯型钢项目建设；鼓励民营企业参与国企民企双向混改和资产重组，支持辽宁缘泰与正华科技实现强强联手，稳步提升产能；加快辽宁雨森产16万吨生活用纸、辽宁荣耀年产50万吨高强瓦楞纸等造纸项目建设，推进中信纸业尽快落地，壮大绿色造纸产业规模；发展壮大“餐桌经济”，加快鞍山九股河年产3万吨禽肉熟食制品项目建设，推进辽宁安井年产8万吨速冻调制食品改扩建项目竣工投产，新增市级以上龙头企业3家；加快推进中电投桓洞风电场（二期）项目建设，总装机容量达到200兆瓦。 |  | 鞍山九股河年产3万吨禽肉熟食制品项目盘活闲置土地60亩，目前已完成立项，正在进行土地平整；辽宁安井年产8万吨速冻调制食品改扩建项目已竣工投产，提标后目前安井资产总额4.08亿元，1-5月份实现产值3.59亿元。桓洞二期已具备核准前期条件，正在逐步推进。辽宁宝利科技有限责任公司截止目前实现产能16.8万吨；鞍山福瑞特金属制品有限公司投资10亿元建设的年产100万吨热镀锌板带及冷弯镀锌型钢及结构用方矩镀锌管项目，2020年4月中下旬开工建设，年内第一条生产线实现投入试生产；辽宁雨森卫生用品有限公司投资10亿元建设的年产16万吨生活用纸项目一期工程2条生产线计划2020年7月份投入试生产；辽宁荣耀纸业科技有限公司投资10亿元建设的年产50万吨高强瓦楞原纸项目争取年内第一线生产线建设完成；河北保定中信纸业有限公司计划投资3亿元建设的年产10万吨生活用纸项目，占地面积100亩，新建生产车间、办公楼等附属设施总建筑面积4万平方米。项目全部投产后年实现产值5亿元，税收5000万元，安排就业200人，实现年内签约落地；绿色造纸产业规模达到35万吨产能。 | 一区一园 桓洞镇 | 县直各部门 | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999 姜兴佳 13942255029
11 | 王 江 | 筹建同类产业协会，构建行业发展联盟，实现企业抱团发展。 |  | 成立台安经济开发区工业企业商会，组织企业抱团发展。 | 经济开发区 |  | 王 江 13942295328
12 | 付 鹏 | 组建台安县融资担保有限公司，为我县中小微企业解决融资难问题。 |  | 注册成立台安县企兴政康融资担保有限责任公司，已办理公司名称核准。 | 县发改局 | 一区一园 各镇场街道 | 李 强 15040786777
（四）强化改革创新，增强高质量发展内生动力（10项）
13 | 付 鹏 | 加强机构编制管理，优化政府组成部门机构设置，建立分工合理、运行高效的工作体系，释放改革活力。深度推进预算绩效管理，适时开展事前绩效评价。 |  | 拟定《中共台安县委台安县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和配套的《台安县预算绩效管理实施细则》。 | 县编办 县财政局 | 各镇场街道 各相关部门 | 张红光 13889727555 刘兴达 15040769666
14 | 付 鹏 | 推进国企和民企改革，完成4家国企混改。坚持“两升两降”导向，激发国有企业活力，重点国有企业实现跨区域经营。 |  | 4家国有粮食企业混改方案制定完成，银恒、宝利混改工作进入债务重组阶段，海量等6户民营企业混改重组工作正在有序推进。 | 县财政局 | 各相关部门 各企业集团 | 刘兴达 15040769666
15 | 分管农业 副县长 | 深入推进开发园区创新发展，支持农高园晋升省级经济开发区，打造国家级现代农业产业园。 |  | 已完成国家现代农业产业园申报工作。 | 农高园 农业农村局 | 各相关部门 | 高会巨 13842264999 杨 廷 15998039399
16 | 分管农业 副县长 于德忱 | 整合行政执法队伍，推动执法重心下移，提高行政执法水平。 | 2020年完成改革，提高执法水平。 | 在12个镇街设立综合执法队，实现执法重心下移，开展联动执法200余次，重点整治门前五包、占道经营、流动商贩、环境卫生、殡葬用品等问题的整治。制定《台安县深化农业综合行政执法改革实施方案》等整合执法队伍相关文件，不断提高行政执法水平。 | 县市场局 县住建局 县农业农村局 | 各镇场街道 各相关部门 | 孙福彬 18842233456 李 聪 13464333888 杨 廷 15998039399
17 | 于德忱 | 深入实施创新驱动战略，推动科技创新和经济社会发展深度融合，促进科技成果转化，全年申报推荐各级技术创新平台2个。 |  | 完成科技成果转化项目3项。 | 县工信局 | 一区一园 各镇场街道 | 王 月 18624207777
18 | 于德忱 | 支持康博士制药等科技企业通过产学研结合提升自主创新能力。 |  | 康博士药业与沈阳药科大学、辽宁省检验检测认证中心、山东诚创医药技术开发有限公司合作进行醋酸钠原料药一致性评价工作，目前已完成药学研究工作，准备申报。 辽宁本特耐科技发展有限公司投资1亿元建设的台安经济开发区科技研发中心创谷基地项目2020年9月份投入运营。 | 县工信局 | 相关镇场街道 | 王 月 18624207777
19 | 付 鹏 分管农业 副县长 | 扩大创业担保政策扶持范围，发放创业担保贷款1000万元以上。 | 发放创业担保贷款1亿元。 | 已发放创业担保贷款8239万元。 截止目前，累计申请个人涉农担保贷款287笔，发放贷款76笔，金额为967万元。 | 县发改局 县人社局 县农业农村局 县动监局 县财政事务 服务中心 | 一区一园 各镇场街道 | 李 强 15040786777 杨明超 13082254057 杨 廷 15998039399 李 强 13841200009 吕海传 13904925698
20 | 李晓梅 | 推进职教中心与一区一园战略合作，培养“台安工匠”60人。 |  | 正在积极推进。 台安经济开发区推进与职教中心人才培养合作，因疫情原因只能线上培训，截止目前培训900余人次，技能人才50人。 | 一区一园 县职教中心 |  | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999 郭继昌 13842222299
21 | 付 鹏 | 深入推行“双随机、一公开”跨部门联合监管模式，优化部门执法方式，坚决杜绝选择性执法、任意性检查，最大限度减少对市场主体的干扰。 |  | 加强对选择性执法、任意性检查工作进行监督检查。最大限度减少对市场主体的干扰。 | 县营商局 | 各镇场街道 各相关部门 | 从宏宇 13841276876
22 | 付 鹏 | 完善企业家接待日制度，定期开展政企互动，建立“亲”“清”新型政商关系。 | 组织两次企业家交流座谈会,为企业互动互通提供平台，在全县范围内推选出杰出企业家代表，弘扬企业家精神，推广先进经验，实现以企引企，以商招商。 | 计划七月底前召开“企业家”座谈会，现正进行座谈会筹备和准备工作。 | 县营商局 | 各镇场街道 各相关部门 | 从宏宇 13841276876
（五）围绕“五个振兴”，打造新时代农业农村“台安样板”（6项）
23 | 分管农业 副县长 | 深入推进农业供给侧结构性改革，扩新发展设施农业2000亩，打造鞍山精品农业区。 |  | 正在积极推进。 按照市农委指示，扩新发展设施农业2000亩，打造鞍山精品农业区。高力房已建设完成100栋温室大棚，约350亩；新开河镇已建完65栋冷棚，约100亩；其余大棚正在建设，预计2020年第四季度完成建设。 | 县农业农村局 | 各镇场街道 | 杨 廷 15998039399
24 | 分管农业 副县长 | 实施精品农产品品牌提升计划，新增绿色农产品认证企业2家。 |  | 2020年计划申报两家绿色食品认证企业，其中一家为台安县缘泰农业有限公司，申报产品为大樱桃，现已完成县级农业主管部门的初审工作，并经过市农业发展服务中心现场检査工作，申报材料、检测产品已上报省级农业主管部门，目前等待产品检测报告；另一家为辽宁富安农业发展有限公司，申报产品为鲜食玉米粒，但因受疫情影响，产品积压，销售受阻，今年暂未和农户签订种植协议，故今年暂不申报绿色食品认证。 | 县农业农村局 | 各镇场街道 | 杨 廷 15998039399
25 | 付 鹏 分管农业 副县长 | 实施农村电商崛起工程，打造“线上特色台安馆”，推进线上线下融合发展，建设镇场街道电子商务服务站5个以上，新华大米、稻田河蟹、台安小杂粮等特色农产品实现大规模网上销售。 | 大力发展农村电商崛起工程加强发展农村电商便民服务站建设，争取年底完成服务站200家，尽快推进我县特色农产品网上销售。 | “白菜帮”开通线上生鲜平台项目，“台安帮”开通微信直播带货项目,目前已有40商户入住。“白菜帮”生鲜平台项目升级改造建设中。 1、我县7家企业成功入驻8890助农店铺平台。 2、我县有9家龙头企业申报“鞍山企业之家”网络平台，等待批复。 3、5月24日，在鞍山电视广播中心县长刘广新、宣传部部长梁小鹰，副县长于德忱、李晓梅为我县12家产品进行代言，本次直播共有15种商品，上架“小黄车”，成交订单2600余单，销售商品6232件，累计成交24万余元。元首蛋制品单品销售1183件，创销售第一，桑林蜜薯等多种产品瞬间售罄直播间，气氛异常火爆，直播间热度榜排行辽宁第一，全国第十。通过“政府+电商+社交平台”新模式，切实助力我县经济发展，不仅增添了我县农产品知名度和影响力，也大大提升了振兴企业经营发展的信心。 4、6月3日组织企业参加副市长带队、局长代言网络直播平台，本次直播台安共有3种商品上架“小黄车”。 | 县发改局 县农业农村局 | 各镇场街道 | 李 强 15040786777 杨 廷 15998039399
26 | 分管农业 副县长 | 实施乡村产业振兴项目11个，扶持壮大村集体经济项目21个。 |  | 持续扶持壮大村集体经济，目前已完成项目69个，年收益达到270万元。 1、2019年乡村产业振兴项目共有11个，其中高力房镇乔坨村获得98万元，高力房镇九台村获得83万元，其余9个村，每个村获得88万元，总投资973万元，乡村产业振兴发展项目分别是； （1）高力房镇，乔托村养殖场，建成3栋猪舍共2200平方米，已进仔猪700头，已完成，并收益10万元。 （2）洪家农牧场洪家村肉羊标准化养殖产业发展项目，已完成。 （3）达牛镇岳家村设施农业产业发展项目，已购买方式完成。 （4）黄沙坨镇宋家村设施蔬菜产业发展项目（更改饲养繁殖牛，已购进20头繁殖牛，长势良好），已完成。 （5）正在建设即将完成的乡村产业振兴项目共有7个分别是：九台村蔬菜温室大棚；黄沙坨镇刘家村设施农业产业发展项目；西佛镇才文村壮大村集体经济项目；新台镇遵化村乡村振兴产业项目；新开河镇张荒村温室大棚项目；新开河镇南北湾村温室大棚项目；桑林镇大兴村钙果精品果园产业发展项目。 2、2019年50万元扶持壮大村集体经济发展项目21个 已完成的项目15个分别为：韭菜台镇淮泡村设施大棚项目；富家镇北站村成立村经济合作社；达牛镇网户村设施果蔬大棚、大姜村高标准蔬菜大棚；高力房镇锅称村西门塔尔种牛饲养合作社、黄金村建蔬菜温室大棚；新台镇德生村花生种植项目；桓洞镇小河子村设施农业大棚项目、桓洞村农资经营项目；黄沙坨镇潘家村种牛养殖项目、李家村肉牛养殖；西佛镇小红旗村肉鸭养殖、东佛村稻田养鸭；新开河镇唐屯村温室大棚项目、六间房温室大棚项目。 正在建设即将完成的项目5个分别为：台东街道杨树村入股丰久牧业；高力房镇平安村建温室蔬菜大棚；八角台街道李坊村农资经营公司、十里村肉牛养殖项目；新华农场头台子村水稻绿色种植项目（储粮仓、晒粮场更改为水稻种植）。 推进较慢的项目1个，桑林镇大友村集体经济服务社，调研论证不充分，村集体认识不到位，项目推进较慢。 | 县农业农村局 | 各镇场街道 | 杨 廷 15998039399
27 | 分管农业 副县长 | 拓宽培育途径、创新培育机制，全年培育新型职业农民200人。 |  | 已完成制定新型职业农民培育实施方案、招生、按产业分班、系统录入等工作，目前，正在招投标进行中。 | 县农业农村局 | 各镇场街道 | 杨 廷 15998039399
28 | 付 鹏 分管农业 副县长 | 开展“畜禽养殖规范年”活动，提升改造50家规模养殖场，粪污资源化利用率达到95%以上；梯次推进散埋乱葬整治，实施2个村级公益性公墓建设。 | 梯次推进散埋乱葬整治，实施4个村级公益性公墓建设。 | 完成了新开河镇李窑村村级公益性公墓建设。 | 县人社局 县动监局 | 各镇场街道 各相关部门 | 杨明超 13082254057 李 强 13841200009
（六）树牢底线思维，坚决打赢三大攻坚战（5项）
29 | 分管农业 副县长 于德忱 | 加强秸秆焚烧管控与综合利用，实施好国家秸秆综合利用示范县项目。 | 加强秸秆焚烧管控巡查，督促责任主体监管到位，做好火点责任落实。在2019年秸秆利用率基础上在提升5%。 | 2020年春季露天秸秆焚烧管控专项行动到5月4日结束。年初以来，全县共发现火点630个，其中卫星遥感火点28个，问责570人，县政府县长约谈了6个镇主要领导， 6个村被罚款共18000元。 通过落实2020年秸秆综合利用示范县项目，加强对秸秆综合利用企业的扶持力度，建立和完善秸秆综合利用的长效机制，使全县秸秆综合利用比2019年提高5个百分点，秸秆露天焚烧现象得到有效控制，农业可持续发展能力进一步得到增强。 1、依据国家环保部官网公布的气象卫星遥感监测和环境卫星监测数据进行统计，我县2018年至今无焚烧火点。减少了焚烧的烟尘污染及房前屋后堆放霉变造成的环境污染 2、我县高力房镇已有部分设施大棚使用秸秆反应堆腐熟技术，使秸秆中所含的有机质快速分解，并产生大量有益菌，提高土壤有机质，增强植物抗逆性，减少农药使用量，改善农作物品质，实现农作物的增产增收和农业的可持续发展。 3、结合我县实际情况，我局已制定2020年秸秆综合利用实施方案，构建秸秆综合利用长效机制，切实做好我县秸秆综合利用示范县工作。 | 市生态环境局 台安分局 县农业农村局 | 各镇场街道 | 陈 列 13390320077 杨 廷 15998039399
30 | 分管农业 副县长 高 伟 | 守住耕地保护、开发强度、生态保护三条红线，节约集约利用土地，减少农业面源污染。 |  | 加快推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，目前已在各镇场街道建设51家规模养殖场的粪污处理设施，6月份在国家直连直报系统中，我县粪污资源化利用率已经达到95.39%。 | 县自然资源局 县动监局 | 各镇场街道 | 张德发 13464343380 李 强 13841200009
31 | 付 鹏 | 严格控制新增债务，妥善化解存量债务，确保债务风险处于可控区间，全年化解存量债务1.5亿元。 | 化解存量债务达到2亿元。 | 每个月对国家债务监测平台上的债务存量进行统计、审核，并及时上报台安县债务化解情况，2020年上半年已化解存量债务1400万元。 | 县财政局 | 各镇场街道 各相关部门 | 刘兴达 15040769666
32 | 付 鹏 | 加强重点债务企业、非法集资、民间融资领域监督管理，守住不发生系统性金融风险底线。 |  | 已联合与鞍山市金融局、台安县市场监督管理局对县内注册的两家小额贷款公司进行现场检查，杜决发生各类风险。 | 县发改局 | 各镇场街道 各相关部门 | 李 强 15040786777
33 | 于德忱 | 供需两侧同时发力，全面推进房地产去库存，保障房地产市场平稳有序运行，商品房去化周期调整到20个月以内。 |  | 截止2020年6月15日，商品房去化周期为22.92个月。 | 县住建局 | 各镇场街道 各相关部门 | 李 聪 13464333888
（七）强化民生福祉，提升社会保障能力和科学治理水平（13项）
34 | 分管农业 副县长 高 峰 | 大力推广XOD模式，提升城市内涵。启动梅园南大街、建设大街工程，完成工人村路等道路维修改造，南外环路竣工通车。推动城市精细化管理，大力整治违章停车和占道经营行为，缓解高峰期交通拥堵问题。 | 南外环建设工程准备于2020年5月份复工，开展路面基层及面层摊铺工作，争取在8月份建成通车。 | 推动城市精细化管理，大力开展了整治违章停车问题，交警大队在每天早晚高峰时间段全员上岗，有效缓解了城区高峰期交通拥堵问题。南外环建设工程已于2020年4月25日复工，预计2020年8月竣工通车。 | 县住建局 县交通局 县公安局 | 各相关部门 | 李 聪 13464333888 雷 虹 18641271666 姜长伟15941275777
35 | 于德忱 | 强化背街小巷、弃管小区等城市末端管理，扩大垃圾分类试点范围，加强城区综合执法，提升市容市貌，建设城区公厕2座。 |  | 背街小巷、弃管小区已纳入环卫分中心清扫、保洁范围内。 | 县住建局 | 各相关部门 | 李 聪 13464333888
36 | 于德忱 | 改造城区自动污水泵站，提升城区主要路段排水能力。 |  | 正在积极推进。 | 县住建局 | 各相关部门 | 李 聪 13464333888
37 | 付 鹏 | 开发大数据中心和城市云平台，加快基站建设，推进5G网络普及，打造“智慧台安”。 | 力争今年开工建设。 | 智慧台安项目可行性研究报告已经完成。 | 县发改局 | 各相关部门 | 李 强 15040786777
38 | 李晓梅 | 高中异地新建工程项目主体工程完工，新建第三小学教学楼6000平方米，按照省市安排时间节点，推进我县教师“县管校聘”进程。 |  | 台安高中异地新建工程项目，教学楼、实验楼、宿舍楼等11栋建筑项目正在建设施工。新建第三小学教学楼6500平方米工程项目，已办理土地使用手续，正在进行工程规划、设计工作。已拟定《台安县中小学教师“县管校聘”改革实施方案》。 | 县教育局 | 各相关部门 | 张振全 15842281345
39 | 付 鹏 张 健 | 加强“医联体、医共体”建设，中医院病房楼及肿瘤中心完成工程总量50%，推进跨省、市异地就医直接结算，创建完成国家健康促进县。 | 对异地就医患者做好宣传工作，力争让其在异地直接结算。 | 正在积极推进。 要求有转院权限的恩良医院和中医院办理转院的同时告知患者可以在异地持卡即时结算，截至上半年，开通异地结算患者336人次。 | 县卫健局 县医保局 | 各相关部门 | 李永海 13804205435 杨 刚 13842222858
40 | 付 鹏 | 开展组织发展医保基金监管，集中宣传活动；对辖区内医疗机构开展医保基金监管检查，打击欺诈骗保行为。 |  | 正在积极推进。 1、开展宣传月活动：4月30日开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月宣传活动，活动当天在恩良医院、中医院、蓝博医院、同济医院、博爱医院等定点医疗机构开展现场答疑、现场受理举报投诉等方式为群众提供咨询、投诉以及医疗服务，在各定点医疗机构摆放宣传展示牌，动员全县医疗定点机构在经营范围内发放宣传折页800余份，张贴宣传海报200余张，同时，在医保服务大厅、电视台、微台安公众号、定点医院的大屏幕上以视频或文字的形式宣传医疗保障和基金监管法律、法规和政策规定。2、召开医保专项治理动员大会：5月14日对全县“两定机构”召开了《台安县医保违规违法行为专项治理动员会》，会上传达并下发《2020年全市医保违规违法行为专项治理工作方案》《鞍医保发【2020】32号》文件和2020年全县医保违规违法行为专项治理工作要点。3、开展检查工作：2020年上半年检查定点医疗机构35家、定点药店7家。 | 县医保局 | 各相关部门 | 杨 刚 13842222858
41 | 李晓梅 | 提升双拥工作水平，争创市级双拥模范县。 | 争创省级双拥模范县。 | 双拥工作方案已制定。 | 县退役军人局 | 各相关部门 | 黄 斌 15941220333
42 | 付 鹏 | 按照第七次全国人口普查方案，高质量完成第七次全国人口普查。 | 全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。 | 全面启动第七次全国人口普查工作。 | 县统计局 | 各镇场街道 各相关部门 | 张振东 13942255311
43 | 付 鹏 | 维修改造敬老院5家，建设区域性养老院1家。 |  | 西佛镇敬老院维修改造已完成招投标手续，正在组织施工；韭菜台镇、达牛镇敬老院维修改造正在组织招投标。高力房镇、黄沙坨镇敬老院维修改造申报表已报到市民政局，待市民政验收后可进行建设。新开河镇区域性敬老院项目，已完成图纸设计等前期工作。 | 县人社局 | 各镇场街道 各相关部门 | 杨明超 13082254057
44 | 付 鹏 分管农业 副县长 | 加强应急体系建设，推进辽河干流防洪提升、浑河台安段防洪治理工程建设，提升防灾减灾救灾能力；完成新水源地建设，缓解城区供水压力,年底完成总体建设任务的80%。 |  | 目前,省水利厅已组织完成了《辽宁省辽河干流防洪提升工程可行性研究报告》编制工作，并已报国家水利部审查，现省水利厅已委托设计单位正在编制《辽宁省辽河干流防洪提升工程初步设计》。 | 县水利局 县城建集团 | 各镇场街道 各相关部门 | 王明智 13154125777 李 聪 13464333888
45 | 于德忱 | 完成200户居民回迁安置，实现住有所居。 |  | 回迁安置430户。 | 县城建中心 | 各镇场街道 | 周 鸿 13898000960
46 | 付 鹏 分管农业 副县长 于德忱 李晓梅 | 健全公共安全体制机制，全面推进消防、道路交通、建筑施工、特种设备等重点行业专项治理，强化校园及校车、食品药品等重点民生领域安全监管，实现“三个全覆盖”，坚决遏制重大安全生产事故发生。 | 健全安全生产监管执法机制，加强重点行业领域安全监管，不断加大监督检查力度，强化事故调查和责任追究，依法严厉打击整治各类非法违法行为，促进企业安全生产主体责任落实，组织多部门联合综合性应急演练，保障全县安全生产形势持续稳定向好。 | 开展安全生产隐患大排查大整治，整治安全隐患451个。 | 县应急局 县住建局 县市场局 县教育局 | 各镇场街道 各相关部门 | 王 飞 13941270128 李 聪 13464333888 孙福彬 18842233456 张振全 15842281345