## Sheet2
鞍山市贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察反馈意见整改任务清单
序号 | 问题类别 | 任务名称 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 整改目标 | 整改措施
1 | 一、部分地区和部门生态环境保护工作主动性不强，环保责任落实不到位 | 部分县（市、区）党委、政府和部门在落实中央生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改工作中上急下缓，抓工作落实的力度还不大。督察发现，部分地区个别时间段未研究环境保护工作。 | 市委办公室、市政府办公室 | 市委办公室、市政府办公室、市委宣传部，各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会 | 市委办公室主要领导，市政府办公室主要领导，各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 各级党委、政府生态文明建设和生态环境保护意识进一步增强 | 一、市委常委会会议和市政府常务会议坚持每季度至少研究一次生态环境保护工作。 二、将生态文明建设和生态环境保护工作纳入各级领导班子和领导干部年度考核内容，压实整改责任，作为干部任用和调整的依据，解决上急下缓问题。 三、各县(市)区委常委会会议和政府常务会议坚持每2个月至少研究一次生态环境保护工作，及时解决突出生态环境问题。 四、各县(市)区、开发区出台《生态环境保护责任规定》，进一步明确乡、镇党委政府和部门的责任及任务。 五、坚持将生态文明建设和环境保护工作列入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容。
2 | 一、部分地区和部门生态环境保护工作主动性不强，环保责任落实不到位 | 2008年，鞍钢矿业公司投产建设大孤山铁矿二期扩建工程项目，一直未取得环评审批手续。 | 市生态环境局 | 鞍钢集团矿业公司、市行政审批局、市生态环境局 | 鞍钢集团矿业公司主要负责人、市行政审批局主要领导、市生态环境局主要领导 | 2021年底前 | 取得环评批复 | 一、鞍钢集团矿业公司编制完善环评报告，及时上报省生态环境厅。 二、市行政审批部门会同市生态环境部门协助鞍钢集团矿业公司积极与生态环境厅沟通请示，争取特事特办，取得环评审批手续。 三、市生态环境部门加强对该矿区环境监管，确保各项污染物达标排放。
3 | 一、部分地区和部门生态环境保护工作主动性不强，环保责任落实不到位 | 市住建部门落实《辽宁省城市供热条例》不力，制定《鞍山市中心城区热力专项规划》没有下发实施。热源厂总量远超规划目标。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 2025年底前 | 减少热源厂总量 | 一、结合本地实际及国土空间规划，委托第三方制定“十四五”期间供热专项规划（2022年底前完成）。 二、按照专项规划实施落实，逐步减少城区内热源厂总量，“十四五”末期规划内容全部落实到位。
4 | 一、部分地区和部门生态环境保护工作主动性不强，环保责任落实不到位 | 鞍钢余热利用推进迟缓。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、鞍山钢铁集团有限公司、市供热集团 | 市住房城乡建设局主要领导、鞍山钢铁集团有限公司主要领导、市供热集团主要领导 | 2025年 | 确保鞍钢余热资源优先发展利用，到“十四五”末期，鞍山钢铁集团有限公司提供的可利用热源全部得到利用 | 一、市住建部门积极与鞍山钢铁集团有限公司沟通，本着鞍山钢铁集团有限公司开发多少，地方使用多少的原则，优先发展鞍钢余热供暖。 二、鞍山钢铁集团有限公司提供“十四五”期间可对外输出的可利用热源总量，并根据市政府相关规划提供每年对应的外供热源能力情况及具体出口位置，协助市住建部门及市供热集团具体推进余热供暖项目的实施利用。 三、市住建部门根据鞍山钢铁集团有限公司提供的每年对外输出热源能力情况及具体出口位置，制定余热利用使用方案，并推进落实，确保鞍山钢铁集团有限公司每年提供的热源得到充分利用。 四、市供热集团在互惠互利和保障热能稳定前提下，配合市住建部门实施鞍钢余热利用。
5 | 一、部分地区和部门生态环境保护工作主动性不强，环保责任落实不到位 | 热电联产项目建设缓慢。 | 市发展改革委 | 市发展改革委、华润电力投资有限公司东北分公司 | 市发展改革委主要领导、华润电力投资有限公司东北分公司主要领导 | 2024年底前 | 2台机组投产 | 一、2020年底前，市发改部门会同项目单位完成项目核准前期工作,上报省发展改革委核准。（已完成） 二、华润电力投资有限公司制定减煤量替代方案，上报省发展改革委。（已完成） 三、华润电力投资有限公司制定减能耗替代方案，由市发改部门上报省发展改革委。（已完成） 四、若2021年项目取得省发展改革委核准批复，华润电力投资有限公司立即开工建设，确保2024年底前，2台机组投产。
6 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 细颗粒物（PM2.5）浓度居高不下，全省排名靠后。截至9月末，细颗粒物（PM2.5）平均浓度同比高出2微克，完成省年度考核目标难度巨大。 | 市生态环境局 | 各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会，市直相关部门，鞍山钢铁集团有限公司，鞍钢集团矿业有限公司 | 各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导，市直相关部门、鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢集团矿业有限公司主要领导 | 2021年底（部分整改措施按时间节点完成），持续推进 | PM2.5年平均浓度达到省要求目标 | 一、完成13家钢铁企业46个超低排放改造项目。 二、在保障生产安全前提下，完成海城市恒盛铸业有限公司封闭料仓项目建设，完成鞍山市供热有限责任公司解放路热源厂和解放东路热源厂、鞍山盛盟煤气化有限公司煤场封闭工程，完成鞍山三冶建筑工程有限公司料场封闭工程。 三、在完成96家“散乱污”企业全面整治工作基础上，深入排查，分类处置，实现“散乱污”企业动态清零。 四、淘汰2100台老旧车辆。 五、完成197公顷（鞍钢集团矿业公司78.33公顷，海城市84.86公顷，岫岩县17.28公顷，千山区17.4公顷）非煤矿山复垦工作。 六、完成117块裸露土地扬尘治理工作。 七、加强道路和建筑工地扬尘、柴油货车、涉气工业企业执法检查，及时查处违法行为。 八、2022年6月底前制定《鞍山市城市民用供热规划实施方案》，进一步优化城市供热格局。
7 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 市发改部门对全市散煤替代工作部署指导不到位,部分地方政府散煤替代工作推进缓慢，煤烟型污染十分突出。 | 市发展改革委 | 各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会，市发展改革委，市生态环境局，市住房城乡建设局，市市场监管局 | 各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导，市发展改革委主要领导，市生态环境局主要领导，市住房城乡建设局主要领导，市市场监管局主要领导 | 持续推进 | 2023年底前完成城区及城乡结合部散煤替代工作 | 一、市发改部门制定散煤替代方案，细化年度工作任务，明确年度散煤替代区域、户数、改造方式。（2021年3月底前完成） 二、市发改部门开展全市散煤替代工作专项调研检查，制定全市散煤替代工作年度实施方案，加强对各县（市）区散煤替代的工作指导，督促县（市)区落实主体责任，指导各县区制定各自散煤替代实施方案（计划），推进散煤替代工作有序开展。（2021年4月底前完成） 三、市发改部门采取集中调度、定期考核通报等措施，压紧压实各级党委、政府责任，扎实推进散煤治理工作。 四、市发改部门全面开展散煤整治工作，明确年度阶段性整治目标，通过加快拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治，2021年年底前完成重点地区散煤替代工作。 五、市发改部门牵头，各县（市）区、开发区按照有关要求，因地制宜、分类施策，以城中村、城市周边等低矮面源和21个重污染地区为重点，2021年全市完成散煤替代4000户。 六、市市场监督管理部门和市生态环境部门按照有关要求，加强商品煤质量抽检，提高生产企业、销售网点和使用单位的抽检率，对生产、销售和使用不符合质量标准的企业加大处罚力度。 七、各县（市）区、开发区根据市发改部门散煤替代实施方案，结合自身制定散煤替代实施方案，推进散煤替代工作有序开展，按时完成市发改部门下达的年度指标任务。（市发展改革委督办指导）
8 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 市发改部门把关审核不严，全市散煤消费量较2017年降低30%存在异议。 | 市发展改革委 | 市发展改革委，各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会 | 市发展改革委主要领导，各县（市）区区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导 | 2021年4月底前 | 确保全市散煤使用量较2017年降低30% | 一、市发改部门结合全市散煤替代工作调研检查，逐个县（市）区、开发区落实散煤替代情况，对2020年各县（市）区上报的数据进行实地核实，确保数据可靠性。 二、各县（市）区、开发区认真开展自查工作，确保数据真实可靠。（市发展改革委督办指导）
9 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 市发改部门制定的散煤替代方案，未把城市建成区作为重点先行散煤替代区域。 | 市发展改革委 | 市发展改革委 | 市发展改革委主要领导 | 2021年4月底前 | 按照《关于促进辽宁省散煤替代的指导意见》要求，制定散煤替代实施方案 | 一、开展全市散煤替代工作专项调研检查。 二、以城市建成区为重点，制定可行有效的散煤替代实施方案。（2021年4月底前完成）
10 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 铁西区、立山区、千山区等重点区域还有7000多户居民燃用散煤。 | 市生态环境局 | 市生态环境局，铁西区委、区政府，立山区委、区政府，千山区委、区政府 | 市生态环境局主要领导，铁西区委、区政府主要领导，立山区委、区政府主要领导，千山区委、区政府主要领导 | 2020年底前 | 完成7333台环保炉具安装替代工作 | 一、铁西区完成5938台环保炉具安装替代工作（已完成）。 二、立山区完成1252台环保炉具安装替代工作（已完成）。 三、千山区完成143台环保炉具安装替代工作（已完成）。
11 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 市住建部门推进机械化清扫工作力度不够，省政府印发《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》，要求到2020年城市建成区道路机械化清扫率不低于85%，鞍山仅为79%。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 2021年5月底前 | 实现城市建成区道路机械化清扫率不低于85% | 一、加大推进机械化清扫工作力度，确保城市建成区道路机械化清扫率不低于85%。 二、向铁西区政府下发整改通知，要求2021年4月底前具备机械化清扫能力，并跟踪推进。
12 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 铁西区没有机械化清扫车辆。 | 市住房城乡建设局 | 铁西区委、区政府 | 铁西区委、区政府主要领导 | 2021年4月底前 | 具备机械化清扫能力 | 一、通过购置、租借或采用对外承包方式实现拥有机械化清扫车辆。（2021年4月底前完成） 二、按频次要求开展建成区机械化清扫工作，确保机械化清扫率不低于85%。
13 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 千山风景区管委会、鞍山经济开发区管委会等地区机械化清扫工作记录不规范。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，千山风景区党工委、管委会，鞍山经济开发区党工委、管委会 | 市住房城乡建设局主要领导，千山风景区党工委、管委会主要领导，鞍山经济开发区党工委、管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 规范机械化清扫记录工作 | 一、鞍山经济开发区建立规范合理的机械化清扫工作台帐，做到工作有计划、有记录，确保记录完整规范。 二、千山风景区管委会加强对承担机械化清扫物业公司的监管，督促其建立规范机械化清扫台账，做好日常记录，保持记录完整。 三、市住建部门定期对全市机械化清扫记录进行检查指导。
14 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 市住建部门对建筑工地扬尘污染监管流于表面，对发现问题跟踪督办不力，建筑工地扬尘污染未得到有效管控。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 建筑工地扬尘污染得到有效管控 | 一、制定《建筑工地环境整治工作方案》（鞍住建发〔2021〕3号）。 二、督促指导各县（市）区、开发区住建部门加强对建筑工地扬尘污染管控。 三、加强对建筑工地的抽查检查，对发现的问题要求限时整改，并跟踪整改结果。
15 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 省政府印发《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》，要求建筑工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会 | 市住房城乡建设局主要领导，各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 所有建筑工地严格落实“六个百分百”要求，并长期保持 | 一、市住建部门指导各县（市）区、开发区对本地区建筑工地“六个百分百”落实情况监督检查。 二、市住建部门强化对建筑工地“六个百分百”落实情况的抽查检查，发现问题，要求限时整改，并依法依规进行处理。 三、各县（市）区、开发区加大对辖区建筑工地日常监管力度，每周至少进行一次全面检查，确保“六个百分百”落实到位。
16 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 紫云东方之珠项目、作品一号项目、富力城项目等建筑工地围挡缺失，工程残土露天堆放，喷淋设施破损或缺失，场内道路破损，出入车辆未经清洗带泥上路。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，铁东区委、区政府，立山区委、区政府 | 市住房城乡建设局主要领导，铁东区委、区政府主要领导，立山区委、区政府主要领导 | 项目竣工 | 严格落实建筑工地“六个百分百”要求 | 一、3个项目的施工单位补建完善缺失的围挡，对露天堆放的残土进行有效苫盖，补建修缮缺失和破损喷淋设施，对厂内破损的路面进行重新铺设修补，工地出入口设置车辆冲洗设施，严禁车辆带泥上路行驶。（已完成） 二、立山区住建部门对紫云东方之珠项目、作品一号项目两个建筑工地、铁东区住建部门对富力城项目建筑工地，进行重点监管检查，直至项目竣工。
17 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 县（市、区）政府统计秸秆综合利用量不实，秸秆利用量为村（社区）、镇(街道)、县（市、区）层层估算上报。 | 市农业农村局 | 市农业农村局，各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会 | 市农业农村局主要领导，各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 确保秸秆综合利用量数据真实可靠 | 一、市农业农村部门指导各县（市）区、开发区完善秸秆综合利用资源台账。 二、各县（市）区、开发区强化秸秆综合利用资源台账调查统计，实现辖区内的经营利用主体应统尽统，规范对散户利用的抽样，减少人为影响。 三、各县（市）区、开发区农业农村部门对村、镇上报的综合利用量进行核实核查、精准测算，确保数据准确无误。
18 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 市农业农村部门对秸秆综合利用工作把关审核不严，相关县（市、区）未能提供“五化”利用台账和支撑材料，个别地区用考核指标倒推秸秆综合利用量。 | 市农业农村局 | 市农业农村局，各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会 | 市农业农村局主要领导，各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 规范秸秆资源台账 | 一、市农业农村部门强化台账审核制度，加强对台账统计工作的督导检查。 二、各县（市）区、开发区加强秸秆综合利用有关资料的收集、整理、归档，建立和完善秸秆综合利用和收储运企业名录，及时提供秸秆综合利用资源台账和支撑材料。 三、开展秸秆“五化利用”，切实提高秸秆综合利用水平；增加秸秆离田储运站建设，除保护性耕作试点项目外，提高秸秆离田率。2021年度，保护性耕作试点项目内秸秆全部还田（禁止焚烧），其余耕地秸秆全部离田，年底前完成，消除秸秆露天焚烧隐患。 四、开展以秸秆综合利用为重点的包片督查，对秸秆离田不到位、收储不及时的县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）加大督查力度，压实各级党委、政府及有关部门落实秸秆综合利用责任。
19 | 二、打赢蓝天保卫战部分工作任务推进缓慢 | 秸秆综合利用资金预算执行率低。2018年和2019年秸秆综合利用资金实际执行71.7万元和122.9万元，仅为预算的14.8%和41%。 | 市农业农村局 | 市农业农村局，各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会 | 市农业农村局主要领导，各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 确保秸秆综合利用资金预算执行率 | 一、市农业农村部门制定市级秸秆综合利用资金补贴实施方案（已完成）。 二、2021年7月底前，海城市、台安县、岫岩县、千山区完成秸秆综合利用资金补贴实施细则制定，确保年度预算资金依法依规落实到位。 三、市农业农村部门加强对秸秆综合利用资金补贴工作的督导检查。
20 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 部分河长工作任务不清，“巡河”工作停留在表面，巡河记录不规范，问题反馈、处理不及时。 | 市河长制办公室 | 市河长制办公室，各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会 | 市水利局主要领导，各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 进一步规范巡河工作，及时发现问题解决问题 | 一、市河长制办公室会同市委市政府督查室每年开展2次河长制监督检查工作。 二、各地区党委、政府细化辖区内河长工作任务，加强巡河管理，建立巡河台账，及时发现问题，解决问题。 三、市河长制办公室开展年度考核工作，将考核结果纳入绩效管理。
21 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 运粮河禁养区内依然存在畜禽养殖经营户，河道、河流沿岸面源污染依然存在。 | 市生态环境局 | 市生态环境局，铁西区委、区政府，鞍山经济开发区党工委，管委会 | 市生态环境局主要领导，铁西区委、区政府主要领导，鞍山经济开发区党工委，管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 杜绝畜禽养殖污染河流水质 | 一、2021年3月底前，完成运粮河铁西段沿河堆放的畜禽粪便清理工作（已完成）； 二、2021年底前，完成运粮河铁西段禁养区内养殖场所搬迁关闭工作。 三、运粮河鞍山经济开发区段沿河仅有1处规模以下养鹅场所，鞍山经济开发区有关部门加强巡查，杜绝养殖废水和畜禽粪便污染河水。
22 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 部分畜禽养殖户存在违法偷排行为。 | 市生态环境局 | 市生态环境局，各县（市）区党委、政府，各开发区党工委、管委会 | 市生态环境局主要领导，各县（市）区党委、政府主要领导，各开发区党工委、管委会主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 提高畜禽养殖户的守法意识，杜绝违法偷排行为 | 一、各地区强化对辖区内畜禽养殖户的管理，建立畜禽养殖台账，合理布局畜禽粪污临时收储中心建设，确保规模以下养殖户的畜禽粪污得到有效解决。 二、各地区加强对养殖户的宣传教育，提升其守法意识。 三、市生态环境局加大对规模以上养殖场的执法检查力度，发现违法行为，依法依规严肃处理。
23 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 东台处理厂二期扩建工程应于2018年底建成，截至督察进驻，才开工建设才4个月，污水处理设施作用有待发挥。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 2021年6月底前 | 完成环保验收 | 一、2021年1月实现通水调试（已完成）。 二、2021年6月底前完成环保验收。
24 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 杨柳河水质改善工程计划于2018年10月完成，截至督察进驻，该项目四方台路截污管网工程尚未完成。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 2021年1月底前 | 四方台路截污管网实现通水 | 加快推进四方台路截污管网工程建设，确保2021年通水运行。（已完成）
25 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 相关部门和县（市）政府对污水处理厂日常监管检查不到位。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，海城市委、市政府，台安县委、县政府，岫岩县委、县政府，千山区委、区政府 | 市住房城乡建设局主要领导，海城市委、市政府主要领导，台安县委、县政府主要领导，岫岩县委、县政府主要领导，千山区委、区政府主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 确保全市污水处理厂规范运行，达标排放 | 一、市住建部门进一步加强自身负责的污水处理厂日常监管，及时发现问题，督促整改，并跟踪整改结果，确保规范运行，达标排放。同时指导海城市、台安县、岫岩县、千山区对辖区内污水处理厂规范管理。 二、海城市、台安县、岫岩县、千山区进一步明确污水处理厂运行监管部门，对辖区内污水处理厂实施统一日常监管，确保规范运行，达标排放。
26 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 东台一期污水处理厂在线监测设备使用的药品过期。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 规范在线监测设备的药品使用 | 一、东台一期污水处理厂已于2020年9月30日完成对过期药品更新。 二、市住建部门加强对东台一期污水处理厂在线监测设备使用药品的日常监督检查，确保药品质量和药效。
27 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 鞍山市判甲炉污水处理厂出水在线监测设施故障期间未进行自行监测，达道湾污水处理厂二期永宁分厂未按照排污许可证要求开展大气自行监测，鞍山天清水务有限公司（大孤山污水处理厂）废气监测频次不符合要求，岫岩县污水处理厂未按照相关要求开展自行监测。 | 市生态环境局 | 市生态环境局，市水务集团，岫岩县委、县政府 | 市生态环境局主要领导，市水务集团主要负责人，岫岩县委、县政府主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 确保全市污水处理厂规范运行 | 一、市水务集团加快判甲炉污水处理厂在线监测系统建设，2021年底前完成并实现联网。在线监测系统建成前，坚持对判甲炉污水处理厂实施手工监测，6小时1次，每日4次。 二、达道湾污水处理厂二期永宁污水处理厂委托第三方检测公司于12月11日开始按照排污许可证要求开展大气环境自行监测。 三、鞍山天清水务有限公司（大孤山污水处理厂）委托第三方检测公司按照监测规范要求开展废气自行监测。 四、岫岩县污水处理厂于2020年10月1日修复被洪水损坏的监测设备，并恢复自行监测工作。（已完成） 五、市生态环境局加强对全市污水处理厂自行监测情况的监督检查，发现违法违规问题，依法依规严肃处理。
28 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 《鞍山市辽河流域综合治理总体工作方案》，要求到2020年城市雨污分流比例达到40%以上。督察发现，城市雨污分流比例仅为34%，雨污混排成为河流污染的重要隐患。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 2021年底前 | 城市雨污分流比例达到40% | 一、2020年底前，完成劳动路3.1公里雨水暗渠建设，并实现通水。（已完成） 二、2021年1月底前完成四方台路4公里污水截流管网建设，实现4公里雨污分流。（已完成） 三、2021年年底，完成鞍山市建设大道、一环路、园林大道共6公里雨污分流管网建设改造工程。
29 | 三、水污染防治个别工作任务还需进一步加强 | 鞍山市鞍山经济开发区市政污水井有污水冒出，形成直径约8米有异味的污水坑塘，影响当地居民生活。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 确保东台截流管网污水不外溢 | 一、加快东台污水处理厂扩建工程进度，2021年1月通水调试。（已完成） 二、加强管网巡查，保障管网完好率，防止因管网破损产生漏水问题。 三、进一步加强合理调度，避免再出现雨污合流水从东台污水厂前管网检查井溢流。
30 | 四、群众反映的一些环境问题亟待解决 | 羊耳峪垃圾场异味扰民问题依然存在，垃圾场精细化管理不规范。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、市水务集团 | 市住房城乡建设局主要领导、市水务集团主要负责人 | 2021年底前 | 完成羊耳峪垃圾场封场主体工程 | 一、市住建部门加强对垃圾场的精细化管理，确保沼气、垃圾渗滤液等治污设施规范运行，根本解决异味扰民问题。 二、市水务集团于2020年10月份开始实施垃圾封场工程，垃圾场停止接收所有垃圾。 三、市水务集团在垃圾堆体整形覆膜，随开挖、随整形、随覆盖，施工过程中对作业区喷洒除臭剂并做好记录。 四、市水务集团2021年底前完成垃圾场封场主体工程。
31 | 四、群众反映的一些环境问题亟待解决 | 羊耳峪垃圾场水、气自行监测频次未达到工作要求。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 市住房城乡建设局主要领导、市生态环境局主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 监测频次达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889 -2008)要求 | 一、市住建部门制定《鞍山市羊耳峪生活垃圾卫生填埋场环境检测技术方案》，并按照方案开展自行监测。 二、市生态环境部门加强对羊耳峪垃圾场水、气自行监测情况的监督检查，发现问题责令整改，并依法依规处理。
32 | 四、群众反映的一些环境问题亟待解决 | 收集池垃圾渗滤液渗出形成污水坑。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 2021年5月底前 | 将渗出的垃圾渗滤液全部倒运至渗滤液调节池 | 一、2021年1月底前，将大孤山转运站中的生活垃圾全部清空；将大部分渗滤液倒运到渗滤液调节池。（已完成） 二、2021年5月底前，完成全部剩余部分渗滤液的倒运工作。
33 | 四、群众反映的一些环境问题亟待解决 | 大孤山垃圾转运站附近气味刺鼻。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 2021年1月底前 | 消除异味 | 将大孤山转运站中的生活垃圾全部清空。（已完成）
34 | 四、群众反映的一些环境问题亟待解决 | 鞍山市建筑垃圾消纳场所尚未规划建设。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局主要领导 | 2022年10月底前 | 完成建筑垃圾消纳场所建设 | 一、2021年5月底前完成项目选址工作。 二、2021年10月底前完成项目前期手续办理工作，开工建设。 三、2022年10月底前项目投入运行。
35 | 四、群众反映的一些环境问题亟待解决 | 铁东区、铁西区有多处违法建筑垃圾堆放场所，周边扬尘污染严重。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，铁东区委、区政府，铁西区委、区政府 | 市住房城乡建设局主要领导，铁东区委、区政府主要领导，铁西区委、区政府主要领导 | 立行立改、长期坚持 | 建筑垃圾乱堆乱放及周边扬尘污染问题得到有效解决 | 一、市住房城乡建设局加强对全市建筑垃圾乱堆乱放现象的监督检查，发现问题及时通知当地政府及时进行整改，并对整改工作进行跟踪督办。 二、铁东区、铁西区政府组织各街道办事处（含铁西区的鞍山经济开发区管委会）对现有乱堆乱放的建筑垃圾进行集中清理整治，消除扬尘污染。（2021年5月底前完成） 三、铁东区、铁西区政府组织各街道办事处人员对建筑垃圾乱排乱放加强管理，发现问题立即整改。
36 | 四、群众反映的一些环境问题亟待解决 | 鞍山市润丰再生资源回收有限公司非法转运废机油。 | 铁西区委、区政府 | 铁西区委、区政府，市生态环境局 | 铁西区委、区政府主要领导，市生态环境局主要领导 | 2021年6月底前 | 问题解决，案件销号 | 一、铁西区委、区政府作为整改责任主体积极推进整改工作，组织协调市生态环境局铁西分局和铁西公安分局对案件问题线索逐条进行调查核实。 二、铁西区委、区政府主动联系信访人，请信访人协助对提供的案件线索进行调查核实，并及时向信访人反馈调查核实结果，赢得信访人支持理解。 三、市生态环境部门加强对该企业执法检查，发现违法问题，依法依规严肃处理，确保企业合法经营。
注：1.每项任务的牵头单位负责本项整改工作的调度、督办、指导，每周向市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室报送整改任务进展情况，整改任务完成并通过验收后，按照相关要求60个工作日内组织完成销号工作。 2.每项任务的责任单位推进落实各自的整改措施，每周向牵头单位报送进展情况，确保按整改时限完成整改任务；整改任务完成后配合牵头单位完成整项任务的销号工作。