## Sheet1
附表1
鞍山市企业环境应急工作隐患排查治理管理台账汇总表
（2020年6月--12月）
填报单位（盖章）： | [12 empty] | 填报日期：2021年1月5日
序号 | 县区 | 企业信息 |  | 自查/巡查/评估日期 |  |  | 隐患排查情况 |  |  |  |  | 治理措施落实情况 |  |  | 企业责任人及电话 | 巡查人员姓名 | 备注
|  | 名称 | 环境风险等级 | 企业自查 | 部门巡查 | 专家评估 | 问题总数 | 存在的问题 | 治理措施 | 隐患级别 | 时限要求 | 是否完成 | 完成日期 | 治理工作开展情况
1 | 铁西区 | 鞍钢附属企业公司一炼钢冶金修造厂 | 较大 | 2020.5.19 | 2020.6.6 | 未评估 | 1 | 满三年未修订突发环境事件应急预案 | 完成修订工作 | 一般 | 1905-07-12 02:53 | 否 | / | 正在开展中 | 王东旭13904228580 | 顾俊岭、洪驿骁
2 | 千山区 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 | 一般 | 2020.5.16 | 2020.5.19 | 未评估 | 1 | 应急预案没更新 | 及时更新 | 一般 | 年底 | 否 | 年度前 | 正在更新 | 王阳15004120421 | 于洪亮 王超
3 | 经开区 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 较大 | 未组织应急演练 | 安环部 | 未评估 | 1 | 应急物质未及时更新 | 立即更新应急物质 | 低 | 1900-01-05 07:12 | 已完成 | 1900-01-05 07:12 | 企业积极开展 应急演练 | 王成龙15998008026 | 王成龙
4 | 经开区 | 鞍山九洲医院 | 一般 | 未建立环境应急值守制度 | 后勤部 | 未评估 | 1 | 未组织应急培训 | 已组织应急培训 | 低 | 1900-01-05 19:12 | 已完成 | 1900-01-05 19:12 | 积极开展应急培训 | 罗贵存7225622 | 罗贵存
5 | 执法队 | 城市建设发展中心垃圾处理事业部（羊耳峪垃圾填埋场） | 未编制预案无法确定风险等级 |  | 2020-06-15 | 未评估 | 1 | 150平台渗滤液有外溢 | 立行立改 |  |  |  | 6月17日 | 已完成 | 计越涛13904207733 | 吴小培 张家欣 李 萍 王黎明
6 | 经开区 | 鞍山开炭热能新材料有限公司 | 一般 | 未组织应急演练 | 安环部 | 未评估 | 1 | 未建立环境应急值守制度 | 已建立环境应急值守制度 | 低 | 1900-01-05 12:00 | 已完成 | 1900-01-05 09:36 | 建立健全环境应急值守制度 | 李锦13841206980 | 李锦
7 | 经开区 | 鞍山永丰热镀锌有限公司 | 一般 | 未组织应急培训 | 办公室 | 未评估 | 1 | 应急物质库不健全 | 建立健全应急物质库 | 低 | 1900-01-05 02:24 | 已完成 | 1900-01-05 04:48 | 已建立健全应急物质库 | 唐星梅13904924718 | 唐星梅
8 | 高新 | 鞍山市第三轧钢有限公司 | 一般 | 重点对该单位封闭式料场和在线监测设施进行现场检查，未发现环境违法现象. | 高新分局 | 未评估 | 1 | 院内有少量从循环池产生的铁粉未及时覆盖 | 已要求该企业现场负责人现场整改 | 一般 | 现场整改 | 已整改到位 | 已现场整改 | 已整改完毕 | 谢仕勇15724618988 | 孟宪平李增兵
9 | 高新 | 辽宁九夷锂能股份有限公司 | 一般 | 重点对该企业的应急器材进行现场查看 | 高新分局 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 已要求企业现场将消防沙用铁锹进行松动 | 一般 | 现场进行整改 | 已整改完毕 | 已整改完毕 | 整改完毕 | 王新18624225968 | 孟宪平李增兵
10 | 高新 | 亚世光电股份有限公司 | 一般 | 重点对该企业的应急器材进行现场查看 | 高新分局 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 已要求企业现场将消防沙用铁锹进行松动 | 一般 | 现场进行整改 | 已整改完毕 | 已整改完毕 | 整改完毕 | 马18604126626 | 孟宪平李增兵
11 | 高新 | 鞍山九夷能源科技有限公司 | 一般 | 重点对该企业的应急器材进行现场查看 | 高新分局 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 已要求企业现场将消防沙用铁锹进行松动 | 一般 | 现场进行整改 | 已整改完毕 | 已整改完毕 | 整改完毕 | 姜立伟15841266757 | 孟宪平李增兵
12 | 牌楼镇 | 亨特利（海城）镁矿有限公司 | 一般 | 2020-06-10 |  | 未评估 | 1 | 危废间未完善 | 继续完善 | 一般 | 5日 | 否 | 2020-06-15 | 土建完毕标识发货中 | 13842259941 | 宋品毅
13 | 析木 | 海城市科林耐火材料有限公司 | 一般 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 未评估 | 1 | 应急物资储备不全 | 补全 | 一般 | 2020-06-10 | 完成 | 2020-06-08 | 整改完毕 | 张振江13842254203 | 宋品毅
14 | 牌楼镇 | 海城市天意矿产品加工有限公司 | 一般环境风险 | 1900-01-05 21:36 | 1900-01-05 03:22 | 未评估 | 1 | 破碎车间存在破碎封闭不严 | 已封闭 | 一般 | 1900-01-04 06:58 | 是 | 1900-01-05 07:12 | 已治理完毕 | 宋立合15998093999 | 省厅巡查组
15 | 海城 | 辽宁东和新材料股份有限公司 | 一般 | 2020-06-08 | 1900-01-05 02:53 | 未评估 | 1 | 煤气站焦油渣落到接 | 重新制作接收铁槽 | 一般 | 2020-06-09 | 是 | 2020-06-09 | 完成 | 孙玉生 13998043060 | 宋品毅
16 | 海城市腾鳌镇 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 较大 | 2020-05-29 | 1900-01-05 04:48 | 未评估 | 1 | 工程建筑物建筑垃圾未进行收集 | 对垃圾进行收集并送至指定地点存放 | 一般 | 一天 | 完成 | 2020-05-30 | 立行立改 | 王贤丰13342109188 | 宋建华
|  |  | 较大 | 2020-05-29 | 1900-01-05 04:48 | 未评估 | 1 | 加氢工段油漆桶与废铁混合摆放 | 告知施工人员油漆桶为危险废物。油漆桶与废铁分开摆放，油漆桶及时送至危废库 | 一般 | 一天 | 完成 | 2020-05-30 | 立行立改 | 王贤丰13342109188 | 宋建华
17 | 海城市 | 海城市牌楼镇发达矿业有限公司（菱镁制品制造） |  |  | 2020-05-27 | 未评估 | 1 | 环保设施运行管理台账不完善 | 按要求补充缺少的内容 | 一般 | 2020-05-30 | 完成 | 2020-05-28 |  | 胡宏刚15841225000 | 宋品毅
[5 empty] | 2020-05-28 | 未评估 | 1 | 物料煤输送系统未密封 | 按要求封闭 | 一般 | 2020-06-03 | 完成 | 2020-05-31 |  | 胡宏刚15841225000 | 宋品毅
[5 empty] | 2020-05-29 | 未评估 | 1 | 危险废物 制度不健全 | 根据相关规定及本单位实际进行补充完善 | 一般 | 2020-06-05 | 完成 | 2020-06-01 |  | 胡宏刚15841225000 | 宋品毅
18 | 岫岩县 | 鞍山市新富金铅矿业有限公司尾矿库 | 四级 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-12 | 良好 | 卜云宽 17042270000 | 李辉
19 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县双赢矿业有限公司尾矿库 | 四级 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-12 | 良好 | 曲天明 13324126161 | 李辉
20 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县瑞泰矿场有限公司二选厂尾矿库 | 四级 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-12 | 良好 | 李明靖 15041409999 | 李辉
21 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县龙腾金矿选矿厂尾矿库 | 四级 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-12 | 良好 | 王开学 13942251196 | 李辉
22 | 岫岩县红旗村 | 岫岩满族自治县金源铅锌矿加工厂 | 四级 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-12 | 良好 | 韩世海 13804925644 | 李辉
23 | 岫岩县红旗村 | 岫岩满族自治县金城选厂 | 四级 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-12 | 良好 | 李国辉 13898004888 | 李辉
24 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县大营子镇大兴铁选厂尾矿库 | 四级 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-13 | 良好 | 李景志 13478002087 | 李辉
25 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县创大矿业有限公司 | 四级 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-13 | 良好 | 宋志强 14740297777 | 李辉
26 | 岫岩县药山镇 | 岫岩满族自治县波昕矿产品有限公司 | 四级 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-13 | 良好 | 刘波 15042225999 | 李辉
27 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县本达铁矿有限公司 | 四级 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 应急物资补全 | 一般 | 三天 | 是 | 2020-06-13 | 良好 | 刘芳平 15229457000 | 李辉
28 | 执法队 | 鞍钢矿业爆破有限公司 | 较大Q2M2E3 | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 2020-01-04 | 1 | 现场演练 | 立即开展演练 | 一般 | 2020年6月30日 |  |  |  | 张卓15042342711 | 张柏洪 赵言付 李春 李广
29 | 执法队 | 鞍山清朗水务有限公司 | 一般环境风险（Q） | 2020-06-15 | 2020-05-20 | 未评估 | 1 | 二期施工造成厂内部分井盖损坏 | 安装钢板 | 一般 | 2020年6月22日 |  |  |  | 梁晓明18841238571 | 程胜宇、杨亮、蔡晓光
30 | 执法队 | 鞍山市达道湾污水处理有限责任公司 | 一般环境风险 | 2020-06-08 |  | 未评估 | 1 | 部分仪表数据线存在裸露 | 裸露的电线进行穿管处理 | 一般 | 1天 | 是 | 6月11日 | 已完成 | 刘业辉，13898014241
31 | 执法队 | 鞍山市达道湾污水处理厂二期永宁分厂 | 一般环境风险 | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 未评估 | 1 | 室外救生圈抛缆绳存在老化情况 | 重置更换 | 一般 | 6月10日前 | 是 | 6月8日 | 已完成 | 吕墨健18604223370 | 程胜宇、杨亮、蔡晓光
32 | 海城市腾鳌镇 | 鞍山润德精细化工有限公司 | 较大 | 7.8 | 7.15 | 未评估 | 1 | 事故应急池有水 |  |  | 1天 |  |  | 立行立改 | 尚德如15242205637 | 宋建华
33 | 台安县 | 辽宁源宇化工有限公司 | 较大 | 7.3 | 7.13 | 未评估 | 1 | 事故应急池有水 |  |  | 1天 |  |  | 立行立改 | 张建宇13082268003 | 付琼、唐守龙
34 | 执法队 | 鞍山钢铁集团有限公司第二发电厂 | 重大 | 7.1 | 7.17 | 未评估 | 1 | 无开展应急演练和人员培训 |  |  | 2020-07-31 |  |  | 7月开展应急演练 | 吴孟13942299235 | 刘应志、孟丽新
35 | 执法队 | 鞍钢铸钢有限公司 | 较大 | 7.24 | 7.17 | 未评估 | 1 | 无开展应急演练和人员培训 |  |  | 2020-07-31 |  |  | 7月开展应急演练 | 陈德杰15241251606 | 李孝明、孟丽新
36 | 铁东区 | 鞍山油翼石化有限公司加油站 | 一般 | 2020-07-13 | 7.23 | 未评估 | 2 | 无突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 一般 | 2020.9.30 |  |  |  | 常晓南18004206688 | 郭赞 齐录峰
37 | 铁东区 | 鞍山赛马石化加油站 | 一般 | 2020-07-15 | 7.23 | 未评估 | 2 | 无突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 一般 | 2020.9.31 |  |  |  | 钟洪鸣3604200016 | 郭赞 齐录峰
38 | 铁东区 | 中国石油鞍钢油气销售有限公司和平路加油站 | 一般 | 2020-07-14 | 7.24 | 未评估 | 2 | 无突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 一般 | 2020.9.32 |  |  |  | 郭克18741238899 | 郭赞 齐录峰
39 | 铁东区 | 鞍山市大孤山加油站 | 一般 | 2020-05-14 | 7.23 | 未评估 | 2 | 无突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 一般 | 2020.9.33 |  |  |  | 常晓南18004206688 | 郭赞 齐录峰
40 | 铁东区 | 鞍山市市政设施修建总公司沥青搅拌厂 | 一般 | 2020-07-21 | 7.25 | 未评估 | 2 | 无突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 一般 | 2020.9.34 |  |  |  | 孙剑昆13009391026 | 郭赞 齐录峰
41 | 铁东区 | 鞍山味邦肉类联合加工有限公司 | 一般 | 2020-07-21 | 7.25 | 未评估 | 2 | 无突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 一般 | 2020.9.35 |  |  |  | 刘成安13500420495 | 郭赞 齐录峰
42 | 铁东区 | 鞍山市禾盛联再生资源回收有限公司储存废弃矿物油项目 | 一般 | 2020.7.22 | 7.25 | 未评估 | 2 | 无突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 一般 | 2020.9.36 |  |  |  | 崔岩15559711111 | 郭赞 齐录峰
43 | 铁西区 | 华润雪花啤酒（鞍山）有限公司 | 一般 | 2020.7.20 | 2020.7.26 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 补齐 | 一般 | 3天 |  |  |  | 薛佳良18842211388 | 王岩、柳峰
44 | 铁西区 | 鞍山市天长化工有限公司 | 一般 | 2020.7.21 | 2020.7.26 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 补齐 | 一般 | 3天 |  |  |  | 孙鲁男8265533 | 顾俊岭、洪驿骁
45 | 铁西区 | 鞍山市亿华化工有限公司 | 一般 | 2020.7.21 | 2020.7.26 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 补齐 | 一般 | 3天 |  |  |  | 王英杰13941230048 | 王岩、柳峰
46 | 立山区 | 鞍山科德轧辊表面处理有限公司* | 一般 | 2020.7.21 | 2020.7.26 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 补齐 | 一般 | 3天 |  |  |  | 谭珍珍13188010552 | 刘德斌、王麟
47 | 执法队 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 一般环境风险（Q） | 7.16 | 7.17 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 开展演练 | 一般 | 2020.9.30 |  |  |  | 丛日军13188023566 | 李孝明、齐君鸿
48 | 执法队 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 一般环境风险（Q） | 7.16 | 7.17 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 开展演练 | 一般 | 2020.9.30 |  |  |  | 高岩玉13504121181 | 李孝明、齐君鸿
49 | 执法队 | 鞍山天清水务有限公司 | 一般环境风险（Q） | 7.12 | 7.25 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 开展演练 | 一般 | 2020.9.30 |  |  |  | 王超15541239393 | 程胜宇、杨亮、蔡晓光
50 | 执法队 | 鞍山清畅水务有限公司 | 一般环境风险（Q） | 7.12 | 7.25 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 开展演练 | 一般 | 2020.9.30 |  |  |  | 王超15541239393 | 程胜宇、杨亮、蔡晓光
51 | 台安县 | 辽宁源宇化工有限公司 | 较大 | 8.13 | 8.14 | 未评估 | 1 | 应急人员上岗前无培训 |  |  | 1天 |  |  | 立行立改 | 张建宇13082268003 | 程铁、宋丹妮
52 | 执法队 | 鞍钢矿业爆破有限公司 | 较大 | 8.13 | 8.21 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 及时补齐 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 张卓15042342711 | 张柏洪 赵言付 李春 李广
53 | 海城市腾鳌镇 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 较大 | 8.5 | 8.12 | 未评估 | 1 | 事故应急池有水 |  |  | 1天 |  |  | 立行立改 | 王贤丰13342109188 | 宋建华
54 | 台安县 | 鞍山市顺达复合肥厂 | 一般 | 8.13 | 8.2 | 未评估 | 2 | 事故应急池有水未开展应急演练 | 开展演练 |  | 2020-09-30 |  |  |  | 刘有华13704225047 | 付琼、唐守龙
55 | 台安县 | 汎宇化学（辽宁）有限公司 | 一般 | 8.13 | 8.2 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 开展演练 |  | 2020-09-30 |  |  |  | 姜信雨15901617118 | 付琼、唐守龙
56 | 台安县 | 辽宁天顺祥新能源有限公司 | 一般 | 8.19 | 8.21 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 开展演练 |  | 2020-09-30 |  |  |  | 闫 革13804977739 | 付琼、唐守龙
57 | 台安县 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 一般 | 8.18 | 8.21 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 开展演练 |  | 2020-09-30 |  |  |  | 杜刚13840877889 | 付琼、唐守龙
58 | 千山区 | 鞍山市宏伟加油站 | 一般 | 8.1 | 8.14 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 满世琴13889788431 | 于洪亮 王戈
59 | 千山区 | 鞍山市千山区运输服务公司加油站 | 一般 | 8.1 | 8.14 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 陈旭晟13130176035 | 于洪亮 王戈
60 | 千山区 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山唐家房加油站 | 一般 | 8.1 | 8.14 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 白明峰15998060808 | 于洪亮 王戈
61 | 千山区 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山杨柳河加油站 | 一般 | 8.12 | 8.14 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 马竣13841261898 | 于洪亮 王戈
62 | 千山区 | 海城市后英集团加油站 | 一般 | 8.12 | 8.17 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 王庆友13942250913 | 于洪亮 王戈
63 | 千山区 | 鞍山金和矿业加油站 | 一般 | 8.13 | 8.17 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 金部长13898033188 | 于洪亮 王戈
64 | 千山区 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山通海大道加油站 | 一般 | 8.12 | 8.16 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 杨玲18741206565 | 于洪亮 王戈
65 | 千山区 | 后英集团海城市尾矿加工有限公司 | 一般 | 8.11 | 8.16 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 李龙峰18104123388 | 于洪亮 王戈
66 | 千山区 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山海城甘泉加油站 | 一般 | 8.14 | 8.18 | 未评估 | 2 | 未编制突发环境事件应急预案和开展应急演练 | 编制预案和组织开展演练 |  | 2020.9.30 |  |  |  | 杨玲18741206565 | 于洪亮 王戈
67 | 市执法队 | 鞍钢（鞍山）冶金粉材有限公司 | 较大 | 9.14 | 9.17 | 未评估 | 1 | 企业突发环境事件应急预案过期在修订 |  |  | 15天 |  |  |  | 杨勇15841200188 | 张柏洪 赵言付 李春 李广
68 | 海城市腾鳌镇 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 较大 | 9.3 | 9.14 | 未评估 | 1 | 事故应急池有水 |  |  | 1天 |  |  | 立行立改 | 王贤丰13342109188 | 宋建华邢传彦
69 | 岫岩县 | 鞍山永安包装有限公司 | 一般 | 9.7 | 9.15 | 未评估 | 2 | 未开展应急演练和未规定配置应急物资 | 组歌开展应急演练 和配齐应急物资 |  | 2020-10-31 | [5 empty] | 生产
70 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县天胜矿业有限公司 | 一般 | 9.7 | 9.15 | 未评估 | 2 | 未开展应急演练和未规定配置应急物资 | 组歌开展应急演练 和配齐应急物资 |  | 2020-10-31 | [5 empty] | 生产
71 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县鑫利镁业有限公司 | 一般 | 9.11 | 9.18 | 未评估 | 2 | 未开展应急演练和未规定配置应急物资 | 组歌开展应急演练 和配齐应急物资 |  | 2020-10-31 | [5 empty] | 生产
72 | 岫岩县 | 岫岩县万友矿业有限公司 | 一般 | 9.11 | 9.18 | 未评估 | 2 | 未开展应急演练和未规定配置应急物资 | 组歌开展应急演练 和配齐应急物资 |  | 2020-10-31 | [5 empty] | 生产
73 | 岫岩县 | 鞍山轮胎厂 | 一般 | 9.11 | 9.21 | 未评估 | 2 | 未开展应急演练和未规定配置应急物资 | 组歌开展应急演练 和配齐应急物资 |  | 2020-10-31 | [5 empty] | 生产
74 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县为阳镁砂厂 | 一般 | 9.14 | 9.21 | 未评估 | 2 | 未开展应急演练和未规定配置应急物资 | 组歌开展应急演练 和配齐应急物资 |  | 2020-10-31 | [5 empty] | 生产
75 | 海城市 | 海城镁矿集团有限公司 | 较大 | 2020.9.17 | 2020.9.22. | 未评估 | 1 | 新上岗人员未培训 | [5 empty] | 立即改正 | 蔡鑫 18941297600 | 宋建华邢传彦
76 | 千山区 | 海城市亿隆能源有限公司 | 一般 |  | 2020-10-09 | 未评估 | 1 | 应急事故池有水 | [5 empty] | 立即改正 | 卢国辉18842073736 | 于洪亮 王戈
77 | 千山区 | 鞍山鑫诚水处理有限公司 | 一般 |  | 2020-08-06 | 未评估 | 2 | 未开展应急演练和未规定配置应急物资 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 贾树然15042278898 | 于洪亮 王戈
78 | 千山区 | 辽宁亿嘉达防水科技有限公司 | 一般 |  | 2020-10-22 | 未评估 | 2 | 未开展应急演练和未规定配置应急物资 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 王丽娜13188080760 | 于洪亮 王戈
79 | 千山区 | 鞍山市康宁医院劳动服务公司 | 一般 |  | 2019-09-16 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 杨主任13841238778 | 于洪亮 王戈
80 | 千山区 | 鞍山市精神卫生中心 | 一般 |  | 2020-09-10 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 张玉艳17640683479 | 于洪亮 王戈
81 | 千山区 | 鞍山市传染病医院 | 一般 |  | 2020-09-14 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 焦颖13998036670 | 于洪亮 王戈
82 | 千山区 | 鞍山市结核病医院 | 一般 |  | 2020-09-14 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 毕晓倩13514222289 | 于洪亮 王戈
83 | 千山区 | 鞍山市千山区人民医院 | 一般 |  | 2020-09-29 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 刘洪涛13609808068 | 于洪亮 王戈
84 | 高新区 | 中国石油东矿工路加油站 | 一般 | 2020.10.12 | 2020.9.22. | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 刘13941267271 | 孟宪平、李增兵
85 | 高新区 | 中国石油千山路加油站 | 一般 | 2020.10.11 | 2020-10-09 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 刘13941267271 | 孟宪平、李增兵
86 | 高新区 | 中国石油文化岛加油站 | 一般 | 2020.10.12 | 2020-08-06 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 |  |  | 2020-10-31 |  |  |  | 刘13941267271 | 孟宪平、李增兵
87 | 海城市 | 鞍山润德精细化工有限公司 | 较大 | 10.15 | 10.27 | 未评估 | 1 | 生产车间废水存在未完全收集导致车间外部废水漫流； | 立即修复收集设施 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成 | 尚德如15242205637 | 方晓明、李兵兵、刘家斌、赵英伦、宋建华、赵峰、邢传彦、崔广波
|  |  |  | 10.15 |  | 未评估 | 1 | 生产车间南侧设置临时压滤试验装置，试验装置中间废水罐滴漏 | 立即修复或更换 废水罐体 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成
|  |  |  | 10.15 |  | 未评估 | 1 | 罐区部分应急物资丢失；危险废物暂存间管理制度和标识不完善 | 立即补充丢失应急物资，完善制度，张贴标识 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成
88 | 经开区 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 较大 | 2020-10-15 |  | 未评估 | 1 | 应急预案超期未及时修订 | 立即修订应急预案 | 一般 | 12月31日前 | 否 |  | 已委托第三方机构进行修订 | 王成龙15998008026 | 刘洪斌、姚帅
89 | 海城市 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 较大 | 10.16 | 10.27 | 未评估 | 1 | 1.危险废物暂存间管理制度和标识不完善 | 完善制度，张贴标 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成 | 李继光18251402542 | 方晓明、李兵兵、刘家斌、赵英伦、宋建华、赵峰、邢传彦、崔广波
|  |  |  | 10.16 |  | 未评估 | 1 | 2.部分空包装桶、废料、盐露天堆放 | 立即搬运到库房 | 一般 | 1天 | 完成 | 2020-11-02 | 完成
|  |  |  | 10.16 |  | 未评估 | 1 | 3.萘酐装置区部分区域未设置围堰，产品粉碎包装工序露天作业且无环保设施 | 修复围堰，完善环保设施 | 一般 | 7天 | 否 | 2020-11-15 | 正在 开展
90 | 海城市 | 海城利奇碳材有限公司 | 较大 | 2020.10.10 | 10.27 | 未评估 | 1 | 1.危险废物暂存间设置及标识不规范，未设置实体墙对不同危险废物进行隔离； | 完善不规范的地方，张贴标识 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成 | 朱士民13841285619 | 方晓明、李兵兵、赵峰、王三清、卢德志
|  |  |  | 2020.10.10 |  | 未评估 | 1 | 2.金刚烷胺车间、苯乙酮车间、污水处理站、危险废物暂存间异味明显； | 尽快消除异味 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成
|  |  |  | 2020.10.10 |  | 未评估 | 1 | 3.部分设备敞口作业，建议进行更新改造。 | 尽快更新改造 | 一般 | 25天 | 否 | 2020-11-25 | 正在 开展
91 | 海城市 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 一般 |  | 海城分局 | 2020-10-27 | 1 | 危险废物暂存间管理制度和标识不完善。 | 完善制度，张贴标识 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成 | 柳明13804128811 | 方晓明、李兵兵、刘家斌、赵英伦、宋建华、赵峰、邢传彦、崔广波
92 | 铁西区 | 鞍山清朗水务有限公司 | 一般 | 10.20 | 10.22 | 10月26日（安全） （环境） | 1 | 部分门窗未关闭 | 关闭门窗 | 一般 | 1天 | 是 | 10月30日 | 正常 | 梁晓明18841238571 | 程胜宇 张君禄
93 | 铁西区 | 鞍山清朗水务有限公司 | 一般 | 10.20 | 10.22 | 10月26日（安全） （环境） | 1 | 救生绳绳老化 | 损坏的全部换新 | 一般 | 1天 | 是 | 10月30日 | 正常 | 梁晓明18841238571 | 程胜宇 张君禄
94 | 铁西区 | 鞍山清朗水务有限公司 | 一般 | 10.20 | 10.22 | 10月26日（安全） （环境） | 1 | 一期场地有二期施工钢筋 | 限期整改 | 一般 | 2天 | 是 | 10月30日 | 正常 | 梁晓明18841238571 | 程胜宇 张君禄
95 | 高新区 | 鞍山市第三轧钢有限公司 | 一般 | 2020.10.9 | 2020.10.11 | 未评估 | 2 | 院内有少量从循环池产生的铁粉未及时覆盖 | 已现场清运 | 一般 | 已现场整改完毕 | 是 | 当日 | 已完成 | 谢仕勇15724618988 | 李增兵、孟宪平
96 | 高新区 | 辽宁九夷锂能股份有限公司 | 一般 | 2020.10.11 | 2020.10.11 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 王新18624225968 | 李增兵、孟宪平
97 | 高新区 | 鞍山九夷能源科技有限公司 | 一般 | 2020.10.10 | 2020.10.11 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 姜立伟15841266757 | 孟宪平、李增兵
98 | 高新区 | 鞍山市供热有限责任公司（梨花峪热源厂） | 一般 | 2020.10.11 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 已现场整改完毕 | 是 | 当日 | 已完成 | 张俊琦15942291622
99 | 高新区 | 亚世光电股份有限公司 | 一般 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 张钰18604126626 | 孟宪平、李增兵
100 | 高新区 | 鞍山金谱高新妇产医院 | 一般 | 2020.10.12 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 贾萌萌15124161441
101 | 高新区 | 森远路桥股份有限公司 | 一般 | 2020.10.26 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 张洋18624222966
102 | 高新区 | 鞍山市丰盛液化石油气有限公司千山分公司 | 一般 | 2020.10.29 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 李琳15842041588
103 | 经开区 | 鞍山开炭热能新材料有限公司 | 一般 | 2020-10-12 |  | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 开展应急演练 | 一般 | 10月30日前 | 是 | 2020-10-23 |  | 李超13841206980 | 刘洪斌、王凤岩
104 | 经开区 | 致远精细化工有限公司 | 一般 | 2020-10-08 |  | 未评估 | 1 | 未编制应急预案 | 立即编制应急预案 | 一般 | 10月20日前 | 是 | 2020-10-20 |  | 金刚 15941286823 | 刘洪斌、王凤岩
105 | 腾鳌镇 | 鞍山鞍山迪冠邦钢缆防护剂有限公司 | 一般 |  | 海城分局 | 2020-10-27 | 1 | 1.部分原料和包装桶露天堆放； | 立即搬运到库房 | 一般 | 1天 | 完成 | 2020-11-02 | 完成 | 刘贺15141259111 | 方晓明、李兵兵、刘家斌、赵英伦、宋建华、赵峰、邢传彦、崔广波
[7 empty] | 1 | 2.危险废物暂存间设置不规范； | 整改危废间设置 | 一般 | 1天 | 完成 | 2020-11-02 | 完成
[7 empty] | 1 | 3.罐区设置不规范，无围堰，地面破损严重。 | 修复围堰，完善罐区设置不规范的地方 | 一般 | 7天 | 否 | 2020-11-15 | 正在 开展
106 | 海城市 | 辽宁奥亿达新材料有限公司 | 一般 |  | 海城分局 | 2020-10-27 | 1 | 1.危废暂存间标识设置不规范； | 整改危废间设置 | 一般 | 1天 | 完成 | 2020-11-02 | 完成 | 于立新13842297795 | 方晓明、李兵兵、刘家斌、赵英伦、宋建华、赵峰、邢传彦、崔广波
[7 empty] | 1 | 2.部分设施长期调试，未能提供验收手续； | 尽快办理验收手续 | 一般 | 15天 | 否 | 2020-11-15 | 正在 开展
[7 empty] | 1 | 3.厂区存在厂房基础施工行为，未提供环保手续。 | 尽快完善施工及手续 | 一般 | 15天 | 否 | 2020-11-15 | 正在 开展
107 | 海城市 | 鞍山辉宏颜料科技有限公司 | 一般 |  | 海城分局 | 2020-10-27 | 1 | 中间罐区底部排管未设置收集缓冲设施，硫酸和盐酸罐区围堰雨水排放口常开且未进行收集， | 完善收集缓冲设施 | 一般 | 15天 | 否 | 2020-11-15 | 正在 开展 | 李俐卓18041200165 | 方晓明、李兵兵、刘家斌、赵英伦、宋建华、赵峰、邢传彦、崔广波
[7 empty] | 1 | 厂区存在包装桶露天堆存情况。 | 立即搬运到库房 | 一般 | 1天 | 完成 | 2020-11-02 | 完成
[7 empty] | 1 | 污水处理站异味明显 | 采取措施消除异味 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成
108 | 海城市 | 鞍山四环系列粘结剂开发有限公司 | 一般 |  | 海城分局 | 2020-10-28 | 1 | 1.部分包装桶露天堆放； | 立即搬运到库房 | 一般 | 1天 | 完成 | 2020-11-02 | 完成 | 金亮15084066433 | 方晓明、李兵兵、赵峰、王三清
[7 empty] | 1 | 2.危险废物暂存间设置及标识不规范； | 完善制度，张贴标识 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成
[7 empty] | 1 | 3.落实环境影响后评价承诺的环境问题治理措施 | 尽快完善承诺设施 | 一般 | 15天 | 否 | 2020-11-15 | 正在 开展
109 | 海城市 | 辽宁众力催化剂科技有限公司 | 一般 |  | 海城分局 | 2020-10-27 | 1 | 1.厂区没有初期雨水收集系统； | 完善雨水收集系统 | 一般 | 15天 | 否 | 2020-11-15 | 正在 开展 | 宋铁轮15998051133
[7 empty] | 1 | 2.事故应急池存在积水，应调查水的来源并尽快处理排放； | 立即抽调处理应急池废水， | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成
[7 empty] | 1 | 3.完善事故应急系统，设置事故水收集管道和切换阀门。 | 立即更换阀门 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成
110 | 海城市 | 海城利奇碳材有限公司 | 较大 |  | 海城分局 | 2020-10-28 | 1 | 1.危险废物暂存间设置及标识不规范，未设置实体墙对不同危险废物进行隔离； | 完善不规范的地方，张贴标识 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成 | 朱士民13841285619 | 方晓明、李兵兵、赵峰、王三清、卢德志
[7 empty] | 1 | 2.金刚烷胺车间、苯乙酮车间、污水处理站、危险废物暂存间异味明显； | 尽快消除异味 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成
[7 empty] | 1 | 3.部分设备敞口作业，建议进行更新改造。 | 尽快更新改造 | 一般 | 25天 | 否 | 2020-11-25 | 正在 开展
111 | 海城市 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 一般 |  | 海城分局 | 2020-10-27 | 1 | 危险废物暂存间管理制度和标识不完善。 | 完善制度，张贴标识 | 一般 | 2天 | 完成 | 2020-11-03 | 完成 | 柳明13804128811 | 方晓明、李兵兵、刘家斌、赵英伦、宋建华、赵峰、邢传彦、崔广波
112 | 经开区 | 中唯炼焦国家工程研究中心有限责任公司 | 一般 |  | 2020-11-10 | 未评估 | 1 | 危废库存未及时转运 | 立即进行转运 | 一般 | 12月30日前 | 是 | 2020-11-27 |  | 李福刚15904129277 | 刘洪斌、王凤岩
113 | 经开区 | 鞍山富唐化工有限公司 | 较大 |  | 2020-10-17 | 未评估 | 1 | 未开展专家评估 | 立即组织专家评估 | 一般 | 12月30日前 | 否 |  | 已开展评估工作 | 周亚楠13614209364 | 刘洪斌、王凤岩
114 | 经开区 | 鞍山贯邦环保新材料有限公司 | 一般 |  | 2020-11-03 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 恢复正常生产后开展演练 | 一般 |  | 否 |  |  | 陈雷 18841253139 | 刘洪斌、姚帅 | 企业未生产
115 | 经开区 | 鞍山拓维化学高科技有限公司 | 一般 |  | 2020-11-03 | 未评估 | 1 | 未开展应急演练 | 恢复正常生产后开展演练 | 一般 |  | 是 |  |  | 王晓文 18541234115 | 刘洪斌、姚帅 | 企业未生产
116 | 海城市 | 海城市腾达食品有限公司 | 一般 | 是 |  | 未评估 | 1 | 锅炉安全阀损坏 | 更换新阀 | 一般 | 2020.11.19 | 是 | 2020.11.18 | 正常 | 张帅武13940206449 | 沙艳喜
|  |  | 一般 | 是 |  | 未评估 | 1 | 锅炉压力表检测 | 送检 | 一般 | 2020.11.21 | 是 | 2020.11.16 | 正常 | 张帅武13940206449 | 沙艳喜
117 | 海城市牌楼镇 | 海城市环菱镁制品制造有限公司 |  | 2020-11-08 |  | 未评估 | 1 | 燃煤锅炉拆除撒灰 | 拆除外售，清理场地 |  | 2020-11-09 | 是 | 2020-11-09 |  | 陶华锋：1399801778
|  |  |  | 2020-11-18 |  | 未评估 | 1 | 冻雨致厂门口湿滑 | 人工除冰 |  | 2020-11-18 | 是 | 2020-11-18
118 | 海城市 | 海城市腾达食品有限公司 | 一般 | 是 |  | 未评估 | 1 | 锅炉安全阀损坏 | 更换新阀 | 一般 | 2020.11.19 | 是 | 2020.11.18 | 正常 | 张帅武13940206449 | 沙艳喜
|  |  | 一般 | 是 |  | 未评估 | 1 | 锅炉压力表检测 | 送检 | 一般 | 2020.11.21 | 是 | 2020.11.16 | 正常 | 张帅武13940206449 | 沙艳喜
119 | 海城市牌楼镇 | 海城海鸣矿业有限责任公司 |  | 2020-11-06 |  | 未评估 | 1 | 电熔镁厂熔炼车间门前路面粉尘较多。 | 组织人员立即清扫 | 一般 | 0.5天 | 是 | 11月6日 | 立查立改 | 许军：18141237799 | 许军：18141237799
|  |  |  | 2020-11-15 |  | 未评估 | 1 | 二厂选矿中细碎车间排放口标识牌脱落 | 组织人员重新粘贴 | 一般 | 0.5天 | 是 | 11月17日 | 立查立改 | 许军：18141237799 | 许军：18141237799
|  |  |  | 2020-11-21 |  | 未评估 | 1 | 一厂选矿车间66米装卸公司危废暂存点标识牌位置未按要求粘贴。 | 组织人员重新粘贴 | 一般 | 0.5天 | 是 | 11月17日 | 立查立改 | 许军：18141237799 | 许军：18141237799
120 | 海城市 西柳镇 | 海城市西柳 污水处理厂 | 一般 | 2020 11.3 | — | 未评估 | 1 | 厂区部分井盖缺失 | 及时补充 | 一般 | 当日整改 | 是 | 2020.11.3 | 完成 | 张旭 13394767557 | 李智威
|  |  | 一般 | 2020 11.25 | — | 未评估 | 1 | 生化池楼梯防滑垫松动 | 大力胶固定 | 一般 | 当日整改 | 是 | 2020.11.25 | 完成 | 张旭 13394767557 | 李智威
121 | 海城市 | 海城市后英兴东耐火材料有限公司 | 一般 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 1 | 除尘布袋有坏的 | 更换除尘布袋 | 一般 | 2020-11-21 | 是 | 2020-11-21 | 完成 | 葛臣 15164224761 | 葛臣 15164224761
122 | 海城市 | 海城市后英龙兴产业有限公司 | 一般 | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  | 1 | 除尘布袋坏了 | 更换除尘布袋 | 一般 | 2020-11-22 | 是 | 11月22日 | 完成 | 丛茂石13464982333 | 张振
123 | 海城市 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 较大 | 2020-11-09 | EHS部.环保 | 未评估 | 1 | 氨氧化三期油漆桶未立刻送至危废库 | 送至危险废物暂存库 | 一般 | 立刻 | 是 | 2020-11-09 |  | 李继光
[7 empty] | 1 | 装有产品货框放在草坪上 | 立刻清理 | 一般 | 立刻 | 是 | 2020-11-09 |  | 李继光
|  |  |  | 2020-11-16 |  |  | 1 | 六车间误将危废标识贴在原料桶 | 立刻清理 | 一般 | 立刻 | 是 | 2020-11-16 |  | 李继光
[7 empty] | 1 | 加氢车间排放废水，撒到路面 | 立刻清理 | 一般 | 立刻 | 是 | 2020-11-16 |  | 李继光
[7 empty] | 1 | 加氢车间罐区废气治理活性炭箱排放筒无检测口 | 停产，在排气筒上开检测口 | 一般 | 5天 | 是 | 2020-11-20 |  | 李继光
124 | 高新区 | 鞍山市第三轧钢有限公司 | 一般 | 2020.11.3 | 2020.11.5 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 已现场整改 | 一般 | 已现场整改完毕 | 是 | 当日 | 已完成 | 谢仕勇15724618988 | 李增兵、孟宪平
125 | 高新区 | 辽宁九夷锂能股份有限公司 | 一般 | 2020.11.5 | 2020.11.6 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 王新18624225968 | 李增兵、孟宪平
126 | 高新区 | 鞍山九夷能源科技有限公司 | 一般 | 2020.11.3 | 2020.11.5 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 姜立伟15841266757 | 孟宪平、李增兵
127 | 高新区 | 鞍山五矿陈台沟矿业有限公司 | 一般 | 2020.11.5 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 已现场整改完毕 | 是 | 当日 | 已完成 | 王津15641239085
128 | 高新区 | 鞍山市卓越特种材料厂 | 一般 | 2020.11.3 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 王丽彬13322112470
129 | 高新区 | 鞍山华康再生资源科技有限公司 | 一般 | 2020.1.3 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 已现场整改完毕 | 是 | 当日 | 已完成 | 朱秀兰15164232666
130 | 高新区 | 鞍山金谱高新妇产医院 | 一般 | 2020.11.11 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 贾萌萌15124161441
131 | 高新区 | 森远路桥股份有限公司 | 一般 | 2020.11.11 |  | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 张洋18624222966
132 | 高新区 | 鞍山市丰盛液化石油气有限公司千山分公司 | 一般 | 2020.11.16 | 2020.11.19 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 李琳15842041588 | 孟宪平、李增兵
133 | 高新区 | 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 | 一般 | 2020.11.19 | 2020.11.19 | 未评估 | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 陈孚15141204706 | 孟宪平、李增兵
134 | 铁西区 | 鞍山市供热有限责任公司解放路热源厂 | 一般 | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  | 1 | 脱硫塔外墙损坏 | 修护 | 一般 | 2020-12-20 | 是 | 2020-12-20 | 已完成修护 | 陈帅竹 1351602357 | 王岩 柳峰 | 部门巡查发现问题
135 | 铁西区 | 鞍山市益民供暖有限公司 | 一般 | 2020-12-21 | 2020-12-18 |  | 3 | 1.配电箱无锁，电线整理不到位，2.锅炉值班室物品摆放凌乱，3.锅炉房水处理间1块压力表已过期眼里表已过期 | 配电柜上锁，锅炉值班室整理卫生，压力表已经更换 | 一般 | 1天 | 是 | 2020-12-21 | 顺利完成 | 傅智伟 18704129630 | 王岩 柳峰
136 | 铁西区 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 一般 | 2020-12-17 | 2020-12-02 |  | 2 | 1、加强防疫管理，对职工宣传和追踪，避免外出或聚会。2、淡季设备维修，个别维修工劳保品穿戴不全，批评改正。 | 1教育职工注意防疫。2劳保品穿戴整齐。 | 一般 | 立即实施 | 是 | 12月20 | 1、向职工宣讲避免外出，避免人群密集场所，注意防护等事项。2、检查劳保品穿戴情况，不合格当场改正。 | 郑志伟13998068030 | 顾俊岭 洪驿骁
137 | 铁西区 | 鞍山博亿印染有限责任公司 | 一般 | 2020-12-17 | 2020-12-11 |  | 1 | 污水排放管道堵塞 | 疏通堵塞部位 | 一般 |  | 是 | 12.17 | 正在整改 | 毛柳 13841239933 | 顾俊岭 洪驿骁
138 | 海城市西柳镇 | 海城市西柳污水处理厂 | 一般 | 2020年 12月17日 | — | — | 1 | 生化池栏杆切割 | 拉警戒线、放置安全锥 | 一般 | 当日整改 | 是 | 2020年 12月7日 | 完成 | 张旭 13394767557 | 李智威
139 | 台安县 | 鞍山泰格金属制品有限公司 | 一般 | 12.24 | 12.9 |  | 1 | 危废贮存间外无贮存分类 | 制作标识 | 一般 | 3天 | 完成 | 12.11 | 已落实 | 齐闯 13478097823 | 程铁、王永亮
140 | 海城市 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 较大 | 12.5 | 12.14 |  | 1 | 未开展专家评估 | 立即组织专家评估 | [5 empty] | 李继光 | 宋建华、赵峰
141 | 海城市 | 海城利奇碳材有限公司 | 较大 | 12.18 | 2020-12-15 |  | 1 | 未开展专家评估 | 立即组织专家评估 | [5 empty] | 朱士民13841285619 | 赵峰、王三清、卢德志
142 | 台安县 | 鞍山五环化工有限公司 | 较大 | 12.8 | 12.17 |  | 1 | 危废贮存间不规范 |  | 一般 | 3天 | 完成 |  |  | 苏国龙 13942258005 | 程铁、王永亮
143 | 经开区 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 较大 | 2020-10-15 | 1900-01-11 04:34 |  | 1 | 应急预案超期未及时修订 | 立即修订应急预案 | 一般 | 12月31日前 | 否 |  | 已委托第三方机构进行修订 | 王成龙15998008026 | 刘洪斌、姚帅
144 | 高新区 | 鞍山市齐大山化工石油有限公司 | 一般 | 2020.12.2 |  |  | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 已现场整改 | 一般 | 已现场整改完毕 | 是 | 当日 | 已完成 | 方13610803688
145 | 高新区 | 抚顺隆烨化工有限公司鞍山地面站 | 一般 | 2020.12.2 | 2020.12.7 |  | 1 | 消防沙长时间堆积产生硬度，不符合应急要求 | 现场要求整改 | 一般 | 当场整改 | 是 | 当日 | 已完成 | 杨峰15941215257 | 李增兵、孟宪平
146 | 经开区 | 鞍山冠嘉商贸有限公司 | 一般 |  | 2020-12-20 |  | 1 | 未开展应急演练 | 组织开展演练 | 一般 | 12月31日前 | 是 | 2020-12-17 | 已开展应急演练 | 黄德诚18842278999 | 刘洪斌、姚帅
147 | 经开区 | 辽宁忠大实业集团有限公司 | 一般 |  | 2020-12-02 |  | 1 | 应急预案超期未修订 | 组织对预案进行修订 | 一般 | 恢复正常生产后 | 否 |  |  | 赵超群13941298500 | 刘洪斌、姚帅 | 企业长期停产
148 | 经开区 | 鞍山顺通化工新材料有限公司 | 一般 |  | 2020-12-02 |  | 1 | 未开展应急演练 | 组织开展演练 | 一般 | 12月31日前 | 是 | 2020-12-08 | 已开展应急演练 | 杨永辰13841226633 | 刘洪斌、姚帅
149 | 经开区 | 鞍山市红旗加油加气站 | 一般 |  | 2020-12-02 |  | 1 | 未开展应急演练 | 组织开展演练 | 一般 | 12月31日前 | 是 | 2020-12-10 | 已开展应急演练 | 石全辉13942200017 | 刘洪斌、姚帅
209
本月排查问题合计（报送省厅） | [7 empty] | 34个
填报人：陈振福 | [13 empty] | 联系电话：5234960