## 6月
海城市电子商务进农村综合示范项目进度表（2022年8月）
填表区县：海城市 填报人： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 县级电子商务公共服务中心 | [11 empty] | 乡镇级电子商务公共服务站点
1 | 电子商务公共服务体系建设 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设进度% | 功能布局情况 | 建设完成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇村服务站点（个）、覆盖率% | 已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 建设进度% | 建设完成时间 | 已完成贫困村服务站点建设数量（个）
|  | 海城市电子商务公共服务中心 | 北京佳仕百年教育科技有限公司 | 服务中心大厅、产品展示区、培训中心、快检实验室、企业孵化空间等公共服务运营 |  | 2000 | 2000 | 85% | 10 | 10 | 100% | O2O地标优品展厅、运营中心、电商孵化入驻区、培训空间、快检实验室、摄影直播间、小型发货仓储中心 | 2022-01-01 | 北京佳仕百年教育科技有限公司 | 乡（镇）村级服务站点建设 | 179 | 179 | 100% | 2022年4月初 | 0
|  |  |  | 项目建设内容 |  | 团队建设 | 运营管理 | 品牌服务 |  | 农资服务 | 农技服务 | 金融服务 | 包装服务 | 电商运营服务 | 溯源管理 | 培训服务 | 物流服务 | 电商技术支持 | 农产品库建设 | 建设进度%
|  |  |  | 村级服务运营、管理 |  | 已经完成海城市项目部建设 | 开始运营 | 有 |  | 与海城市刘慧生态农业技术进行合作 | 与海城市刘慧生态农业技术进行合作 | 有 | 为7家企业产品提供包装服务 | 有 | 已经安装完成两家企业溯源设备 | 开始进行乡镇培训 | 已完成物流仓储门头安装 | 有 | 授权9家企业19款产品 | 80%
2 | 电子商务物流体系建设 | 县级电子商务物流中心建设 | [11 empty] | 乡镇村物流网点建设
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设进度% | 计划整合快递企业数量 | 实际整合快递企业数量 | 建设进度% | 功能布局情况 | 建设完成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 已建成物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 建设进度% | 建设完成时间 | 贫困村物流网点建设数量（个）
|  | 海城市电子商务公共物流配送中心 | 北京佳仕百年教育科技有限公司 | 物流分拨、快递收发、城乡配送 |  | 4800平方米 | 4800平方米 | 100% | 3家 | 3 | 75% | 分拣区、上行、车辆停放区、仓储区、快递配送打包区 | 2022-04-01 | 北京佳仕百年教育科技有限公司 | 乡镇、村物流配送服务站 | 179 | 120 | 67.04% | 2022-04-01 | 0
3 | 电子商务人才培训 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目承建内容 |  |  |  |  | 计划培训人次 |  | 当月培训人次 |  | 建设进度% | 计划新增网商 | 已新增网商 |  | 建设进度% | 计划完成时间 |  | 累计通过电商创业就业人数（个）
|  | 农村电商人才培训 | 北京佳仕百年教育科技有限公司 | 开始村级服务站点培训、党政干部培训、乡镇巡回培训、农村创业青年培训、网红达人孵化培训、普及培训 |  |  |  |  | 5000 |  | 122 |  | 30.42% | 400 | 33 |  | 48% | 2022-10-01 |  | 193
4 | 上行体系建设 | 项目名称 | 项目承建企业 | 溯源基地建设 | 基地建设数量 | 进度 | 品牌体系建设 | 完成进度 | 特色馆建设情况 | 完成进度 | 产销对接情况 | 完成进度 | 本地农产品对接活动
|  | 农产品上行 | 北京佳仕百年教育科技有限公司 | 溯源系统开发完成，企业已建设两家 | 2 | 70% | 名牌命名已经确立，logo VI已建设完成 | 75% | 有 | 70% | 有 | 60% | 海城市南果梨助农公益活动
4 | 中央财政资金拨付情况 | 本月拨付金额 | [6 empty] | 累计拨付金额 | [5 empty] | 中央财政支持资金（万元） |  | 拨付进度% | 计划完成时间
|  | 0万 | [6 empty] | 800万
[15 empty] | 2000万 |  | 40% | 2023.6