## 附表9
附表3 海城市“十四五”国省干线公路拟建项目表（含“十三五”跨“十四五”项目）
序号 | 县级行政区 | 项目名称 | 建设性质（升级改造、原级改造、路面改造、新建） | 开工年 | 完工年 | 建设规模（公里） |  |  |  |  | 现状干线路网对应段信息 |  |  |  | 建成后路面宽度/桥隧等级及宽度 | 建设意义 | 规模 | 总投资 | 省补资金 | 地方配套 | 征拆费用 | 征地（亩） | 存在问题 | 备注
[6 empty] | 合计 | 一级 | 二级 | 桥梁（延米） | 隧道（延米）
[11 empty] | 起点地名 | 起点桩号 | 终点地名 | 终点桩号
|  | 合计 |  |  |  | 103.85 | 68.9 | 34.95 | 6600 | 3296 | [7 empty] | 123883.5 | 74830.1 | 40778.4 | 8275 | 1655
|  | 国道小计 |  |  |  | 9.5 | 9.5 |  | 1500 | [8 empty] | 16968.5 | 10181.1 | 5162.4 | 1625 | 325
1 | 海城市 | G202黑大线冉家跨线桥增设立交桥工程 | 新建 | 2023 | 2025 |  |  |  | 500 |  | 冉家 | 1443.157 | 冉家 | 1443.157 | 12 | 原有立交桥为半互通立交，行车条件差，随着交通量增大，安全隐患大，建设全互通立交桥改善通行。 | 新建6条匝道。 | 2945 | 1767 | 778 | 400 | 80 | 涉及铁路，征拆困难 | 未考虑建筑物
2 | 海城市 | G202黑大线水鸭屯跨线桥增设立交桥工程 | 新建 | 2024 | 2025 |  |  |  | 1000 |  | 水鸭屯 | 1457.952 | 水鸭屯 | 1457.952 | 12 | 原有立交桥为半互通立交，行车条件差，随着交通量增大，安全隐患增加，建设全互通立交桥改善通行。 | 新建5条匝道。 | 5046 | 3027.6 | 1518.4 | 500 | 100 | 涉及铁路，征拆困难 | 未考虑建筑物
3 | 海城市 | G202黑大线毛祁高速口至他山路面改造工程 | 升级改造 | 2025 | 2025 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 毛祁高速口 | 1462 | 他山 | 1471.5 | 19 | 国道随着经济的发展，是营口港的主要通道，现状满足不了通行能力 | 长度9.5km，19m宽。 | 8977.5 | 5386.5 | 2866 | 725 | 145 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
|  | 省道小计 |  |  |  | 94.35 | 59.4 | 34.95 | 2500 | 3296 | [7 empty] | 86915 | 52649 | 28066 | 6200 | 1240
1 | 海城市 | S309青营线岔沟-营口界路面改造工程 | 升级改造 | 2021 | 2021 | 12.1 |  | 12.1 |  |  | 李房 | 349.56 | 庞家店 | 361 | 8 | 该路是低标准提级路，路面宽必须达到干线最低8.5米宽度。 | 长12.1km，8.5m宽。 | 3000 | 1800 | 450 | 750 | 150 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
2 | 海城市 | S311鸡高线马风镇南环改线新建工程 | 新建 | 2021 | 2021 | 5 |  | 5 | 100 |  | 小东沟 | 163.834 | 东小房身 | 168.834 | 12 | 减轻镇内交通压力，改善交通秩序，保障公路畅通。 | 新建道路5km长，12m宽。 | 3720 | 2232 | 1488 | 0 |  | 征拆困难 | 未考虑建筑物
3 | 海城市 | S313海欢线牛庄镇北环改线新建工程 | 新建 | 2021 | 2022 | 8 | 8 |  |  |  | 红旗堡 | 183.165 | 牛庄二院 | 191.165 | 22 | 减轻镇内交通压力，改善交通秩序，保障公路畅通。 | 新建道路8km长，23m宽。 | 11400 | 6840 | 4560 | 0 |  | 征拆困难 | 未考虑建筑物
4 | 海城市 | S102沈海线高坨子至古城子路面改造工程 | 原级改造 | 2022 | 2023 | 24.8 | 24.8 |  |  |  | 高坨 | 105.187 | 古城子 | 130.01 | 23 | 交通量大，去往营口港重载车辆多，满足不了通行需求。 | 长12.1km，23m宽。 | 5413 | 3247.8 | 415.2 | 1750 | 350 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
5 | 海城市 | S307弓黑线对坨子新建桥梁工程 | 升级改造 | 2022 | 2023 |  |  |  | 600 |  | 对坨 | 88.179 | 对坨 | 90.585 | 21 | 建设一座分离式桥梁，避免汛期交通中断。 | 新建600m大桥一座，宽22m。 | 5000 | 3500 | 1500 | 0 |  | 征拆困难 | 未考虑建筑物
6 | 海城市 | S101沈营线古城子至兰旗堡路面改造工程 | 原级改造 | 2022 | 2023 | 14.2 | 14.2 |  |  |  | 古城子 | 143.385 | 兰旗堡 | 157.556 | 23 | 交通量大，去往营口港重载车辆多，满足不了通行需求。 | 长14.2km，23m宽。 | 3076 | 1845.6 | 280.4 | 950 | 190 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
7 | 海城市 | S101沈营线秦家至古城子路面改造工程 | 升级改造 | 2022 | 2022 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 秦家 | 138.917 | 古城子 | 143.385 | 19 | 该段两侧路面是18米，唯有此段是瓶颈段。 | 长度4.5km，19m宽。 | 1440 | 864 | 226 | 350 | 70 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
8 | 海城市 | S313海欢线新开河桥新改线工程 | 新建 | 2023 | 2023 |  |  |  | 960 |  | 牛庄 | 185 | 牛庄 | 186.8 | 22 | 避免汛期交通中断，减轻镇内交通压力，改善交通秩序，保障公路畅通。 | 新建960m大桥一座，宽22m。 | 9772 | 5863.2 | 3908.8 | 0 |  | 征拆困难 | 未考虑建筑物
9 | 海城市 | S101沈营线外环牛庄河桥加长工程 | 原级改造 | 2025 | 2025 |  |  |  | 840 |  | 海城河桥 | 122.955 |  | 123.795 | 18 | 避免汛期交通中断，保证防汛安全。 | 原桥加长240m。 | 2295 | 1377 | 918 | 0 |  | 征拆困难 | 未考虑建筑物
10 | 海城市 | S309青营线东大岭隧道工程 | 新建 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 1096 | 东大岭 | 315.6 | 东大岭 | 322 | 12 | 改善行车条件，提高公路通行能力。 | 隧道长1.1km，引线长1km。 | 14300 | 8580 | 5495 | 225 | 45 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
11 | 海城市 | S313海欢线析木至牌楼路面改造工程 | 升级改造 | 2025 | 2025 | 7.9 | 7.9 |  |  |  | 析木 | 137.609 | 牌楼 | 145.656 | 19 | 该路两侧路面是18米路面，此段窄，该路段矿产业多，车辆多。 | 长7.9km，19m宽。 | 5200 | 3120 | 1480 | 600 | 120 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
12 | 海城市 | S311鸡高线新开岭隧道工程 | 新建 | 2025 | 2025 | 2.1 |  | 2.1 |  | 2200 | 新开岭 | 136.1 | 新开岭 | 139.2 | 12 | 改善行车条件，提高公路通行能力 | 隧道长2.2km，引线长2.1km。 | 17700 | 10620 | 6630 | 450 | 90 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
13 | 海城市 | S312鸡高线新开岭至马风峰驰路面改造工程 | 原级改造 | 2025 | 2025 | 15.75 |  | 15.75 |  |  | 新开岭 | 139.308 | 峰驰集团 | 153.887 | 8.5 | 该路是低标准提级路，路面宽必须达到干线最低8.5米宽度。 | 长15.75km，8.5m宽。 | 4599 | 2759.4 | 714.6 | 1125 | 225 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
|  | 县道小计 | [6 empty] | 2600 | [8 empty] | 20000 | 12000 | 7550 | 450 | 90
1 | 海城市 | X305东韭线猪嘴河渡改桥 | 新建 | 2024 | 2024 |  |  |  | 1100 |  | 海城 |  | 台安 |  | 12 | 解决汛期交通中断问题，带动两岸经济发展。 | 新建桥梁1300米长，12m宽。 | 10000 | 6000 | 3775 | 225 | 45 | 征拆困难 | 未考虑建筑物
2 | 海城市 | X305东韭线刘家台渡改桥 | 新建 | 2025 | 2025 |  |  |  | 1500 |  | 望台 |  | 温香 |  | 12 | 解决汛期交通中断问题，带动两岸经济发展。 | 新建桥梁1300米长，12m宽。 | 10000 | 6000 | 3775 | 225 | 45 | 征拆困难 | 未考虑建筑物