## Sheet1
2025年《政府工作报告》任务分解和责任分工
序号 | 工作任务 | 牵头领导 | 牵头部门 | 责任部门 | 具体工作措施 及进度计划 | 完成时限
2025年《海城市政府工作报告》任务分解和责任分工
1 | 高频次参加进博会、广交会、辽洽会等国内外商贸展会。 | 王丽敏 | 市商务局 市经合局 | 各开发区、镇（街）、西柳服装集团 | 工作措施：市商务局协调省商务厅、鞍山市商务局等上级有关部门，组织我市外向型企业以集群展和专业展等多种形式参加国内国际重点展会。经合局做好展会前、中、后各期间工作，前期准备：宣传材料、宣传手册；展会期间：主动地与潜在客户进行对接，介绍海城市投资环境；后期跟进：对有意向来海投资的客户进行跟进。 进度计划：5月份参加春季广交会，9月份参加辽洽会，10月份参加秋季广交会，11月份参加上海进博会。 | 2025-12-31
2 | 高标准举办推介会、恳谈会、海商大会等上下游招商活动。 | 王丽敏 | 市经合局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：围绕菱镁、纺织服装、循环产业、高端装备、精细化工等主导产业，积极筹办主题招商推介会、恳谈会。 进度计划：3-5月份期间召开纺织服装推介会，6-8月份期间召开菱镁产业推介会，9-12月份期间召开企业家恳谈会。 | 2025-12-31
3 | 全年签约亿元以上项目150个，引进域外资金150.7亿元。 | 王丽敏 | 市经合局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：创新调整招商引资考核指标，调动全市招商工作积极性及主动性，广开信息收集渠道。 进度计划： ①一季度签约37个项目，实际到位资金43亿元。 ②二季度签约37个项目，实际到位资金43亿元。 ③三季度签约37个项目，实际到位资金43亿元。 ④四季度签约35个项目，实际到位资金29亿元。 | 2025-12-31
4 | 全年落地亿元以上项目76个。 | 王丽敏 | 市经合局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：提高服务意识，帮助企业办好相关手续，加快落地进程，提高招商引资对投资的贡献度。 进度计划：一季度计划落地19个项目，二季度计划落地19个项目，三季度计划落地19个项目，四季度计划落地16个项目。 | 2025-12-31
5 | 未来三年，深度谋划储备一批打基础、利长远、补短板的高质量项目900个以上。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施:依托我市“4+4+3+N”产业布局，结合现有正科级以上领导包保及项目谋划“赛马”机制，激励各市直部门、开发区、镇街大力科学开展项目谋划工作。 进度计划:2025年12月底前谋划项目超500个，2026、2027年逐步扩充完善，确保在2027年12月底前实现谋划新项目超900个。 | 2025-12-31
6 | 全年完成137个项目开复工建设。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施:按照“竣工一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的工作思路，以季度为周期，形成季度计划开复工项目倒排工期表，滚动推进项目开工建设。 进度计划：一季度实现开复工项目75个，二季度累计实现开复工项目100个，三季度累计实现开复工项目115个，11月底前累计实现开复工项目137个。 | 2025-12-31
7 | 推动超百个项目竣工达产。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施:组织召开项目要素保障专题调度会，加快项目手续办理，优化项目要素保障，推动项目早开工、快建设、速竣工。 进度计划:9月底前累计实现竣工项目40个，11月底前累计实现竣工项目超100个。 | 2025-12-31
8 | 借助“房交会”“车展”“美食节”等活动，通过制定优惠政策、发放购物券等举措，推动住房、汽车等大宗消费，购物、娱乐等休闲消费，康养、旅游等品质消费联动促进。 | 高 鹏 王丽敏 李一林 | 市住建局 市商务局 市文旅局 | 各开发区、各镇（街）、西柳服装集团、天源吉布世等相关文旅企业、“房交会”：如采取线上方式，需要宣传部、市财政局、市税务局、住房公积金管理中心、融媒体中心；如采取线下方式，需要宣传部、市政府办、市财政局、市税务局、市信访局、市公安局、市城管局、市卫健局、市数据局、市消防救援局、市公安局、市融媒体中心、住房公积金管理中心、联通公司、供电公司。 | 工作措施（住建局）：优惠时限贯穿全年，计划每季度举办一次房交会。做好房地产项目集中展示，期间政府和开发企业出台优惠政策，确保普惠市民，提振消费。 进度计划：3月底前完成海城2025春季房交会，6月底前完成海城2025夏季房交会，9月底前完成海城2025秋季房交会，12月底前完成海城2025冬季房交会。 工作措施（商务局）：举办春、秋两季车展，青岛啤酒节，发放汽车消费补贴，组织企业参与国家汽车、家电、手机、电动车以旧换新行动。 进度计划：1月开始第一批汽车补贴，5月前完成春季车展，6月前完成青岛啤酒节，9月前完成秋季车展，国家消费品以旧换新（购新）相关政策按照上级部门要求时间执行。 工作措施（文旅局）：组织文体旅领域内企业开展“助企直播活动”，全年开展3次。 进度计划： ①1月份对天源吉布世旅游景区开展“助企直播活动”。 ②6月底前对金鸿体育发展有限公司开展1次“助企直播活动”。 ③12月底之前对凤凰瑞庭酒店开展1次“助企直播活动”。 | 2025-12-31
9 | 大力发展电商经济、夜间经济。 | 王丽敏 | 市商务局 | 西柳服装集团 | 工作措施：在西柳电商产业园建设“北纬40度 海城质造”城市品牌直播基地。发放消费补贴，助力海城本地零售业，住宿业，餐饮业，生活服务业发展。出台夜经济发展规划，联合西柳服装集团统筹发展夜经济，打造澄洲湖为中心的夜经济示范带，打造消费新场景。 进度计划： ①3月份建成直播基地。 ②4月份建立账号开始直播。 ③5月份开始围绕澄洲湖中心打造消费街区。 ④12月底电商纳统零售业超过50家以上，全年快递发货量超过3亿件。 | 2025-12-31
10 | 大力发展赛事经济。 | 李一林 | 市文旅局 | 市商务局 | 工作措施：通过举办各类体育赛事带动海城体育用品销售、酒店住宿收入、餐饮消费以及海城景点旅游，提高广大市民的参与度，为推广海城体育事业走向全国，宣传海城、发展海城提供助力。 进度计划： ①一季度举办2025庆新春“恒建杯”五羽伦比羽毛球娱乐赛、第一届“牛庄大曲”杯海城市中学生羽毛球联赛。 ②二季度举办广场舞、健身操系列展演活动。 ③三季度举办海城市全民健身日系列活动、第十九届鞍山市农村万人篮球系列赛暨海城赛区比赛。 ④四季度举办鞍山市第二十届万人千台乒乓球系列赛暨海城市乒乓球比赛、海城市全民乒乓球大赛。 | 2025-12-31
11 | 升级完善智慧菱镁大数据平台二期工程。 | 高 君 | 市自然资源局 | / | 工作措施： ①加强报警平台算法训练，完善报警信息算法，提高识别的精准度。 ②完善平台数据统计能力，提高数据统计的精准度和运算效率。 ③完善平台溯源分析能力，实现精细化的溯源分析。 ④完善后台算法及算力，提高平台运行的稳定性。 进度计划：根据平台运行的实际情况、各部门及企业在平台使用过程中的需求和建议第一时间对平台进行升级完善。 | 2025-12-31
12 | 完成轻烧反射窑炉退出任务。 | 刘 哲 | 市工信局 | 市发改局、鞍山市生态环境局海城分局、市自然资源局、市应急局、各相关涉镁镇区 | 工作措施:按照我市镁砂1310万吨控制指标确定轻烧反射窑保留产能，采取分类处置原则确定减量整治系数，按确定系数开展产能置换工作确保2025年底前退出全部轻烧反射窑。 进度计划: ①首批9家轻烧反射窑产能置换项目在省工信厅网站公示，2月末开工建设。 ②7月份退出首批轻烧反射窑产能置换项目所有退出窑炉。 ③2025年底前退出全部轻烧反射窑。 | 2025-12-31
13 | 拉长做宽镁耐火产业链，做强做精镁建材、镁化工、镁合金产业链。 | 刘 哲 | 市工信局 | 市发改局、市经合局、各涉镁镇区 | 工作措施:推动后英集团海城市高新技术产品有限公司高性能镁基合金项目、海城市富鹏新材料有限公司防火阻燃板项目、辽宁东泓新材料科技有限公司镁建材项目早日开工建设，落地投产，促进菱镁行业高质量发展 进度计划： ①富鹏新材料镁建材项目2月份开工建设。 ②东鸿镁建材项目5月份开工建设。 ③后英镁合金项目6月份开工建设。 | 2025-06-30
14 | 打造菱镁产业绿色转型示范区。 | 刘 哲 | 市工信局 | 市自然资源局、牌楼镇、英落镇、八里镇、马风镇、析木镇 | 工作措施： ①按照“一区四园”原则形成菱镁产业绿色转型示范区。“一区”是牌楼菱镁产业综合集聚区，“四园”分别为八里高端镁耐火产业园、英落镁合金及其深加工产业园、马风绿色镁质新材料产业园、析木镁资源循环经济产业园。编制菱镁产业绿色转型示范区国土空间规划。 ②推动首批9家轻烧反射窑企业产能置换及富鹏新材料镁建材项目、后英镁基合金等重点项目进展。 ③成立海城市菱镁绿色升级示范区领导小组。 ④推进菱镁产业绿色转型示范区其他轻烧反射窑产能置换工作。 进度计划： ①1月10日完成首批9家轻烧反射窑产能置换项目公示公告，预计2月末开工建设。 ②2月富鹏新材料镁建材项目开工建设。 ③3月完成国土规划编制。 ④3月末组建完成领导小组。 ⑤6月后英镁合金项目开工建设。 ⑥2025年底前剩余轻烧反射窑产能置换工作。 | 2025-12-31
15 | 大力发展特种钢、精密铸件、异型钢产业，加快推进产品升级换代，实现关键装备大型化、集成化和信息化。 | 李庆权 | 腾鳌经济开发区 | / | 工作措施：积极培育具有竞争能力的龙头企业，壮大钢铁深加工产业集群。加快钢铁产业转型升级的步伐，提升企业产品科技含量和竞争力。将优势资源向产值贡献大、产业带动力强、集聚效应明显的优势企业倾斜，把优势主导产业放在优先位置，重点发展钢铁深加工及装备制造业主导产业。 进度计划： ①3月份，鞍山紫竹轻型特钢有限公司特高压输变电铁塔用耐候特钢生产线项目建成投产；恒盛铸业有限公司竖炉球团环冷机冷却系统节能环保改造项目计划开工建设。 ②6月份，海城市恒盛铸业有限公司高炉热风炉、煤气发电锅炉脱硫项目，钢铁超低排放无组织治理项目，炼钢三次除尘改造项目建成投产。 ③7月份，威钢连铸设备有限公司年产150台板柸连铸扇形段装备制造二期工程项目开工建设。 ④8月份，源鑫钢铁有限公司超低排放改造项目建成投产并产生经济效益。 ⑤9月份，鞍山紫竹轻型特钢有限公司精品钢材深加工项目开工建设。 | 2025-12-31
16 | 壮大粮食、畜禽、蔬菜、食用菌深加工产业，打造农产品深加工产业集聚示范区。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 市工信局，各镇（街） | 主要措施： ①加强招商引资：重点吸引粮食、畜禽、蔬菜、食用菌深加工领域的知名企业、龙头企业入驻。组织招商团队，参加各类农业产业展会和招商活动，积极宣传海城市的资源优势和投资环境。 ②推动技术创新：鼓励企业与高校、科研机构合作，建立产学研合作基地，开展农产品深加工技术研发。支持企业引进先进的生产设备和工艺，提升加工自动化、智能化水平。 ③强化品牌建设：挖掘海城市特色农产品文化内涵，打造知名品牌，如“北纬40度 海城质造”。引导企业培育自有品牌，加强品牌宣传推广，提高品牌知名度和美誉度。 ④完善产业链条：向上游延伸，建设标准化、规模化的农产品种植养殖基地，确保原料供应稳定和质量安全。向下游拓展，发展冷链物流、电商销售、农产品配送等服务业，完善产业配套。 ⑤优化产业环境：加大对农产品深加工产业的财政支持力度。完善产业园区基础设施建设，提升园区承载能力，为企业提供一站式服务。 进度计划： ①第一季度：推进农产品深加工产业集聚示范区项目建设，走出去招商3次以上。组织企业与高校、科研机构对接，建立产学研合作意向。 ②第二季度：推动企业开展技术改造升级，引进先进设备和工艺，完成企业的智能化改造试点。举办品牌建设培训活动，指导企业制定品牌发展战略，新增1-2个有影响力的企业品牌。 ③第三季度：加快产业园区基础设施建设，完善道路、水电、通信等配套设施。组织企业参加国内外农产品展销会，拓展市场渠道，实现农产品深加工产品销售额增长3%以上。 ④第四季度：对全年工作进行总结评估，对完成目标任务的企业给予奖励。全年新培育规模以上农产品深加工企业1-2家，示范区内农产品深加工产业总产值增长5%以上。 | 2025-12-31
17 | 重点推进昊明禽业肉鸡屠宰项目。 | 刘 哲 | 市工信局 | 感王镇 | 工作措施：动态掌握企业产值、收入情况，待符合升规条件后推进企业升规入统。 进度计划：2月底前准备申报材料；3月份申报升规。 | 2025-04-30
18 | 着力引进纺织、印染、设计、加工企业。 | 王丽敏 | 市商务局 市经合局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施。根据纺织产业研究院提供的招商方向，加大纺织产业的招商引资力度。 进度计划。3月份拟在江苏常熟天虹服装城举办纺织服装推介会。 | 2025-12-31
19 | 加速实施西柳服装市场片区城市更新。 | 高光楠 | 西柳服装集团 | 市财政局、市商务局 西柳镇 | 工作措施：加强《纺织服装箱包创意产业园规划》、推进核心区（西柳服装市场片区）建设，各部门形成合力，推进更新改造。 工作计划： ①2月末完成：西柳服装市场片区更新改造项目可研、概念性规划、产品落位报告招标工作已经结束，中标方正在组织团队入场，进行实地走访、考察调研。 ②3月末：西柳服装市场片区更新改造项目可研、概念性规划、产品落位报告出具结果。 ③4月份完成：成立合资公司，办理相关手续。 ④5月份完成：制定安置方案，征求商户意见。 ⑤6月份完成：与9-12区商户签定安置协议。 ⑥7月份完成：拆扒及土地平整，做好施工准备。 ⑦8月-12月份：开始施工建设。 | 2027年5月
20 | 全力推进纺织服装新材料项目落地。 | 高光楠 | 西柳服装集团 | 市发改局、市商务局、市工信局、西柳镇、感王镇、中小镇、南台镇 | 工作措施： 以西柳石墨烯展厅建设为基地，加大宣传力度，达成产业合作。 进度计划： ①2月份：黑龙江碳谷科技有限公司在海城市电商产业园展示厅进行布展，宣传石墨烯轻纺产品。 ②3月份：推动超鹏服饰、劲豹服饰与黑龙江碳谷科技有限公司进行研发合作，推动石墨烯防寒服落地生产。 ③4月-11月份：石墨烯产品研发生产阶段。 ④预计12月份：在哈尔滨召开石墨烯防寒服推介会。 | 2025年12月31日
21 | 加快发展高档着色剂、高端专用化学品、绿色低碳产业等板块，全力打造国家级精细化工有机新材料产业基地。 | 田 野 | 腾鳌经济开发区 | / | 工作措施：按照化工园区安全风险排查治理导则要求，持续完善化工园区软硬件配套设施建设。加快推进项目建设工作，力争在建项目早日竣工投产。 进度计划： ①7月份，海城市泰利新能源有限公司N-甲基吡咯烷酮、γ-丁内酯系列产品项目竣工。 ②9月份，完成实训基地和危化品车辆停车场建设项目。辽宁奥亿达新材料有限公司年产1000吨沥青基碳纤维、500吨热场隔热材料一体化生产及研发中心建设项目竣工。辽宁利奇新材料有限公司年产30000吨复合稳定剂、10500吨PVC热稳定剂及21700吨有机化学原料项目竣工。 ③11月份，通过省工信厅等六部门对鞍山精细有机新材料化工产业园评估认定复核工作。 | 2025-12-31
22 | 推动专用车零部件、新能源汽车配件领域，向高端化、成套化、智能化、绿色化发展。 | 于 耀 | 海城经济开发区 | / | 工作措施：推进投资0.5亿元的华晋纺织新材料扩建项目早日建成达产。 进度计划：3、4月份继续推动厂房主体施工；5月份推动厂房内部装饰装修；6月份推动厂房内部设备基础施工、购置设备及安装调试；7月底试生产。 工作措施：推进投资0.5亿元的海城市顺达汽车半轴制造有限公司年产半轴50万件建设项目早日开工。 进度计划：3月底前办结土地、规划手续；4月底前办结施工图审查、招标、施工许可手续，5月份开工建设。 | 2025-12-31
23 | 重点推进三鱼泵业不锈钢泵产业化项目。 | 于 耀 | 海城经济开发区 | / | 工作措施：积极与企业进行对接，梳理项目手续办理进展情况及存在问题，并和相关手续审批单位进行沟通，全力加速手续办理。同时保持与企业及第三方编制单位的沟通，会同相关手续审批单位做好业务指导和服务，确保项目前期手续早日办结、落地开工。 进度计划：3月底前办结招标、施工许可等手续并开工建设。12月底前厂房主体竣工，内部装修基本完成，水暖电配套基本到位。 | 2026-12-31
24 | 大力发展新能源汽车产业，重点推进顺达汽车年产半轴50万件项目。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施：依托新能源汽车产业研究院，加大产业研究力度，全面开展招商活动，招引更多新能源汽车零部件生产、新能源汽车电池、新能源汽车回收拆解项目落地，同时组织协调各项目要素保障部门、各开发区镇街召开项目要素保障专题调度会，加快顺达汽车年产半轴50万件项目手续办理，全力推动项目落地开工。 进度计划：每季度召开项目要素保障专题调度会推动项目落地。 | 2025-12-31
25 | 大力发展新能源装备产业，重点推进东大节能新建生产线项目。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施：依托新能源汽车产业研究院，加大产业研究力度，全面开展招商活动，招引更多光伏、风电、储能装备制造项目落地，同时组织协调各项目要素保障部门、各开发区镇街召开项目要素保障专题调度会，加快东大节能新建生产线项目手续办理，全力推动项目落地开工。 进度计划：每季度召开项目要素保障专题调度会推动项目落地。 | 2025-12-31
26 | 发展好商贸购物游、温泉康养游、乡村生态游、非遗文化游和健身休闲游，2025年举办文体旅促消费活动10次。 | 李一林 | 市文旅局 | 市商务局、活动举办属地、天源吉布世等相关文旅企业 | 工作措施：推广天源吉布世银发康养项目，吸引周边银发市场来海消费。 进展计划：6月底前，开发天源吉布世银发康养项目，具体内容包含住宿、温泉洗浴、休闲康养。12月底前，对外推广天源吉布世银发康养项目。 工作措施：重点宣传推出彰显“北纬40度 海城质造”城市品牌优势资源特色的主题线路品牌，打造海城四季游产品，全年重点围绕“逛西柳、品馅饼、吃烧烤、泡温泉”“春季赏梨花、夏季研学避暑、秋季休闲购物乡村生态游、冬季温泉美食”，包装推出组合性强、富有文化内涵、符合文化旅游市场需求的特色旅游项目线路。 进展计划：3月底前，通过线上平台宣传推出“春季赏梨花旅游”线路；6月底前，通过线上平台宣传推出“夏季研学避暑”线路；9月底前通过线上平台宣传推出“秋季休闲购物乡村生态游”线路；12月底前，通过线上平台宣传推出“冬季温泉美食”线路。 工作措施：高标准持续办好海城市梨花艺术节、海城市群众文化艺术节、非遗进社区进校园展演展示活动、百姓村晚展演活动、文化和自然遗产日宣传活动等。 进展计划：1月份，举办“新光璀璨 乐动海城”海城市首届新春音乐会、“非遗过大年 瑞庭小团圆”活动；2月份，举办“我们的节日·元宵节”2025海城市元宵节群众文化惠民展演活动；5月底前，举办海城市梨花艺术节；6月底前，召开文化和自然遗产日宣传活动；10月底前，举办海城市第十五届群众文化艺术节；12月底前，举办海城市第六届非遗购物节、非遗进社区进校园展演展示、百姓村晚展演。 | 2025-12-31
27 | 加速推进西柳国际物流园建设。 | 高光楠 | 西柳镇 | / | 工作措施： ①落实项目部管理人员、各专业工长、施工人员及时到岗； ②编制2025年工程进度计划，按协议竣工时间倒排计划，并细化月、旬计划，分解、落实到责任人； ③提前落实预加工材料的合同、进场时间，并确保与总进度匹配； ④编制资金支付计划，确保材料及时进场使其符合工程进度； ⑤合理安排工作面，尽可能组织专业工种平行施工。 进度计划： ①综合楼屋面工程：2025年3月1日-4月15日； ②门窗工程：3月1日-6月30日； ③外墙装饰工程（不含翻修）：3月1日-30日； ④室内装饰工程：3月1日-7月30日； ⑤室外市政工程：3月1日-6月30日； ⑥电梯工程：4月1日-5月20日。 | 2025-06-30
28 | 加速推进腾鳌龙基物流园建设。 | 李庆权 | 腾鳌经济开发区 | / | 工作措施： ①将龙基物流园项目重新包装放至腾鳌智慧招商平台进行全面招商，争取与国内外知名物流供应链企业合作，促成项目早日重新启动。 ②为龙基物流公司提供省、市相关融资信息，并协助企业向省商务厅和鞍山市金融办等相关部门申报融资需求，以解决其资金短缺问题，推动其早日建成运营。 进度计划：每季度梳理龙基物流园项目详细情况，形成清晰、准确的项目文档，为有意向的企业提供客观参考，全力推动项目接茬建设。 | 2025-12-31
29 | 加快建筑业资质企业培育招引，力争建筑业产值达到25亿元。 | 高 鹏 | 市住建局 | 各镇（街） | 工作措施:鼓励本地建筑业企业积极拓展外地市场，进行施工活动，并力求将外地产生的建筑业产值带回海城，以此增加本地经济收益。同时，加大了对企业调研的力度，确保所有符合条件的企业都能被纳入统计范围，做到应报尽报，无遗漏。鼓励外市优秀企业入驻海城，助力我市建筑业产值稳步增长。 进度计划：一季度达到2.3亿元；二季度达到9.1亿元；三季度达到20亿元；四季度达到25亿元。 | 2025-12-31
30 | 加快实施科技创新发展战略，建设以企业为主体的“政产学研用”协同创新体系。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施：依托海城菱镁产业绿色升级试验区，以海城市菱镁产业发展服务中心为基础，结合市场局正在组建的菱镁产品检测检验中心，组合我市菱镁企业现有的市级以上实验室和技术中心，引进专家和企业入驻，打造我市一体化菱镁创新中心。 进度计划： ①1-2月份，对接产业发展中心和菱镁产品检测检验中心。 ②3-6月份，将科学仪器共享实现造册共用，降低初创科技企业创新研发成本。 ③7-9月份，联络专家与企业洽谈入驻事宜。 ④10月份，完成菱镁创新中心创建工作。 | 2025-12-31
31 | 力争新增高新技术企业10家。 | 刘 哲 | 市发改局 | 市市场局、市工信局、各开发区、各镇（街） | 工作措施：对我市2025年复审高企进行梳理，形成复审高企清单，挖掘新的创新主体，对重点企业开展走访调研、政策宣讲，及时了解企业存在问题，组织召开科技政策及高企申报培训会议，提高企业申报积极性。根据省市通知时间节点，按照高企申报条件，组织企业完成线上信息填报。 进度计划： ①1-2月份，完成复审高企清单。 ②3月份，筛选符合申报条件企业，为企业提供指导咨询服务。 ③5月份，组织召开科技政策及高企申报培训会议。提高企业申报积极性。 ④6月份，组织符合申报条件企业申报第一批高新技术企业。 ⑤7-8月份，及时掌握未申报企业及申报未通过认定企业存在问题，进行有针对性的指导。 ⑥9月份，组织符合申报条件企业申报第二批高新技术企业。 ⑦10月份，组织符合申报条件企业申报第三批高新技术企业。 ⑧12月份，对全年通过认定的高新技术企业进行跟踪，同步增加到科技企业培育库中。 | 2025-12-31
32 | 新增雏鹰瞪羚企业3家以上。 | 刘 哲 | 市发改局 | 市市场局、市工信局、各开发区、各镇（街） | 工作措施：对我市科技企业进行摸底调研，寻找符合申报雏鹰瞪羚标准企业，对企业进行指导，按照省市通知要求，及时申报。 进度计划： ①1-2月份，对我市科技企业进行摸底，收集符合申报雏鹰瞪羚标准的企业。 ②3-5月份，为企业提供指导咨询服务。 ③6月份，组织符合申报条件企业申报第一批雏鹰瞪羚企业。 ④7-10月份，及时掌握未通过认定企业存在问题，进行有针对性的指导。 ⑤11月份，组织符合申报条件企业申报第二批雏鹰瞪羚企业。 ⑥12月份，对全年通过认定的雏鹰瞪羚企业进行跟踪，同步增加到科技企业培育库中。 | 2025-12-31
33 | 确保高水平科技成果转化15项。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街） | 工作措施：全面梳理科技企业技术需求，与高校科研院所对接，搭建校企合作平台，寻求更多合作。组织企业积极申报高新技术企业、雏鹰瞪羚企业。 进度计划： ①1-6月份，完成科技成果转化5项。 ②7-9月份，完成科技成果转化10项。 ③10-12月份，完成科技成果转化15项。 | 2025-12-31
34 | 开展科技创新成果评选、创新创业大赛等系列活动，全力营造“全域科创”良好氛围。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施：与科技企业及时沟通，了解企业最新技术攻关项目和科技成果，组织企业参加各级创新创业大赛指导培训，按照省市通知要求积极组织符合申报条件科技企业参加省市创新创业大赛和鞍山市第九届创新创业大赛，全力营造“全域科创”良好氛围。 进度计划：按照省市相关上级部门时间节点要求，组织我市相关企业开展参加相关培训。 | 2025-12-31
35 | 实施科技创新创业人才引进行动，对具有突出能力的顶尖人才，实施个性化支持，吸引更多人才留在海城。 | 马宏泉 刘 哲 | 组织部 市发改局 | 市人社局、各开发区、各镇（街） | 工作措施：通过走访专家，了解专家在工作和生活中遇到的困难并加以解决。对于企业在各领域专业人才需求，我们将采取个性化点对点帮助解决，通过与上级部门、高校科研院所、行业协会对接，帮助企业寻找技术人才，还计划通过开招聘会、校招等途径聘请专业人才为企业开展科技创新服务。 进度计划： ①1月份，开展副市级领导干部联系服务专家。 ②2月份，组织“澄州英才卡”A卡B卡人才体检。 ③3月份，完成高校科研院所专家信息收集工作。 ④10月份，组织召开研究生学历党政人才培训班。 ⑤11月份，定期为“澄州英才卡”人才发放电影票和温泉康养等专属福利。组织开展高层次人才研修班。 | 2025-12-31
36 | 开展大学进园区进企业活动，柔性引进创新团队4个，实施重点研发项目5个，全力打造产城融合、人才集聚新高地。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施：收集企业技术需求，积极与省科技厅对接，争取更多企业技术需求被纳入省项目申报指南，提高申报上级重点研发项目成功率。继续挖掘企业技术需求，为争取更多上级专项资金打好基础。落实省兴辽英才计划创新团队项目。 进度计划： ①1月份，组织创新需求企业填报辽宁省科技创新综合信息平台。 ②2月份，收集在辽宁省科技创新综合信息平台填报信息企业名单及技术需求，并形成清单。 ③5月份，举办科技创新政策培训会，邀请专家解读政策要点，帮助企业用好用足政策。收集企业在生产中存在的问题，为企业提供政策助力。 ④6月份，组织申报省兴辽英才计划创新团队项目。 ⑤8月份，组织企业申报省、市重点研发和揭榜挂帅项目，取得省市专项资金支持。 ⑥12月份，对已申报成功项目企业进行走访，了解项目进展情况及存在问题。 | 2025-12-31
37 | 推动农村产权交易市场化运营，力争交易量冲进全省前三名。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 各镇（街） | 主要措施：实行村级集体资产“应进必进”平台交易。 进度计划： ①1-4月份，春耕生产前集中动员各村履行民主程序，提前将交易项目提交平台。 ②5-7月份，市交易中心对平台交易项目进行审核，并协调省产权交易平台的挂牌交易工作。 ③7-12月份，指导镇街完成交易合同归档和上传工作。 | 2025-12-31
38 | 深化财政体制改革，确保基层“三保”、重点项目和任务资金需求。 | 刘 哲 | 市财政局 | / | 工作措施：围绕建立“财力统筹、兜底保障、减负增压、合力发展”的市镇财政管理体制，通过与各镇街开展调研和座谈，确定镇街的财权和事权范围。按照镇街具体情况，测算收入基数和事权内的支出基数。对于镇街在“三保”、历史遗留问题以及重点项目和任务上的资金需求予以保障。 进度计划： ①2月底前，完成与各镇街的调研、座谈，以及确定镇街的财权和事权范围和收入基数和事权内的支出基数的测算工作，形成《海城市关于调整完善市镇财政管理体制改革的实施方案》的征求意见稿。 ②3月底前，按照会议程序制定出台《海城市关于调整完善市镇财政管理体制改革的实施方案》，并以市委市政府两办文件印发执行。 | 2025-12-31
39 | 深化开发园区体制机制改革，持续优化“管委会+公司”管理模式，促进两个省级开发区发展活力加速释放。 | 于 耀 李庆权 | 海城经济开发区 腾鳌经济开发区 | / | 工作措施（海城经济开发区）：深化开发园区体制机制改革，持续优化“管委会+公司”管理模式，优化营商环境，充分发挥国有公司活力，深入推进国有公司辽宁众鑫公司实质性参与市场运营，实现目标任务。 进度计划：1月份与远东矿业公司签订厂房建设协议，预计营业收入400万元。力争2025年全年营业收入达到3500万元。 工作措施（腾鳌经济开发区）：持续优化营商环境，充分发挥国有公司活力，深入推进国有公司实质性参与市场运营，充分发挥腾鳌经济开发区“管委会+公司”作用。 进度计划：鞍山市鸿成实业有限公司投资380万元建设的化工产业园区标准化厂房附属配套设施及厂区绿化工程项目计划于2025年9月份竣工；鞍山市鸿成实业有限公司计划于2025年12月份前化解隐性债务3330万元；腾鳌经济开发区计划于2025年12月份前清理无业务、无贡献、无功能的“空壳”公司。 | 2025-12-31
40 | 抓好省委营商环境专项巡视反馈意见整改落实，开展万件清理专项行动。 | 胡 东 | 市数据局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门及各相关单位 | 工作措施： ①成立专班，统筹推进工作。由涉事单位主要领导带头，分管市级领导按领域分工负责，统筹推进案件化解工作。 ②落实清单管理，保障工作效果。针对上级交办的具体案件，建立动态工作台账，属事单位逐个问题进行研判，能马上解决的问题，立即解决,实施销号管理。 ③集中攻坚，对于群众反映强烈，影响较大问题优先解决；涉及多部门问题，成立联合工作组协同解决；对于办理困难需要长期推进的问题，与诉求人充分沟通，制定切实可行的整改计划，确保“一事一策”，直至问题彻底化解。 进度计划： 针对省委营商环境专项巡视反馈意见中需长期整改问题，每月开展调度推进，严格按照整改时限推进落实。 ①针对序号2具体表现，按照巡视整改要求于2025年12月31日前完成整改。 ②针对序号11具体表现，按照巡视整改要求于2025年10月30日前完成阶段性整改任务。 | 2025-12-31
41 | 扎实推进政务服务中心规范化、标准化、便利化建设。 | 胡 东 | 市数据局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门及各相关单位 | 工作措施：进一步深化综合窗口改革，持续推进高效办成一件事。 进度计划：每月开展“便民利企直通车”活动，精准对接群众所需、基层所盼，深入基层提供服务，实现工作重心下移、服务资源下沉、服务群众零距离。每月月底汇总工作开展情况。 | 2025-12-31
42 | 加快推动政府拖欠账款历史遗留问题有效解决。 | 刘 哲 | 市财政局 | 市财政局、各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施：截至2024年底政府拖欠企业账款符合付款条件金额0.33亿元，我市将积极筹措资金予以清偿。 进度计划：根据我市资金情况，力争2025年6月底前完成。 工作措施：对暂不具备支付条件账款，我市将组织各主管部门，对账款予以梳理，推进项目进度。 进度计划：1-2季度委托中介机构对项目材料进行第一轮审核，对符合的项目做好支付计划。3-4季度对不符合项目进行第二轮筛查，对符合的项目做好支付计划。 | 2025-12-31
43 | 招商引资承诺不兑现历史遗留问题有效解决。 | 王丽敏 | 市经合局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：对签约项目协议严加审核，按照鞍山市提供的签约协议模板严格把关，及时掌握承诺的招商政策，督导招商政策的兑现和落实情况。 进度计划：每季度下发通知，统计是否承诺招商政策及落实情况。 | 2025-12-31
44 | “净地不净”历史遗留问题有效解决。 | 王 昕 | 市自然资源局 | 海州街道、响堂街道、兴海街道、东四方台街道、西柳镇 | 工作措施：各镇（街）加大包保谈迁的同时，会同自然资源局履行房屋强制执行程序。 进度计划： ①上半年，力争完成1家企业的谈迁工作，完成净地0.6483公顷； ②下半年，完成2户住宅和1家企业的谈迁，完成净地4.97公顷。 | 2025-12-31
45 | 持续深化国有企业改革，完善国有企业基础性管理制度体系建设。 | 刘 哲 | 市财政局 | 各市属国有企业 | 工作措施：深化国有企业（集团）“三能机制”改革攻坚。 进度计划： ①3月底前，各企业（集团）制定《“三能机制”改革攻坚方案》，指导所属子公司执行方案，推进企业（集团）及子企业落实“三能机制”改革。 ②9月底前，各企业（集团）全面推行市场化用工、市场化选人用人，实现员工能进能出、管理人员能上能下，一岗一薪、易岗易薪制度落实到位。 ③10月底前，各企业（集团）全面推进市场化激励约束，合理确定绩效考核指标，建立健全市场化、多元化激励机制，实现薪酬能增能减。 | 2025-11-30
46 | 积极推进海镁集团混合所有制改革。 | 刘 哲 | 市财政局 | 海镁集团 | 工作措施：以菱镁产业下游央企为混改合作伙伴，以海镁集团现有净资产为混改的资本通过投资入股、并购重组、增资扩股等方式引进资本，原则上由海镁集团控股，根据与引入混改央企实际情况协商，也可以由央企控股。 进度计划： ①1-9月份，积极寻求合作伙伴。 ②10-12月份，在寻求到合作伙伴的基础上，充分发挥好菱镁矿资源优势，推动海镁集团混改工作实施。 | 2025-12-31
47 | 着力推进市属公共服务企业与央企合资合作。 | 刘 哲 | 市财政局 | 水务集团 | 工作措施： ①持续推进与中建六局项目合作，建设大伙房水源水厂，按照施工计划积极推进新管网铺设、新水厂建设、老旧泵站改造、老旧小区管网改造等工程内容。 ②积极寻求央企合资合作，共同推进城市供水基础建设和智慧化水务建设。 ③引进国有资本，围绕水务集团作为城市民生保障类国有企业的优势特点，以“资源整合、项目建设、科技创新、人才引进培养”等为基础，实现发展共赢。 进度计划： ①1-12月份，按时序进度推进与中建六局项目。 ②4-10月份，制定谋划合资合作方案，谋定合作意向；12月底前力争合作成功取得显著成效。 ③1-3月份，制定谋划引进资本方案；4-12月推进资本引进，力争年底前取得成效。 | 2025-12-31
|  |  |  | 公共事业集团 | 工作措施：寻求优质央国企指导合作，完善管理体系及服务质量；寻求经验先进央企合作，打造便民、利民、优民的公共服务类国企形象；寻求技术改造类央企合资合作，增强企业自身抗市场冲击实力，探索企业混改推进方向。 进度计划： ①1-3月份，同行业探索调研。 ②4-7月份，谋划准备阶段，制定实施方案。 ③8-10月份，全力推进合资合作实施。 ④11-12月份，争取合资合作项目落地。 | 2025-12-31
48 | 加强国企科技创新和技术攻关，提高国有企业市场竞争力。 | 刘 哲 | 市发改局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：与我市海镁集团对接，收集企业技术需求，帮助企业对接高校科研院所，寻求更多合作，联合开展技术攻关项目。 进度计划： ①1-2月份，与海镁集团对接，了解企业技术需求。 ②3-6月份，与沈阳自动化所、辽宁科技大学等高校科研院所对接，就企业技术需求寻求合作。 ③7-8月份，组织企业申报省、市重点研发和揭榜挂帅项目，力争取得省市专项资金支持。 | 2025-12-31
49 | 全面落实国家各项减税降费政策。 | 刘 哲 | 市税务局 市财政局 | / | 工作措施（税务局）： ①加强对各项减税降费政策的内部培训工作，确保税务干部及时掌握最新税费优惠政策。 ②进一步加强各项减税降费政策的宣传辅导工作，确保纳税人及时了解政策信息。 ③依托税务部门信息系统等各项措施精准落实减税降费政策，确保企业应享尽享税收优惠政策，避免出现“符合减税降费条件而未享受减税降费政策和不符合减税降费条件而享受减税降费政策”情况。 进度计划：按照辽宁省局、鞍山市局工作部署和安排及时准确完成上级交办的各项减税降费工作任务。 | 2025-12-31
工作措施（财政局）：在收到上级减税降费相关文件后，结合本地实际，明确政策执行中的具体标准和流程，确保政策落实到位，同时与税务等相关部门建立协同工作机制，共同推进减税降费政策落实。 进度计划：按照省市上级部门工作部署和安排及时准确完成上级交办的各项减税降费工作任务。
50 | 扎实开展正科级及以上领导干部包保企业活动。 | 刘 哲 | 市工信局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门 | 工作措施：服务企业高质量发展，主动联系包保领导，定期沟通，全面掌握企业生产经营、发展成效、困难问题等情况，建立包保工作台账，按月考核滚动更新。 进度计划： ①1月份，建立正科级包保企业台账。 ②2月份，建立包保考核制度。 ③3-12月份，每月对正科级包保情况进行考核。 | 2025-12-31
51 | 推动规上企业达到400家。 | 刘 哲 | 市工信局 | 各开发区、各镇（街） | 工作措施：建立"小升规"培育企业培育库，定期调度、积极指导，按月跟踪推进，全面了解培育库内企业的生产规模、经营状况、发展前景等。同时，加大宣传引导力度，协助企业规范升规流程、备好要件材料，做好入库准备。 进度计划： ①1月份，建立“小升规”企业培育库。 ②2月份，跟踪培育库企业收入情况，了解企业生产经营情况。 ③3-8月份，跟踪培育库企业收入情况，了解企业生产经营情况。 ④9月份，动态调整培育库名单对全年企业升规入统情况进行预判。 ⑤10月份，跟踪培育库企业收入情况，了解企业生产经营情况。 ⑥11月份，组织企业升规入统。 ⑦12月份，组织企业升规入统。 | 2025-12-31
52 | 推动限上企业（个体）达到750家。 | 王丽敏 | 市商务局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：通过出台的《关于促进商业发展提升消费的若干举措》的政策，激励帮扶企业和个体户。 进度计划：到2025年底，实现单位样本达标数量。 | 2025-12-31
53 | 加速辽宁奥亿达新材料有限公司北交所上市进度。 | 刘 哲 | 市财政局 | / | 工作措施： ①强化政策服务：根据企业上市工作进展情况，解读北交所政策，为企业提供咨询，协助匹配并申报省、市支持政策。 ②优化协调服务：根据企业实际问题，协调相关部门为企业开辟“绿色通道”，明确审批流程及时限。 ③定期培训服务：4月份组织上市专题培训。 ④高效跟踪服务：建立上市进度跟踪台账，密切与企业沟通，及时解决问题。 进度计划： ①1-3月份，确定上市板块，与奥亿达及辅导机构沟通，收集分析深交所创业板和北交所政策、上市条件等信息，组织专家研讨，3月底前助力企业选定板块。 ②4-6月份，组织申报培训，邀请证券交易所专家和中介人员，为奥亿达开展申报培训，讲解申报流程、材料要点及审核问题，提升申报水平。 ③7-9月份，加强舆情监测，关注市场和舆论，及时处理不利舆情，为企业营造良好上市氛围。 ④10-12月份，密切关注企业日常运营，确保其在申报期规范运作，符合上市要求。 | 2025-12-31
54 | 组织专业团队赴境外开展精准招商，积极引进重点外资项目。 | 王丽敏 | 市经合局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：深入研究我市产业发展趋势，筛选出与本地产业契合度高、投资潜力大的国家和地区作为重点招商目标市场，制定全年出国招商计划，在重点城市举办招商活动，全面宣传本地的投资环境和招商项目。 进度计划：将根据鞍山市整体统筹参加鞍山市团或自组赴境外开展招商工作。 | 2025-12-31
55 | 借助正昌、佳通、中央化学等现有外资企业，招引产业链上下游外资合作伙伴。 | 王丽敏 | 市经合局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：搭建交流合作平台，赴外资企业总部所在地、产业集聚地等开展招商活动，精准对接潜在合作伙伴。 进度计划：将根据鞍山市整体统筹参加鞍山市团或自组赴境外开展招商工作。 | 2025-12-31
56 | 鼓励更多企业开展跨境电商业务，加强跨境电商线下综合服务园区建设。 | 王丽敏 | 市商务局 | 西柳镇 | 工作措施：围绕西柳电商园、西柳义乌国际服装城等直播基地建设中国（鞍山）跨境电商综试区核心区，丰富跨境电商线下综合服务园区功能。 进度计划： ①3月份规划布局。 ②4月份政策宣传。 ③5月份招商对接。 ④6月份谋划建设启动。 ⑤7-9月份服务提升与园区建设。 ⑥10月份人才培训。 ⑦11月份总结推广。 ⑧12月份考核评估。 | 2025-12-31
57 | 全年新增跨境电商企业6家，跨境电商出口额实现1800万美元。 | 王丽敏 | 市商务局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：通过培训、宣讲、座谈、政策支持等方式，新增6家企业开展跨境电商业务，全年跨境电商出口额实现1800万美元。 进度计划： ①3月份组织政策宣讲。 ②4月份梳理潜在跨境电商企业。 ③5月份争取新增1-2家跨境电商企业。 ④6月份跨境电商出口额增上半年增长200美元。 ⑤7-9月份加大扶持力度，新增1-2家跨境电商企业。 ⑥10-12月份新增1-2家跨境电商企业，查缺补漏，完成全年目标。 | 2025-12-31
58 | 在俄罗斯、匈牙利等“一带一路”沿线国家设立海外仓，构建西柳国际干线大通道，提高报关、物流、融资、保险等服务水平，增强服务产品出口能力。 | 王丽敏 | 市商务局 | 西柳服装集团 | 工作措施：推动西柳服装集团在匈牙利布达佩斯建设海城品牌商品匈牙利展示中心，初期规划400多平，依托中欧物流合作园区的品牌效应、区域优势，以匈牙利为中心，辐射整个中东欧地区，为入驻企业提供宣传、展示服务，助力企业扩大欧洲市场。 进度计划：2025年底匈牙利布达佩斯海城品牌商品匈牙利展示中心建设完成。 | 2025-12-31
59 | 组织企业参加境外重点国际性展会，全力拓展中东欧、东北亚地区等境外市场。 | 王丽敏 | 市商务局 | 各开发区、镇（街） | 工作措施：根据省商务厅重点境外展会名单，组织全市企业参加省商务厅确定2025年重点境外展会145个。 进度计划： ①4月份赴俄罗斯参加举办展会。 ②6月份赴匈牙利参加举办展会。 ③7月份赴蒙古参加举办展会。 ④8月份赴日本参加举办展会。 ⑤11月份赴沙特参加举办展会。 ⑥2025年底前参加省商务厅举办的70个行业专业一类展会、70个行业专业二类展会。 | 2025-12-31
60 | 严格执行耕地保护和粮食安全责任制。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 市自然资源局，各镇（街） | 主要措施：通过大棚房监管、分解下达粮食生产任务指标来完成此项工作。 进度计划： ①加强大棚房监管：6月开展大棚房半年排查，12月开展年终大棚房排查并形成排查报告，防止大棚房问题反弹。 ②向各镇街下达粮食任务指标：3月按照鞍山市下达给我市的粮食生产任务指标，向各镇街进行分解。12月考核各镇街是否完成，确保粮食播种面积。 | 2025-12-31
61 | 坚决守住永久基本农田红线。 | 王 昕 | 市自然资源局 | 各镇（街） | 工作措施： ①与各镇街签订耕地保护责任书。 ②针对上级下发的变更调查图斑，通知镇街，进行核查、整改，整改后上报结果，纳入年度变更调查数据库。 进度计划： ①4-5月份完成耕地保护责任书签订。 ②根据上级下发文件，及时通知各镇街，做好核查、整改及整改后上报并纳入年度变更数据库等系列工作。 | 2025-12-31
62 | 稳定粮食播种面积，确保粮食稳产增收。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 市自然资源局、各镇（街） | 主要措施：通过落实生产者补贴政策、开展玉米绿色高产高效项目完成此项工作。 进度计划： ①落实生产者补贴政策，提高农户种粮积极性：6月份，制定并下发方案；7-10月份，汇总上报生产者补贴数据；11月份，发放生产者补贴。 ②通过开展玉米绿色高产高效项目，不断提高粮食单产水平，确保粮食稳产增收：3月份，出台实施方案；4-11月份，项目实施；12月份，形成项目总结报告。 | 2025-12-31
63 | 打造特色农业和绿色农业品牌，提升南国梨等农产品的市场竞争力和知名度。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 市市场局、市商务局，各镇（街） | 主要措施： ①品质提升：与科研机构合作，推广优良品种和先进种植技术，指导果农科学施肥、合理用药。建立农产品质量检测体系，加强对南国梨等农产品从种植到销售全流程的质量检测。 ②品牌建设：挖掘海城市特色农业文化内涵，设计统一的品牌形象和标识。开展品牌认证工作，鼓励企业和合作社积极申报绿色食品、有机农产品等认证。 ③产业融合：发展南国梨采摘园、农家乐等乡村旅游项目，举办南国梨文化节、采摘节等活动。推动农产品深加工，开发南国梨酒、梨膏、果脯等产品 。 ④营销推广：参加国内外农产品展销会、博览会等活动，设立专门展位展示海城市特色农产品。与电商平台合作，开展直播带货、线上促销等活动。利用社交媒体、短视频平台等进行宣传，讲述品牌故事。 ⑤数字赋能：建设智慧农业系统，实现对农田的精准监测和管理。建立农产品溯源体系，消费者可通过扫码等方式了解农产品的产地、种植过程、施肥用药等信息。 进度计划： ①第一季度,完成特色农业和绿色农业品牌建设规划，确定品牌形象和标识。组织果农开展种植技术培训，推广1-2项先进种植技术。与1-2家电商平台洽谈合作意向。 ②第二季度,建设1-2个智慧农业示范基地，安装相关监测设备。举办梨花节等活动。 ③第三季度,完成1-2家企业和合作社的绿色食品、有机农产品认证申报工作。参加2-3次国内外农产品展销会。开发3-5款南国梨深加工新产品。 ④第四季度,对全年品牌建设工作进行总结评估，对表现优秀的企业和个人进行表彰。实现南国梨等特色农产品线上销售额增长10%以上。制定下一年度品牌建设和市场推广计划。 | 2025-12-31
64 | 推进农牧业生产设施建设，争取建成投产一批标准化、自动化程度较高的大型养殖场。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 各镇（街） | 主要措施： ①加强指导和服务，帮助企业完善设施农业用地备案手续. ②督促指导企业采用先进的自动环控、自动饲喂、自动清粪设施。 进度计划：2-3月份制定建设计划；4月份开工；11月份竣工；12月份投产。 | 2025-12-31
65 | 实施海城市排涝工程。 | 王 昕 | 市水利局 | 市发改局、市自然资源局、鞍山市生态环境局海城分局、市财政局、市农业农村局、市住建局、市工信局、供电公司、温香镇、高坨镇、西四镇、牛庄镇、腾鳌镇、望台镇、东四街道、耿庄镇、东四方台街道、中小镇、感王镇、西柳镇、南台镇 | 工程措施：加快推进初步设计报告编制设计单位招投标工作，协调编制好初步设计报告及审批，为项目落地做好前期准备，积极协调上级部门争取尽快下达资金计划。 进度计划： ①5月末完成初步设计报告编制。 ②6月末完成批复。 ③9月末前完成招标工作。 ④10月开工(如资金下达及时)。 ⑤2026年12月末完工。 | 2026-12-31
66 | 全力争取国家“五好两宜和美乡村”建设项目。 | 刘 哲 | 市财政局 | 各相关镇（街） | 工作措施：重点打造具有较强公益性，能够有效改善农村生产生活生态宜居条件的农村基础设施建设项目。 进度计划：计划于8月份开始招投标。待省市文件下发后，安排工作计划。 | 2025-12-31
67 | 统筹推进“四好农村路”建设，新改建农村道路100公里。 | 高 鹏 | 市交通运输局 | / | 工作措施：围绕服务乡村振兴，统筹年度目标，多措并举扎实推进农村公路建好、管好、护好、运营好。落实地方财政资金,用足用好省补助资金及相关优惠政策,大力实施农村公路维修改造工程，保质保量完成上级年度考核任务。 进度计划： ①2月底落实计划明细，完成施工图设计审批。 ②3月完成立项。 ③4月完成挂网招标。 ④5月进场施工。 ⑤6月进度10%。 ⑥7月完成50%。 ⑦9月进度80%。 ⑧11月全面完工。 | 2025-11-30
68 | 改造农村危桥5座。 | 高 鹏 | 市交通运输局 | / | 工作措施：落实地方财政资金,用足用好省补助资金及相关优惠政策,大力实施农村公路危桥改造工程，保质保量完成上级年度考核任务。 进度计划： ①2月底落实计划明细，完成施工图设计审批。 ②3月完成立项。 ③4月完成挂网招标。 ④5月进场施工。 ⑤6月进度10%。 ⑥7月完成50%。 ⑦9月进度80%。 ⑧11月全面完工。 | 2025-11-30
69 | 力争新培育家庭农场18家以上。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 各镇（街） | 工作措施：加强新型经营主体培育宣传和培训力度，优化家庭农场备案程序。 进度计划： ①1-3月份，进行宣传动员和培训工作，主要宣传新办家庭农场的优惠政策和培训镇区工作人员的审核流程。 ②4-10月份，完成申办家庭农场的场地、农机设备、土地规模的现场勘验工作。 ③10-12月份，完成家庭农场名录系统的上传工作。 | 2025-12-31
70 | 加强村级股份经济合作社管理，实施村集体项目10个。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 各镇（街） | 主要措施：加强对村级股份经济合作社的组织领导，合理规划职责分工，同时，将支持发展新型农村集体经济纳入乡镇党委和领导班子综合考核评价及抓基层党建工作述职评议考核的重要内容，做到规范实施监管。 进度计划： ①1月份，项目立项。项目村编制本村项目实施方案，履行民主决策程序，向镇（街）申报，各党（工）委、政府（办事处）审核村项目实施方案，向领导小组办公室申报。 ②2月份，三公示一公告。 ③3月份，由领导小组办公室组织相关部门论证后，批准村级实施方案，确定立项。由市农业农村局在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中完成立项操作等工作。 ④4-9月份，项目建设。建设类项目按工程进度，依据施工合同的约定拨付资金。购置类项目按购置协议的约定拨付资金。项目所在镇（街）政府切实履行对村项目建设的主体监督指导责任，市委组织部、市财政局、市农业农村局及时跟进项目实施进度。项目建设全过程由市农业农村局在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中及时更新相关序时信息。 ⑤10-11月份，由镇（街）政府组织对项目进行验收。项目实施单位应在项目完工后向镇（街）政府提交项目验收申请，镇（街）政府在收到验收申请后会同相关部门或者委托有资质的第三方机构对项目进行验收，市领导小组对项目扶持村的发展情况进行全面考核评价，确保按期完工。 ⑥12月份，实施监察、审计等监督，将支持发展新型农村集体经济纳入乡镇党委和政府主要负责人和领导班子综合考核评价、乡镇党委书记抓基层党建工作述职评议考核的重要内容。 | 2025-12-31
71 | 大力促进庭院经济，推动休闲采摘、农家乐、民宿等新业态连片发展。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 市文旅局，各镇（街） | 主要措施： ①规划布局与政策支持：制定庭院经济发展专项规划，明确休闲采摘、农家乐、民宿等产业的区域布局和发展重点。 ②基础设施建设：完善农村交通、水电、通信等基础设施，提升农村整体环境。在重点发展区域建设停车场、公共厕所、垃圾处理设施等配套设施。产业融合与品牌打造：引导农户将庭院经济与当地特色农业、文化旅游等产业有机融合，推出特色主题活动。挖掘当地文化特色，打造具有海城地域特色的庭院经济品牌，如“海城风情小院”。 ③培训与指导：组织开展针对农户的技术培训，包括种植养殖技术、民宿经营管理、餐饮服务等方面。邀请专家和专业人员为农户提供现场指导，帮助解决实际问题。 ④营销推广与市场拓展：利用互联网平台、社交媒体等进行宣传推广，制作精美的宣传资料和视频。与旅行社、在线旅游平台合作，推出乡村旅游线路，吸引更多游客。 进度计划： ①一季度,确定重点发展区域和示范村，制定并出台相关扶持政策。组织开展1-2次针对农户的庭院经济发展培训。 ②二季度,在重点区域打造1-5个庭院经济示范户，以点带面推动发展。完成部分基础设施建设，如拓宽部分农村道路、新建部分停车场等。 ③三季度,新增1-10户农家乐、民宿投入运营，休闲采摘园实现规模化采摘。加强与周边城市的旅游合作，推出2-3条以海城庭院经济为特色的旅游线路。开展庭院经济发展经验交流活动，促进农户之间的学习与合作。 ④四季度,对全年庭院经济发展情况进行总结评估，对表现优秀的农户和示范村进行表彰奖励。完善庭院经济产业链，推动相关产业协同发展，使新业态连片发展初具规模。制定下一年度庭院经济发展计划，明确发展目标和重点任务。 | 2025-12-31
72 | 深入开展大气污染防治攻坚行动，突出菱镁聚集区等重点区域大气污染联防联控，全年空气质量优良天数达到85%以上。 | 王 昕 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 所属镇（街）、市公安局、市自然资源局、市交通局、市工信局、市发改局 | 工作措施： ①利用自然资源局视频监控设施，建立联动机制，发现问题及时反馈严厉查处涉嫌环境违法行为。 ②利用视频监控和无人机等非现场执法手段对企业进行检查。 ③邀请省内环保专家现场技术指导，推进电熔镁企业整治整改，推动企业环保改造升级。 ④积极推进轻烧反射窑产能置换。 ⑤鼓励菱镁企业对治理设施、在线设施和生产设备进行升级改造。 进度计划： ①针对工作措施1：3月份规划部署，4月份建立联动机制，明确各部门职责，5月-12月份发现问题及时处理。 ②针对工作措施2：3月份制定工作机制，4-6月份开始对企业进行非现场执法检查，7月份汇总检查结果，8月份制定整改方案，9-12月份推动整改。 ③针对工作措施3：3-5月份邀请专家进行现场调研，制定整改方案；6-9月份企业根据专家意见进行整改；10-12月份专家复查，确保整改效果。 ④针对工作措施4：3月份规划部署；1-12月份积极推进轻烧反射窑产能置换。 ⑤针对工作措施5：3-4月份组织专家团队对现有设施、设备进行全面评估，明确升级需求；5月份制定详细的升级改造方案，包括技术路线、预算和时间表；6-10月份推动企业进行环保设施升级改造，定期检查与评估；11-12月份对治理设施、在线监测和生产设备进行整体优化。 | 2025-12-31
73 | 加速推进东四方台和耿庄污水处理厂。 | 王 昕 | 东四方台街道 耿庄镇 | / | 工作措施：开展项目提级论证申报，办理项目用地征收等开工前置手续。 进度计划：已完成国家重大项目库网上填报，待审中。项目用地范围已确定，等待规委会审核通过，下一步将按特定选址要求，走零星城镇建设用地布局，编制国空规划，加速推进土地征收工作。 | 2025年11月开工
74 | 五道河水污染治理与水生态保护工程建设。 | 王 昕 | 市水利局 | 鞍山市生态环境局海城分局、市财政局、市自然局、东四方台街道、南台镇、耿庄镇、腾鳌镇、望台镇 | 工作措施：工程项目主要建设内容及规模为：①前柳河湿地人工湿地水质净化工程位于沈大高速南台出口，建设前柳河湿地人工湿地水质净化工程。②三通河缓冲带生态保护修复工程.③入河排污口监管能力建设工程。 进度计划：1-2月份完成工程进度12%，3月份完成工程进度24%，4月份完成工程进度36%，5月份完成工程进度48%，6月份完成工程进度60%，7月份完成工程进度72%，8月份完成工程进度84%，9月份完成工程进度88%，10-12月份完成工程进度100%。 | 2025-12-31
75 | 确保国、省考断面水质全部达标。 | 王 昕 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 鞍山市生态环境局海城分局、市水利局、市农业农村局、腾鳌镇、牌楼镇、南台镇、东四方台街道、耿庄镇 | 工作措施： ①市河长办、各成员单位、各镇街要加强巡河，进一步压实“河长制”，及时发现河流水质问题，及时整改。长期坚持。 ②各镇街要加强畜禽养殖管理。建立“村巡查、镇处置、市执法”三级监管体系，属地人民政府应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用。长期坚持。 进度计划： ①3月底前，市工业农村局组织各镇街实施海城市河流“清废行动”，开展沿河周边垃圾、粪便等进行专项排查、清理。 ②12月底前，加速生态治理工程建设，水利局要加速推进五道河污染治理与生态修复工程。腾鳌镇要推进腾鳌镇生活污水收集管网改造工程。牌楼镇要加速实施生活污水收集管网改造工程。王石镇要推进王石镇污水厂扩容工程，南台镇推进污水厂扩容工程。东四方台负责加速实施污水厂新建工程。 | 2025-12-31
76 | 实施土壤污染源头管控。 | 王 昕 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 市自然资源局、各镇（街） | 工作措施：开展出让、划拨地块土壤污染状况调查报告评审，强化受污染建设用地治理，确保全市建设用地污染地块和重点建设用地安全利用率均持续保持100%。 进度计划： ①按照市自然资源局申请，对出让、划拨地块开展土壤污染状况调查报告评审，并逐月核算重点建设用地安全利用率，确保安全利用率持续保持100%。 ②督促毛祁镇按照风险评估评审会议要求，2025年对原铅锌冶炼厂地块开展2-4次监测。毛祁镇要及时开展工程管控。避免地块有污染扩散迹象。 | 年内完成，长期坚持
77 | 确保畜禽粪污综合利用率稳定在70%以上。 | 王 昕 | 市农业农村局 | 鞍山市生态环境局海城分局，各镇（街） | 主要措施： ①加强宣传，印制《海城市畜禽粪污资源化利用指导服务宣传单》，发放到各个养殖场户，提高养殖场户主动履行畜禽污染防治主体责任的意识。 ②指导养殖场户完善粪污处理设施，配套还田土地；3、总结畜禽粪污资源化利用典型模式。 进度计划：1-2月份开展宣传，3-11月份开展指导和服务，12月份总结粪污资源化利用典型模式。 | 2025-12-31
78 | 实施现有废弃、政策性关闭矿山集中治理，完成60公顷生产矿山“边采边治”任务。 | 王 昕 | 市自然资源局 | 八里镇、岔沟镇、感王镇、接文镇、马风镇、毛祁镇、王石镇、南台镇、牌楼镇、响堂街道、兴海街道、鞍山市生态环境局海城分局、市应急局 | 工作措施：与财政部门积极对接，推进废弃政策性关闭矿山集中治理；要求生产矿山严格按照《二合一方案》规定年度任务进行治理。要求企业充分利用春秋两季在场地平整基础上进行栽植。 进度计划：根据上级部署要求，完成生产矿山“边采边治”工作各阶段任务。 | 2025-12-31
79 | 完成9728公顷省级生态修复财政补助项目验收工作。 | 王 昕 | 市自然资源局 | 马风镇、接文镇、王石镇、英落镇 | 工作措施：前期通过采取削坡、危岩清理、场地平整、客土栽植相关工作，目前已完成全部工程并通过鞍山市局验收，下一步，市自然资源局将依法依规履行验收工作程序，加强项目地块现场管护，进一步完善补充施工设计、监理报告等相关材料，配合完成做好项目终验工作。 进度计划：配合完成省验收工作。 | 2025-12-31
80 | 持续涵养湿地生态，确保全年植树造林2000亩。 | 王 昕 | 市自然资源局 | 各镇（街） | 工作措施。实施春秋两季植树工作。 进度计划。4月初和10月末开展工作。 | 2025-11-30
81 | 完成4个镇的村屯绿化。 | 王 昕 | 市自然资源局 | 腾鳌镇、南台镇、王石镇、英落镇 | 工作措施。实施春秋两季村屯绿化工作，村屯绿化整镇推进工作。 进度计划。4月初和10月末开工。 | 2025-11-30
82 | 义务植树50万株。 | 王 昕 | 市自然资源局 | 各镇（街） | 工作措施。实施春秋两季义务植树工作。协调各市直机关及各镇街按议定时间同步开展。 进度计划。4月初和10月末组织完成市直机关干部职工集中义务植树活动，各镇街也将同步开展。 | 2025-11-30
83 | 实现钢铁、水泥行业超低排放。 | 王 昕 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 腾鳌经济开发区、毛祁镇 | 工作措施： ①积极争取上级专项治理资金，为企业钢铁超低排放改造工作提供资金支持。 ②靠前帮扶指导，聘请省、国家级专家到企业进行现场指导，为企业提供诊断性建议，使超低排放改造工作更顺畅，防止企业走弯路。 ③生态委办督促腾鳌经济开发区加大对两家重点钢铁企业超低排放改造工作的监管力度，采取日调度机制，压实推进，倒排工期，细化时间节点，确保按期完成任务。 进度计划： ①鞍山源鑫钢铁有限公司：4月份完成有组织1号电炉的在线验收工作；5-6月份确保生产稳定，积累满足评估监测要求的数据；7-9月份开展评估监测工作；10-11月份编制有组织、无组织、清洁运输评估监测报告；12月份申报国家钢协公示。 ②海城市恒盛铸业有限公司：4月份完成改造项目，对专家提出的有组织、无组织、清洁运输的问题进行完善；5-7月份积累无组织、清洁运输数据，准备申报钢协的材料；8-11月份完成钢协材料申报，等待钢协提出意见并整改；12月份完成整体超低排放公示。 | 2025-12-31
84 | 遏制“两高一低”项目盲目发展。 | 刘 哲 | 市发改局 | / | 工作措施：严把项目准入关口，强化节能审查制度，坚决遏制“两高”项目盲目上马。配合上级部门落实节能监察工作。充分利用菱镁行业专项整治契机，定期开展排查，帮助菱镁企业完善能评手续，推动菱镁行业高质量发展。 进度计划：每季度开展一次现场检查。 | 2025-12-31
85 | 抓好菱镁行业专项整治，推进8家菱镁企业开展产能置换工作。 | 刘 哲 | 市工信局 | 市发改局、鞍山市生态环境局海城分局、市自然资源局、市应急局、牌楼镇 | 工作措施：组织9家轻烧反射窑企业按照《辽宁省菱镁矿浮选及镁砂行业产能置换办法》及其相关工作流程制作产能置换方案，上报至省市工信部门审核，并完成网站公示公告。沟通发改、生态环境部门推进立项、能评、环评手续办理。 进度计划： ①1月完成首批9个轻烧反射窑产能置换项目网站公示公告工作。 ②2月末首批9个轻烧反射窑产能置换项目开工建设。 | 2025-02-28
86 | 推动新能源重大项目建设。 | 刘 哲 | 市发改局 | / | 工作措施：大力推动三峡风电项目建设，按照省市工作要求，加大对三峡项目督导力度，积极帮助项目单位协调解决建设工程中遇到问题。 进度计划： 力争项目12月底建成并网发电。 | 2025-12-31
87 | 多渠道做好重点群体就业创业工作，新增城镇就业4600人，城镇失业人员再就业2000人。 | 胡 东 | 市人社局 | / | 工作措施： ①以镇街为基本单位，充分挖掘社区网格化管理的潜力，有效推进城镇新增就业人员的摸底工作，确保城镇新增就业工作有序进行。 ②进一步深化任务指标，具体至月度执行情况。 ③积极与上级部门沟通协作，每月对任务指标完成情况进行梳理，对丢失的数据查找原因，并与上级部门进行协调沟通。确保数据的完整性和有效性。 ④拓展就业途径，促进多元化就业。 ⑤通过海纳众创孵化基地提供的各项服务，切实有效地帮助处于孵化阶段的企业，为其成长和发展提供有力支持，通过创业来带动就业。 进度计划： ①1月份，新增城镇就业200人，城镇失业人员再就业150人。 ②2月份，新增城镇就业300人，城镇失业人员再就业150人。 ③3月份，新增城镇就业500人，城镇失业人员再就业300人。 ④4-9月份，每月新增城镇就业400人，城镇失业人员再就业200人。 ⑤10-12月份，每月新增城镇就业400人，城镇失业人员再就业100人。 | 2025-12-25
88 | 扩大社会保险覆盖范围，保障养老金按时足额发放。 | 胡 东 | 市人社局 | / | 工作措施：积极与上级部门请示协作，精准制定城镇职工、机关事业单位、城乡居民养老金月发放计划及养老金发放预警函，并将养老金发放计划及预警函及时上报鞍山市社保中心、海城市财政局按计划拨付养老金，保障养老金按时足额发放。 进度计划： ①每月15日前将当月机关事业单位养老金发放计划及发放预警函报送至海城市财政局，每月25日前市财政拨款后，立即拨付到发放银行予以发放。 ②每月15日前将当月城乡居民养老金发放计划及发放预警函报送至海城市财政局，每月25日前市财政拨款后，立即拨付发放银行予以发放。 ③每月7日前将当月城镇职工养老金发放计划报送鞍山社保中心，每月20日左右省社保中心按发放计划拨款至发放银行立即发放。 | 2025-12-28
89 | 完成义务教育学校“双减”达标考核。 | 李一林 | 市教育局 | / | 工作措施：按照鞍山市教育局重点工作部署，此项工作调整为新优质学校创建工作。海城市义务教育阶段在原有8所优质学校基础上，2024年新创建11所新优质学校，现已通过县级评估，2025年继续巩固2024年新优质学校，通过调整中小学集团化办学格局、局党组基层调研、期初视导检查、教师综合管理提升工程，强化学校薄弱学科建设、选树品牌名校示范引领、加强学校基础设施建设、推进城乡一体化建设等措施，计划再创建新优质学校5所。 进展计划： ①一季度，调整中小学集团化办学格局、局党组基层调研。 ②二季度、三季度，开展期初视导检查、教师综合管理提升工程。 ③三季度，强化学校薄弱学科建设、选树品牌名校示范引领、加强学校基础设施建设。 ④四季度，推进城乡一体化建设，组织新优质学校评估验收。 | 2025-12-31
90 | 新增普通高中学位50个。 | 李一林 | 市教育局 | / | 工作措施：学前周调研各高中2025届师资配置情况及学生容载量，在调研基础上初步制定各普通高中招生计划数，与上级主管部门鞍山市教育局争取普通高中学位50个。 进度计划： ①2月份，初步制定普通招生计划数。 ②4月份，与上级主管部门鞍山市教育局争取普通高中学位50个。 ③5月份，在中考方案中最终确认争取的学位，形成各普通高中招生计划。 ④7月份，在中考招生录取工作中完成新增学位工作。 | 2025-07-31
91 | 新建双龙山小学。 | 高 鹏 李一林 | 市教育局 市住建局 | 海州街道、市自然资源局 | 工作措施：根据教育教学实际规划，项目名称拟变更为海州九年一贯制学校建设项目，占地面积50633平方米，项目分两期建设，一期为小学部建设项目。住建局作为建设主体，负责发改立项和项目相关手续办理工作。教育局负责确定用地范围，形成方案，报送至自然资源局。海州街道负责地上及地下拆迁工作。自然资源局负责项目上规委会前期准备工作和组卷征地手续，完成所有征地工作。此项工作预计工期6个月。 进度计划： ①2月16日，确定用地范围，并报送给自然资源局。 ②2月28日前，由自然资源局按照教育局提供的征地范围方案，做好项目上规委会前期准备工作，并上规委会。 ③2月25日前，由住建局负责发改立项。 ④5月25日前，海州街道完成地上及地下拆迁工作。 ⑤8月20日前，自然资源局组卷征地手续，并完成所有征地工作。 | 2025年12月31日前完成年度工程任务
92 | 实施18所学校食堂大宗食材集中采购。 | 李一林 | 市教育局 | 市卫健局、市市场局、市审计局、市农业农村局、市数据局 | 工作措施：出台《海城市学校食堂大宗食材集中招标采购实施方案》。教育局成立项目专班，倒排工期，按照任务表、鱼骨图紧张有序进行。 进度计划：2月5日，在市公共资源交易中心发布招标公告（公告期21天），预计2月27日开标，3月份签订合同，正式运营。 | 2025-03-31
93 | 校园网络视频监控系统全部纳入统一平台管理。 | 李一林 | 市教育局 | 市市场局、市数据局 | 工作措施：安装校园网络视频监控系统。如有网络系统视频监控出现异常，包保负责人确保第一时间上门维修查验。 进度计划：3月初开学全面投入使用。 | 2025-01-31
94 | 有序建立县域急诊急救联动机制。 | 李一林 | 市卫健局 | / | 工作措施：推进建设海城市急诊急救指挥调度中心；完善二院、三院、腾鳌中心卫生院、南台中心卫生院院前急救功能，形成农村四个急救中转中心；每个乡镇卫生院配置至少1台急救转运车，车上配备定位、通讯、急救药械及医护人员；建立紧密型医共体急救转诊绿色通道；建立医共体心电、影像、检验远程诊断中心。 进度计划：3月份确定具体方案，4月份实施推进，5月份运行远程诊疗系统，10月份县域急诊急救网络基本运行。 | 2025-12-31
95 | 实施“青年活力城市建设三年行动”。 | 张丹凤 | 团市委 | 市人社局、市总工会、商务局西柳镇 | 工作措施：探索创建海城市青年创业发展投资基金，围绕青年科创项目给予政策资金场地等全方面支持。围绕“4+4+3+N”产业发展格局，高质量举办“青创海城”创新创业品牌赛事，为青年创业交流、资源共享、商业合作搭建平台，全力争取与省内高校、科研院所建立合作联系，走出校地“共建、共享、共融”的特色之路，促进人才链、产业链、创新链有机融合。立足青年特点，面向新职业、新技能和新就业形态，开展培训，帮助青年提升技能特长、增加就业机会。依托西柳怡园社区（生活型）和电商产业园（创业型），打造全市首个青年发展型社区，广泛征集特色主理人进驻，探索打造萌宠店、咖啡屋、网红餐厅、酒吧、茶室、剧本杀馆等青年追捧的休闲消费新业态。 进度计划：3月份，依托西柳怡园社区和西柳财富中心商贸城，打造全市首个青年发展型社区，广泛征集特色主理人进驻，探索打造萌宠店、咖啡屋、网红餐厅、酒吧、茶室、剧本杀馆等青年追捧的休闲消费新业态。4月份，与市内职业技能培训学校开展业务对接，面向新职业、新技能和新就业形态开展青年公益培训。6月份，开展市青年企业家协会换届，同步筹备设立青年创业发展投资基金。7月份，开展“青创海城”创新创业挑战赛，通过“揭榜挂帅”形式全面征集规上企业、限上企业科技需求，面向省内各高校、全市青年发布课题，并通过赛事争取与省内各高校开展产学研对接。 | 2025-12-31
96 | 高质量完成50项民心实事。 | 李一林 | 市政府办 | 市教育局、市卫健局、市民政局、市公安局、市住建局、市交通局、市人社局、市水利局、市城管局、市文旅局、供电公司、残联、市总工会 | 工作措施：组织相关部门建立工作台账，对每一项实事进行逐一细化，明确完成时限，更新进展情况。同时，坚持月调度机制，市政府分管领导分领域对50项民心实事进行推动，分析查摆问题，精准制定措施，确保按照既定时限，高质量完成任务。目前，已建立工作台账，明确各部门工作职责，并要求相关部门每月5日依据《民心实事工作推进表》进行各项任务的进展情况更新。 进度计划：具体内容在《民心实事工作推进表》中体现。 | 2025-12-31
97 | 全力推动“北纬40度 海城质造”主题公园建设。 | 王 昕 | 市自然资源局 | 市住建局、市财政局、各相关镇（街） | 工作措施： ①在详细规划中合理确定全市主题口袋公园的分布结构，确保中心城区内的主题口袋公园可达性与便捷性。 ②在编制的海城市详细规划中以清单加点位的方式对主题口袋公园进行控制，预留主题公园的建设用地需求，保障主题公园建设。 ③开展海城河生态修复和生境改善，提升海城河生态功能，支撑海城河两岸滨河公园的打造。 进度计划：结合海城实际，自然资源局与各相关部门做好主题公园的布局和调整工作。 | 2025-12-31
98 | 改造兴海广场、澄洲湖公园，完善厝石山公园。 | 高 鹏 | 市住建局 市城管局 | 市发改局、市财政局、兴海街道 | 工作措施：厝石山公园改造提升完善，以历史文化保护为核心，以亮山亮绿文化为设计理念，营造一个融合“历史记忆”“智慧互动”“生态海绵”“全龄共享”的开放式文化公园（兴海广场、澄洲湖公园，两个项目已由住建局负责建设）。 进度计划： ①3月份图纸设计编制完成。 ②4月份编制工程预算、财审。 ③5月份招标后开始施工。 ④6-9月份监理工程施工。 ⑤10月末验收竣工。 | 2025-10-30
99 | 新（改）建26处口袋公园。 | 高 鹏 | 市城管局 | 市财政局、兴海街道、海州街道、响堂街道 | 工作措施：按照“300米见绿、500米见园”的标准，通过拆违建绿、留白增绿等途径，加强中心城区增绿行动。以近距离服务全龄人口为目标，以公益性为导向，以建设群众身边的“口袋公园”为重点，因地制宜规划建设26座“口袋公园”。 进度计划： ①2月末工程设计完成。 ②3月份编制工程预算、财审完成。 ③4月份招标后开始施工。 ④5月监理施工。 ⑤6月初完成施工并组织并验收。 | 2025-06-04
100 | 持续对栗子三栋住宅、汇源小区等老旧小区实施改造。 | 高 鹏 | 市住建局 | 市发改局、市财政局、海州街道、响堂街道、兴海街道 | 工作措施:完成上述小区旧改民意调查，可研制作已完成，初设已同步推进，施工进驻之前对接相关通讯部门进行线路规整，确保施工按照进度有序推进。 进度计划： ①3月下旬完成立项工作。 ②4月上旬完成施工审查、中旬完成项目预算编制、下旬完成财政前期评审。 ③5月上旬初组织招投标、下旬完成施工许可办理并进场施工。 | 2025-10-31
101 | 改扩建龙江路、天山街北段。 | 高 鹏 | 市住建局 | 市财政局、兴海街道 | 工作措施:完善施工图审查，履行施工许可证办理，制定施工方案，做好开工前准备工作，三月初召开施工前及图纸会审会议，明确施工时间节点，保障施工人员，机械设备配备。协调好与西北片区排水排涝项目施工交叉作业各项事宜。 进度计划：按合同约定，履行施工预付款拨付工作，保障顺利开工。 | 2025-12-31
102 | 实施海城市建筑垃圾和餐厨垃圾资源化处理建设。 | 高 鹏 | 市城管局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、鞍山市生态环境局海城分局 | 工作措施（建筑垃圾）:正在组织招标编制《建筑垃圾专项规划》，同时完成可研编制工作。 进度计划：3月份申请立项；4月份完成选址用地预审；5月份完成土地审批手续；6月完成规划手续；7月份编制初步设计、编制设计图纸；8月份审图后招标；9-11月份监理工程施工；12月末验收竣工。 | 2025-12-31
|  |  | 市住建局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、鞍山市生态环境局海城分局 | 工作措施（餐厨垃圾）：已完成提级论证、可研、环评已批复。 进度计划：计划5月完成选址用地预审；6月完成土地审批手续；7月完成规划手续，8月完成审图及预算，9月完成招投标并签订施工合同；10月完成施工许可并开工；2025年年底建设完成。
103 | 组建国有物业公司接管全市95个无物业小区。 | 高 鹏 | 市住建局 | 市发改局、市公安局、市市场局、市城管局、各镇街 | 工作措施:具体实施方案及接管方案初稿已形成，正在计划推动上报市政府常务工作会议审议通过并提前组建国有物业服务企业（登记、注册）。 进度计划： ①3月份上报市政府常务会议讨论通过。 ②4月份推动国有物业公司组建。 ③5-6月份国有企业要做好前期准备工作。 ④7月份正式实施进驻。 | 2025年7月1日
104 | 常态化开展扫黑除恶斗争。 | 王 巍 | 政法委 | 各扫黑成员单位 | 工作措施： ①推进各成员单位建立健全常态化扫黑除恶斗争工作机制，确保机制健全、制度完善、常态运转。 ②推进成员单位充实扫黑办工作力量，确保专人管理负责。 ③加大常态化扫黑除恶宣传工作，提高群众知晓度。 进度计划：根据常态化扫黑除恶斗争中央督导反馈问题整改任务，持续推进常态化扫黑除恶斗争工作。 | 2025-12-31
105 | 强化命案防范治理。 | 王 巍 | 政法委 | 市公安局、市卫健局、市司法局、市教育局、妇联 | 工作措施： ①加大矛盾纠纷排查化解力度，完善辽宁省矛盾纠纷平台录入、考评机制，压茬推进各项工作，不定时抽查录入情况并下发工作提示单，将此项工作纳入年终考核项。 ②加强重点人员服务管理工作。集中力量对严重精神障碍患者、刑满释放、社区矫正等重点人员开展大排查、大起底工作。成立联合督导组对各镇街、相关部门开展巡回督导检查，严格落实命案防范治理责任规定，开展“一案一倒查、一案一剖析”，精准追责问责。 进度计划：根据实际情况，持续推进命案防范治理工作走深走实。 | 2025-12-31
106 | 严惩“盗抢骗”等违法犯罪行为。 | 杜永辉 | 市公安局 | / | 工作措施： ①完善传统侵财案件合侦快破机制，开展集群战役、大数据破案会战，确保年内“两抢一盗”破案率超过60%，“两抢”破案率100%。 ②开展“断卡”、“疾风”等行动，充分发挥数智侦查中心作用，全面加强预警反制机制建设，精准开展易受骗群体宣防，严打电信网络诈骗犯罪。 ③依托“春风”、“金风”、“清风”、“清源断流”等专项工作，集中打击整治盗抢骗违法犯罪，切实增强群众安全感、幸福感、获得感。 进度计划：根据实际情况，持续严惩“盗抢骗”等违法犯罪行为。 | 2025-12-31
107 | 畅通和规范群众诉求表达渠道，推动信访矛盾化解。 | 高 鹏 | 市信访局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门及各相关单位 | 工作措施： 开展“2025年度信访矛盾隐患大排查大化解”行动目前已排查出个体访942案，集体访12批，已建立工作台账，每月动态更新。 进度计划： ①“2025年度信访矛盾隐患大排查大化解”行动一季度化解20%，二季度化解40%，三季度化解60%，全年力争化解90%以上。 ②开展“全市副科级以上领导干部包抓百案化解稳控”专项行动，对全市23名副市级领导，107名科级以上领导明确案件包保和工作任务，力争化解80%以上。 | 2025-12-31
108 | 加大国务院“互联网+督查”平台办理力度。 | 刘 哲 | 市政府办 | / | 工作措施： ①做到精准分转，提高办理时效； ②加大核查、督办力度，多途径解决难题； ③做好沟通协调，提升群众、回访等满意度； ④做好未彻底解决办件的跟踪督办，确保期限内办结。 进度计划：加大平台问题线索督查督办力度，推进国务院及省市重大方针政策、重点工作部署和民生诉求热点、难点问题的有效落实，保障各项工作有效推进。 | 2025-12-31
109 | 加大“12345”民生诉求平台办理力度。 | 胡 东 | 市数据局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门及各相关单位 | 工作措施： ①实时开展不满意诉求“回头看”工作，逐类剖析根源，制定专项整治方案； ②对反复投诉点开展“回头干”工作，建立长效防范与动态跟踪机制，评估整治成效，督促责任单位建章立制，从源头预防问题复发。 ③对疑难诉求定期“会诊”，动态监测舆情、诉求新动向，提前预警、主动干预，将问题化解在萌芽状态。 进度计划：每半个月对各部门长期未办结诉求、不满意诉求进行整理，下发催办单，仍未办理满意上报市级分管领导，并联合纪委进行督办；每季度对各部门办理情况进行环比排序，对办结率、满意率下降部门实施督办。确保每季度办结率、满意率逐步提升，年度办结率、满意率保持优秀位次。 | 2025-12-31
110 | 严格落实安全生产责任制，开展重大隐患排查整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生。 | 刘 哲 | 市应急局 | 各开发区、各镇（街）、市直各部门及各相关单位 | 工作措施：按照时间节点和工作要求制定相关工作方案，依据全年执法检查计划和专项整治方案，逐项检查落实。督促企业履行安全生产承诺，将安全关口前移，落实企业主体责任，提高企业安全意识。明确任务，落实责任，做好森林防火和防汛等阶段性工作。致镇街政府和企业家一封信，将执法和帮扶相结合，着力打造良好营商环境。 进度计划： ①1月份，完成对烟花爆竹批发、零售企业验点工作。 ②2月份，完成全市复工复产安全培训。 ③3月份，完成全市安全生产和自然灾害风险隐患排查整治及灾害应对能力提升专项行动执法检查。 ④4月份，完善市政府领导安全生产责任分工，修订全市安全生产工作职责，下发各单位执行。 ⑤5月份，完成防灾减灾日、地震知识宣传活动；6月份，开展“安全生产月”宣传活动。 ⑥7、8月份，组织开展汛期矿山、危化、冶金行业安全检查。 ⑦9月份，安排部署“两节”期间安全生产工作。 ⑧10月份，组织开展森林防灭火工作。 ⑨11月份，开展冬季矿山、危化、冶金行业防一氧化碳中毒等专项检查。 ⑩12月份，完成全年安全生产全年考核工作。全年度开展“治本攻坚三年整治行动，组织开展重大事故隐患动态清零行动。全年按照年度执法计划开展执法检查。 | 2025-12-31