## Sheet1
2 0 2 5 年 民 心 实 事 责 任 分 工
序号 | 实事 | 牵头领导 | 牵头单位 | 工作计划 | 完成时限
1 | 增加普通高中学位50个。新增教育局办幼儿园学位252个，其中，第二幼儿园新增学位60个，第三幼儿园新增学位112个，第四幼儿园新增学位80个。 | 李一林 | 市教育局 | 增加普通高中学位：①3月到全市各高中实地论证调研高中学位情况，根据调研结果初步拟定各高中学位分配方案；②4月根据鞍山教育局通知上报各高中招生计划；③5月在中考方案中最终确认争取的招生计划；④7月在中考招生录取工作中最终完成新增50个学位目标。 新增教育局办幼儿园学位：①海城市第二幼儿园在招聘教师上岗后，计划新增一个大班，预计增加学位35个。同时根据实际入园需求动态调整小班学位及班级数，原有班额有空缺及时补位，全园招收的总人数60名，招生时间拟定6月份。②海城市第三幼儿园在招聘教师上岗后，计划新增一个托班15人，一个小班25人，一个中班30人，一个大班35人（共计105人），原有班额有空缺及时补位（7人），全园招收的总人数112名，招生时间拟定6月份。③海城市第四幼儿园在招聘教师上岗后，计划新增一个托班，增加20个学位；新增一个大班，增加30个学位；原来开设的托班，小班，中班共增加30个学位（空缺补位），全园招收的总人数80名，招生时间拟定6月份。 | 2025-07-31
2 | 新建海州街道双龙山小学，办学规模为30个教学班，容纳学生1200人。 | 高 鹏 李一林 | 市住建局 市教育局 | 根据教育教学实际规划，项目名称拟变更为海州九年一贯制学校建设项目，占地面积50633平方米，项目分两期建设，一期为小学部建设项目。住建局作为建设主体，负责发改立项和项目相关手续办理工作。教育局负责确定用地范围，形成方案，报送至自然资源局。海州街道负责地上及地下拆迁工作。自然资源局负责项目上规委会前期准备工作和组卷征地手续，完成所有征地工作，此项工作预计工期6个月。预计开工时间2025年7月。 | 2025年7月底前（开工） 2026年9月30日（完工）
3 | 实施学校新建和改扩建项目5个，包括望台中学教学楼及食堂宿舍楼项目、后英实验学校小学部教学楼重建项目、牌楼中学扩建综合楼项目、什司县中学食堂建设项目、中小中学教学楼加固项目。 | 李一林 | 市教育局 | ①望台中学教学楼及食堂宿舍楼项目、后英实验学校小学部教学楼重建项目、牌楼中学扩建综合楼项目：3月末开工，4月份实施基础工程，5月份二层结束，6月份主体工程结束，7--8月份实施附属工程，9--10月份实施室内装饰装修，11月份完工。 ②什司县中学食堂项目：3月末开工准备，4月份实施基础工程，5月末主体工程结束，6月实施装饰装修，7月份完工。 ③中小中学加固项目：3月末开工准备，4月份绑筋工程，5月份室内混凝土浇筑，6月份室外混凝土浇筑，7月份实施室内装饰装修，8月份完工。 | 2025-11-30
4 | 开展校园餐专项整治,实施18所学校食堂大宗食材集中采购，建设海城高中互联网+校园食品安全数字化管理平台，实现对食材采购、出入库、加工制作等环节的全流程溯源和跟踪监督。 | 李一林 | 市教育局 | ①校园餐专项整治工作：根据2025年1月2日印发的《关于开展校园食品安全机动巡察公告》有关内容：现场巡察时间延至3月31日。 ②大宗食材采购：1月采购实施办法、意向公告、授权编制、预算招标费用、抽取专家、承报政府、受理业务、招标筹备等；2月9日至12日外出调研学习；2月5日发布公告；预计2月27日开标；力争3月份完成。 ③数字化管理平台：1月份组织学习研究；2月9日至12日外出调研考察学习；3月份成立专班、实施办法；4—8月份采购文件、授权预算招标、可研报告等；力争12月底前完成。 | 2025年12月31日
5 | 免费为全市食品制售、公共场所、商场超市等20000名从业人员提供预防性健康体检，并向体检合格人员免费发放健康合格证。 | 李一林 | 市卫健局 | 海城市中心医院、海城市中医院为20000名从业人员提供免费体检。 ①1-3月份每月完成1000人； ②4-6月份每月完成3000人； ③7-8月份每月完成2000人； ④9-11月份每月完成2000人。 | 2025-11-30
6 | 免费对6000名贫困人口、低保户以及其他重点行业人员进行结直肠癌基因检测。 | 李一林 | 市卫健局 | ①3月份完成项目招标； ②4-9月份实施6000人筛查； ③10-11月份对阳性人员进行健康干预指导。 | 2025-11-30
7 | 免费为7000名新入校中小学校学生进行结核菌素检测。 | 李一林 | 市卫健局 | ①一季度会同教育局摸清底数； ②二季度开展检测人员岗前培训、编制体检方案及储备检测耗材及试剂； ③9-10月实施新入校学生结核菌素检测。 | 2025-10-31
8 | 在腾鳌新建一所民营医院，解决农村居民就医需求。 | 李一林 | 市卫健局 | ①一季度办理土地、施工许可等开工前期； ②4月份开工； ③12月底前完成工程建设。 | 2025-12-31
9 | 免费为孤儿和事实无人抚养儿童体检。 | 李一林 | 市民政局 | 1月组织免费为孤儿和事实无人抚养儿童体检。 | 2025-01-15
10 | 将全市60-70周岁老人乘坐城市公交车享受半价，调整为60周岁以上老人免费乘坐城市公交车。 | 李一林 | 市民政局 | 3月底前实施。 | 2025-03-31
11 | 全面实施婚姻登记网上预约、节假日预约服务。 | 李一林 | 市民政局 | 2月份开通婚姻登记系统网上预约、节假日电话预约服务。 | 2025-02-28
12 | 启动城市公益性墓地，为符合使用条件人员提供安葬服务。 | 李一林 | 市民政局 | ①3月底前完成专家论证会； ②10月底完成现场验收。 | 2025-10-31
13 | 依托现有运行的居家养老服务站开展居家养老上门服务，年服务人数不低于4000人次。 | 李一林 | 市民政局 | 指导运行的居家养老服务站全面开展居家养老上门服务活动，同时，归还借用金财公司门点建设的服务站，重新选址建设并运营。力争3月底前完成选址，6月底前完成维修改造，10月底前完成社会化运营。 | 2025-10-31
14 | 对老旧小区、无物业小区楼宇楼牌、单元牌进行完善。 | 李一林 | 市民政局 | ①1－2月份完成全响堂所有楼宇标志牌统计信息； ②3－4月份完成全兴海所有楼宇标志牌统计信息； ③5－6月份完成全海州所有楼宇标志牌统计信息； ④7－8月份完成测算和招投标工作； ⑤9－12月份完成所有制作及安装工程。 | 2025-12-31
15 | 在西关小学校门口设置限速30标志2块及礼让行人标识4块，增设违停摄像头3个。 | 杜永辉 | 市公安局 | ①违停摄像头：已纳入“2024年道路交通安全设施及生命防护提升工程项目”。2月7日开标；2月9日签合同；2月9日-3月9日完成设计、预算；3月10日-3月20日完成评审；4月初施工进场；预计10月底完成。 ②礼让行人标志：2月底完成设计；4月中旬开始施工（土地达到挖掘条件）；预计4月底完成。 | 2025-10-31
16 | 在5个主要路口（海欢线杨家路口、海欢线南腰路口、南一环跨线桥路口、沈海线新望台路口、淮河路与庐山街交叉口）红绿灯悬挂处增设左转、右转、直行提示牌，便于远处提前观望。 | 杜永辉 | 市公安局 | ①1月3日开始踏勘； ②1月8日完成设置方案制定； ③1月20日完成设置。 | 2025-01-20
17 | 增加城市停车位100个。 | 杜永辉 | 市公安局 | ①2月21日完成增设位置的选址，初步确定黄河路、黄山街等道路增设停车位123个（施划时结合道路情况适当调整)； ②5月份开始施划（地表达到施划条件）； ③预计6月中旬完成。 | 2025-06-20
18 | 对南门五金岗信号灯进行优化调整。 | 杜永辉 | 市公安局 | ①1月5日开始进行流量调查； ②1月15日进行相位设计方案制定； ③1月18日-1月19日开始试运行； ④1月20日正式执行方案。（方案：增加一套放行方案，夜间23时-次日4时30分流量大幅度降低，减少一个放行阶段，缩短信号周期，减少停车等待时间，降低车辆延误） | 2025-01-20
19 | 在同泽路张世刚艺术馆路口，安装标准信号灯，确保车辆有序通行。 | 杜永辉 | 市公安局 | 已纳入“2024年道路交通安全设施及生命防护提升工程项目”。 2月7日开标；2月9日签合同；2月9日-3月9日完成设计、预算；3月10日-3月20日完成评审；4月初施工进场；预计10月底完成。 | 2025-10-31
20 | 在丽水蓝湾路口安装标准信号灯，解决丽水蓝湾小区护栏设置后的左转进出问题。 | 杜永辉 | 市公安局 | 已纳入“2024年道路交通安全设施及生命防护提升工程项目”。 2月7日开标；2月9日签合同；2月9日-3月9日完成设计、预算；3月10日-3月20日完成评审；4月初施工进场；预计10月底完成。 | 2025-10-31
21 | 将百汇香山大北门前的护栏开口位置东移12米，方便群众出行。 | 杜永辉 | 市公安局 | ①1月10日组织踏勘； ②1月15日完成开口方案确定； ③1月17日完成。 | 2025-01-17
22 | 将民生雅苑南门门口路中间护栏预留出口1处，同时满足海派西尼小区左转进出。 | 杜永辉 | 市公安局 | ①1月10日组织踏勘； ②1月15日完成开口方案确定； ③1月17日完成。 | 2025-01-17
23 | 组建国有物业公司，接管全市95个无物业小区，全面提升小区物业管理质量。 | 高 鹏 | 市住建局 | ①3月前完成制定具体实施方案； ②3月份市政府常务会议讨论； ③4月初开展招投标工作； ④5-6月做好进驻前期准备工作； ⑤7月1日正式实施进驻。 | 2025-07-01
24 | 对310栋未接通燃气的高层民用建筑燃气管网进行升级改造。 | 高 鹏 | 市住建局 | ①施工准备：1月20日-2月19日； ②土方工程：2月20日-7月18日； ③管道工程：3月9日-8月5日； ④安装工程：3月18日-11月30日； ⑤路面等修复工程：5月6日-8月24日； ⑥其他工程：8月1日-12月10日； ⑦竣工验收：9月1日-12月31日。 | 2025-12-31
25 | 对栗子三栋住宅、汇源小区等周边进行楼本体及基础设施升级改造。 | 高 鹏 | 市住建局 | ①3月下旬完成立项工作； ②4月上旬完成施工审查、中旬完成项目预算编制、下旬完成财政前期评审； ③5月上旬组织招投标、下旬完成施工许可办理并进场施工。 | 2025-11-01
26 | 对海州、响堂、兴海三个街道破损严重老旧住宅小区涉险部位、屋面防水、下水堵塞等点位进行修缮。 | 高 鹏 | 市住建局 | ①3月上旬完成工程预算编制，下旬完成财政前期评审； ②4月上旬组织招投标、下旬中标单位进场施工。 | 2025-11-01
27 | 实施农村危房改造30户。 | 高 鹏 | 市住建局 | 2025年我市计划实施农村危房改造任务30户，改造资金补助来源为国家中央预算内资金，其中计划改造C级危房20户，每户补贴资金不低于0.5万元；计划改造D级危房10户，每户补贴资金不低于2.5万元，预计申请国家预算内资金35万元。 ①3月前，完成对各镇街上报改造农户低收入困难身份进行核实，符合改造身份要求的农房已经通过第三方鉴定机构对其房屋安全等级进行鉴定； ②4月前，完成危房改造村公示阶段； ③10月底前，完成工程验收； ④12月底前，完成上级资金拨付工作。 | 2025-12-31
28 | 维修改造感王镇胡感线下夹河路段。 | 高 鹏 | 市交通局 | ①3月份底完成施工图设计审批； ②5月份全面招标挂网； ③6月份全面完成招标，进度10%； ④9月进度80%；10月底全面完工。 | 2025-10-31
29 | 维修改造析木镇析瓦线。 | 高 鹏
30 | 加固改造南台镇南五线永乐桥。 | 高 鹏
31 | 加固改造感王镇中王线西河一号桥。 | 高 鹏
32 | 加强高铁西站出租车管理，提升城市形象。 | 高 鹏 | 市交通局 | 常态化监管 | 2025-12-31
33 | 对全市无企业保险、无营业执照、未退休的失业登记人员开展免费职业技能培训200人次。 | 胡 东 | 市人社局 | 每季度完成50人免费培训任务。 | 2025-12-31
34 | 每季度召开一次大型现场招聘会。 | 胡 东 | 市人社局 | ①2月8日，在红星美凯龙召开2025年“春风行动”大型招聘会； ②5月中旬，召开2025年海城市“民营企业服务月”暨中小微企业专场招聘会； ③8月下旬，召开2025年“百日千万招聘专项行动”暨海城市重点企业专场招聘会； ④11月下旬，召开2025年“高校毕业生等青年就业服务攻坚行动”暨高校毕业生专场招聘会。 | 2025-12-31
35 | 在全市建筑业工地建立农民工工资维权办公室，及时解决农民工诉求。 | 胡 东 | 市人社局 | 5月份待所有在建工程项目大面积开工后，根据实际情况尽快建立农民工工资维权办公室，确保覆盖率达到100%。 | 2025-12-31
36 | 实施海城市八里镇东八里村道路工程。 | 王 昕 | 市水利局 | ①1月份，项目指标文下达，并完成计划批复及方案报批工作； ②2月份，完成项目实施方案批复工作； ③5月份，完成组织招投标、公示等工作； ④6月份，组织施工； ⑤10月中旬，完成全部建设任务。 | 2025-10-20
37 | 实施海城市温香镇东高村道路工程。
38 | 实施海城市接文镇接文村（塔子沟村）道路工程。
39 | 实施海城市王石镇什司县村过水路面工程。
40 | 实施海城市耿庄镇东耿村道路工程。
41 | 实施海城市孤山镇东腰村道路工程。
42 | 实施海城市英落镇此老村道路工程。
43 | 实施海城市西柳镇后古村道路工程。
44 | 实施海城市耿庄镇西耿村道路工程。
45 | 实施海城市西柳镇大道村太阳能路灯工程。
46 | 增加城区公厕10座，旱厕改水厕2座。 | 高 鹏 | 市城管局 | 根据海城市2025年城市管理提升计划，并依据2025年海城市政府民心实事推进工作会议精神，拟定在海城市高速口停车场、市政府澄洲湖公园、建材市场等10处，新建星级公厕10座，另卫生营及兴海办事处对面旱厕改水厕2座。预计2025年5月开工，11月竣工。 | 2025-11-30
47 | 在新东体育场外修建1个标准篮球场地。 | 李一林 | 市文旅局 | 4月末前修建完成。 | 2025-04-30
48 | 为海城铁西花溪地三、四期通正式电。 | 刘 哲 | 供电公司 | 1月20日前完成送电。 | 2025-01-20
49 | 实施困难残疾人家庭无障碍改造工程。 | 李一林 | 残联 | 沟通协调省市残联，下发改造要求及任务指标。 | 2025-12-31
50 | 开展家政类专业培训500人次。 | 高光楠 | 市总工会 | ①1月份培训月嫂49人； ②2月份培训宠物美容师50人； ③3月份培训月嫂60人，培训网络直播30人； ④4月份培训养老护理员50人； ⑤5月份培训育婴员60人； ⑥6月份培训家庭整理师50人； ⑦7月份培训宠物营养师50人，培训网络直播30人； ⑧8月份培训月嫂60人； ⑨9月份培训养老护理员50人； ⑩10月份培训宠物美容师50人，培训网络直播30人； ⑪11月份培训按摩师60人。 注：各期计划根据实际情况据实调整。 | 2025-12-31