## 5.申报项目汇总表
海城市2025年度发展新型农村集体经济项目计划表
序号 | 地区 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 扶持村 | 项目名称（×××项目） | 项目所在地 | 业态类别 | 运营模式 | 资金总额（万元） | 资金构成明细（万元） | [6 empty] | 项目建设主要内容（条目形式列出） | 前期投入及已建设完成内容（非扩建类项目不填） | 实施 期限 | 是否验收及验收年份 | 预计产生收益年份 | 预计净收益（万元/年） | 利益分配机制 | 预计受益农村人口数量（人） | 涉及村数（个） | 备注
[10 empty] | 财政资金 |  |  |  |  | 村集体 自筹 | 其他 来源
[10 empty] | 中央 （30） | 省级 与中央财政配套（大连20，其他市50） | 市级 | 县级 | 乡级
1 | 鞍山市 | 海城市 | 腾鳌镇 | 王铁村 | 养殖暖棚建设项目 | 腾鳌镇王铁村 | 现代种养业 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 1.流转土地30亩； 2.建设养殖暖棚10栋，每栋面积1800平方米； 3.配套看护房等附属设施； 4.出租获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 1380 | 1
2 | 鞍山市 | 海城市 | 孤山镇 | 东腰村 | 恒温库建设项目 | 孤山镇东腰村 | 农产品流通业 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 1.建设恒温库4栋，占地面积450平，容积2400立方米； 2.购置设备设施（制冷设备等); 3.用于储藏水果等，出租获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 2070 | 1
3 | 鞍山市 | 海城市 | 岔沟镇 | 海龙川村 | 五味子深加工项目 | 岔沟镇海龙川村 | 农产品加工业 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 1.建设厂房1座，占地1500平，面积450平； 2.购置烘干机器设备一套； 3.用于五味子深加工； 4.村集体自营。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 980 | 1
4 | 鞍山市 | 海城市 | 毛祁镇 | 刘八里村 | 育苗冷棚建设项目 | 毛祁镇刘八里村 | 现代种养业 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 1.流转土地100亩； 2.建设冷棚52栋，每栋面积900平方米； 3.出租获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 1330 | 1
5 | 鞍山市 | 海城市 | 南台镇 | 前驼龙村 | 玻璃育苗温室建设项目 | 南台镇二道河村 | 现代种养业 | 出租经营 | 150 | 30 | 50 | 10 | 10 |  | 50 |  | 1.流转土地7.5亩； 2.建设全自动玻璃育苗温室1栋，面积2400平； 3.配套水、电等附属设施； 4.出租获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 1490 | 1
6 | 鞍山市 | 海城市 | 南台镇 | 后五道村 | 购买商业旺铺参股经营项目 | 海洲街道 | 其他 | 参股经营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 1.优先购买国有公司的商业旺铺等物业资产，并入股到国有公司控股公司，由该国有公司控股公司牵头搭建数字化农产品经营销售平台，国有公司控股公司保障每年不低于6%的收益。 2.参股经营获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 2656 | 1
7 | 鞍山市 | 海城市 | 牌楼镇 | 南沟村 | 购买商业旺铺参股经营项目 | 海洲街道 | 其他 | 参股经营 | 105 | 30 | 50 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1.优先购买国有公司的商业旺铺等物业资产，并入股到国有公司控股公司，由该国有公司控股公司牵头搭建数字化农产品经营销售平台，国有公司控股公司保障每年不低于6%的收益。 2.参股经营获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 2570 | 1
8 | 鞍山市 | 海城市 | 牌楼镇 | 南炒铁村 | 购买商业旺铺参股经营项目 | 海洲街道 | 其他 | 参股经营 | 120 | 30 | 50 | 10 | 10 |  | 20 |  | 1.优先购买国有公司的商业旺铺等物业资产，并入股到国有公司控股公司，由该国有公司控股公司牵头搭建数字化农产品经营销售平台，国有公司控股公司保障每年不低于6%的收益。 2.参股经营获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 760 | 1
9 | 鞍山市 | 海城市 | 英落镇 | 佛爷村 | 购买商业旺铺参股经营项目 | 海洲街道 | 其他 | 参股经营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 1.优先购买国有公司的商业旺铺等物业资产，并入股到国有公司控股公司，由该国有公司控股公司牵头搭建数字化农产品经营销售平台，国有公司控股公司保障每年不低于6%的收益。 2.参股经营获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 1540 | 1
10 | 鞍山市 | 海城市 | 英落镇 | 王沟村 | 购买商业旺铺参股经营项目 | 海洲街道 | 其他 | 参股经营 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 1.优先购买国有公司的商业旺铺等物业资产，并入股到国有公司控股公司，由该国有公司控股公司牵头搭建数字化农产品经营销售平台，国有公司控股公司保障每年不低于6%的收益。 2.参股经营获取收益。 |  | 2025年3-11月 | 否/ 2025年 | 2025年 | 6 | 全部归村集体 | 1020 | 1