## Sheet1
千山风景区“重强抓”专项行动重大建设项目情况表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 行业 | 建设性质 | 总投资 | 建设周期 | 是否 开复工 | 累计完成投资 | 2020年 计划投资 | 2020年1-11月份完成投资 | 项目进展情况 | 存在问题 | 县区包保领导及电话 | 县区项目管家及电话 | 项目单位联系人及电话
1 | 港旅置业永缙十里春风颐养温泉度假小镇 | 该项目选址在千山风景区倪家台村，项目（法人）单位鞍山港旅置业有限公司，计划总投资额 28亿元，规划用地29.87万平，建筑面积31.36万平，主要建设温泉度假酒店、康养公寓、康养民宿等。项目分三期建设，一期和二期计划完成建筑面积20万平，计划投资16亿元，主要建设具有康养服务功能的社区、公寓和康养服务中心等；三期计划完成建筑面积约10万平，计划投资12亿元，主要建设具有康养服务功能的温泉度假酒店、民宿等。预计2020年7月开工建设，2024年7月建成。 | 服务业 | 新建 | 28 | 2020年7月-2024年7月 | 是否 开复工 | 2.51 | 3 | 2.51 | 该项目已开工建设，1.1期计划建筑面积为9.64万平，计划投资77080万元。目前，部分建筑主体已封顶。 |  | 罗卫国13898033992 | 张继瑞13050054168 | 金兆元15504123333
2