## Sheet1
附件
鞍山市千山风景区深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 具体内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限
1 | 协同减污降碳 | 配合市相关部门编制温室气体排放清单和碳达峰方案 | 10月底前配合完成国家重点排放单位2020年度温室气体排放报告编制及核查工作。11月底前完成我市2015-2019年温室气体排放清单编制工作。 | 生态环境分局 | 住建办、自然资源三分局、行政审批局、社会事业局、交警大队、千景公安分局、招商办 |  | 2021-11-13 02:38
2 | 协同减污降碳 | 配合市相关部门编制温室气体排放清单和碳达峰方案 | 11月底前配合完成我市《碳达峰行动方案》编制相关工作。 | 经发办 | 住建办、自然资源三分局、行政审批局、社会事业局、交警大队、千景公安分局、招商办 |  | 2021-11-14 02:38
3 | 协同减污降碳 | 煤炭控增 | 推进能源结构调整，控制煤炭消费总量，积极推进清洁能源开发利用项目，加快“煤改电、煤改气”工作进程。根据省年度空气质量考核改善幅度，9月底前将我市2021年城区煤炭消费量（标煤）涉及千山风景区削减指标落实到位。 | 经发办 | 生态环境分局 |  | 2021-09-14 02:38
4 | 协同减污降碳 | 总量削减 | 推进污染物减排工作。控制增量，制定建设项目环评准入清单和负面清单，严格排污许可管理，实施重点区域主要污染物总量排放双倍替代，严格控制新增主要污染物排放量；减少存量，确保完成2021年度氮氧化物和挥发性有机物减排2.64%、2.64%的指标。 | 生态环境分局 | 行政审批局 |  | 2021-12-01
5 | 实施大气污染治理工程 | 推进工业企业料场扬尘整治 | 10月底前，完成辖区内锅炉房、工矿企业、混凝土搅拌站等料场、堆场封闭改造工程。物料装卸过程中，采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘污染；贮存场内路面进行硬化处理，采取清扫、洒水、喷淋等措施降尘，出口设立清洗设备，所有车辆驶出前必须清洗干净。 | 生态环境分局 |  |  | 2021-10-01
6 | 实施大气污染治理工程 | 完成散煤替代项目 | 持续开展散煤替代工作，加快实施各类分散式清洁供暖，实施“煤改电、煤改气”等工程，10月底前城乡结合部清洁取暖率达到70%以上，完成我区散煤替代工作。 | 经发办 | 财政局、住建办、生态环境分局 |  | 2021-10-01
7 | 强化监督管理 | 严格控制“两高”企业 | 建立“两高”项目清单，完善能耗双控制度，强化能耗双控目标责任评价考核，严禁新建高耗能、高污染项目。坚决遏制“两高”项目盲目发展，坚决淘汰落后产能，替代过剩产能，推进企业绿色升级改造。从审批行为、投资准入、节能审查、能耗双控管理、环境影响评价、安全审查、事中事后监管等7个方面入手严把“两高”项目准入关。 | 经发办 | 住建办、自然资源三分局、行政审批局、生态环境分局、应急办 |  | 长期坚持
8 | 强化监督管理 | 强化扬尘源管控 | 按照分区分级的原则，细化道路扫保频次和质量标准，完善抽查检查考核机制，最大限度发挥道路机械化清扫保洁能力，城市低尘机械化清扫率稳定保持在85%以上，子站周边1公里范围内主次干路低尘机械化清扫率须达到100%；确保城区所有道路清扫作业规范，实行作业路段全覆盖，道路保洁达到规定标准，保证路面无积尘，路牙无浮土，路面见本色；针对重污染天气、高温天气、大风扬尘天气分别制定差异化机扫和洒水频次标准；加大人行道、背街小巷、工地周边、渣土车运输途经路线等地段道路扬尘治理力度，通过加强源头管控，避免道路二次扬尘污染。 | 住建办 |  |  | 长期坚持
9 | 强化监督管理 | 强化扬尘源管控 | 严格落实建筑工地“六个百分百”要求，工地围挡设置100%、散装物料覆盖100%、驶出车辆冲洗100%、主干道路硬化100%、工地湿法作业100%、渣土车辆密闭100%。对未达到要求的，一律不得开工。推进“智慧工地”建设，工地围挡内侧加装喷雾降尘系统，在施工现场出入口、料堆等重点部位安装视频监控和扬尘自动监控设施，提高工地文明施工水平。根据气象部门预报，六级及以上大风天气时，严禁土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工作业。 | 住建办 |  |  | 长期坚持
10 | 强化监督管理 | 强化臭氧管控 | 加强汽修行业VOCs监管。喷涂作业必须在配备废气收集处理装置的密闭空间或设备中进行，确保达标排放，严禁露天喷涂作业。 | 住建办 | 生态环境分局 |  | 长期坚持
11 | 强化监督管理 | 强化臭氧管控 | 制定6-9月份城区建筑墙体涂装以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业计划。 | 住建办 |  |  | 2021-09-02
12 | 强化监督管理 | 强化臭氧管控 | 开展餐饮油烟专项整治行动，餐饮企业油烟净化器做到应安尽安，确保使用率达到90%以上。强化露天烧烤环境监管，对未经许可占用城市道路、广场、绿地、居民区等公共场所从事店外露天烧烤、摆设大排档等行为进行专项整治，对配套设施不齐全、影响市容环境的露天烧烤点随时依法予以取缔。 | 综合执法局 |  | 社会事业局 | 长期坚持
13 | 强化监督管理 | 强化移动源管控 | 加强运输车辆密闭措施及遗撒现象执法检查，严厉查处车辆遗撒行为，每月报送执法检查情况。 | 综合执法局 |  |  | 2021-12-02
14 | 强化监督管理 | 强化移动源管控 | 6月底前建立由生态环境分局、千景公安分局、住建办等部门联合执法机制，每月路面巡检不低于6次，对大中型车队集中停放地抽检不低于2次。利用科技手段对道路行驶车辆的尾气进行识别，对冒黑烟的车辆开展专项执法和专项治理，建立冒黑烟车辆“黑名单”制度，实现执法、治理、检验闭环管理。 | 生态环境分局 | 千景公安分局、住建办配合 |  | 2021-12-03
15 | 强化监督管理 | 强化各类露天焚烧管控 | 加强秸秆焚烧管控。采取“人防”加“技防”方式，严格落实秸秆焚烧管控措施。强化巡查制度，压实秸秆焚烧管控四级网格责任。利用卫星遥感、无人机、高空瞭望等技术手段，建设秸秆焚烧视频监控系统，加强秸秆焚烧、烧荒、烧垃圾等露天焚烧问题监督管理，确保露天焚烧火情“发生即发现，发现即处置”。按照《鞍山市秸秆焚烧防控责任追究暂行规定》，被国家、省级卫星遥感监测、市级高空瞭望监控系统或巡查督查发现并确认属实的火点，对履职不力的工作人员进行责任追究。 | 生态环境分局 | 社会事业局 |  | 长期坚持
16 | 强化监督管理 | 强化各类露天焚烧管控 | 合理规划秸秆综合利用项目。进一步提高秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用率，确保综合利用率达到88%以上，全部秸秆100%离田。 | 社会事业局 |  |  | 长期坚持
17 | 强化监督管理 | 强化各类露天焚烧管控 | 在春节、清明节、中元节、寒衣节等重点时段，严厉打击非法销售焚烧类祭祀用品行为，加强巡查劝导，有效遏制祭祀焚烧行为。 | 社会事业局 | 市场监督管理分局、住建办、自然资源三分局 |  | 长期坚持
18 | 强化执法监管 | 强化各类露天焚烧管控 | 8月底前完成《鞍山市限制燃放烟花爆竹规定》修订工作，10月底前公布实施，在城市建成区全面实施烟花爆竹禁放。 | 应急办 | 千景公安分局、市场监管分局、行政审批局 |  | 2021-10-01
19 | 强化执法监管 | 强化重污染天气应对 | 7月底前完成重污染天气应急减排清单年度更新和重点企业重污染天气应急预案修订及评估工作，适时启动重污染天气预警及应对工作。 | 生态环境分局 |  | 重污染天气应急指挥部各成员单位 | 长期坚持
20 | 强化执法监管 | 加强涉气工业企业执法检查 | 按照《排污许可管理条例》规定，集中开展供暖企业等重点行业、重污染天气等重点时段专项执法检查。严厉查处超标排放、超总量排放违法行为；落实“双随机，一公开”机制，实施异地交叉执法，实现环境执法全覆盖、无死角。利用先进科技手段，对违法排污行为实现精准打击。 | 生态环境分局 | 千景公安分局 |  | 长期坚持
21 | 强化执法监管 | 深入实施“散乱污”企业排查整治 | 严格落实《辽宁省“散乱污”企业及集群综合整治工作方案》，加强部门协调联动，对“散乱污”企业进行甄别。对列入关停取缔类的，要做到“两断三清”，对情节严重的，责令停业、关闭，实现“散乱污”企业动态清零，同时强化执法监管，排查盲区、整治死角，严防“散乱污”企业“死灰复燃”。8月底前完成整治任务。 | 生态环境分局 | 经发办、市场监督管理分局、自然资源三分局、行政审批局 |  | 2021-08-01
22 | 强化执法监管 | 加强散煤质量执法检查 | 2021年完成散煤产品质量抽检60批次涉及我区任务，严厉打击销售不符合质量标准散煤的违法行为；10月底前全面取缔城区禁燃区散煤销售网点。 | 市场监督管理分局 |  |  | 2021-12-01
23 | 强化执法监管 | 加强散煤质量执法检查 | 10月底前全面取缔城区禁燃区内所有燃煤设施，民生企业除外 | 社会事业局 |  |  | 2021-10-02
24 | 强化执法监管 | 强化成品油质量执法检查 | 2021年完成车用汽柴油质量抽检我区批次任务 | 市场监督管理分局 |  |  | 2021-12-03

## 发改委
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 协同减污降碳 | 10月底前完成国家重点排放单位2020年度温室气体排放报告编制及核查工作。11月底前完成我市2015-2019年温室气体排放清单和《碳达峰行动方案》编制工作。 | 市发改委 | 市生态环境局、市工信局、市住建局、市自然资源局、市行政审批局、市统计局、市农业农村局、市交通局、市公安局、市商务局、国网鞍山供电公司，各县（市）区政府、开发区管委会 |  | 2021-11-13 02:38
2 | 协同减污降碳 | 推进能源结构调整，控制我市煤炭消费总量，根据省年度空气质量考核改善幅度，确定我市2021年煤炭总量控制指标为同比降低5.05%。 | 市发改委 | 市工信局、市住建局、市生态环境局 | 各县（市）区政府，各开发区管委会 | 2021-12-14 02:38
3 | 实施大气污染治理工程 | 持续开展散煤替代工作，加快实施各类分散式清洁供暖，实施“煤改电、煤改气”等工程，10月底前城乡结合部清洁取暖率达到70%以上，完成13000户散煤替代工作。 | 市发改委 | 市财政局、市住建局、市生态环境局 | 各城区政府、开发区管委会 | 2021-10-01
4 | 强化监督管理 | 建立“两高”项目清单，完善能耗双控制度，强化能耗双控目标责任评价考核，严禁新建高耗能、高污染项目。 | 市发改委 |  | 市工信局、市住建局、市自然资源局、市行政审批局、市生态环境局、市应急局、市统计局、国网鞍山供电公司·，各县（市）区政府、开发区管委会 | 长期坚持

## 市市场局
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 强化执法监管 | 2021年完成散煤产品质量抽检60批次，严厉打击销售不符合质量标准散煤的违法行为；10月底前全面取缔城区禁燃区散煤销售网点。 | 市市场监督管理局 |  | 各县（市）区政府、开发区管委会 | 2021-12-01
2 | 强化执法监管 | 2021年完成车用汽柴油质量抽检200个批次 | 市市场监督管理局 |  |  | 2021-12-03

## 公安局
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 强化监督管理 | 对铁西协作路，解放西路（三道街至九道街之间路段）、立山区鞍千路、园林大道、生产街、莘华路（四条路交叉路口区间路段）等重点路段采取柴油货车禁限行等措施，降低机动车尾气对空气质量的影响。 | 市公安局 |  |  | 长期坚持
2 | 强化执法监管 | 10月底前完成《鞍山市限制燃放烟花爆竹规定》修订工作，12月底前公布实施，在城市建成区全面实施烟花爆竹禁放。 | 市公安局 | 市应急管理局 |  | 2021-12-01

## 交通局
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 强化监督管理 | 喷涂作业必须在配备废气收集处理装置的密闭空间或设备中进行，确保达标排放，严禁露天喷涂作业。 | 市交通局 | 市生态环境局 | 各县（市）区政府、开发区管委会 | 长期坚持
2 | 强化监督管理 | 6月底前制定淘汰更新计划，淘汰老旧柴油货车和非道路移动机械XX，鼓励老旧柴油货车和非道路移动机械更新为新能源车辆和机械。 | 市交通局 | 市公安局、市生态环境局 |  | 2021-06-01
3 | 强化监督管理 | 8月底前制定运输车辆密闭改装的统一标准和要求，并组织实施。加强运输车辆密闭措施及遗撒现象执法检查，严厉查处车辆遗撒行为，每月报送执法检查情况。 | 市交通局 | 市住建局，各县（市）区政府、开发区管委会 |  | 2021-12-02

## 市住建局
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 强化监督管理 | 按照分区分级的原则，细化道路扫保频次和质量标准，完善抽查检查考核机制，最大限度发挥道路机械化清扫保洁能力，城市低尘机械化清扫率稳定保持在85%以上，子站周边1公里范围内主次干路低尘机械化清扫率须达到100%；确保城区所有道路清扫作业规范，实行作业路段全覆盖，道路保洁达到规定标准，做到冲洗全覆盖，保证路面无积尘，路牙无浮土，路面见本色；针对重污染天气、高温天气、大风扬尘天气分别制定差异化机扫和洒水频次标准；针对重点区域按街路明确加密周边保洁频次，及时清除路面积尘；加大人行道、背街小巷、工地周边、渣土车运输途经路线等地段道路扬尘治理力度，通过加强源头管控，避免道路二次扬尘污染。 | 市住建局 |  | 各区政府、开发区管委会组织 | 长期坚持
2 | 强化监督管理 | 严格落实建筑工地“六个百分百”要求，工地围挡设置100%、散装物料覆盖100%、驶出车辆冲洗100%、主干道路硬化100%、工地湿法作业100%、渣土车辆密闭100%。对未达到要求的，一律不得开工。推进“智慧工地”建设，工地围挡内侧加装喷雾降尘系统，在施工现场出入口、料堆等重点部位安装视频监控和扬尘自动监控设施，提高工地文明施工水平。根据气象部门预报，六级及以上大风天气时，严禁土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工作业。 | 市住建局 |  | 各县（市）区政府、开发区管委会 | 长期坚持
3 | 强化监督管理 | 分别制定老旧小区改造工程、征收、拆除工地扬尘管控实施方案，施工现场设置围挡，采取洒水喷雾等抑尘措施；裸露地面、破损道路覆盖防尘布、防尘网；施工现场的材料、设备必须集中堆放、苫盖，建筑垃圾做到日产日清。遇到大风或重污染天气时，必须停止作业，并采取降尘措施。工程结束后，立即对裸露场地进行绿化或硬化，修复破损道路。严格日常巡查监管，实现巡查监管常态化。 | 市住建局 |  | 各县（市）区政府、开发区管委会 | 长期坚持
4 | 强化监督管理 | 建立城区裸露土地硬化和绿化治理整治清单；6月底前完成子站周边2公里范围内120块裸露土地扬尘治理；11月底前完成建成区范围内裸露土地扬尘治理。加强日常管理和巡查，对裸露土地采取设置围挡、覆盖防尘网、防尘布、绿化或硬化等措施，超过三个月不能利用的必须绿化或硬化，严禁在裸地内开荒种地、堆放各类垃圾。 | 市住建局 |  | 各城区政府、开发区管委会 | 2021-11-01
5 | 强化监督管理 | 开展餐饮油烟专项整治行动，餐饮企业油烟净化器做到应安尽安，确保使用率达到90%以上。强化露天烧烤环境监管，对未经许可占用城市道路、广场、绿地、居民区等公共场所从事店外露天烧烤、摆设大排档等行为进行专项整治，对配套设施不齐全、影响市容环境的露天烧烤点随时依法予以取缔。国控子站周边1公里范围内严禁露天烧烤。 | 市住建局 |  | 各县（市）区政府、开发区管委会 | 长期坚持

## 农业
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 强化监督管理 | 进一步提高秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用率，确保综合利用率达到90%以上。推进秸秆机械化直接还田，细化秸秆离田措施。严格规范秸秆收割，采取限茬措施，建立秸秆离田包保责任制。 | 市农业农村局 |  | 各县（市）区政府、开发区管委会 | 长期坚持

## 民政
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 强化监督管理 | 在春节、清明节、中元节、寒衣节等重点时段，严厉打击非法销售焚烧类祭祀用品行为，加强巡查劝导，有效遏制祭祀焚烧行为。国控子站周边1公里范围内严禁祭祀焚烧行为。 | 市民政局 |  | 市市场监督管理局、市住建局、市自然资源局、各区政府、开发区管委会 | 长期坚持

## 自然资源
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 实施大气污染治理工程 | 12月底前完成197公顷以上破坏矿山生态环境修复工程，并及时将可生态修复区域纳入治理范围。 | 市自然资源局 |  | 海城市、岫岩县、千山区政府，鞍钢集团矿业有限公司 | 2021-12-01

## 市工信局
鞍山市深入实施大气污染综合治理工作方案任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 完成时限
1 | 强化监督管理 | 制定涉VOCs排放重点行业企业6-9月份错时生产计划并组织实施。 | 市工信局 | 市生态环境局 | 各县（市）区政府、开发区管委会 | 2021-05-01