## Sheet2
附件：2 风景区重点项目基本明细表
更新时间：2023.01
序号 | 在建状态 | 项目名称 | 项目单位 | 规划内容及规模 | 项目进展 | 存在问题
1 | 谋划项目 | 千山新华文化旅游产业园项目 | 千山新华文化旅游产业发展有限公司 | 项目规划占地面积约十平方公里，总投资近500亿元人民币。项目本着科学规划、总体布局、分步实施的原则，共分五期开发建设：一期建设文化旅游核心区（大中华温泉小镇）；二期建设温泉康养小镇；三期建设冰雪温泉体育小镇；四期建设山地运动文化小镇；五期建设农业、康养、旅游特色小镇。
2 | 谋划项目 | 辽宁龙源千山文化旅游暨乡村振兴项目 | 辽宁千山旅游集团、辽宁龙源旅游投资管理有限公司 | 计划总投资10亿元，工程总占地面积139万㎡、总建筑面积186070㎡，主要建设内容包括：观光农业、林下经济、改善人居环境等。新建道路工程343000㎡、新建给水工程13000m、新建排水工程30000m、新建供热工程13000m、新建燃气工程13000m、新建通讯工程13000m、安装监控950个、新建电力工程13000m、新建照明工程670盏、新建广场18700㎡、民宅外立面修缮98150㎡、新建建筑（新建民宿、仓储、加工用房、其他建筑等）87920㎡、新建消防水鹤30个、新建消防栓110个、河道治理工程8800m、新建玻璃栈道2600m、设置车辆停靠点50个、采购环卫车3辆、设置环卫收集点125。特色产业工程占地面积共1251900㎡其中包括：中草药种植625800㎡、花卉种植区187900㎡、果园125200㎡、蔬菜种植313000㎡。
3 | 拟新开工项目 | 卓阅庆芳华项目 | 辽宁千慧房地产有限公司 | 计划总投资2亿元，项目总占地1.86万㎡，总建筑面积约2.6万㎡。主要建设：多层养老公寓及游泳馆、健身房、餐饮等配套用房。预计2023年4月开工，全年计划投资0.2亿元。
4 | 拟新开工项目 | 千山玖号院康养小镇项目 | 辽宁省中万置业有限公司 | 项目选址位于倪家台，占地7.71公顷，投资5亿元。2013年鞍山恒邦房地产开发有限公司花费了7713万元购买了倪家台7.71公顷地块，至今未开发。为了盘活此地块，风景区对此地块进行招商，现与五联天翔（台州）置业有限公司进行洽谈，该公司愿意盘活此地块并开发。该企业拟投资5亿元人民币盘活万邦7.71公顷闲置土地，在此区域打造高端康养小镇，投资强度6500每平。
5 | 拟新开工项目 | 辽宁禧心谷文旅康养小镇（美丽乡村）项目 | 北京禧园文化集团有限公司、辽宁泽清居实业有限公司 | 计划总投资10亿元，由北京禧园文化集团有限公司和辽宁泽清居实业有限公司合作开发建设。项目由开发建设国有建设用地DN1、DN2地块和改造建设倪家台村、宁家峪沟“美丽乡村”两部分组成，总占地约50万平方米，东起千山东路、西至DN1、DN2地块边界，全长2.5公里。主要建设文旅、康养、度假公寓式酒店，集中与分散式建筑，生态停车场，滨水景观带、标志性牌坊、特色美食厅、文创休闲厅、露天剧场、特色民宿区、度假营地、林下温泉康养区、植物科普园、种植采摘园等。
6 | 复工项目 | 永缙十里春风颐养温泉度假小镇项目 | 鞍山港旅置业有限公司 | 计划总投资额28亿元，规划用地29.87万平，建筑面积31.36万平，主要建设温泉度假酒店、康养公寓、康养民宿等。项目分三期建设，一期和二期计划完成建筑面积20万平，计划投资16亿元，主要建设具有康养服务功能的社区、公寓和康养服务中心等；三期计划完成建筑面积约10万平，计划投资12亿元，主要建设具有康养服务功能的温泉度假酒店、民宿等。该项目于2020年8月开工建设，计划于2026年7月完工。
7 | 待复工项目 | 彩虹溪谷奇妙世界项目 | 新业和禾（鞍山）文旅发展有限责任公司 | 计划总投资额0.4亿元，位于韩家峪村，总占地面积约4万平，其中儿童乐园占地约2万平，各类游乐项目约25项。总投资0.4亿元，维修改造建筑面积约2000平。主要建设内容为：主要利用原有建筑维修改造孔子国学堂等、利用村集体林地开展亲子运动场、亲子采摘园、种植体验园、无动力运动乐园、亲子拓展体验园、亲子农业养殖体验园等文化、农业、运动项目，让亲子文旅、农旅更具有参与性、体验性、互动性。 项目分三期建设， 一期投资0.2亿元，主要建设：基础道路建设、管线施工、孔子国学堂、无动力运动乐园、亲子拓展体验园、亲子采摘园、亲子运动场、儿童乐园等项目。计划开竣工时间为：2021.6-2021.8 二期投资0.1亿元，主要建设亲子农业养殖体验园、种植体验园、无动力乐园二期、儿童乐园二期、亲子运动拓展区等。计划开竣工时间为：2022.4-2022.9 三期投资0.1亿元，主要建设亲子民宿、亲子动力乐园。
8 | 复工项目 | 鞍山市交运集团十二队千山停车场项目 | 鞍山市交通运输集团有限公司 | 计划总投资额0.12亿元，该项目由辽宁千山旅游集团出资建设，占地面积18006.44平方米，新停车场建筑面积2469平方米，主要建筑有办公楼、修理车间、门卫、结算室、围墙等。
9 | 拟新开工项目 | 千山风景名胜区生态资源保护项目 | 鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心 | 项目总投资： 30154.77万元。政府债券资金2.4亿元。 建设内容主要包括： 油松注干预防松材线虫病、古树名木复壮保护、地质灾害监测及生态资源监测指挥中心建设。 油松注干预防松材线虫病包括：千山风景区、玉佛山风景区内油松实施干部注射药剂，以防止感染松材线虫病。 古树名木复壮保护包括：千山风景区、玉佛山风景区内 97 棵一级古树的复壮保护。 地质灾害监测包括：千山风景区、玉佛山风景区地质灾害隐患点的监测与修复工程。 生态资源监测指挥中心包括：千山风景区、玉佛山风景区内生态环境监测系统、指挥中心硬件建设及软件建设。
10 | 谋划项目 | 粤电鞍钢100MW光伏发电项目 | 奥电集团鞍钢融智新能源科技有限公司 | 计划总投资4.5亿，在鞍钢矿业大球厂尾矿库区域内投资建设容量100MW光伏发电设备。
11 | 复工项目 | 千山风景区万水河综合改造项目 | 千山风景区管委会住建办 | 项目由千山风景区管委会投资建设，总投资1.6亿元，重点对万水河庙尔台桥至倪家台桥下游段3.5公里河道，进行景观综合提升，充分利用河道周边现有的自然资源和人文资源，建设休闲旅游景观带，提升沿线土地商业价值，带动沿河温泉健康等产业发展，打造滨河健康旅游综合体。该项目于2018年4月开工建设，计划于2023年10月完工。
12 | 拟新开工项目 | 韩家峪辽东美食街项目 | 辽宁永存文化产业发展集团有限公司 | 计划总投资额0.2亿元，该项目占地面积约为2900平，建筑面积1112.17平方米（其中部分为临时建筑）。主要建设内容：辽宁永存烹饪文化艺术馆项目，包括研发室、展示品鉴室、电教室、接待室等。此项目分为两期建设。
13 | 拟新开工项目 | 鞍山市国防军警培训基地项目 |  | 建设“一心”接待中心，由军警主题、文化论坛（国际会议中心）、餐厅、酒店、自救急救体验馆、生态停车场等构成，是国防军警文化公园核心服务区四园军事主题论文，国防教育训练园 军事文化创意产业园和大健康温泉养生产业园
14 | 谋划项目 | 上石桥水库-花海自驾游露营目的地项目 |  | 预与上石桥村进行合作，将其管辖的上石桥水库及周围土地进行利用，开发并建设成为集帐篷露地、自驾车营地、青少年营地和水上运动基地等多位一体的露营公园项目
15 | 谋划项目 | 云上钢道 |  | 本项目新建登山步道，全长8.5公里，道路宽4米，东起玉佛山风景区，沿瞭美塔环线至玉佛苑风景区止。包含新建沥青路面4400平方米（1.1公里）、路面提升改造29600平方米（7.4公里）；新建一级观景点1102平方米，共3处：包括钢之云环720平方米、钢之云亭232平方米、钢之云梯150平方米；新建二级观景点72平方米；厕所改造3座；钢道照明350套；绿化补植5000平方米等。
16 | 谋划项目 | 永基玫瑰园温泉康养小镇项目 | 卓众国际投资股份有限公司（海南） | 该项目位于千山风景区庙尔台村，（西至庙尔台小学门前公路，东至山体，北至湖畔香台小区，南至村路），面积约90000平方米，预计投资6亿元，计划在此地建成集康养旅游、住宿、教育于一体的星级温泉康养小镇。
17 | 拟新开工项目 | 未来世界项目 | 沈阳青龙投资管理有限公司 | 此项目包括一期、二期两个地块，于2011年10月和2013年2月两次以毛地摘牌方式挂牌出让，两宗土地共18.4万平。
18 | 复工项目 | 四季温泉养生文化宫项目 | 鞍山市千山风景区四季温泉养生文化宫 | 计划总投资额0.68亿元，规划用地面积2671.36平方米，总建筑面积4037.18平方米，道路广场1121.82平方米，绿化534.27平方米围墙200米，及给排水、采暖、电气等基础设施配套工程。购置客房、餐厨、休闲、休息大厅内的设备设施及酒店管理系统等。该项目于2017年10月开工建设，计划于2023年7月完工。
19 | 拟新开工项目 | 千山景区（中南部景区）旅游基础设施项目 | 千山旅游集团有限公司 | 计划总投资额0.42亿元，项目建设内容：1、完成6处游客服务设施升级改造。提升改造票务管理智能系统，并与北部景区联网，实现对全景区游客的大数据动态分析管理，完善游客流量监测和动态展示系统及配套设施；2、安装智能监控和安防消防系统，对中南部景区重点区域实施森林防火预警监控，切实提高森防预警和快速反应能力；3、提升改造景区内部道路，总长约4500米；提升改造景区步道石阶路，总长约1300米。计划于2023年7月开工，2025年12月竣工。
20 | 谋划项目 | 千山风景区水库项目 | 鞍山市水利局 | 计划总投资8925万元千山水库拟建在南沙河上游，千山风景区大安寺附近水库总库容42.08万立方米，规划投资8925万元。目前已由辽宁省水利水电斯测设计研究院有限责任公司完成《南沙河流域千山风景名胜区段防洪工程规划报告》初稿，并正在推进可研报告编制工作。
21 | 谋划项目 | 千山俪景社区养老服务中心项目 | 辽宁千慧房地产有限公司 | 该项目是为盘活国有闲置资产，通过国家对养老产业的扶持政策，将千山俪景小区闲置的31#楼及附属网点，改造成社区养老服务中心。改造总面积3672.72㎡，其中住宅面积2813㎡，网点面积790.19㎡，最大容量为90床位，预计申请国家补贴1000万元。该项目建成后，将有效盘活千山俪景小区闲置资产，同时满足辖区日间照料、上门助浴、卫生清理、紧急救援等居家养老服务
22 | 拟新开工项目 | 鞍山市儿童教育实践基地 | 辽宁积翠乡村旅游有限公司 | 计划总投资额0.25亿元，占地面积8.5万平方米，其中包括新建农耕园区65000平方米、植物昆虫园区13000平方米，水塘五处7000平方米，新建防洪水道700米、木栈道970米、体能拓展步道1200米，食堂餐厅一处、公厕3座、新装基地道路路灯、木牌坊三座、过街涵洞一座；新装监控系统，智慧园区管理系统，智慧园区交通系统，智慧路灯等基础设施。维修改造建筑面积3500平方米，其中包括多功能教室1900平、实践活动室500平、植物昆虫标本展示厅600平、科技体验厅200平、泥塑学习展示厅300平。项目建成后，为鞍山适龄儿童提供农耕文化体验、自然教育教学、儿童劳动教育、动植物认知、体能拓展步道、民俗文化体验、冰雪文化体验等公益性普惠性服务，满足鞍山市儿童户外教育教学需求，补齐儿童户外教育短板，具有典型示范带动效应。

## Sheet1
附件：2 风景区重点项目基本明细表
更新时间：2023.01
序号 | 在建状态 | 项目名称 | 项目单位 | 规划内容及规模 | 项目进展 | 存在问题
1 | 谋划项目 | 千山新华文化旅游产业园项目 | 千山新华文化旅游产业发展有限公司 | 项目规划占地面积约十平方公里，总投资近500亿元人民币。项目本着科学规划、总体布局、分步实施的原则，共分五期开发建设：一期建设文化旅游核心区（大中华温泉小镇）；二期建设温泉康养小镇；三期建设冰雪温泉体育小镇；四期建设山地运动文化小镇；五期建设农业、康养、旅游特色小镇。 | 1、千山风景区管委会成立项目推进领导小组与企业对接推进项目开展。2、新华集团按照市自然资源局意见初步修改了《一期项目规划设计方案》的用地需求，与市自然资源局进行了多轮沟通，已将风景区范围内一期规划包含的可出让国有建设用地纳入正在修编的《鞍山市国土空间规划》，同时对《千山风景区总体规划》进行适当调整。 | 由于该项目一期坐落于千山景区正门附近、韩家峪村等区域，需依据《鞍山市国土空间规划》和《千山风景区总体规划（2021-2035）》进行规划审批。待两个规划获得批准后，该项目方可实施。
2 | 谋划项目 | 辽宁龙源千山文化旅游暨乡村振兴项目 | 辽宁千山旅游集团、辽宁龙源旅游投资管理有限公司 | 计划总投资10亿元，工程总占地面积139万㎡、总建筑面积186070㎡，主要建设内容包括：观光农业、林下经济、改善人居环境等。新建道路工程343000㎡、新建给水工程13000m、新建排水工程30000m、新建供热工程13000m、新建燃气工程13000m、新建通讯工程13000m、安装监控950个、新建电力工程13000m、新建照明工程670盏、新建广场18700㎡、民宅外立面修缮98150㎡、新建建筑（新建民宿、仓储、加工用房、其他建筑等）87920㎡、新建消防水鹤30个、新建消防栓110个、河道治理工程8800m、新建玻璃栈道2600m、设置车辆停靠点50个、采购环卫车3辆、设置环卫收集点125。特色产业工程占地面积共1251900㎡其中包括：中草药种植625800㎡、花卉种植区187900㎡、果园125200㎡、蔬菜种植313000㎡。 | 目前已与龙源集团达成初步合作意向，可研及初步概念性规划正在编制过程中。龙源集团目前正在对千华公司，经营情况开展尽调工作。待调查结束后双方协商具体合作内容。
3 | 拟新开工项目 | 卓阅庆芳华项目 | 辽宁千慧房地产有限公司 | 计划总投资2亿元，项目总占地1.86万㎡，总建筑面积约2.6万㎡。主要建设：多层养老公寓及游泳馆、健身房、餐饮等配套用房。预计2023年4月开工，全年计划投资0.2亿元。 | 项目企业已完成立项、选址用地预审、土地相关手续已完成，目前正在进行规划审批 | 正在积极协调市住建局和市供热集团解决项目地块上临时供热站迁移问题
4 | 拟新开工项目 | 千山玖号院康养小镇项目 | 辽宁省中万置业有限公司 | 项目选址位于倪家台，占地7.71公顷，投资5亿元。2013年鞍山恒邦房地产开发有限公司花费了7713万元购买了倪家台7.71公顷地块，至今未开发。为了盘活此地块，风景区对此地块进行招商，现与五联天翔（台州）置业有限公司进行洽谈，该公司愿意盘活此地块并开发。该企业拟投资5亿元人民币盘活万邦7.71公顷闲置土地，在此区域打造高端康养小镇，投资强度6500每平。预计2023年4月开工 | 已与辽宁省中万置业有限公司（五联天翔（台州）置业有限公司子公司）签订国有土地使用权退地办理协议。企业正在办理拍卖土地过户手续，管委会正在办理该地块用地性质调整手续 |  | 2023年第一次规土委专题会原则通过中湾置地退地。下一步准备组织编制地块控规事宜。
5 | 拟新开工项目 | 辽宁禧心谷文旅康养小镇（美丽乡村）项目 | 北京禧园文化集团有限公司、辽宁泽清居实业有限公司 | 计划总投资10亿元，由北京禧园文化集团有限公司和辽宁泽清居实业有限公司合作开发建设。项目由开发建设国有建设用地DN1、DN2地块和改造建设倪家台村、宁家峪沟“美丽乡村”两部分组成，总占地约50万平方米，东起千山东路、西至DN1、DN2地块边界，全长2.5公里。主要建设文旅、康养、度假公寓式酒店，集中与分散式建筑，生态停车场，滨水景观带、标志性牌坊、特色美食厅、文创休闲厅、露天剧场、特色民宿区、度假营地、林下温泉康养区、植物科普园、种植采摘园等。 | 已完成立项、土地、能评前期手续，项目企业正在按照市营商局（行政审批局）意见，修改规划设计方案。企业正在申请办理林地手续。 | 省林草局需要依据新版《千山风景区总体规划》审批办理林地手续，影响项目按时开工。
6 | 复工项目 | 永缙十里春风颐养温泉度假小镇项目 | 鞍山港旅置业有限公司 | 计划总投资额28亿元，规划用地29.87万平，建筑面积31.36万平，主要建设温泉度假酒店、康养公寓、康养民宿等。项目分三期建设，一期和二期计划完成建筑面积20万平，计划投资16亿元，主要建设具有康养服务功能的社区、公寓和康养服务中心等；三期计划完成建筑面积约10万平，计划投资12亿元，主要建设具有康养服务功能的温泉度假酒店、民宿等。该项目于2020年8月开工建设，计划于2026年7月完工。 | 该项目已开工建设，该项目已于2月复工，一期计划建筑面积为9.64万平，计划投资77080万元。目前，在建的1.1期占地面积7.06万平，总建筑面积3.06万平，建筑栋数为28栋，已全部封顶。2022年已累计完成固投3.99亿元。2022年完成投资0.58亿元。
7 | 待复工项目 | 彩虹溪谷奇妙世界项目 | 新业和禾（鞍山）文旅发展有限责任公司 | 计划总投资额0.4亿元，位于韩家峪村，总占地面积约4万平，其中儿童乐园占地约2万平，各类游乐项目约25项。总投资0.4亿元，维修改造建筑面积约2000平。主要建设内容为：主要利用原有建筑维修改造孔子国学堂等、利用村集体林地开展亲子运动场、亲子采摘园、种植体验园、无动力运动乐园、亲子拓展体验园、亲子农业养殖体验园等文化、农业、运动项目，让亲子文旅、农旅更具有参与性、体验性、互动性。 项目分三期建设， 一期投资0.2亿元，主要建设：基础道路建设、管线施工、孔子国学堂、无动力运动乐园、亲子拓展体验园、亲子采摘园、亲子运动场、儿童乐园等项目。计划开竣工时间为：2021.6-2021.8 二期投资0.1亿元，主要建设亲子农业养殖体验园、种植体验园、无动力乐园二期、儿童乐园二期、亲子运动拓展区等。计划开竣工时间为：2022.4-2022.9 三期投资0.1亿元，主要建设亲子民宿、亲子动力乐园。 | 已完成立项、能评手续，正在办理规划许可等审批手续。项目一期已完工，已运营。 | 由于该项目坐落于千山风景区韩家峪村，需要依据新版《千山风景区总体规划（2021-2035）》进行规划审批。
8 | 复工项目 | 鞍山市交运集团十二队千山停车场项目 | 鞍山市交通运输集团有限公司 | 计划总投资额0.12亿元，该项目由辽宁千山旅游集团出资建设，占地面积18006.44平方米，新停车场建筑面积2469平方米，主要建筑有办公楼、修理车间、门卫、结算室、围墙等。 | 该项目部分建筑主体已完工，正在进行建筑外立面施工。累计固投0.09亿元。目前未复工。 | 受疫情影响，千山旅游集团资金紧张，工程进展缓慢
9 | 拟新开工项目 | 千山风景名胜区生态资源保护项目 | 鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心 | 项目总投资： 30154.77万元。政府债券资金2.4亿元。 建设内容主要包括： 油松注干预防松材线虫病、古树名木复壮保护、地质灾害监测及生态资源监测指挥中心建设。 油松注干预防松材线虫病包括：千山风景区、玉佛山风景区内油松实施干部注射药剂，以防止感染松材线虫病。 古树名木复壮保护包括：千山风景区、玉佛山风景区内 97 棵一级古树的复壮保护。 地质灾害监测包括：千山风景区、玉佛山风景区地质灾害隐患点的监测与修复工程。 生态资源监测指挥中心包括：千山风景区、玉佛山风景区内生态环境监测系统、指挥中心硬件建设及软件建设。 | 已完成该项目的可行性研究报告和初步设计 | 该项目若干子项目捆绑在一起每个子项目都需要有自己的可行性报告，和初步设计。
10 | 谋划项目 | 粤电鞍钢100MW光伏发电项目 | 奥电集团鞍钢融智新能源科技有限公司 | 计划总投资4.5亿，在鞍钢矿业大球厂尾矿库区域内投资建设容量100MW光伏发电设备。 | 鞍钢集团正在调整大孤山矿区“十四五”生产规划，关于水面光伏项目的实施方案，双方正在沟通确认中
11 | 复工项目 | 千山风景区万水河综合改造项目 | 千山风景区管委会住建办 | 项目由千山风景区管委会投资建设，总投资1.6亿元，重点对万水河庙尔台桥至倪家台桥下游段3.5公里河道，进行景观综合提升，充分利用河道周边现有的自然资源和人文资源，建设休闲旅游景观带，提升沿线土地商业价值，带动沿河温泉健康等产业发展，打造滨河健康旅游综合体。该项目于2018年4月开工建设，计划于2023年10月完工。 | 该项目一期工程已经完成并投入使用，二期工程即将开工建设。累计完成固投0.63亿元。目前未复工。 | 受疫情影响，千山风景区管委会财政资金紧张，暂时无法开展二期工程建设。
12 | 拟新开工项目 | 韩家峪辽东美食街项目 | 辽宁永存文化产业发展集团有限公司 | 计划总投资额0.2亿元，该项目占地面积约为2900平，建筑面积1112.17平方米（其中部分为临时建筑）。主要建设内容：辽宁永存烹饪文化艺术馆项目，包括研发室、展示品鉴室、电教室、接待室等。此项目分为两期建设。 | 企业正在编制项目设计方案，并就规划、土地、林地、房屋建设等事项，征求住建办、自然资源三分局意见。 | 项目建设中需要在建设用地上建设少量临时建筑，需要管委会批准。
13 | 拟新开工项目 | 鞍山市国防军警培训基地项目 |  | 建设“一心”接待中心，由军警主题、文化论坛（国际会议中心）、餐厅、酒店、自救急救体验馆、生态停车场等构成，是国防军警文化公园核心服务区四园军事主题论文，国防教育训练园 军事文化创意产业园和大健康温泉养生产业园 | 已签订框架协议 | 原警察俱乐部相关人员安置问题
14 | 谋划项目 | 上石桥水库-花海自驾游露营目的地项目 |  | 预与上石桥村进行合作，将其管辖的上石桥水库及周围土地进行利用，开发并建设成为集帐篷露地、自驾车营地、青少年营地和水上运动基地等多位一体的露营公园项目
15 | 谋划项目 | 云上钢道 |  | 本项目新建登山步道，全长8.5公里，道路宽4米，东起玉佛山风景区，沿瞭美塔环线至玉佛苑风景区止。包含新建沥青路面4400平方米（1.1公里）、路面提升改造29600平方米（7.4公里）；新建一级观景点1102平方米，共3处：包括钢之云环720平方米、钢之云亭232平方米、钢之云梯150平方米；新建二级观景点72平方米；厕所改造3座；钢道照明350套；绿化补植5000平方米等。 | 规土委通过项目单位设计方案
16 | 谋划项目 | 永基玫瑰园温泉康养小镇项目 | 卓众国际投资股份有限公司（海南） | 该项目位于千山风景区庙尔台村，（西至庙尔台小学门前公路，东至山体，北至湖畔香台小区，南至村路），面积约90000平方米，预计投资6亿元，计划在此地建成集康养旅游、住宿、教育于一体的星级温泉康养小镇。 | 目前，就该项目具体细节已与卓众国际投资股份有限公司（海南）进行多次洽谈，该项目地块正在征收工作中，预计于2023年内办理完成土地招拍挂事宜。
17 | 拟新开工项目 | 未来世界项目 | 沈阳青龙投资管理有限公司 | 此项目包括一期、二期两个地块，于2011年10月和2013年2月两次以毛地摘牌方式挂牌出让，两宗土地共18.4万平。 | 该项目因动迁资金问题导致动迁工作处于停摆状态 | 配合市财政局尽快将资金列入到2023年预算，并及时拨付给管委会；2、成立未来世界项目土地征迁的工作专班。在资金到位后半年内完成净地和交地工作；3、继续对接项目，按照国土空间规划要求修改项目设计，加速项目早日开工。
18 | 复工项目 | 四季温泉养生文化宫项目 | 鞍山市千山风景区四季温泉养生文化宫 | 计划总投资额0.68亿元，规划用地面积2671.36平方米，总建筑面积4037.18平方米，道路广场1121.82平方米，绿化534.27平方米围墙200米，及给排水、采暖、电气等基础设施配套工程。购置客房、餐厨、休闲、休息大厅内的设备设施及酒店管理系统等。该项目于2017年10月开工建设，计划于2023年7月完工。 | 建筑已封顶，外楼面工程全部完成，已完成消防改造工程，正在办理消防改造验收手续。待消防改造工程验收合格后，即可开展内部装修工程。该项目已于8月复工，累计完成固投0.4亿元。 | 受疫情影响，企业资金紧张，企业投资意愿降低，内部装修工程处于停滞状态，导致工程进展缓慢
19 | 拟新开工项目 | 千山景区（中南部景区）旅游基础设施项目 | 千山旅游集团有限公司 | 计划总投资额0.42亿元，项目建设内容：本项目包含三个子工程,分别为： 1、旅游基础服务设施升级改造工程。积翠门、五龙宫门岗、中会寺门岗、大安寺门岗、泰和门门岗、香岩寺门岗共6处游客服务设施升级改造。修缮房屋完善办公环境、扩大游客休憩区；提升改造票务管理智能系统，并与北部景区联网，实现对全景区游客的大数据动态分析管理，完善游客流量监测和动态展示系统及配套设施，全面提升中南部景区旅游基础设施软硬件服务水平。 2、智能监控和安防消防工程。安装智能监控和安防消防系统，对中南部景区重点区域实施森林防火监控，切实提高森防预警和快速反应能力。 3、道路维修工程。提升改造景区内部道路总长约4500米；提升改造景区步道石阶路，总长约1300米等。 项目计划建设期为36个月，即2022年8月—2025年7月。 | 该项目已完成可研批复手续，正在申请中央预算内投资资金3200万。鞍山市发改委已完成该项目的立项审批，市财政局已下达资金承诺函，待下一步市政府批复该项目真实性承诺函后汇总其他资料报送省发改委审核。
20 | 谋划项目 | 千山风景区水库项目 | 鞍山市水利局 | 计划总投资8925万元千山水库拟建在南沙河上游，千山风景区大安寺附近水库总库容42.08万立方米，规划投资8925万元。目前已由辽宁省水利水电斯测设计研究院有限责任公司完成《南沙河流域千山风景名胜区段防洪工程规划报告》初稿，并正在推进可研报告编制工作。 | 已完成地勘，正在进行水库居民移迁
21 | 谋划项目 | 千山俪景社区养老服务中心项目 | 辽宁千慧房地产有限公司 | 该项目是为盘活国有闲置资产，通过国家对养老产业的扶持政策，将千山俪景小区闲置的31#楼及附属网点，改造成社区养老服务中心。改造总面积3672.72㎡，其中住宅面积2813㎡，网点面积790.19㎡，最大容量为90床位，预计申请国家补贴1000万元。该项目建成后，将有效盘活千山俪景小区闲置资产，同时满足辖区日间照料、上门助浴、卫生清理、紧急救援等居家养老服务 | 企业已邀请第三方完成设计工作。 | 需要通过管委会协调向市民政部门申请资金补助
22 | 拟新开工项目 | 鞍山市儿童教育实践基地 | 辽宁积翠乡村旅游有限公司 | 计划总投资额0.25亿元，占地面积8.5万平方米，其中包括新建农耕园区65000平方米、植物昆虫园区13000平方米，水塘五处7000平方米，新建防洪水道700米、木栈道970米、体能拓展步道1200米，食堂餐厅一处、公厕3座、新装基地道路路灯、木牌坊三座、过街涵洞一座；新装监控系统，智慧园区管理系统，智慧园区交通系统，智慧路灯等基础设施。维修改造建筑面积3500平方米，其中包括多功能教室1900平、实践活动室500平、植物昆虫标本展示厅600平、科技体验厅200平、泥塑学习展示厅300平。项目建成后，为鞍山适龄儿童提供农耕文化体验、自然教育教学、儿童劳动教育、动植物认知、体能拓展步道、民俗文化体验、冰雪文化体验等公益性普惠性服务，满足鞍山市儿童户外教育教学需求，补齐儿童户外教育短板，具有典型示范带动效应。 | 已完成立项、正在编制设计方案。已报市发改委申请鞍山市儿童友好城市建设储备项目。正在与沈阳投资运营团队开展项目洽谈。 | 需要协调市自然资源部门，确定园区林地、耕地红线，确定园区内是否可以搭建临时建筑以满足功能需求；需要对接省、市发改部门，落实扶持资金。