鞍山市市场监督管理局文件

鞍市监发〔2021〕14号

鞍山市市场监督管理局关于印发《鞍山市

“一市一域”“一县一品”质量提升

行动方案》的通知

各县（市）区市场监督管理局：

为深入贯彻省市场监管局关于开展“一市一域”“一县一品”质量提升行动的总体部署，落实全市质量提升行动的年度任务，市市场监管局制定了《鞍山市“一市一域”“一县一品”质量提升行动方案》，现印发给你们，请认真组织落实。

鞍山市市场监督管理局

2021年6月22日

鞍山市“一市一域”“一县一品”

质量提升行动方案

2019-2020年,鞍山市市场监管局联合辽宁省标准化研究院，共同开展装备制造、食品、菱镁三个行业质量提升行动，以追求卓越的视角，全面审视企业深层次管理缺陷，精准把脉提升管理水平，使企业受益匪浅。这种政企联动的质量提升模式，受到了省局领导的高度肯定。2021年，市市场监管局将以落实全省“一市一域”“一县一品”质量提升行动任务为突破口，继续开展质量提升行动。计划如下：

一、“一市一域”质量提升工作方案

（一）总体目标。

深化与辽宁省标准化研究院的合作，选定菱镁产业作为“一市一域”质量提升的主攻方向，以海城市菱镁产业中获得过辽宁名牌产品、鞍山市市长质量奖荣誉的企业为重点，选取5-8家龙头企业，通过聘请知名管理专家和技术专家，进一步发现问题并提出改进建议，推动鞍山菱镁特色产业做大做强，实现企业质量管理能力和技术水平的双向提升，助力企业走上品牌化发展道路。

- 工作依据。

1.《国务院关于印发质量发展纲要（2011-2020年）的通知》（国发〔2012〕9号）

# 2.《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号）

# 3.《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》（辽委发〔2019〕3号）

# 4.《关于印发鞍山市实施质量强市战略工作方案的通知》（鞍政发〔2014〕14号）

5.《中共鞍山市委办公厅 鞍山市人民政府办公厅关于开展质量提升行动的实施意见》（鞍委办发〔2017〕31号）

6.《中共鞍山市委办公室 鞍山市人民政府办公室关于印发<鞍山市质量提升行动的实施方案>的通知》（鞍委办发〔2019〕75号）

（三）工作内容及时间安排。

1.开展摸底调查。2021年7月20日前，面向参加2020年质量提升行动的菱镁行业的企业印发通知，企业自愿报名，采取突出重点企业、兼顾一般企业的原则，选取5-8家企业作为质量提升对象。采用问卷、电话调查等方式，充分了解企业的质量和品牌等方面的需求。

2.制定巡诊计划。2021年7月31日前，根据调研的结果以及上一轮巡诊情况，坚持问题导向，制订现场巡诊的计划，有针对性的配备相关专家，原则上保证1名菱镁行业技术专家，其他专家根据具体情况选配，专家组由2-3名专家组成。

3.进行现场巡诊。2021年9月15日前，根据企业实际需求，组织专家组为企业提供质量技术基础、品牌建设管理、卓越绩效管理等方面的服务，为企业质量管理和品牌推介水平精准把脉，形成一企一策的《鞍山市生产企业质量提升行动改进方案》。从提升前后的数据对比、措施是否可行切实、成绩是否真实有效、未来发展的预期等方面，全面评价企业质量提升成效。

4.提炼专题报告。2021年11月15日前，结合现场巡诊、企业效果评价等情况，专家组分别以每个企业和菱镁行业为样本，提炼《鞍山市菱镁产业质量提升行动报告》，为企业发展需求精准服务，为菱镁产业发展保驾护航，为全市企业持续健康发展建言献策。

二、“一县一品”质量提升工作方案

按照省市场监管局关于“一县一品”质量提升工作的总体部署，结合全市各地区产业布局，开展全市“一县一品”质量提升行动。

（一）确定“一县一品”质量提升名单。

按照统一部署，市市场监管局指导各地区根据自身产业发展情况确定质量提升重点产品，并在全市范围内统一协调，确保各地区确定的产品具有代表性、带动性。通过市、县（区、市）两级相互协调，最终确定鞍山市“一县一品”质量提升名单。

（二）因地制宜配备专家队伍。

各地区根据“一县一品”质量提升工作需要，配备管理专家和技术专家，为企业提供专业服务。市市场监管局将开放全市质量提升行动专家库，为各地区提供质量提升专家资源保障。

（三）有序开展质量提升行动。

各地区根据工作安排扎实开展“一县一品”质量提升工作，质量提升专家组对于企业在管理和技术方面存在的问题要做到言之有物、指导有方，市市场监管局将不定期组织人员对参与企业进行回访，及时掌握各地区推进情况。

（四）高质量完成““一县一品”质量提升报告。

各地区要在开展质量提升行动的基础上，提炼做法、总结经验，于2021年11月15前，按要求报送“一县一品”质量提升报告。其中，海城市耐火材料产品、台安县肉食鸡分割产品、岫岩县玉石电热褥垫产品将作为重点提升产品进行大力培育并向省市场监管局推介。

三、做好工作保障

（一）加强宣传推介。充分利用报纸、电视、网络、宣传册等媒体的宣传和导向作用，加大“一市一域”“一县一品”质量提升行动的宣传力度，扩大质量工作的社会影响。

（二）配备服务队伍。辽宁省标准化研究院组建2021年鞍山市菱镁行业质量提升工作组，设组长 1 名，研究人员 1 名，服务人员 1 名，具体职责如下：

组长：对工作负总责，安排具体分工；

研究人员：根据组长的要求开展质量提升研究工作；

服务人员：配合组长完成相关协调工作事宜，配合研究人员完成相关材料收集工作，并做好项目保障工作。

（三）做好课题研究。辽宁省标准化研究院将从不同层面、不同范围、不同责任主体之间，应用PDCA模型，加强对关键点质量控制，不断寻求改进机会、研究改进措施，通过召开座谈会的方式不断完善和改进质量提升项目。

附件：

1.鞍山市菱镁企业质量提升效果评价表

2.鞍山市生产企业质量巡诊表

鞍山市市场监督管理局办公室              2021年6月22日印发