## 自增
附件2
2020年台安县“重实干、强执行、抓落实”专项行动 重点工作任务进展情况表(自增部分）（共46项)
序号 | 牵头领导 | 县必保目标任务 | 县奋斗目标任务 | 完成情况 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人及 联系方式
（一）坚持规划引领，更高层次参与区域竞争合作（6项）
1 | 高 伟 | 完成《国土空间规划》。 | 完成台安县国土空间规划文本编制及县级国土空间规划信息平台建设。 | 国土空间规划已完成“双评价”和“双评估”，专题研究结论性意见，形成规划初稿。信息平台正在履行招投标手续。 | 县自然资源局 | 一区一园 县直各部门 各镇场街道 | 张德发 13464343380
2 | 王 江 高会巨 | 按照省内领先、全市一流标准，完成“一区一园”规划修编。 |  | 已完成规划修编。 | 一区一园 |  | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999
3 | 王 江 高会巨 | 争取专项债券资金2.95亿元，推进园区基础设施建设，实施经济开发区基础设施改造工程，热电联产（二期）开工建设；实施农高园给排水、供电等配套设施工程，提标改造污水处理厂。 |  | 已发行农高园基础设施专项债券1亿元，正在积极争取经开区基础设施专项债券1.5亿元。热电联产（二期）项目已完成立项、规划、征地、环评等相关手续，正进行施工图设计招标工作。 | 一区一园 | 县财政局 县住建局 县交通局 | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999
4 | 付 鹏 于德忱 高 伟 | 加快盘活“三闲一烂”资产，拓展项目发展空间，盘活关停和破产企业12户、闲置厂房13万平方米，闲置土地3.2万平方米，闲置楼宇3.7万平方米。 | 推进盘活闲置厂房工作，盘活关停和破产企业17户、闲置厂房20万平方米,盘活闲置土地3.7万平方米。 | 盘活闲置厂房29.2万平方米，盘活23户，闲置土地5.68万平方米，闲置楼宇3.7万平方米，烂尾楼6.8万平方米。 | 县发改局 县工信局 县住建局 县自然资源局 | 一区一园 各镇场街道 | 李 强 15040786777 王 月 18624207777 李 聪 13464333888 张德发 13464343380
5 | 付 鹏 | 持续加大“三争”力度，落实相关政策，调动部门工作积极性，力争更多项目纳入上三级计划盘子，全年争取中央预算内投资项目15个以上，到位资金2亿元。 |  | 已争取上级资金项目11个，中央预算内到位资金10959万元，地方政府专项债3.2亿元，抗疫特别国债1亿元。各类资金共18亿元。 | 县发改局 县财政局 | 一区一园 县直各部门 各镇场街道 | 李 强 15040786777 黄士军 13332117666
6 | 付 鹏 | 深化与南京市六合区对标合作，推动干部挂职交流、产业对接互补、开发园区共建、重大项目合作，形成全域对外开放新格局。 | 4月底前邀请六合区主要领导及工商联负责人来我县；6月底前组织对接1次；7月底前互派干部挂职。 | 已与南京市六合区对接，受疫情影响，互派挂职干部等未工作完成，其他工作已完成。 | 县发改局 | 一区一园 县直各部门 | 李 强 15040786777
（二）狠抓项目建设，打造高质量发展新引擎（2项）
7 | 辛 德 | 深入实施人才引进和人才返乡工程，落实人才政策，营造拴心留人的良好环境，全年引进域外人才80人以上，吸引返乡人才30人。 | 深入实施人才引进和人才返乡工程，落实人才政策，营造拴心留人的良好环境，全年引进域外人才100人以上，吸引返乡人才40人。 | 引进域外人才100人，吸引返乡人才40人。 | 县委组织部 | 一区一园 县直各部门 各镇场街道 | 邵秋玲 15941248585
8 | 高 伟 | 加大土地开发整理、存量用地清理力度，保障重点项目用地需求。2020年通过土地开发整理复垦项目实施，实现耕地占补平衡入库指标1800亩。 |  | 2020年我县实施土地开发复垦项目18个，已初步验收及新增耕地指标入库预检项目11个，入库预检新增耕地1850亩。 | 县自然资源局 | 各镇场街道 | 张德发 13464343380
（三）注重融合发展，构建多元支撑现代产业体系（4项）
9 | 王 江 高会巨 | 经济开发区、农高园主营业务收入分别实现220亿元和55亿元。 |  | 经开区完成主营业务收入182亿元，农开区实现主营业务收入59.67亿元。 | 一区一园 | 县直各部门 | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999
10 | 王 江 高会巨 | 推进宝利科技产能扩张，加快福瑞特年产100万吨冷弯型钢项目建设；鼓励民营企业参与国企民企双向混改和资产重组，支持辽宁缘泰与正华科技实现强强联手，稳步提升产能；加快辽宁雨森产16万吨生活用纸、辽宁荣耀年产50万吨高强瓦楞纸等造纸项目建设，推进中信纸业尽快落地，壮大绿色造纸产业规模；发展壮大“餐桌经济”，加快鞍山九股河年产3万吨禽肉熟食制品项目建设，推进辽宁安井年产8万吨速冻调制食品改扩建项目竣工投产，新增市级以上龙头企业3家；加快推进中电投桓洞风电场（二期）项目建设，总装机容量达到200兆瓦。 |  | 辽宁宝利科技有限责任公司实现产能48.26万吨；鞍山福瑞特金属制品有限公司投资10亿元建设的年产100万吨热镀锌板带及冷弯镀锌型钢及结构用方矩镀锌管项目，7月开工建设；辽宁雨森卫生用品有限公司投资10亿元建设的年产16万吨生活用纸项目一期工程2条生产线计划10月份投入试生产；辽宁荣耀纸业科技有限公司投资10亿元建设的年产50万吨高强瓦楞原纸项目第一线生产线建设完成；河北保定中信纸业有限公司计划投资3亿元建设的年产10万吨生活用纸项目签约落地；鞍山九股河年产4万吨禽肉熟食制品项目完成立项；辽宁安井年产8万吨速冻调制食品改扩建项目已竣工投产。 | 一区一园 桓洞镇 | 县直各部门 | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999 姜兴佳 13942255029
11 | 王 江 | 筹建同类产业协会，构建行业发展联盟，实现企业抱团发展。 |  | 成立台安经济开发区工业企业商会，组织企业抱团发展。 | 经济开发区 |  | 王 江 13942295328
12 | 付 鹏 | 组建台安县融资担保有限公司，为我县中小微企业解决融资难问题。 |  | 由于政策变化，暂停组建台安县资担保有限责任公司。 | 县发改局 | 一区一园 各镇场街道 | 李 强 15040786777
（四）强化改革创新，增强高质量发展内生动力（10项）
13 | 付 鹏 | 加强机构编制管理，优化政府组成部门机构设置，建立分工合理、运行高效的工作体系，释放改革活力。深度推进预算绩效管理，适时开展事前绩效评价。 |  | 拟定《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和配套的《台安县预算绩效管理实施细则》，对各乡镇财政绩效工作进行考核。对2019年6个项目进行绩效评价，已按时完成政府组成部门机构设置。将县委县政府督查室的政府督查考核职能划转至县政府办公室。为县工信局和县应急管理局各增加行政编制1名。为县文化旅游和广播电视局增加行政编制1名。 | 县编办 县财政局 | 各镇场街道 各相关部门 | 张红光 13889727555 黄士军 13332117666
14 | 付 鹏 | 推进国企和民企改革，完成4家国企混改。坚持“两升两降”导向，激发国有企业活力，重点国有企业实现跨区域经营。 |  | 新开河粮库已完成混改任务，现正与京粮食集团重组，其他3家粮食企业已完成公司制改革。 | 县财政局 | 各相关部门 各企业集团 | 黄士军 13332117666
15 | 刘兴达 | 深入推进开发园区创新发展，支持农高园晋升省级经济开发区，打造国家级现代农业产业园。 |  | 晋升为省级经济开发区，已完成国家现代农业产业园申报工作，有望于2021年进入国家级现代农业产业园行列。 | 农高园 农业农村局 | 各相关部门 | 高会巨 13842264999 杨 廷 15998039399
16 | 于德忱 刘兴达 | 整合行政执法队伍，推动执法重心下移，提高行政执法水平。 | 2020年完成改革，提高执法水平。 | 推动执法重心下移，各镇综合执法大队开展巡回执法，纠正各类违法行为。成立台安县综合行政执法大队，完成人员转隶，查处违法案件9起。成立台安县市场监督管理综合行政执法队，加大执法力度，维护良好的市场秩序。实施城市精细化管理，建立和完善城市管理长效机制。 | 县市场局 县住建局 县农业农村局 | 各镇场街道 各相关部门 | 付志强 15904129797 李 聪 13464333888 杨 廷 15998039399
17 | 于德忱 | 深入实施创新驱动战略，推动科技创新和经济社会发展深度融合，促进科技成果转化，全年申报推荐各级技术创新平台2个。 |  | 完成科技成果转化项目5项。 | 县工信局 | 一区一园 各镇场街道 | 王 月 18624207777
18 | 于德忱 | 支持康博士制药等科技企业通过产学研结合提升自主创新能力。 |  | 与沈阳药科大学等科研院校合作进行醋酸钠原料药一致性评价工作，已完成药学研究工作，正进行申报。 | 县工信局 | 相关镇场街道 | 王 月 18624207777
19 | 付 鹏 刘兴达 | 扩大创业担保政策扶持范围，发放创业担保贷款1000万元以上。 | 发放创业担保贷款1亿元。 | 农业农村局已发放个人创业担保贷款774笔，9968万元，累计个人涉农担保贷款167笔，2048万元。已发放创业担保贷款8239万元。动监局发放涉农贷671笔，8752万元。人社局扶持创业带头人68人，带动就业429人。审核合格首次创业场地补贴7人，发放首次创业场地补贴3.5万元。申请创业担保贷款2人，30万元。 | 县发改局 县人社局 县农业农村局 县动监局 县财政事务 服务中心 | 一区一园 各镇场街道 | 李 强 15040786777 安立新 13842221556 杨 廷 15998039399 李 强 13841200009 吕海传 13904925698
20 | 李晓梅 | 推进职教中心与一区一园战略合作，培养“台安工匠”60人。 |  | 培训900余人次，技能人才50人。 | 一区一园 县职教中心 |  | 王 江 13942295328 高会巨 13842264999 郭继昌 13842222299
21 | 付 鹏 | 深入推行“双随机、一公开”跨部门联合监管模式，优化部门执法方式，坚决杜绝选择性执法、任意性检查，最大限度减少对市场主体的干扰。 |  | 营商局对选择性执法、任意性检查工作不断加强监督检查，最大限度减少对市场主体的干扰。 | 县营商局 | 各镇场街道 各相关部门 | 从宏宇 13841276876
22 | 付 鹏 | 完善企业家接待日制度，定期开展政企互动，建立“亲”“清”新型政商关系。 | 组织两次企业家交流座谈会,为企业互动互通提供平台，在全县范围内推选出杰出企业家代表，弘扬企业家精神，推广先进经验，实现以企引企，以商招商。 | 营商环境建设工作领导小组组织召开企业家座谈会，为政企沟通搭建广阔平台，为服务企业提供“绿色通道”。先后走进县“一区一园”部分企业进行座谈，了解企业生产、经营、运输、人才引进等方面情况。 | 县营商局 | 各镇场街道 各相关部门 | 从宏宇 13841276876
（五）围绕“五个振兴”，打造新时代农业农村“台安样板”（6项）
23 | 刘兴达 | 深入推进农业供给侧结构性改革，扩新发展设施农业2000亩，打造鞍山精品农业区。 |  | 扩新发展设施农业2400亩，打造鞍山精品农业区。 | 县农业农村局 | 各镇场街道 | 杨 廷 15998039399
24 | 刘兴达 | 实施精品农产品品牌提升计划，新增绿色农产品认证企业2家。 |  | 洪家农牧场五彩庄园花生、高力房镇鲲鹏棚菜种植专业合作社茄子和辣椒绿色标识证书已下发。 | 县农业农村局 | 各镇场街道 | 杨 廷 15998039399
25 | 付 鹏 刘兴达 | 实施农村电商崛起工程，打造“线上特色台安馆”，推进线上线下融合发展，建设镇场街道电子商务服务站5个以上，新华大米、稻田河蟹、台安小杂粮等特色农产品实现大规模网上销售。 | 大力发展农村电商崛起工程加强发展农村电商便民服务站建设，争取年底完成服务站200家，尽快推进我县特色农产品网上销售。 | “白菜帮”项目完成升级改造，台安帮团购平台目前入驻企业54家。我县7家企业成功入驻8890助农店铺平台。9家龙头企业申报“鞍山企业之家”网络平台。5月24日，在鞍山电视广播中心，4位县领导为我县12家产品代言，15种商品上架，累计成交24万余元。直播间热度榜排行辽宁第一，全国第十。6月3日，组织企业参加副市长带队、局长代言网络直播平台，共有3种商品上架“小黄车”。 | 县发改局 县农业农村局 | 各镇场街道 | 李 强 15040786777 杨 廷 15998039399
26 | 刘兴达 | 实施乡村产业振兴项目11个，扶持壮大村集体经济项目21个。 |  | 2019年乡村产业振兴项目共11个，总投资973万元。扶持壮大村集体经济发展项目21个，已完成项目15个。 | 县农业农村局 | 各镇场街道 | 杨 廷 15998039399
27 | 刘兴达 | 拓宽培育途径、创新培育机制，全年培育新型职业农民200人。 |  | 确定台安县欣钰职业技能培训学校、台安县机电职业技能培训学校为培训基地。已完成新型职业农民培育400人。 | 县农业农村局 | 各镇场街道 | 杨 廷 15998039399
28 | 付 鹏 刘兴达 | 开展“畜禽养殖规范年”活动，提升改造50家规模养殖场，粪污资源化利用率达到95%以上；梯次推进散埋乱葬整治，实施2个村级公益性公墓建设。 | 梯次推进散埋乱葬整治，实施4个村级公益性公墓建设。 | 贯彻落实《台安县清明节期间整治散埋乱葬实施方案》，新死亡人口全部进入公墓安葬，共安葬1610人。新开河镇李窑村村级公益性公墓、雷屯村村级公益性公墓建设完成，已投入使用。粪污资源化利用率达到95.39%。 | 县人社局 县动监局 | 各镇场街道 各相关部门 | 安立新 13842221556 李 强 13841200009
（六）树牢底线思维，坚决打赢三大攻坚战（5项）
29 | 于德忱 刘兴达 | 加强秸秆焚烧管控与综合利用，实施好国家秸秆综合利用示范县项目。 | 加强秸秆焚烧管控巡查，督促责任主体监管到位，做好火点责任落实。在2019年秸秆利用率基础上再提升5%。 | 我县现有秸秆收储点13个，秸秆综合利用率已达到目标要求。通过落实2020年秸秆综合利用示范县项目，秸秆露天焚烧现象得到有效控制，农业可持续发展能力进一步得到增强。 | 市生态环境局 台安分局 县农业农村局 | 各镇场街道 | 张博宇 15241221333 杨 廷 15998039399
30 | 刘兴达 高 伟 | 守住耕地保护、开发强度、生态保护三条红线，节约集约利用土地，减少农业面源污染。 |  | 落实耕地保护任务和城镇开发边界，将评估后的2016年划定生态保护红线和整合优化后自然保护地纳入生态保护红线，已上报国家审核。 | 县自然资源局 县动监局 | 各镇场街道 | 张德发 13464343380 李 强 13841200009
31 | 付 鹏 | 严格控制新增债务，妥善化解存量债务，确保债务风险处于可控区间，全年化解存量债务1.5亿元。 | 化解存量债务达到2亿元。 | 已化解存量债务4.97亿元。 | 县财政局 | 各镇场街道 各相关部门 | 黄士军 13332117666
32 | 付 鹏 | 加强重点债务企业、非法集资、民间融资领域监督管理，守住不发生系统性金融风险底线。 |  | 成立金融风险预警机制工作领导小组。对县内注册的2家小额贷款公司进行检查。 | 县发改局 | 各镇场街道 各相关部门 | 李 强 15040786777
33 | 于德忱 | 供需两侧同时发力，全面推进房地产去库存，保障房地产市场平稳有序运行，商品房去化周期调整到20个月以内。 |  | 商品房去化周期为18.6个月。 | 县住建局 | 各镇场街道 各相关部门 | 李 聪 13464333888
（七）强化民生福祉，提升社会保障能力和科学治理水平（13项）
34 | 高 峰 刘兴达 | 大力推广XOD模式，提升城市内涵。启动梅园南大街、建设大街工程，完成工人村路等道路维修改造，南外环路竣工通车。推动城市精细化管理，大力整治违章停车和占道经营行为，缓解高峰期交通拥堵问题。 | 南外环建设工程准备于2020年5月份复工，开展路面基层及面层摊铺工作，争取在8月份建成通车。 | 南外环竣工通车。大力整治交通违法行为。共查处无证驾驶、酒驾、醉驾、超员、超载等各类违法、违章行为3967起，行政拘留366人。加大防控体系建设，已完成消防大队门前信号灯、南外环路4处信号灯岗及电子警察建设任务。对城区10处交通信号灯控制器进行改造。对财政岗、胜利岗、六里桥、威利邦4处电子警察抓拍系统进行维修，安装交通标志牌30块，对外环路10处十字路口重新施划交通标线，对7处公路执法站视频卡口进行维修改造。对24处视频监控点位进行公告。 | 县住建局 县交通局 县公安局 | 各相关部门 | 李 聪 13464333888 雷 虹 18641271666 李德军13909805000
35 | 于德忱 | 强化背街小巷、弃管小区等城市末端管理，扩大垃圾分类试点范围，加强城区综合执法，提升市容市貌，建设城区公厕2座。 |  | 已完成2座公厕建设。 | 县住建局 | 各相关部门 | 李 聪 13464333888
36 | 于德忱 | 改造城区自动污水泵站，提升城区主要路段排水能力。 |  | 已完工。 | 县住建局 | 各相关部门 | 李 聪 13464333888
37 | 付 鹏 | 开发大数据中心和城市云平台，加快基站建设，推进5G网络普及，打造“智慧台安”。 | 力争今年开工建设。 | 智慧台安数字化建设项目已经招标完毕，指挥中心已开工建设。已完成5G基站66个。 | 县发改局 | 各相关部门 | 李 强 15040786777
38 | 李晓梅 | 高中异地新建工程项目主体工程完工，新建第三小学教学楼6000平方米，按照省市安排时间节点，推进我县教师“县管校聘”进程。 |  | 台安高中异地新建工程项目主体已封顶。新建第三小学教学楼6500平方米工程项目已完成招标。已拟定《台安县中小学教师“县管校聘”改革实施方案》。 | 县教育局 | 各相关部门 | 王海宁 18041204666
39 | 付 鹏 张 健 | 加强“医联体、医共体”建设，中医院病房楼及肿瘤中心完成工程总量50%，推进跨省、市异地就医直接结算，创建完成国家健康促进县。 | 对异地就医患者做好宣传工作，力争让其在异地直接结算。 | 以县恩良医院为牵头单位，逐渐实现全县医疗卫生服务地域全覆盖。疫情期间为异地安置患者开通“绿色通道”异地结算患者1048人次。 | 县卫健局 县医保局 | 各相关部门 | 李永海 13804205435 杨 刚 13842222858
40 | 付 鹏 | 开展组织发展医保基金监管，集中宣传活动；对辖区内医疗机构开展医保基金监管检查，打击欺诈骗保行为。 |  | 共检查医药机构162家，约谈定点医院、诊所43家，收回违规扣款25.08万元，配合省市飞行检查4家医院，收回违规扣款107.75万元，约谈药店38家，暂停药店服务协议4家。 | 县医保局 | 各相关部门 | 杨 刚 13842222858
41 | 李晓梅 | 提升双拥工作水平，争创市级双拥模范县。 | 争创省级双拥模范县。 | 在全市第十届双拥模范城（县）命名暨双拥工作先进单位和个人表彰大会上，我县被命名为“双拥模范县”。 | 县退役军人局 | 各相关部门 | 黄 斌 15941220333
42 | 付 鹏 | 按照第七次全国人口普查方案，高质量完成第七次全国人口普查。 | 全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。 | 严格执行《全国人口普查条例》，完成普查登记人口453401人，其中，登记户籍人口368880人，出生人口2015人，死亡人口2174人。 | 县统计局 | 各镇场街道 各相关部门 | 王海宁 18041204666
43 | 付 鹏 | 维修改造敬老院5家，建设区域性养老院1家。 |  | 韭菜台镇敬老院、达牛镇敬老院、西佛镇敬老院维修改造项目已完工。新开河镇区域性敬老院项目已完成“三通一平”和现场维护，高压电线、移动和联通网线正在办理迁移手续，建筑主体设施，预计在2021年3月底开工建设。 | 县人社局 | 各镇场街道 各相关部门 | 安立新 13942221556
44 | 付 鹏 刘兴达 | 加强应急体系建设，推进辽河干流防洪提升、浑河台安段防洪治理工程建设，提升防灾减灾救灾能力；完成新水源地建设，缓解城区供水压力,年底完成总体建设任务的80%。 |  | 已配合省水利厅完成实物调查、社会风险稳定评估、穿堤建筑物的安全鉴定、土地预审等前期预审工作。浑河台安县段防洪治理工程，620眼减压井打井和井台的预制安装工作全部完工。 | 县水利局 县城建集团 | 各镇场街道 各相关部门 | 王明智 13154125777 吉宏伟 13614200888
45 | 于德忱 | 完成200户居民回迁安置，实现住有所居。 |  | 回迁安置495户。 | 县城建中心 | 各镇场街道 | 周 鸿 13898000960
46 | 付 鹏 于德忱 李晓梅 刘兴达 | 健全公共安全体制机制，全面推进消防、道路交通、建筑施工、特种设备等重点行业专项治理，强化校园及校车、食品药品等重点民生领域安全监管，实现“三个全覆盖”，坚决遏制重大安全生产事故发生。 | 健全安全生产监管执法机制，加强重点行业领域安全监管，不断加大监督检查力度，强化事故调查和责任追究，依法严厉打击整治各类非法违法行为，促进企业安全生产主体责任落实，组织多部门联合综合性应急演练，保障全县安全生产形势持续稳定向好。 | 开展安全生产专项整治行动8次，检查单位769家次，检查发现安全生产问题、隐患1591项，已全部完成整改。落实企业全员安全生产责任制171家。全县食品销售者风险分级覆盖率达到100%，乳制品追溯体系建立实现100%，白酒、肉制品、植物油等重点品种实现90%以上，完善建立药品零售企业监管档案132家、医疗机构30家，上报药品不良反应231例。受理投诉举报9件。检查药品经营企业70家，药品使用企业87家，检查中药饮片经营和使用单位60家，严厉查处违法违规行为。 | 县应急局 县住建局 县市场局 县教育局 | 各镇场街道 各相关部门 | 马子成 13384120222 李 聪 13464333888 付志强 15904129797 王海宁 18041204666