## Sheet1
台安县（市、区）2024年度实施项目完工情况统计表
填表单位（签章）： | [6 empty] | 填表人：范书禹 |  |  | 审核人： | 李迪 |  |  | 联系电话：0412—4810099
填表说明： 1.项目为2024年度纳入年度实施计划的项目，项目信息与全国防止返贫和衔接推进乡村振兴信息系统数据应一致。 2.未完工项目要合理估计项目完工百分率，已完工项目要将实际完工日期、验收时间和验收部门填报完整。 3.本表数据由县级汇总本级部门和乡镇实施项目汇总后统一上报，若有特殊情况可在备注中说明。 4.公示期：2024年12月3日至2024年12月13日
序号 | 县 | 乡镇 | 项目基本信息 | [5 empty] | 完工百分率情况 | [6 empty] | 备注
|  |  | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 实施单位名称 | 项目预算总投资（万元） | 其中：衔接资金(万元) | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 验收时间 | 验收部门 | 项目完工分率（%）
1 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 安全住房保障金 | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 15 | 15 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.12 | 联合验收 | 100%
2 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 教育补贴（雨露计划） | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 25.5 | 25.5 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.1 | 2024.9.19 | 2024.9.19 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
3 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 教育补贴（义务教育） | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 10 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.1 | 2024.9.29 | 2024.9.29 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
4 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 防贫保险 | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 53.6 | 53.6 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.7.21 | 2025.7 | 2024.7.21 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
5 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 扶贫救助保险（医疗二次报销） | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 47.4 | 47.4 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.12 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
6 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 金融贷款贴息 | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 25 | 25 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.12 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
7 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 设置公益岗的补助 | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 48 | 48 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.1 | 2024.8.14 | 2024.8.14 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
8 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 跨省务工交通费 | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 2 | 2 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.1 | 2024.9.29 | 2024.9.29 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
9 | 台安县 | 12镇街 | 巩固三保障 | 扶贫资产保险资金 | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 5 | 5 | 2024.1 | 2024.12 | 2024.1 | 2024.6.30 | 2024.6.30 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
10 | 台安县 | 12镇街 | 到户类 | 五小产业 | 12镇街 | 乡村振兴发展中心 | 120 | 120 | 2024.1 | 2024.9 | 2024.1 | 2024.9 | 2024.9 | 台安县乡村振兴发展中心 | 100%
11 | 台安县 | 富家镇 | 乡村建设 | 2024年西佛镇 富家镇断头路修建工程 (富家镇标段) | 荒地村 | 乡村振兴发展中心 | 180 | 180 | 2024.7 | 2024.11 | 2024.7 | 2024.11 | 2024.11.27 | 第三方 | 100%
12 | 台安县 | 西佛镇 | 乡村建设 | 2024年西佛镇 富家镇断头路修建工程 (西佛镇标段) | 东佛村 | 乡村振兴发展中心 | 210 | 210 | 2024.4 | 2024.10 | 2024.7 | 2024.8 | 2024.11.27 | 联合验收 | 100%
13 | 台安县 | 桑林镇 | 乡村建设 | 桑林镇大汪村基础设施建设项目 | 大汪村 | 乡村振兴发展中心 | 140 | 140 | 2024.9 | 2024.11 | 2024.9 | 2024.11 | 2024.12.2 | 联合验收 | 100%
14 | 台安县 | 高力房镇 | 乡村建设 | 高力房镇东曾村农村公益性基础设施建设 | 东曾村 | 乡村振兴发展中心 | 180 | 180 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.12.2 | 联合验收 | 100%
15 | 台安县 | 高力房镇 | 乡村建设 | 高力房镇红旗村文化广场建设 | 红旗村 | 乡村振兴发展中心 | 58 | 58 | 2024.7 | 2024.1 | 2024.7 | 2024.1 | 2024.10.18 | 联合验收 | 100%
16 | 台安县 | 黄沙坨镇 | 乡村建设 | 黄沙坨镇任家村和徐家村断头路修建 | 任家村和徐家村 | 乡村振兴发展中心 | 100.36 | 100.36 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.11.22 | 联合验收 | 100%
17 | 台安县 | 黄沙坨镇 | 乡村建设 | 黄沙坨镇刘家村村屯环境整治项目 | 刘家村 | 乡村振兴发展中心 | 100 | 100 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.11.28 | 联合验收 | 100%
18 | 台安县 | 黄沙坨镇 | 乡村建设 | 黄沙坨镇鲶鱼泡村文化广场建设 | 鲶鱼泡村 | 乡村振兴发展中心 | 55 | 55 | 2024.4 | 2024.6 | 2024.4 | 2024.6 | 2024.7.9 | 联合验收 | 100%
19 | 台安县 | 八角台街道 | 乡村建设 | 八角台街道樊家村、十里村实施精品街提升改造工程 | 樊家村、十里村 | 乡村振兴发展中心 | 55 | 55 | 2024.4 | 2024.6 | 2024.4 | 2024.6 | 2024.7.9 | 联合验收 | 100%
20 | 台安县 | 达牛镇 | 乡村建设 | 2024年台安县达牛镇大于村、新台镇德生村路灯工程 | 达牛镇 | 乡村振兴发展中心 | 50.35 | 50.35 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.12.2 | 联合验收 | 100%
21 | 台安县 | 高力房、韭菜台、黄沙坨 | 乡村建设 | 乡村振兴亮化工程 | 高力房、韭菜台、黄沙坨 | 乡村振兴发展中心 | 375 | 375 | 2024.7 | 2024.11 | 2024.7 | 2024.11 | 2024.12.2 | 联合验收 | 100%
22 | 台安县 | 桓洞镇 | 产业项目 | 台安县乡村振兴番茄种植基地项目 | 桓洞村 | 乡村振兴发展中心 | 2139 | 2139 | 2024.9 | 2025.6 | 2024.9 | 2024.12 | 2024.12 | 联合验收 | 100% | 跨年项目，2024年度工程已完工
23 | 台安县 | 富家镇 | 产业项目 | 台安县乡村振兴（富家）产业园提升改造项目 | 新生村 | 乡村振兴发展中心 | 361 | 361 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.8 | 2024.11 | 2024.11 | 联合验收 | 100%
24 | 台安县 | 9镇街 | 其他 | 管理费 | 9镇街 | 乡村振兴发展中心 | 100 | 100 | 2024.4 | 2024.11 | 2024.4 | 2024.11 | 2024.12 | 联合验收 | 100%