2021年铁西区秋冬季燃气安全专项整治工作方案

燃气安全关系民生，一旦发生泄漏或操作不当，极易引发爆燃，造成人民生命财产损失。为确保我区燃气安全稳定运行，按照区委区政府主要领导要求，经区政府研究决定，从即日起在全区范围内开展秋冬季燃气安全专项整治工作，特制定方案如下。

一、指导思想

牢固树立安全发展理念，强化安全红线意识，按照国家、省、市、区关于做好燃气安全工作要求，以防范和遏制燃气安全事故为目标，以督促企业落实安全生产主体责任为核心，强化政府部门燃气安全责任，不断提升人民群众燃气使用安全意识，消除事故隐患，确保人民群众生命财产安全。

二、工作目标

通过开展燃气安全专项整治，推动国务院《城镇燃气管理条例》、《辽宁省燃气经营许可管理办法》、《鞍山市燃气管理条例》及各级关于加强安全生产工作文件精神的贯彻落实；有效解决违法建（构）筑物占压燃气管线、有效遏制打击违规充装液化石油气、非法供应燃气等严重违法行为；加强燃气使用和燃气器具管理，全面提升燃气用户安全使用意识和防范安全事故能力，防范和遏制重特大燃气事故的发生，促进全区燃气安全生产形势持续平稳好转。

三、健全组织

成立铁西区2021年秋冬季燃气安全专项整治工作领导小组:

组  长：丁坤斌  区长

副组长：张玉伟  区委常委、副区长

吴玉晗  区委常委、副区长

赵  楠  副区长

王国新  副区长、公安铁西分局局长

王  岩  副区长

孙晓峰  副区长

王金刚  铁西经济开发区管委会主任

组  员：赵宝东  铁西经济开发区管委会副主任

杨  强  区委宣传部副部长

叶  江  区信访局局长

陈  民  区住房城乡建设局局长

任福豫  区市场监管局局长

于洪军  区应急局局长

孙雅君  区商务局局长

李  跃  区民政局局长

池鸿志  区发展改革局局长

张  颖  区教育局局长

张  颖  区司法局局长

郭中明  区营商局局长

刘会男  区财政局局长

秦良国  区农业农村局局长

陈  丹  区文旅广电局局长

吴长伟  区卫生健康局局长

梁广胜  区政府办公室副主任

闵长庚  公安铁西分局副局长

刘守全  生态环境铁西分局局长

刚  强  区消防救援大队大队长

付云峰  区综合行政执法中心主任

牛瑞峰  繁荣办事处主任

郑智峰  八家子办事处主任

许铭洲  南华办事处主任

贾晓丹  共和办事处主任

刘洋洋  永乐办事处主任

彭家巍  大陆办事处主任

吴  迪  永发办事处主任

铁西区2021年秋冬季燃气安全专项整治工作领导小组办公室设在区住建局，具体负责全区2021年秋冬季燃气安全专项整治工作组织实施和落实推进，办公室主任由区住建局局长陈民同志兼任。

四、工作重点

（一）加大力度解决燃气管线占压问题。为进一步加强我区燃气安全管理，切实保障人民生命财产安全和城市公共安全，《铁西区2021年建筑占压燃气管道情况统计表》中5处占压燃气管线问题，力争在2021年10月30日前全部解决。

（二）严厉打击各种燃气违法行为。以管道燃气企业、液化石油气充装站点、汽车加气站等经营单位为重点，重点整治燃气经营企业未取得经营许可证经营、经营许可证过期经营、超越许可事项从事燃气经营活动、冒用其他企业名称或标识从事燃气经营服务活动等行为。通过整治，全面查处取缔无证违法经营的燃气“黑站”、“黑点”、“黑企业”，进一步落实企业安全生产主体责任，规范燃气经营市场。鼓励居民对非法燃气经营企业，燃气用户及相关单位和个人擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，破坏、占压燃气管线等违法行为进行举报，经查情况属实给予举报者经济奖励。

（三）切实加强入户安全排查检测管理。严格按照省、市、区燃气管理要求，认真开展入户安全检查，切实消除燃气用户户内设施存在的安全隐患和解决燃气使用中的安全问题，确保居民燃气使用安全。以鞍山市燃气集团有限公司铁西经营公司为主体，联合公安铁西分局属地派出所、区综合执法中心、属地街道办事处社区工作人员组成39个燃气安全入户排查检测小组，对铁西区辖区内住户进行全方位、全覆盖燃气安全入户排查检测，属地街道办事处要建立居民入户安全排查检测台账，摸清居民燃气使用安全底数，及时发现并消除居民燃气使用安全隐患，力争在2022年2月底前完成我区居民入户安全排查检测工作。

各街道办事处重点突出对保障房小区、老旧小区居民用户，孤寡老人、精神残疾、行动不便等特殊燃气用户群体的检查。要对智残人群、鳏寡孤独等弱势群体以及70岁以上老人、空巢独居老人建立了特殊用户台账。对燃气使用特殊用户要进行重点监管，加大室内安检的频次和燃气安全宣传力度，要精心组织，周密安排，认真履行监管责任，切实做到不走过场，严密排查，覆盖全面，不留死角。排查出的问题即时整改，不出纰漏，不出事故。

（四）深入开展燃气安全使用常识宣传教育活动。各街道办事处（铁西经济开发区管委会）、各部门应持续开展燃气安全使用宣传，要充分利用宣传单、宣传海报、宣传板、LED显示屏等方式，微信、广播、电视、报纸、互联网等媒体积极做好燃气安全宣传教育。深入居民小区、宾馆、旅社、酒店、饭店、学校、工厂、市场、商店、早餐和夜市摊点等公共场所进行宣传，进一步加大燃气安全使用的宣传力度，增强居民安全使用燃气的意识。通过发放宣传资料和现场讲解等方式，为居民、商户普及燃气安全使用相关知识。

五、责任分工

**区住建局：**负责统筹安排、汇总掌握专项整治工作动态，协调解决整治中存在的问题；对整治中的热点难点问题，及时提请领导小组召开联席会议进行研究解决；对铁西区3家燃气经营企业进行安全生产检查；组织铁西区居民户内燃气泄漏爆燃事件应急救援演练。

**公安铁西分局：**负责查处在不具备安全使用条件的场所、九小场所，存储、使用燃气等危害公共安全的行为和偷盗使用燃气的违法行为，违法违规从事燃气运输的行为；负责配合有关部门开展瓶装液化石油气整治，对构成犯罪的，依法追究刑事责任，配合有关部门查处在不具备安全使用条件的场所储存瓶装液化气、使用气瓶相互倒灌液化石油气等危害公共安全的行为和违法违规从事瓶装液化气运输的行为；公安铁西分局属地派出所配合市燃气集团有限公司铁西经营公司做好居民燃气安全使用常识普及宣传及入户安全排查工作。

**区消防救援大队：**负责燃气经营和使用场所的消防监督检查，对液化气储存、经营、使用单位履行法定消防安全职责情况进行监督检查；依法对瓶装液化石油气经营企业遵守消防法规和技术标准情况开展监督检查，组织开展事故应急救援。

**区市场监管局：**负责对液化石油气瓶产品质量的监督检查，依法实施气瓶充装许可，负责家用燃气器具强制性产品认证监管；摸底排查统计本辖区公用管道台账，为应纳入工业管道管理的燃气管道办理使用登记。

**区应急局：**负责对液化石油气生产过程实施安全监督管理；负责秋冬季城镇燃气安全专项整治工作的综合监督，对经有关部门和专业人员确定、存在危害公共安全的重大安全隐患且短期内无法完成整改的企业，将予以挂牌督办，并协调相关部门依法责令其立即整改或停产停业。

**区商务局：**负责督促大型商务综合体、餐饮经营单位加强燃气安全管理，落实安全防范措施；督促商务领域企业开展燃气使用安全自查自改工作，督促餐饮场所与合法瓶装液化石油气经营企业签订安全供气合同。

**区教育局：**负责对学校、幼儿园、教育机构加强安全管理，落实安全防范措施；通过上好一节燃气安全课、进行一次燃气安全常识讲座、《致家长一封信》、开展一次燃气安全集中宣传活动、一名学生带动三个家庭、一次安全知识问答、制作一份安全燃气手抄报、进行一次专项燃气安全工作排查等活动，全方位、多形式科普安全用气及安全防护知识，进一步扩大全区燃气安全使用知识宣传覆盖面，增强学生燃气安全意识，培养燃气突发事故情况下的应急救生手段和技能。让每名学生在家当好燃气安全小卫士，向家长宣传安全用气知识，监督家长安全用气，预防家庭燃气意外事故的发生，让关注燃气安全成为每一个家庭成员的自觉意识和行动。

**区民政局：**负责对养老院加强安全管理，落实安全防范措施。

**区综合行政执法中心：**依法对擅自占用城市道路摆摊设点等无证无照经营行为进行监督管理及查处。对《铁西区2021年建筑占压燃气管道情况统计表》中5处燃气管线违章占压问题的单位和个人力争自行拆除，拒不拆除的，依法、依规进行强制拆除。

**其他各职能部门：**按照各自监管领域，加强本领域内燃气用户安全管理，落实安全防范措施；按照各自工作职能开展相关工作。

**各街道（铁西经济开发区管委会）：**要按照整治任务中的内容，认真进行排查摸底，积极配合各有关职能部门查处取缔无证经营行为，发现辖区内的无证经营行为或者为无证经营行为提供生产经营场所、保管、仓储等条件的单位或个人，要及时通报相关职能部门进行查处取缔。涉及到《铁西区2021年建筑占压燃气管道情况统计表》中的街道办事处，要做好宣传教育工作，督促相关单位和个人进行违建拆除。做好管道燃气和液化石油气安全使用常识普及宣传工作，配合市燃气集团有限公司铁西经营公司做好入户安全排查检测工作。

六、实施步骤

（一）动员部署阶段（即日起-2021年10月25日）。各街道（铁西经济开发区管委会）、相关部门根据各自的工作实际，研究制定本地区、本部门的燃气安全专项整治工作方案，建立健全组织机构，落实工作推进机制，明确细化责任，进行动员部署，做好宣传教育工作，确保此次专项整治工作真正落到实处，为广泛深入开展安全专项整治工作营造浓厚氛围。

（二）检查整治阶段（2021年10月26日-2022年2月21日）。按照属地、分级、分类管理原则，铁西区2021年秋冬季燃气安全专项整治工作领导小组成员单位根据各自监管职能及领域，开展燃气安全宣传教育和燃气安全检查并建立检查情况台账。对重点部位和薄弱环节要加大监管力度，要结合日常安全监管、专项安全整治活动，按各自确定的安全专项整治工作方案，围绕违章占压、过期钢瓶充装、瓶装液化气非法站点等内容认真开展检查整治工作。采取明查暗访、联合执法、突击检查、重点抽查等有效形式，严厉打击燃气安全生产违法违规行为，及时发现纠正、协调解决存在的问题，确保专项整治工作不走过场，不流于形式。

（三）总结提升阶段（2022年2月22日至2022年2月28日）。铁西区2021年秋冬季燃气安全专项整治工作领导小组各成员单位，要开展回头看工作，全面回顾总结燃气安全专项整治情况，总结和推广燃气安全专项整治工作经验和成果，找出整治工作中存在的不足之处，制定相应的对策和措施，确保铁西区燃气安全工作长治久安。

七、工作要求

（一）加强组织领导。各街道（铁西经济开发区管委会）、有关部门，要充分认识我区秋冬季燃气安全专项整治工作的重要性，相应成立秋冬季燃气安全专项整治领导小组和工作机构，在组织上确保专项整治工作扎实有效开展。

（二）强化部门联动。各部门按照职责分工，加强协调配合，建立信息沟通和联合执法工作机制，及时通报专项治理工作进展情况，有针对性地采取措施，形成执法合力。

（三）注重舆论宣传。要持续开展燃气安全使用宣传，普及居民燃气安全使用常识，提高群众燃气安全意识，充分发挥社区街道安全网格员安全员、宣传员、信息员作用，积极配合燃气企业开展燃气安全常识宣传工作。要充分发挥报纸、广播、电视等主流媒体和微博、微信、短信等新兴媒体积极宣传区秋冬季燃气安全专项整治工作。对专项整治工作业绩突出的先进典型要大力宣传，对存在问题较多或存在重大隐患的企业除责令立即整改外，还要公开曝光，充分发挥各类新闻媒体的舆论导向作用。

（四）坚持综合治理。专项整治工作要坚持立足治本，搞好标本兼治和综合治理，要将整治与建立健全安全管理制度，促进依法经营、依法监管结合起来；与规范管道燃气特许经营管理、严格瓶装燃气许可管理结合起来；与整顿和规范瓶装燃气市场经营秩序结合起来；将集中整治与建立长效管理结合起来，逐步建立健全安全生产长效机制，确保燃气安全时时有人管、处处管到位，确保我区燃气安全稳定运行，确保人民生命财产安全。

附件：铁西区2021年建筑占压燃气管道情况统计表

铁西区2021年建筑占压燃气管道情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **经营企业或违章占压项目名称** | **地    址** | **管辖所属** | **经纬度** | | **企业经营类别或违章占压所属企业** | **备注** | **完成时限** |
| **经度** | **纬度** |
| 1 | DN100庭院管被占压6米 | 九道街180栋 | 铁西区 | 122.08 | 41.11 | 繁荣办事处（车场） | 6月29日新增 | 10月30日前 |
| 2 | DN300管线被邮政报刊亭占压2米 | 同兴街5栋西北角 | 铁西区 | 122.08 | 41.11 | 永发办事处（市邮政管理局） | 8月23日新增 | 10月30日前 |
| 3 | DN100管线被彩板房占压8米 | 大陆街243栋车场 | 铁西区 | 122.08 | 41.11 | 大陆办事处（个人） | 9月10日新增 | 10月30日前 |
| 4 | DN100管线被阳台占压0.5米 | 兴盛路146栋1单元 | 铁西区 | 122.08 | 41.11 | 大陆办事处（个人） | 9月10日新增 | 10月30日前 |
| 5 | 燃气DN100庭院管被占压   （东西走向） | 铁西十道街63栋南侧自来水抢修队院内库房 | 铁西区 | 122.08 | 41.11 | 八家子办事处（区住建局联系整改）（水务集团） | 9月10日新增 | 10月30日前 |