长医文字[2015]10号

关于印发《鞍山市长大医院

医保基金专项检查整治工作实施方案》的通知

各科室、门诊部：

为进一步加强对医疗保险工作的管理，规范我院医疗行为，确保医保基金稳定安全运行，根据社保局的要求，医院决定进行一次医保基金专项检查整治，现将《鞍山市长大医院医保基金专项检查整治工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

二○一五年五月十三日

主题词：医保基金  整治  方案  通知

长大医院办公室              2015年5月13日印发

共印45份

鞍山市长大医院

医保基金专项检查整治工作实施方案

为进一步加强对医疗保险工作的管理，规范我院医疗行为，确保医保基金稳定安全运行，根据鞍人社发［2015］32号文件精神及社保局的要求，现对我院进行一次医保基金专项检查整治工作，现结合我院实际，制定本方案。

- 指导思想

认真贯彻执行《社会保险法》及医疗保险工作的相关法律法规，本着集中检查整治与坚持长效管理相结合、治标与治本相结合、惩治与预防相结合的原则，集中开展专项检查整治工作，着眼于“发现问题、纠正错误、完善制度、堵塞漏洞”，加大检查整治力度，为我院医药卫生改革顺利进行创造有利条件。

- 检查整治内容

对市城镇职工、城镇居民医保和新农合医保，在2011年初至2014年末发生的医保基金使用情况进行专项检查整治。

- 组织机构和分工

为确保此次专项检查整治工作顺利进行，成立医院医保基金专项检查整治工作领导小组。

组  长：韩秀杰  李琪

副组长：唐建富  王冬冬  张喜刚  张萍  宋彧琳

成  员：各科室负责人

办公室设在医保科，负责组织协调工作，联系电话：6705265。

- 时间安排和工作步骤

从现在开始到今年年底结束。具体实施步骤分为自检自查、重点抽查和延伸检查三个阶段。

（一）自检自查阶段（即日起至5月末）

内容为2011年初至2014年末医保基金使用中存在的问题，具体包括：

1、是否存在将不属于医保支付范围的诊疗目录、医疗服务设施标准费用及药品纳入统筹基金结算的问题；

2、是否存在将甲、乙、丙类药品和诊疗项目串换，造成医保基金损失的问题。

3、是否存在采用伪造医疗费用单据、病历、处方等纳入医保基金结算的问题；

4、是否存在不收取或不按标准收取应由参保人员个人自付部分费用的问题；

5、是否存在擅自设立收费项目、超标准收费和重复收费的问题。

6、是否存在低标准住院和将不符合住院标准的患者收住院的问题；

7、是否存在挂床住院或冒名顶替住院的问题；

8、是否存在人为分解住院的问题。

（二）重点抽查阶段（6月初至7月末）

由医院抽调医务专家，根据科室自检自查情况，对重点时间段和重点科室的病历进行抽查审核；市检查整治工作领导小组将组织由市卫计委抽调的医务专家进行抽查审核。

（三）延伸检查阶段（8月初至12月末）

根据重点抽查阶段发现的问题线索，医院医保基金专项检查整治工作领导小组将组织进行全面延伸检查，对延伸检查中发现的问题纳入考核。市检查整治工作领导小组将组织专门力量进行全面延伸检查，对于检查中故意隐瞒不报的问题所涉及到的相关人员视情节轻重，由市监察局进行立案调查，对涉嫌犯罪的人员将移送司法机关处理。

五、有关要求

各科室要高度重视，按照本实施方案要求，结合科室实际，认真完成自检自查工作。对自检自查存在的问题及时整改，并形成自检自查材料和整改措施，于5月27日前上报医院医保基金专项检查整治工作办公室，纳入考核。