鞍山市卫生健康委员会

鞍山市扶贫办

鞍卫发[2019]26号

关于印发鞍山市贫困地区健康促进三年攻坚行动实施方案的通知

岫岩县卫健局，市卫生健康事业服务中心:

为认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于脱贫攻坚决策部署，根据辽宁省卫生健康委员会和辽宁省扶贫开发领导小组办公室《关于印发辽宁省贫困地区健康促进三年攻坚行动实施方案的通知》（辽卫函〔2018〕266号）有关要求，市卫生健康委、市扶贫办决定在岫岩县开展健康促进三年攻坚行动。现将实施方案印发你们，请岫岩县卫健局和市卫生健康事业服务中心认真组织实施。

鞍山市卫生健康委员会   鞍山市扶贫开发领导小组办公室

2019年4月24日

（此文件主动公开）

鞍山市贫困地区健康促进三年攻坚

行动实施方案

加强健康促进与教育工作，是提高人民健康素养和健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一，也是推进贫困地区群众脱贫的一个重要内容。为认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见，按照辽宁省卫生健康委员会和辽宁省扶贫开发领导小组办公室《关于印发辽宁省贫困地区健康促进三年攻坚行动方案的通知》（辽卫函﹝2018﹞266号）部署，确保我市岫岩县群众健康素养水平如期达到目标要求，制定本方案。

一、总体要求

（一）工作原则

分类指导。针对岫岩县疾病流行特点、生态环境状况、社会文化习俗等实际情况，分类指导，开展健康教育。

分众施策。针对患有大病、慢性病、重病、地方病及其他疾病的贫困患者要根据其面临的主要健康问题制定健康教育处方，精准提供健康教育服务。

分级负责。按照市级统筹，县级具体抓落实的工作机制，各级卫生健康部门和扶贫办在属地党委和政府领导下，扎实完成贫困地区健康促进三年攻坚行动任务。

分步推进。按照总体布局，结合实际，加强分析研究，区分阶段，明确任务，落实措施，分步骤推进。

（二）工作目标。到2020年，实现岫岩县居民健康教育全覆盖。建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。岫岩县50%的中小学校达到健康促进学校标准。岫岩县居民健康素养水平2020年目标水平较2018年水平提高60%（细化指标见附件）。

二、重点行动

（一）健康教育“进乡村”行动。利用当地群众喜闻乐见的形式，依托农村广播、文化大院、标语口号、文艺演出、乡村大篷车等形式，针对当地存在的村民主要健康问题开展健康教育，传播健康素养基本知识。
　　1.举办健康教育讲座。每村每2个月不少于1次。

2.开展多形式“健康素养66条”宣传解读，推动群众对健康基本知识的认知掌握。

3.开发有针对性的健康知识标语口号。标语口号应当通俗易懂、内容科学，适宜在乡村地区传播。

（二）健康教育“进家庭”行动。覆盖全部贫困家庭，根据居民的疾病特点提供健康教育服务。

1.一家一张“明白纸”。每年度向每个贫困患者家庭发放至少1份有针对性的健康教育材料，如书籍、宣传册、折页、张贴画等。 
　　2.一家一个“明白人”。依据实际情况在每个贫困患者家庭中培训1名家庭成员，使其掌握针对与自身家庭健康问题有关的健康素养基本知识与技能，树立自身是健康第一责任人理念，带动家庭成员养成健康生活方式。

3.一家一份实用工具。向每个贫困患者家庭发放盐勺、生熟砧板、毛巾、牙刷、体育健身用品等健康实用工具，每户不少于1份。

4.一人一份“健康教育处方”。依据当地的实际卫生问题，为因病致贫的家庭开具有针对性的健康教育处方。在开展高血压、糖尿病、结核病、重症精神障碍规范管理的基础上，依托家庭医生签约服务，为患有脑血管病、冠心病、慢阻肺、类风湿、关节炎、重型老年慢性支气管炎等慢性病及患有地方性氟中毒、大骨节病、氟骨症、碘缺乏病等地方病的贫困人口制定个性化健康教育处方。

（三）健康教育“进学校”行动。面向全体中小学生开展健康教育，全面启动健康促进学校建设。

1.在岫岩县中小学校全面开展健康促进学校建设。

2.各学校开设健康教育课，把健康素养66条作为主要的课堂内容，向学生讲授合理膳食、食品安全、适量运动、科学洗手、用眼卫生、口腔健康、传染病防治、自救互救、青少年性与生殖健康等基本知识与技能。

3.各学校通过举办健康知识大赛、演讲比赛、手抄报等多种形式，鼓励吸引师生参与，提升健康教育活动的趣味性和实效性。

4.开展优秀“家庭健康小讲师”评选活动，充分调动学生对传播健康知识的热情与积极性，助力健康家庭建设。

（四）健康教育阵地建设行动。打造群众身边的健康教育宣传阵地，宣传健康扶贫政策，普及健康素养66条、健康教育技能、慢性病规范管理、地方病及其他重点疾病防治等健康知识。

1.每个贫困村设置健康教育宣传栏或宣传墙不少于1块，面积不低于2平方米，定期更新内容。

2.市、县各级电视台的健康类栏目及各级各类政府网站、商业网站的健康类栏目发布健康教育内容累计每月不少于1次，播出健康主题公益广告累计每月不少于1次。

3.适时建立网络健康科普平台，满足不同人群对健康知识的需求，为贫困居民提供有针对性的健康知识推送、健康信息查询等服务。

（五）基层健康教育骨干培养行动。市、县各级根据本地实际建立健康教育骨干队伍并实现骨干培训全覆盖。

1.开展对市县健康教育人员培训。根据省制定的培训计划, 市级负责组织相关人员参加省级培训。建立市级健康促进与教育专家库，适时组织专家深入贫困地区开展讲座与义诊。

2.打造村级健康教育骨干。骨干可来源于“第一书记”、驻村干部、基层医疗卫生工作者、卫生计生专干等。

3.开展村级健康教育骨干培训。由岫岩县负责。培训内容包括健康素养66条、健康教育技能、慢性病规范管理、地方病及其他重点疾病防治、避孕节育非意愿妊娠知识等。可依托农民夜校等系统内外各类培训平台开展。2018年实现骨干培训率不低于30%，2019年实现全覆盖，2020年针对健康问题和需求，实现强化培训全覆盖。

4.突出对驻村第一书记培训。驻村第一书记是推进健康促进工作紧紧依靠力量，要充分发挥核心纽带作用，抓好培训帮带，落实责任，推动健康促进工作落地见效。

5.加强健康教育专业机构建设。推进工作攻关研究，充实健全人员力量，开发编写核心信息，做好阶段性工作监控，切实发挥技术指导作用。

6.做好健康教育和健康科普。充分发挥定点扶贫、医联体城乡医院对口支援和“组团式”支援开展健康教育和健康科普的优势开展工作。条件允许的情况下可组建健康教育志愿者团队。

三、保障措施

（一）加强组织领导。“贫困地区健康促进三年攻坚行动”由市级卫生健康部门和市扶贫办统筹，岫岩县卫健局和市卫生健康事业服务中心具体抓好落实。要成立专门领导小组，明确职责任务，将贫困地区健康促进三年攻坚行动纳入当地经济社会发展和卫生健康事业发展大局，作为健康扶贫三年攻坚的重要任务，加强部门协同配合，整合系统资源，动员社会力量参与，完善监督问责，特别要调动村医的工作积极性，抓好各项任务落实。

（二）科学制定方案。岫岩县卫健局要组织专业人员深入分析岫岩县的主要健康问题、当地居民健康素养水平和居民健康教育需求，明确各类服务对象健康教育干预重点，制定合理、可及、有效的健康促进三年攻坚行动实施方案，要有明确的部门分工和清晰的时间表、路线图。

（三）加大经费保障。加大基本公共卫生服务健康素养促进项目经费保障力度。市、县两级加大健康素养促进项目经费统筹，重点保障贫困地区健康促进三年攻坚行动。岫岩县政府要将健康促进工作纳入财政预算。

（四）强化督促指导。岫岩县卫健局要积极探索创新健康促进新方式，提高工作实效。要将健康促进三年攻坚行动计划落实情况纳入卫生健康部门工作绩效考核。实施月报制度，岫岩县卫健局每月20日前将本月工作进展上报市卫生健康事业服务中心，每月25日前，市卫生健康事业服务中心再将本月的工作进展情况上报省级专业机构。市卫生健康委、市扶贫办适时督促检查。

（五）加强宣传引导。及时发现、总结、推广适合贫困地区的健康促进做法和经验，依托各级各类媒体，积极宣传报道工作亮点和先进典型。

（六）提升人员核心能力。2019年5月底前市级完成对岫岩县业务骨干培训；2019年10月底前市完成对岫岩县驻村第一书记培训。

市卫生健康事业服务中心联系人:姜春红

联系电话:5512450  邮箱:531272185@qq.com

附件:贫困地区健康促进三年攻坚行动具体工作目标

附件:

贫困地区健康促进三年攻坚行动具体工作目标

| 领域 | 指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 指标性质 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康教育进乡村 | 举办健康讲座 | 每村每2个月不少于1次 | 每村每2个月不少于1次 | 每村每2个月不少于1次 | 约束性 | 健康扶贫动态管理系统 |
| 健康教育进家庭 | 一家发放一张健康教育“明白纸” | 覆盖30%贫困患者家庭，每年度每个贫困患者家庭不少于1份。 | 覆盖全部贫困患者家庭，每年度每个贫困患者家庭不少于1份。 | 覆盖全部贫困患者家庭，每年度每个贫困患者家庭不少于1份。 | 约束性 |  |
|  | 一家一个健康“明白人” | 覆盖30%贫困患者家庭，在每个贫困患者家庭中至少培训1名家庭成员。 | 覆盖全部贫困患者家庭，在每个贫困患者家庭中至少培训1名家庭成员。 | 覆盖全部贫困患者家庭，在每个贫困患者家庭中至少培训1名家庭成员。 | 约束性 |  |
|  | 一家一份健康实用工具 | 覆盖30%贫困患者家庭，每户不少于1份。 | 覆盖全部贫困患者家庭，每户不少于1份。 | 覆盖全部贫困患者家庭，每户不少于1份。 | 约束性 |  |
| 健康教育进学校 | 建设健康促进学校 | 全面启动 | 20%的中小学校达到健康促进学校标准 | 50%的中小学校达到健康促进学校标准 | 约束性 |  |
| 健康教育阵地建 设 | 设置健康教育宣传栏或宣传墙 | 覆盖50%贫困村。每村不少于1块，面积不低于2平方米，每3个月更新一次内容。 | 覆盖全部贫困村。每村不少于1块，面积不低于2平方米，每3个月更新一次内容。 | 覆盖全部贫困村。每村不少于1块，面积不低于2平方米，每3个月更新一次内容。 | 约束性 |  |
|  | 省、地市、县各级发布健康教育内容，播放公益广告。 | 发布健康教育内容累计每月不少于1次，播出健康主题公益广告累计每月不少于1次。 | 发布健康教育内容累计每月不少于1次，播出健康主题公益广告累计每月不少于1次。 | 发布健康教育内容累计每月不少于1次，播出健康主题公益广告累计每月不少于1次。 | 约束性 |  |
| 基层健康教育骨干培养 | 村级健康教育骨干培训覆盖率 | 覆盖30%村级健康教育骨干。 | 覆盖全部村级健康教育骨干。 | 强化培训，不低于2019年要求。 | 约束性 |  |
| 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 完成基线调查 |  | 达到本省份2020年目标水平或较2018年提高60%。 | 预期性 | 省 组织 开展监测 |

# Text boxes

文件