## new
2019年岫岩县“重实干、强执行、抓落实”专项行动目标任务分工表
（共计目标任务242项）
一、承接省重强抓专项行动目标任务（共计142项）
（一）重点指标抓落实专项行动（17项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
1 | 地区生产总值增长与全省保持同步。 | 地区生产总值增长7%。 | 上半年地区生产总值完成51.6亿元，同比增长2.5%。
2 | 固定资产投资增长10%以上。 | 固定资产投资增长35%。 | 1-8月份固定资产投资完成17.4亿元，同比增长5%。
3 | 一般公共预算收入增长6.5%以上。 | 一般公共预算收入增长10%。 | 一般公共预算收入增长4％
4 | 规模以上工业增加值增长8%。 | 规模以上工业增加值增长15%。 | 负增长1%
5 | 社会消费品零售总额增长7%。 | 社会消费品零售总额增长9%。 | 正在统计中
6 | 进出口总额增长7%左右。 | 进出口总额增长7%。 | 进出口总额增长-20%
7 | 引进国内外资金增长10%。 | 引进内资增长17.9%，引进外资500万美元。 | 引进外资30.76万美元。
8 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 完成1-8每月定期对重要商品和服务价格进行常规监测，上报市发改委
9 | 城乡居民收入增长和经济增长基本同步。 | 城乡居民收入增长和经济增长基本同步。 | 第三季度农民收入实现8610元，同比增长5.8%，城镇居民收入实现10820元，同比增长6.5%，GDP完成51.6亿元，同比增长2.6%。综上所述，城乡居民收入增长和经济增长基本同步。
10 | 城镇新增就业4万人。 | 城镇新增就业2500人。 | 城镇新增就业3221人。
11 | 城镇调查失业率和城镇登记失业率分别控制在5.5%左右和4.5%以内。 | 城镇调查失业率和城镇登记失业率分别控制在5.5%左右和3%以内。 | 城镇登记失业率为3%。
12 | 单位地区生产总值能耗降低3%左右。 | 单位地区生产总值能耗降低3%左右。 | 完成2个煤改电项目、一个环保锅炉项目，做好了节能宣传周任务，推动供暖公司热电联产、恒隆新能源生物质天然气项目
13 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低3.89%。 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低3.89%。 | 完成44台燃煤锅炉淘汰工作，其中煤改电38台，改生物质6台，年减少燃煤15000吨。减少二氧化碳排放3.9万吨
14 | 主要污染物排放量继续下降。 | 主要污染物排放量继续下降。 | 完成38台燃煤锅炉淘汰工作，年减少燃煤15000吨，减排二氧化硫127.5吨，减排氮氧化物111吨。岫岩县污水处理厂提标改造工程运行2个月减排COD400吨、21.6氨氮吨，完成青花矿业隧道窑治理、万成镁业集团高纯窑炉治理工程，减排数据正在核算中。
15 | 环境空气质量达标率不低于69.6%以上,PM2.5平均浓度下降到58微克/立方米。 | 环境空气质量达标率不低于69.6%以上,PM2.5平均浓度下降到58微克/立方米。 | 1-9月环境空气质量达标率84.7%，PM2.5浓度平均值为46毫克/立方米
16 | 打造10个以上旅游产业联盟，旅游业总收入增长15%以上。 | 旅游业总收入增长15%以上。 | 连续举办映山红旅游节、杜鹃花旅游节等大型旅游活动，大力提升旅游直接经济收入和全口径经济收入。
17 | 落实国家粮食政策，确保全市粮食播种面积310万亩，总产量120万吨。 | 落实国家粮食政策，确保全县粮食播种面积75万亩，总产量5亿斤。 | 完成粮食播种面积80万亩，作物长势良好，预计粮食产量超过5亿斤。
（二）重点工作抓落实专项行动（75项）
1.全面深化改革（20项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
18 | 实施“证照分离”“证照联办”“多证合一”改革。 | 实施“证照分离”“证照联办”“多证合一”改革。 | 持续推进中
19 | 打破信息孤岛，完善标准体系。 | 打破信息孤岛，完善标准体系。 | 持续推进中
20 | 全市政务服务事项“网上办”“集中办”“一次办”比例达到90%以上。 | 全县政务服务事项“网上办”“集中办”“一次办”比例达到90%以上。 | 一是对全县在辽宁政务服务网公布的本地区“网上办、集中办、一次办”事项目录清单进行梳理，已形成“网上办、集中办、一次办”事项目录清单，截止目前进驻政务服务大厅事项662项，进驻率达到88.9%，“网上可办”事项700项，网上可办率为94%。此项工作正在持续推进。
21 | 工程建设项目审批时限压减至90个工作日。 | 工程建设项目审批时限压减至90个工作日。 | 经过前期组织相关部门开展论证，已制定出台《岫岩县工程建设项目审批制度改革工作方案》和任务分解表、各类项目审批事项清单、办事服务指南及流程图，并在县政务服务大厅设立工程建设项目审批窗口。此项工作正在持续推进中。
22 | 不动产登记5天办结。 | 不动产登记5天办结。 | 以优化审批流程 精简审理环节便民利民为原则，县营商局积极协调不动产与税务部门、住建局在政务服务大厅不动产窗口共同成立三联窗口（不动产、税务、房产）和两联窗口（不动产、税务）,实现“一窗受理、并行办理”。
23 | 100个高频事项实现“最多跑一次”。 | 加快政务服务标准化建设，深入推进审批服务便民化，努力做到“只进一扇门”“最多跑一次”。 | 一是开展“10+1”政务服务事项目录编制认领录入工作，目前共组织相关单位录入省政务服务网事项745大项1019小项业务，全县33个政服务事项单位有23个进驻县政服务大厅集中办理业务。二是制定出台《岫岩县推进高频事项“最多跑一次”工作的实施方案》，同时编制第一批100个高频事项“最多跑一次”清单，并及时在新闻媒体等网站和办理大厅公开公示。 此项工作正在持续推进中。
24 | 建设社会信用体系,构建“一处失信、处处受限”的失信惩戒长效机制。 | 建设社会信用体系,构建“一处失信、处处受限”的失信惩戒长效机制。 | 经调查，我县辖区内在营失信企业共8家，相关失信案件12件。组织相关企业，召开信用修复会议，推进失信企业信用修复。开展信用宣传活动，发放宣传册并对市失信惩戒方案进行宣传。人民陪审员选任工作已完成。已建立相关制度，并对行政执法人员资格进行审核，组织行政执法人员培训、考试。
25 | 重点整治办事“来回跑”、办事成本高、开具证明难，不断提高企业群众获得感。 | 重点整治办事“来回跑”、办事成本高、开具证明难，不断提高企业群众获得感。 | 开展第二批“办事难”问题专项整治，县营商局做为牵头部门下发《岫岩县第二批“办事难”专项整治工作方案》，重点整治窗口服务、办事来回跑、、办事成本高、开具证明难等方面问题，其中针对提升窗口服务质量方面：我局制定并下发《关于深入开展“好差评》工作实施方案》和《岫岩县政务服务中心及分中心”好差评”制度》做到窗口规范统一。针对整治“办事来回跑、办事成本高”问题我局及时印发《岫岩县推进高频事项“最多跑一次”工作实施方案》，并发布“最多跑一次”第一批清单。针对整治“开具证明难”问题由牵头单位县司法局出台了《岫岩县公证处针对遗产继承公证难的相关制度》和遗产继承公证流程图，同时积极开展证明事项告知承诺制试点工作，对全省编制的第一批告知事项承诺建议目录101项及时并予以公布，上述专项整治工作均已定期向市、县相关部门上报工作进展情况。此项工作正在开展中。
26 | 完成生产矿山地质治理恢复1110亩；2019年至2020年缩减矿山21个左右。 | 完成生产矿山地质治理恢复177亩；2019年至2020年缩减矿山2个左右。 | 生产矿山地质治理恢复177亩已完成，正在进行验收。截至2019年8月5日，已经完成两个矿山的缩减工作。
27 | 加快土地等要素市场化步伐，破除各类要素流动壁垒，发展更多优质企业。 | 加快土地等要素市场化步伐，破除各类要素流动壁垒，发展更多优质企业。 | 召开“三闲一烂”专题调度会，明确“三闲一烂”任务清单，并向市发改委进行“三闲一烂”周推进情况汇报。
28 | 实施科技创新引领产业振兴专项行动。 | 实施科技创新引领产业振兴专项行动。 | 截至目前，已按目标经调研摸底、情况论证并形成材料，通过征求意见并形成征求意见方案形式完成节点任务，形成的《科研经费使用和管理制度》、《关于进一步深化科技体制改革 开展科技成果转化激励方案》及《科技创新引领产业振兴专项行动实施方案》3个相关文件正待以文件形式下发。
29 | 完成“僵尸企业”处置工作。 | 完成“僵尸企业”处置工作。 | 按照鞍山市推进僵尸企业工作安排，对我县壳企业进行摸底调查，为后续开展处置工作打好基础
30 | 完成5家二级企业混改任务。 | 深化国有企业改革，加快推进混合所有制改革进程，支持旅游集团、城建集团、交建集团开展混合所有制改革，实现投资主体多元化。 | 制定出台我县《国有企业发展混合所有制的实施意见》，支持具备条件的企业开展混合所有制改革，吸引各类社会资本参与企业投资、运营。选取菱镁矿业和文旅集团的一家子公司开展试点工作。菱镁矿业在国有独资公司的基础上进行增资扩股混改，吸收我县19家私营菱镁矿山企业投资参股。混改后，国有股份占51%，19家私营企业占股49%
31 | 完成地方国有企业厂办大集体改革。 | 积极争取国家和省市政策资金支持，加快推动我县厂办大集体改革和“三供一业”分离移交。 | 按照《鞍山市厂办大集体改革工作实施方案》及相关配套文件要求，2018年下半年全面启动我县厂办大集体改革工作，13户县属企业890名参改职工签订了解除劳动关系协议和债务和解协议，发放中央及配套奖补资金1350万元，13户企业关闭工作全部完成，参改职工养老保险、医疗保费接续工作得到妥善解决。按照市里工作指标，我县此项工作已基本完成，工作进度全市领先，多次受到上级领导表扬
32 | 全年力争“个转企”800户。 | 全年新增个转企115户(县市场监督管理局36户、县税务局32户、县商务局29户、县农业农村局8户、县工业和信息化局5户、县交通运输局2户、县住房和城乡建设局2户、县公安局1户)。 | 截止目前，我县已完成“个转企”目标任务80户（其中公司制25户，占年度指标22%），完成全年目标任务的70%，与市政府要求的计划推进度（9月30日前）还有5%差距。市场监督管理局作为此项工作的牵头部门，一方面积极商讨各责任单位抓紧落实指标任务，另一方面向基层分局施压，在完成自身36户任务的同时牵头完成指标任务44户，确保我县完成上级政府下达的指标任务。
33 | 全年力争“小升规”105户，“规升巨”8户。 | 新增规模以上企业10家以上。 | 已完成3户
34 | 全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效率。 | 全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效率。 | 持续推进
35 | 落实松紧适度的稳健货币政策,优化金融生态环境,完善普惠金融服务体系,建立健全企业征信系统,增强银行信贷投放能力。 | 落实松紧适度的稳健货币政策,优化金融生态环境,完善普惠金融服务体系,建立健全企业征信系统,增强银行信贷投放能力。 | 持续推进
36 | 整合地方金融资源，加快担保体系建设，着力缓解中小企业融资难融资贵问题。 | 整合金融资源，加快担保体系建设，着力缓解中小企业融资难融资贵问题。 | 持续推进
37 | 发展多层次资本市场，提高直接融资比重。 | 发展多层次资本市场，提高直接融资比重。 | 持续推进
2.创新驱动发展（14项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
38 | 发挥“五大基地”建设指挥部和工程中心作用,做好改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”三篇大文章,大力发展战略性新兴产业,加快建设现代化经济体系。 | 发挥“五大基地”建设指挥部和工程中心作用,做好改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”三篇大文章,大力发展战略性新兴产业,加快建设现代化经济体系。 | “国家地理标志保护产品标志和”“岫岩玉雕”证明商标已经批复，将在全县推广使用。
39 | 培育和壮大智能制造、新材料、新一代信息技术、生物医药、新能源和节能环保等优势和特色新兴产业。 | 培育和壮大智能制造、新材料、新一代信息技术、生物医药、新能源和节能环保等优势和特色新兴产业。 | 北京天源科创风电技术有限公司已在岫岩县注册公司（岫岩满族自治县源岫新能源开发有限公司、岫岩满族自治县源丰新能源开发有限公司）
40 | 以新材料和智能制造为主攻方向，以沈大国家自主创新示范区为核心载体，实施“五个一批”工程。 | 以新材料和智能制造为主攻方向，以沈大国家自主创新示范区为核心载体，实施“五个一批”工程。 | 高端电磁阀生产线项目生产厂房已建完，近期研究把设备搬到新建厂房里。新设备已购置，10月份开始调试设备。
41 | 研发经费支出占生产总值比重达到1.7%。 | 研发经费支出占生产总值比重达到1.7%。 | 截至目前，已按目标经调研摸底、情况论证并形成材料，通过征求意见并形成征求意见方案形式完成节点任务，形成的《科研经费使用和管理制度》、《关于进一步深化科技体制改革 开展科技成果转化激励方案》及《科技创新引领产业振兴专项行动实施方案》3个相关文件正待以文件形式下发。
42 | 强化科技成果转化激励,允许转制院所和事业单位管理人员、科研人员持有股权。 | 强化科技成果转化激励,允许转制院所和事业单位管理人员、科研人员持有股权。 | 截至目前，已按目标经调研摸底、情况论证并形成材料，通过征求意见并形成征求意见方案形式完成节点任务，形成的《科研经费使用和管理制度》、《关于进一步深化科技体制改革 开展科技成果转化激励方案》及《科技创新引领产业振兴专项行动实施方案》3个相关文件正待以文件形式下发。
43 | 改革完善科研经费使用和管理制度。 | 改革完善科研经费使用和管理制度。 | 截至目前，已按目标经调研摸底、情况论证并形成材料，通过征求意见并形成征求意见方案形式完成节点任务，形成的《科研经费使用和管理制度》、《关于进一步深化科技体制改革 开展科技成果转化激励方案》及《科技创新引领产业振兴专项行动实施方案》3个相关文件正待以文件形式下发。
44 | 高新技术产品增加值增长20%。 | 高新技术产品增加值增长20%。 | 正在下企业，组织企业上报
45 | 新增高新技术企业20家，全市科技成果转化项目90项，技术合同成交额突破15.1亿元。 | 新增高新技术企业1家，全市科技成果转化项目5项，技术合同成交额突破0.5亿元。 | 已将辽宁宝泉热能科技有限公司作为备选企业，并以文件方式上报，等上级科技部门批准
46 | 新增市级以上创新平台20个。 | 新增市级以上创新平台1个。 | 牧牛德信圣食用菌科技有限公司作为候选企业创新平台，已上报相关材料。
47 | 减少行政审批，优化环保、消防、市场监管等执法方式，降低合规成本。 | 减少行政审批，优化环保、消防、市场监管等执法方式，降低合规成本。 | 简化行政审批流程，严格执行网上审批制度；进驻政务服务大厅，实行一站式服务；推行项目预审制度，减少企业办事成本，少走弯路
48 | 2019年我市电力直接交易量化指标达到61亿千瓦时。 | 2019年我县电力直接交易量化指标达到2.5亿千瓦时。 | 已完成4000万千瓦时
49 | 加大招商引资力度，坚持做到内资外资、国资民资、三次产业、大小投资和存量增量一起抓。 | 加大招商引资力度，坚持做到内资外资、国资民资、三次产业、大小投资和存量增量一起抓。 | 1-9月完成引进内资10.92亿元，占全年计划的75.3%；1-9月完成实际调入外资30.76万美元，占全年计划的6.2%。
50 | 加大基础设施等领域补短板力度,加强交通、水利、能源、生态环保、农业农村、市政、防灾减灾等重点领域和薄弱环节建设。 | 加大基础设施等领域补短板力度,加强交通、水利、能源、生态环保、农业农村、市政、防灾减灾等重点领域和薄弱环节建设。 | 2019年争取中央预算内资金项目5项，分别为2018年岫岩县农村饮水安全巩固提升工程、2019年大洋河干流岫岩县河道治理工程、2019年岫岩县三北防护林五期工程、黄花甸区域敬老院建设项目、岫岩县棚户区改造货币化安置集中购置小区颐华天府（三期）小区内配套基础设施建设项目。
51 | 加快5G商用步伐，提升信息网络、现代物流等基础设施支撑能力。 | 加快5G商用步伐，提升信息网络、现代物流等基础设施支撑能力。 | 此项为省一级任务，县一级无具体任务
3.扩大开放合作（6项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
52 | 主动参与辽宁“一带一路”综合实验区建设。 | 主动参与辽宁“一带一路”综合实验区建设。 | 推进岫岩食用菌加工企业东达、槿宁、纳曼科等企业的出口贸易。截至目前，槿宁出口额970万美元、纳曼科出口额450万美元、东达出口额150万美元。
53 | 组织20家采购商赴上海参加第二届中国国际进口博览会。 | 积极组织企业参加第二届中国国际进口博览会。 | 已完成
54 | 对接京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区发展战略，承接高端产业转移、创新要素辐射，加强重点领域合作。 | 对接京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区发展战略，承接高端产业转移、创新要素辐射，加强重点领域合作。 | 辽宁中慧集团塑料高分子和岗石前期正在做矿山资源普查，投资合作方已谈好。
55 | 积极与京沪苏在产业对接、平台共建等领域对口合作。 | 积极与京沪苏在产业对接、平台共建等领域对口合作。 | 北京恒隆气体项目目前，已完成6个罐体基础施工，完成泵房基础施工、组装完成2个罐体、围墙已完成
56 | 积极融入省区域协同发展战略。 | 积极融入省区域协同发展战略。 | 开展菱镁资源整合，组建菱镁集团，召开两次股东大会，就股东初步达成协议，国资部门正在办理，集团组件前期手续。
57 | 新增专业技术人才4000人；按照省人力资源社会保障厅统一部署，完成高技能人才项目建设申报工作，组织参与“技师杯”职业技能竞赛；引进高层次人才20人。 | 新增专业技术人才340人，引进高层次人才30人，积极参与“技师杯”职业技能竞赛。 | 新增专业技术人才324人。引进高层次人才30人
4.提升绿色发展（10项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
58 | 推进农业供给侧结构性改革,建设重要粮油作物和特色农产品生产基地,实施畜禽健康养殖、林下经济提升和精品渔业开发工程。 | 推进农业供给侧结构性改革,建设重要粮油作物和特色农产品生产基地,实施畜禽健康养殖、林下经济提升和精品渔业开发工程。 | 落实调减籽粒玉米种植面积1.3万亩，两区划定完成，特色农产品生产基地完成3处。
59 | 实施“互联网+高质量农产品”行动,鼓励知名电商企业进农村。 | 实施“互联网+高质量农产品”行动,鼓励知名电商企业进农村。 | 已经与阿里巴巴签署“村淘”协议，正在推进中
60 | 省农产品加工集聚区主营业务收入（产值）增长7%。 | 以生态原产地保护示范区建设为契机，以食用菌、奇异莓、草莓、油用牡丹、大樱桃等特色产业为依托，大力发展设施农业、绿色农业、观光农业和有机农业，提高农产品深加工度，打造特色农业品牌，形成交易市场、仓储物流、互联网交易平台线上线下互动的全产业链条，加快奇异莓特色县建设步伐。 | 已完成
61 | 培育和提升我市农产品品牌知名度,促进农产品出口。 | 培育和提升我县农产品品牌知名度,促进农产品出口。 | 已完成
62 | 新建宜居达标村300个。 | 新建宜居达标村45个。 | 已完成
63 | 打好水源地保护攻坚战,保障饮用水安全。 | 打好水源地保护攻坚战,保障饮用水安全。 | 前两个季度已经开展了针对岫岩水源保护区的专项执法检查工作，水源保护区2级保护区内17个违规项目已经关停到位。一季度、二季度水质检测合格。
64 | 按照省下达指标，解决农村饮水安全问题。 | 按照市下达指标，解决农村饮水安全问题。 | 已开工建设
65 | 推进4.9万亩高标准农田建设。 | 推进1.4万亩高标准农田建设。 | 工程总进度完成97%。其中苏子沟镇目区完成100%，浆砌石挡土墙3560M,农桥5个，清淤100M；石灰窑镇项目区完成100%，浆砌石挡土墙3414M，清淤560M，农桥2个，过水路面3个，圆涵2个；哨子河项目区完成90%，浆砌石挡土墙670M，浆砌石护坡2780M，浆砌石排水渠290M，清淤1390M，砂石路1000M,水泥路560M,农桥8个，盖板涵2个，圆涵14个；兴隆办事处项目区完成98%，浆砌石挡土墙1665M，浆砌石护坡760M,农桥1个，盖板涵1个，方涵2个，清淤980M。
66 | 完成确权登记颁证,向省提交市级数据库，完善落实承包地“三权”分置政策,建立健全县级土地流转交易中心。 | 完成确权登记颁证,向市提交县级数据库，完善落实承包地“三权”分置政策,建立健全县级土地流转交易中心。 | 已完成确权颁证工作；数据库正在核库，预计9月30日前提交；岫岩县已建立土地流转交易中心。
67 | 完成农村集体资产清产核资，数据上报农业部平台。 | 完成农村集体资产清产核资，数据上报市农业农村局。 | 持续推进中
5.构建协调发展（8项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
68 | 推进集中供热、网络宽带等城市基础设施建设，提高城市规划、建设、管理品味。 | 推进集中供热、网络宽带等城市基础设施建设，提高城市规划、建设、管理品味。 | 完成集中供热锅炉房改造立项工作
69 | 积极参与海港、陆港、空港融合发展，落实省相关工作部署。 | 积极参与海港、陆港、空港融合发展，落实市相关工作部署。 | 此项任务不涉及岫岩
70 | 利用闲置的302万平方米土地和30万平方米标准厂房承接“飞地”项目，设立“飞地”专项奖励基金。力争开展飞地经济项目135个。 | 用好用活“飞地经济”政策，充分调动乡镇招商引资积极性。 | 已有1个项目落户，目前正在推进2个项目入园，其中：万岫源肉制品加工项目正在办理国土报卷工作，正德酸菜加工项目着手办理立项环评手续。
71 | 大力发展全域旅游。整合旅游资源,集聚产业要素,推进文旅融合,加强宣传推介,提升形象品质,加快发展旅游经济。制定《新时代鞍山市全域旅游规划》。 | 大力发展全域旅游，整合旅游资源,集聚产业要素,推进文旅融合,加强宣传推介,提升形象品质,加快发展旅游经济，坚持高质量推进国家全域旅游示范县创建工作。 | 省里已进行验收，将根据专家意见对全域旅游工作进行进一步完善。等待国家进行验收。
72 | 按照省统一部署，推进旅游主体功能区建设。 | 按照市统一部署，推进旅游主体功能区建设。 | 着手全域旅游规划设计，加强旅游景区导览图、交通图、标识牌等基础设施建设，完善旅游发展法规、档案，进行旅游景区厕所革命。
73 | 发展冰雪经济、夜经济等体验消费。 | 发展冰雪经济、夜经济等体验消费。 | 冬季速滑比赛项目已圆满举行，正在筹备活动、赛事，推动经济效益，等待冬季到来实施。
74 | 构建长效机制,落实城市主体责任,合理引导预期,稳定地价房价。 | 构建长效机制,落实城市主体责任,合理引导预期,稳定地价房价。 | 入企业走访、交流，组织召开开发企业座谈会。
75 | 改造棚户区1350套，改造农村危房1727户，为1万户已售商品房办理产权证。 | 改造农村危房180户，为1100户已售商品房办理产权证。 | 已完成危房等级鉴定工作。2019年市住建部门下达的617户危房改造任务（其中建档立卡贫困户190户）现已全部开工，截止目前完成工程量90%以上。已为1300户已售商品房办理产权证。
6.补齐民生短板（17项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
76 | 城乡居民低保标准分别提高5%和7%。 | 城乡居民低保标准分别提高5%和7%。 | 2019年7月1日已全部完成。具体内容：农村低保由原来每月354元提高到410元。城镇低保由原来每月485元提高到600元。
77 | 实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划。 | 实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划。 | 1、8月31日前，已接收省人社厅下发当年离校未就业高校毕业生信息。（实名制数据库） 2、9月7日参加市人才市场举办大型招聘会。（企业招聘信息和现场照片）
78 | 拖欠农民工工资按期结案率98%，上级转办案件结案率100%，政府投资工程项目基本无拖欠。 | 拖欠农民工工资按期结案率98%，上级转办案件结案率100%，政府投资工程项目基本无拖欠。 | 9月30日前拖欠农民工工资按期结案率98%，上级转办案件结案率100%，政府投资工程项目无拖欠。
79 | 制定整合城乡居民医保制度工作方案，按照省、市财政部门有关文件，落实提高城乡居民基本医疗保险补助标准。 | 制定整合城乡居民医保制度工作方案，按照市、县财政部门有关文件，落实提高城乡居民基本医疗保险补助标准。 | 工作方案市局已下发征求意见稿，等待市局出台正式方案。
80 | 建立完善欺诈骗取医疗保险基金举报奖励机制；开展打击欺诈骗保专项治理行动。 | 建立完善欺诈骗取医疗保险基金举报奖励机制；开展打击欺诈骗保专项治理行动。 | 已经建立了骗取医疗保险基金举报奖励机制，开展打击欺诈骗保专项治理行动正在开展中。
81 | 落实高考改革相关工作要求。 | 落实高考改革相关工作要求。 | 正在推进
82 | 实施广播电视“村村通”向“户户通”升级工程。 | 实施广播电视“村村通”向“户户通”升级工程。 | 中央层级地面数字广播电视无线覆盖一期工程，大望山、药山转播台建设已完成（一期工程），等待省里验收。
83 | 完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程。 | 完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程。 | 国家要求完成42个文化广场建设任务，已有32个建设完成，剩余10个文化广场正在积极建设中,开展了多次文化扶贫建设督导检查。
84 | 完善省市县文化产业政策体系，推动文化产业高质量发展。开展“文化惠民季”系列活动。 | 完善省市县文化产业政策体系，推动文化产业高质量发展。开展“文化惠民季”系列活动。 | 连续举办映山红旅游节、杜鹃花旅游节等大型系列活动，推动文旅产业融合发展。
85 | 加快发展智慧医疗，提高远程影像诊断服务水平。 | 加快发展智慧医疗，提高远程影像诊断服务水平。 | 2016年12月份岫岩县各乡镇卫生院已使用辽宁省基层卫生管理信息系统，全部在线开展诊疗服务，2017年6月智慧医疗信息系统与农合系统对接完成，实现即时结算，2018年9月县中心人民医院、县中医院12320预约平台架设完成，实现在线挂号缴费等功能。
86 | 开展基层中医药服务能力工程、中医医院服务能力建设工程和中医药健康服务工程。 | 开展中医药服务能力工程、中医医院服务能力建设工程和中医药健康服务工程。 | 哈达碑和偏岭卫生院的中医馆已开始建设，县中医院申报建设二甲医院正开展审评前的准备工作；在各乡镇开展为贫困老人三伏贴免费贴敷工作
87 | 构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。建立市级居家和社区养老服务指导中心及智慧服务平台，建设县区服务中心5个、社区服务网点50个。进入国家居家和社区养老服务改革试点城市。 | 构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，建设县区服务中心1个、社区服务网点50个。 | 优化合理利用基层医疗资源。依托基层医疗服务机构，开展送医进家庭活动，将其医疗服务延伸到辖区内的老人家庭，并提供上门服务，建立医疗签约服务关系，为65周岁及以上常住居民每年免费提供一次健康管理服务。做好医养结合服务技能培训工作，已组织医护人员和养老机构的工作人员进行安宁疗护及老年病防治的培训工作。
88 | 强化食品药品全过程、全流程、全链条监管,加强疫苗生产、流通和预防接种管理。 | 强化食品药品全过程、全流程、全链条监管,加强疫苗生产、流通和预防接种管理。 | 大力开展食品安全建设年活动，已按时间节点要求完成网络餐饮食品安全建设、校园食品安全建设、小食品安全建设、肉类食品安全建设、蔬菜安全建设、面制品和淀粉制品安全建设和旅游景区食品安全建设。迎接陪同省依法治国检查组对我县龙潭景区餐饮单位、实验学校、中惠辰光幼儿园检查、指导。开展秋季学校、幼儿园食品安全监督检查现已检查28家；对新改建的72家村小食堂申办食品许可证现场核查；并发放食品安全与营养健康管理规定和食品安全操作规范及下达监督意见书。监督检查餐饮单位382户，责令改正16份，下达监督意见书233份。餐饮单位“明厨亮灶”达到30%,学校食堂“明厨亮灶”达到100%。监督检查155家药品经营，完成工作节点；检查疫苗接种单位43家，完成工作节点。
89 | 完善应急管理体制机制,强化安全生产监管,坚决遏制重特大安全生产事故发生。 | 完善应急管理体制机制,强化安全生产监管,坚决遏制重特大安全生产事故发生。 | 7月31日前，召开三季度安全生产工作会议。8月31日前，按照要求完成安全生产月活动总结。9月30日前，发布洪涝灾害预报预警，科学指导防御应对工作；依据省自然灾害预警信息发布机制，建立岫岩县预警信息发布机制；道路运输事故24小时直报率不低于90%，7天直报率达到100%。
90 | 深化社会治安防控体系建设,深入推进扫黑除恶专项斗争。 | 深化社会治安防控体系建设,深入推进扫黑除恶专项斗争。 | 破十类案件117起，抓获227人，打掉恶势力团伙4个。下发《岫岩满族自治县司法局“治乱” 集中整治专项行动方案》，开展“治乱”集中整治专项行动。开展大排查大走访活动，召开扫黑除恶相关会议。
91 | 落实退役军人安置政策和军人优抚优待政策。 | 落实退役军人安置政策和军人优抚优待政策，加强退役军人服务管理工作，提升“双拥”工作水平。 | 持续推进
92 | 深化普法宣传教育，提升公共法律服务水平。 | 深化普法宣传教育，提升公共法律服务水平。 | 东山公园宪法广场正在建设中。已开展各项普法宣传活动。
（三）重点任务抓落实专项行动（50项）
1.加快民营经济发展（23项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
93 | 定期开展“市长企业家接待日”活动。 | 定期开展“县长企业家接待日”活动。 | 持续推进中
94 | 推进商事制度改革。 | 推进商事制度改革。 | 为推进商事制度改革，县营商局以压缩企业开办时间为突破口，9月初在市场监督局、公安局、人社局、人力资源保障中心、人民银行以及各商业银行全力配合下，在鞍山地区率先成立一站式政务大厅“企业开办综合窗口”，简化办事流程和办事指南，压缩办理时限， “一站式”服务采用办理营业执照的同时，将信息平行推送到印章刻制、税务信息确认和实录、申领发票、参保信 息登记、用工备案、商业银行等部门业务同步办理，法定资料齐全即来即办，现场办结，承诺最迟2个工作日内完成所有开办手续。并公示8家印章刻制企业和9家商业银行信息，由所开办的企业自主选取。“一站式”服务让企业开办“更优流程、更少材料、更短时间”。
95 | 进一步放宽市场准入。 | 进一步放宽市场准入。 | 严格执行《市场准入负面清单（2018年版）》，认真落实“全国一张清单”管理模式。
96 | 支持民营企业参与军民融合发展。 | 支持民营企业参与军民融合发展。 | 高端电磁阀生产线项目生产厂房已建完。新设备已购置，10月份开始调试设备。
97 | 畅通政商沟通渠道，发挥营商环境监测点作用，建立企业家接待日制度。 | 畅通政商沟通渠道，发挥营商环境监测点作用，建立企业家接待日制度。 | 一是上报我县各行业代表10人为市级营商环境监督员，积极发挥营商环境监督作用。二是已草拟《岫岩县企业家接待日》制度，报县政府审议，此项工作正在推进中。
98 | 全面落实税收优惠政策，清理规范涉企收费。 | 全面落实税收优惠政策，清理规范涉企收费。 | 下发全县“营商环境建设突出问题”专项整治工作方案，积极推动税务局将各顶减税政策措施全面落实到位。
99 | 降低企业用工成本。 | 降低企业用工成本。 | 持续推进
100 | 降低企业用能用地物流成本。 | 降低企业用能用地物流成本。 | 2018年中小型企业降低电价10%，煤改电对企业用户以电取暖。
101 | 支持民营企业直接融资。 | 支持民营企业直接融资。 | 举办银企对接会一次，邀请十多家银行及企业参加，面对面交流；多次与金融机构沟通，帮助企业融资
102 | 引导金融机构加大对民营企业信贷投放力度。 | 引导金融机构加大对民营企业信贷投放力度。 | 县域内银行发放企业贷款共计15.45亿元
103 | 加强融资担保及再担保体系建设。 | 加强融资担保及再担保体系建设。 | 持续推进
104 | 努力化解流动性风险。 | 努力化解流动性风险。 | 制定防范“套路贷”工作实施方案，对管辖内5家小额贷款公司进行初步排查
105 | 优化金融环境。 | 优化金融环境。 | 下发全县“营商环境建设突出问题”专项整治工作方案，积极推动县财政局开展清理规范行政事业性收费，优化金融环境。
106 | 支持民营企业创建品牌、转型升级。 | 支持民营企业创建品牌、转型升级。 | 由于国家机构改革原因，该任务处于停滞状态
107 | 发挥政府采购支持作用。 | 发挥政府采购支持作用。 | 能够按时完成政府采购相关工作任务。截至2019年9月25日，共计完成政府采购项目102宗，其中集中采购项目19宗。为财政节省资金778万元，有力推动岫岩地方经济发展。
108 | 构建民营经济人才服务机制。 | 构建民营经济人才服务机制。 | 9月7日携本地三家民营企业参加市人才市场举办大型招聘会。（企业招聘信息和现场照片）
109 | 支持民营企业开拓市场。 | 支持民营企业开拓市场。 | 已完成
110 | 打造服务民营企业发展数据平台。 | 打造服务民营企业发展数据平台。 | 该任务为省一级任务，县一级无具体任务
111 | 创新拓展公共法律服务，加大法治宣传力度，推进严格规范公正文明执法，为民营企业提供优质高效的法律服务。 | 创新拓展公共法律服务，加大法治宣传力度，推进严格规范公正文明执法，为民营企业提供优质高效的法律服务。 | 县级公共法律服务中心（县人民调解中心）已建成。
112 | 妥善处置民营企业和民营企业家涉法问题。 | 妥善处置民营企业和民营企业家涉法问题。 | 利用“国家安全日”、“雷锋日”开展法治宣传活动。深入开展矛盾纠纷排查工作。
113 | 强化民营经济发展组织协调和督查考核。 | 强化民营经济发展组织协调和督查考核。 | 持续推进中
114 | 强化民营经济发展政策法规落实。 | 强化民营经济发展政策法规落实。 | 持续推进
115 | 营造民营经济发展浓厚。 | 营造民营经济发展浓厚。 | 召开了全县加快民营企业发展大会，部分民营企业代表和县直部门、金融机构代表做了发言，全面促进岫岩民营经济发展；引发了《关于加快民营企业发展的帮扶方案》
2.三大攻坚战（15项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
116 | 依法处置隐性债务，防范化解政府债务风险。 | 依法处置隐性债务，防范化解政府债务风险。 | 化解隐性债务4133万元。
117 | 加强对企业债务违约、互联网金融等风险管控，有序化解银行不良贷款，坚决守住不发生系统性风险的底线。 | 加强对企业债务违约、互联网金融等风险管控，有序化解银行不良贷款，坚决守住不发生系统性风险的底线。 | 持续推进
118 | 加强养老金收支管理，确保养老金按时足额发放。 | 加强养老金收支管理，确保养老金按时足额发放。 | 及时与市社保、县财政协调沟通并上报发放计划，争取缺口资金。截至目前，七、八月社会养老金、事业单位职工养老金已按时足额发放；九月养老金将在九月末按时足额发放。
119 | 推进市场化、法制化债转股，降低企业杠杆率。 | 推进市场化、法制化债转股，降低企业杠杆率。 | 持续推进
120 | 未脱贫的2000多名建档立卡贫困人口全部脱贫。岫岩县省级扶贫开发工作重点县摘帽。开展脱贫攻坚“回头看”，确保全市已脱贫的2.5万人稳定脱贫。 | 确保646户、1557名贫困人口稳定脱贫，确保省级扶贫开发工作重点县“摘帽”。开展脱贫成效“回头看”行动。 | 1557名贫困人口已达到脱贫标准，回头看工作已结束，9月25日开始对信息采集贫困县摘帽相关工作有序推进；10月末将进行自评估；11月10日前完成自验.
121 | 全面抓好中央生态环保督察“回头看”反馈意见整改落实。完成台安纳污坑塘整治。 | 全面抓好中央生态环保督察“回头看”反馈意见整改落实。 | 2018年中央环保督察“回头看”交办我县群众举报信访案件75件，截止目前有56件已办结，19件正在整改过程中.
122 | 实施12个水污染治理项目。推进11座污水处理设施建设和提标改造。 | 促进城镇、洋河、偏岭、新甸四座污水处理厂正常运营。 | 岫岩县新甸镇污水处理厂现已经正常运行；岫岩县污水处理厂一期工程正常运行，提标改造工程7月30日完工通水调试；偏岭污水处理厂9月上旬日完工已经开始调试运行；洋河污水处理厂已经完工，下一步完善污水收集管网。
123 | 加大环保执法力度，坚决遏制超标排放污染物等违法行为。 | 加大环保执法力度，坚决遏制超标排放污染物等违法行为。 | 上半年共检查涉水、涉气企业共81家，未发现有超标排放行为。
124 | 推进火电、燃煤机组超低排放改造，2020年前完成建成区20吨及以下燃煤锅炉淘汰工作。 | 推进火电、燃煤机组超低排放改造，2020年前完成建成区20吨及以下燃煤锅炉淘汰工作。 | 已经召开淘汰三高中供暖处15吨燃煤锅炉工作会议，向企业传达省市文件。县政府召集相关单位召开淘汰三高中供暖处15吨燃煤锅炉工作协调会议，会议决定由县供暖公司接管原供暖用户，并在三高中修建换热站，目前一次网已经修建完毕。
125 | 推进供暖锅炉达标改造。 | 实施城市供暖锅炉及管道改造工程。 | 布袋除尘器正在安装进行中。
126 | 淘汰城市建成区超标柴油货车。 | 淘汰城市建成区超标柴油货车。 | 已完成
127 | 全面实施土壤污染防治行动计划。 | 全面实施土壤污染防治行动计划。 | 针对新增补的39个地块，我局配合用地调查第三方组织召开了宣教和动员工作会议，并完成了现场踏勘、人员访谈等基础工作。截至目前，新增补的39个地块的基础信息、空间信息采集和调查表填报工作已基本完成，现正处于内部审核和市级外审工作阶段。
128 | 统筹山水林田湖草治理，深入实施三北防护林等重大生态修复工程。 | 统筹山水林田湖草治理，深入实施三北防护林等重大生态修复工程。 | 现已完成三北工程造林面积0.4万亩，县级造林核查及辽宁省人工造林系统录入工作已全部完成，相关县级造林核查报表已上报。
129 | 守住生态保护红线。 | 守住生态保护红线。 | 持续推进中
130 | 完成造林4万亩，森林抚育1.92万亩。 | 实施造林工程1.6万亩。 | 已完成
3.十件民生实事（12项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
131 | 对建档立卡贫困家庭高校毕业生就业实行兜底帮扶。 | 对建档立卡贫困家庭高校毕业生就业实行兜底帮扶。 | 对有就业愿望的未就业贫困家庭高校毕业生全部安置。
132 | 对贫困县义务教育阶段学生实施营养餐改善计划,对义务教育阶段家庭经济困难学生实现资助全覆盖,对艰苦偏远地区乡村教师实行差别化补贴。 | 对贫困县义务教育阶段学生实施营养餐改善计划,对义务教育阶段家庭经济困难学生实现资助全覆盖,对艰苦偏远地区乡村教师实行差别化补贴。 | 对贫困县义务教育阶段学生实施营养餐改善计划已经完成；对义务教育阶段家庭经济困难学生实现资助全覆盖正在推进；对艰苦偏远地区乡村教师实行差别化补贴正在推进中
133 | 落实省关于因病返贫、因病致贫人口大病专项救治工作要求,对建档立卡贫困人口实施医疗补充保险。 | 落实省关于因病返贫、因病致贫人口大病专项救治工作要求,对建档立卡贫困人口实施医疗补充保险。 | 持续推进
134 | 城市、农村特困人员救助供养标准分别提高5%和7%以上,集中、分散供养的孤儿平均养育标准分别提高5%和7%以上。 | 城市、农村特困人员救助供养标准分别提高5%和7%以上,集中、分散供养的孤儿平均养育标准分别提高5%和7%以上。 | 2019年7月1日已完成农村特困人员救助供养标准分别提高5%和7%以上（城市特困人员不涉及）。具体为：农村特困人员集中供养由每年6703元提高到7200元；农村特困人员分散供养由每年5916元提高到6600元。2019年5月1日完成分散供养的孤儿平均养育标准分别提高5%和7%以上（集中孤儿不涉及）。具体为：农村分散供养的孤儿平均养育标准由每年902元提高到1400元。
135 | 为城乡低保、特困和低收入家庭妇女开展“两癌”免费检查,为贫困残疾人家庭实施无障碍改造。 | 为城乡低保、特困和低收入家庭妇女开展“两癌”免费检查,为贫困残疾人家庭实施无障碍改造。 | 4月份召开了低保、特困和低收入家庭妇女“两癌”免费检查专项会议，制定并下发了《实施方案》,截止目前为止参加宫颈癌筛查的贫困家庭妇女有79人，参加乳腺癌筛查的贫困家庭妇女有97人，其中1例贫困家庭妇女确诊为乳腺浸润癌，跟踪随访中.宫颈9016人 乳腺2919人
136 | 为贫因家庭新生儿免费实施疾病筛查,为贫困家庭适龄儿童免费实施田腔窝沟封闭和接种流感疫苗、水痘疫苗,为贫困残病儿童实施康复救助,为60岁以上贫困白内障患者免费实施手术治疗。 | 为贫因家庭新生儿免费实施疾病筛查,为贫困家庭适龄儿童免费实施田腔窝沟封闭和接种流感疫苗、水痘疫苗,为贫困残病儿童实施康复救助,为61岁以上贫困白内障患者免费实施手术治疗。 | 贯彻省市文件精神，结合我县实际，按照岫合管委会【2016】2号文件《关于调整岫岩满族自治县新型农村合作医疗实施方案的通知》和岫合管委会【2017】2号文件《关于调整精准扶贫对象新农合实施方案的通知》进行落实。
137 | 增加农业保险品种,提高农业保险水平,增强农业抗风险能力。 | 完成种植业保险80万亩，畜牧养殖保险3万头。 | 种植业保险和畜牧养殖保险都已完成。
138 | 2019年底前完成不少于632户建档立卡贫困户、低保户、贫困残疾人家庭和农村分散供养特困人员危房改造任务。 | 继续推进建档立卡贫困户危房改造工作，确保所有建档立卡户住房安全。 | 已完成危房等级鉴定工作。2019年市住建部门下达的617户危房改造任务（其中建档立卡贫困户190户）现已全部开工，截止目前完成工程量90%以上。
139 | 建设农民体育健身工程43套,建设城市健身路径40套，新增改造市民健身器材6000件。 | 建设农民体育健身工程12套,建设城市健身路径10套，新增改造市民健身器材162件。 | 已向市局报送申请，正在积极采购中，年末能准时发放。
140 | 建设70个村级文化广场。 | 建设20个村级文化广场。 | 已完成。
141 | 实施村道安防168公里，实施干线公路危桥改造13座，新建“四好农村路”100公里。 | 实施村道安防41公里，实施干线公路危桥改造6座，新建“四好农村路”57.5公里，老油路大修242.3公里。 | 完成村道安防32.2公里；干线公路险桥改造总体完成95%；完成新建“四好农村路”40.5公里；完成老油路大修149.6公里，中修工程82公里。
142 | 建设“一事一议”村内道路402公里。 | 建设“一事一议”村内道路110公里。 | 2019年一事一议财政奖补村内道路建设项目总计划工程量110公里，现截止9月30日完成计划工程量75%。其中道路垫层110公里，完成工程量100%；基层110公里，完成工程量100%；面层110公里，现完成18公里占工程量的5%。按工程结构比例4：3：3的计算方法，共完成工程总量75%。预计10月末全部完成计划工程量110公里
二、承接市重强抓专项行动目标任务（共计41项）
（1）项目（34项）
1.新开工项目（13项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
143 | 辽宁鸿科镁业有限公司年产35万吨新型碱性耐火材料项目 | 辽宁鸿科镁业有限公司年产35万吨新型碱性耐火材料项目 | 目前菱镁选矿生产线主体设备已安装完成，正在进行悬浮炉主体安装调试；厂区征地工作完成，正在组卷上报。今年累计建设投资已达4000万元。
144 | 辽宁易拓房地产开发有限公司雅河商住综合体开发项目 | 辽宁易拓房地产开发有限公司雅河商住综合体开发项目 | 开工建设
145 | 岫岩县颐华置业有限公司颐华天府三期项目 | 岫岩县颐华置业有限公司颐华天府三期项目 | 步梯楼已全部封顶，高层即将封顶
146 | 万润水岸豪庭B区一期项目 | 万润水岸豪庭B区一期项目 | 正等待土地挂牌，待摘牌后办理相关手续
147 | 岫岩县金信方林耐火材料有限公司菱镁矿高效选矿及生产不定型耐火材料项目 | 岫岩县金信方林耐火材料有限公司菱镁矿高效选矿及生产不定型耐火材料项目 | 规划设计已完成，厂区征地全部完成，正在组卷上报。
148 | 辽宁恒业有限公司年产15万吨研磨碳酸钙项目 | 辽宁恒业有限公司年产15万吨研磨碳酸钙项目 | 正在进行设备检修安装工作，后续将完善电力线路和厂房剩余基建项目建设，正在办理施工许可。
149 | 鞍山永安包装有限公司热电联厂项目 | 鞍山永安包装有限公司热电联厂项目 | 正在办理立项手续，已经上报省发改，等待批复
150 | 岫岩满族自治县圣康居科技有限公司年产量5000吨玉康养涂料项目 | 岫岩县圣康居科技有限公司年产量5000吨玉康养涂料项目 | 项目建设完成
151 | 辽宁众圣晶镁科技有限公司低品位菱镁矿提纯高纯轻烧氧化镁项目 | 辽宁众圣晶镁科技有限公司低品位菱镁矿提纯高纯轻烧氧化镁项目 | 已经竣工投产
152 | 辽宁祥生越都置业有限公司越都华府二期东部小区项目 | 辽宁祥生越都置业有限公司越都华府二期东部小区项目 | 主体已全部封顶，正在进行楼梯铺设和外立面装修
153 | 岫岩县嘉元房地产开发有限公司嘉元云溪府项目 | 岫岩县嘉元房地产开发有限公司嘉元云溪府项目 | 建设至地上六层
154 | 岫岩满族自治县华宇房地产综合开发在有限公司旭光家园一期项目 | 岫岩县华宇房地产综合开发在有限公司旭光家园一期项目 | 建设至地上六层
155 | 岫岩县益镁有限公司高纯镁、电熔镁改造项目 | 岫岩县益镁有限公司高纯镁、电熔镁改造项目 | 已经改造完毕，竣工试生产
2.续建项目（13项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
156 | 岫岩德硕新能源有限公司新能源智能供暖项目 | 岫岩德硕新能源有限公司新能源智能供暖项目 | 项目验收完成
157 | 岫岩县雨桐玉器文化发展有限公司玉器文化园项目 | 岫岩县雨桐玉器文化发展有限公司玉器文化园项目 | 项目验收完成
158 | 辽宁茂洋发展有限公司玉文化产业园项目 | 辽宁茂洋发展有限公司玉文化产业园项目 | 项目验收完成
159 | 岫岩同信实业有限公司前营镇—食品工业园雅河段生态环保综合治理项目 | 岫岩同信实业有限公司前营镇—食品工业园雅河段生态环保综合治理项目 | 项目验收完成
160 | 岫岩山里红网络科技股份公司电子商务产业园项目 | 岫岩山里红网络科技股份公司电子商务产业园项目 | 项目验收完成
161 | 鞍山恒隆新能源有限公司年产720万立方米生物质天然气项目 | 鞍山恒隆新能源有限公司年产720万立方米生物质天然气项目 | 项目主体验收完成
162 | 岫岩岫盛资产经营有限公司小黄河生态环保综合治理项目 | 岫岩岫盛资产经营有限公司小黄河生态环保综合治理项目 | 2段待动迁工程（阜昌办事处负责）结束后，明渠开始施工。
163 | 岫岩县盛源自来水公司城镇给水管网新建和改造工程 | 岫岩县盛源自来水公司城镇给水管网新建和改造工程 | 目前正在积极筹集项目资金，已申请地方一般债券，待批复。
164 | 鞍山宝财生态发展有限公司玉龙山满族风情园水上乐园建设项目 | 鞍山宝财生态发展有限公司玉龙山满族风情园水上乐园建设项目 | 项目63亩征地已完成，土地手续已批复，拆迁已结束，正在平整土地建设基础设施
165 | 岫岩霖泽旅游有限公司农旅综合体开发项目 | 岫岩霖泽旅游有限公司农旅综合体开发项目 | 农业嘉年华主题馆及采摘大棚投入使用，正在进行冬季主题乐园的规划设计和施工准备工作。
166 | 岫岩县禾谷现代农业发展有限公司设施农业及种苗繁育基地建设项目 | 岫岩县禾谷现代农业发展有限公司设施农业及种苗繁育基地建设项目 | 项目验收完成
167 | 方汇源矿产品有限公司年产12万吨钾长石粉项目 | 方汇源矿产品有限公司年产12万吨钾长石粉项目 | 进入试生产阶段。
168 | 污水处理厂扩建和提标改造、管网改造项目 | 污水处理厂扩建和提标改造、管网改造项目 | 目前，主体土建、室内外装饰装修工程已完成，厂区主要运行设备已全部安装完毕。
3.招商引资重大项目（8项）
序号 | 市目标任务 | 县落实任务 | 完成情况
169 | 光电扶贫科技大棚及农业综合体项目 | 光电扶贫科技大棚及农业综合体项目 | 由于政策原因，该项目处于停滞状态
170 | 岫岩玉产业及农产品加工项目 | 岫岩玉产业及农产品加工项目 | 由于企业自身原因，该项目至今没有开工建设
171 | 新能源智能供暖项目 | 新能源智能供暖项目 | 项目验收完成
172 | 雅河商住综合体项目 | 雅河商住综合体项目 | 开工建设
173 | 生态农业项目 | 生态农业项目 | 2018年完成了一期绿色开发种植油用牡丹40万株约470亩、台湾甜柿子150亩、育苗基地90亩；2019年预计完善二期育苗基地种植300亩。截止目前，正在积极配合台大生农方面办理经济作物种植、临时建筑、水电灌溉配套设施等相关批复手续。
174 | 年产500吨无毛绒羊绒生产线项目 | 年产500吨无毛绒羊绒生产线项目 | 项目验收完成
175 | 雅河漂流项目 | 雅河漂流项目 | 截止7月末，投资2800万元，完成拦河坝两座，河道清理6千米，建设护岸工程500米，建设停车场、景观大门等附属设施建设。8月初，一期工程竣工并投入运营。
176 | 鲜享有机农业生产基地建设项目 | 鲜亨有机农业生产基地建设项目 | 9月辣椒基地生产的辣椒已经成熟并开始采摘，部分辣椒深加工设施安装完毕
(2)各地区各部门重点推进工作、特色工作（共计7项）
177 | 推广海城市农村综合改革经验。 | 推广海城市农村综合改革经验。 | 依托海城产权交易中心，现已启动岫岩县农村产权交易中心，增强农村集体产权的流动性，盘活农村集体资产，解决融资等问题
178 | 建立产业转移承接园区。 | 建立产业转移承接园区。 | 完成园区初步定为，报请县委县政府批复
179 | 持续实施项目管家制度。 | 持续实施项目管家制度。 | 按市里要求和模式，对签约项目建立了管家制度，并建立了管家档案。
180 | 做实县（市）区行政审批局。 | 做实县行政审批局。 | 一是规范政务服务大厅运行管理。完善大厅硬件建设，设置窗口评价器，叫号机，税务自助申报机、大屏幕公示系统、休息坐椅等配套设施，全面提升服务水平。同时制定出台政务大厅窗口工作人员管理考核办法和考核实施细则，建立健全首问负责制、一次性告知制度、预约服务、延时服务，限时办结制、“好差评”制度等十五项规章制度，统一规范窗口业务受理范围，公开政务服务窗口办事服务指南，进一步提升服务质量。二是推进政务服务事项“只进一扇门”。积极配合县政府多次组织相关部门召开现场推进会，加快落实“三集中三到位”，推进县政务服务事项全部集中至政务服务中心和分中心集中办理。三是积极推进“互联网+政务服务”工作。依托省政务服务平台，认识梳理“1+10”事项目录清单，对相关部门对政务服务事项录入省平台进行培训指导，实现“一库管理”、“数据同源”，目前我县网上认领录入比例为 %。四推进高频事项“最多跑一次”。印发高频事项“最多跑一次”工作实施方案，并制定第一批“最多跑一次”高频事项目录清单，并在《鞍山日报》、市政务服务网和各级政务服务办理大厅公开公示。
181 | 岫岩软枣猕猴桃、台安绿茄等成为国家地理标识产品。 | 岫岩软枣猕猴桃成为国家地理标识产品。 | 认真贯彻落实县政府2019年“重强抓”项目，今年4月份，积极与企业进行沟通协调，先后多次深入“软枣猕猴桃”基地进行考察指导并形成申报材料。7月1日，已将地理标志产品保护申请材料报送市局。
182 | 着力解决政府拖欠工程款、不兑现承诺、落实优惠政策不到位、未及时供地、净地不净等问题。 | 着力解决政府拖欠工程款、不兑现承诺、落实优惠政策不到位、未及时供地、净地不净、招商引资政策未兑现等问题。 | 核查政府失信行为底数，建立失信问题台账，起草并下发《岫岩县开展政府失信行为专项整治工作方案》，督促各失信责任主体对失信行为按时间节点开展整治，此项工作正在持续推进中。
183 | 推进腾鳌、桑林、大洋河3个乡村振兴战略示范乡镇建设。 | 推进洋河镇乡村振兴战略示范乡镇建设。 | 已完成
三、自增重强抓专项行动目标任务（共计59项）
（一）重点推进工作、特色工作（42项）
184 | 全面启动粮食生产区和主要农作物生产区划定工作。 |  | 持续推进中
185 | 新建扩建草腐菌生产基地5处，新发展草腐菌1000万袋。 |  | 新建扩建草腐菌基地4处，发展草腐菌500万袋。
186 | 发展奇异莓5000亩、发展中草药5000亩。 |  | 发展奇异莓316.25亩，中药材5101.8亩。
187 | 继续扶持家庭农场发展，促进农业适度规模经营。 |  | 持续推进中
188 | 加大养殖屠宰监管力度。 |  | 完成监督检查27次。
189 | 大力推进药山风景区开发。 |  | 240平卫生间建设已完成，部分挡水墙已建设完毕，上山路正在铺设中。
190 | 大力推进陨石坑旅游资源开发。 |  | 由于政策原因，该项目处于停滞状态
191 | 争取龙潭湾景区晋升国家4A级景区。 |  | 完成申报材料并上报省市文旅广电局，等省专家现场评审。
192 | 继续举办“玉星奖”评选活动。 |  | 正在筹备中
193 | 积极推进“巨型玉体”开发利用。 |  | 正在推进中
194 | 确保百家汇时代广场建成投入使用。 |  | 百家汇时代广场项目目前土建工程已完工，正在做外墙和部分内墙粉刷，近期开始进行室内装修，力争今年投入使用。
195 | 推进第二次全国污染源普查工作。 |  | 污染源普查已经完成清查、入户调查、普查数据入库工作、污染物核算工作，现正在进行污染源普查档案整理归档。
196 | 严格执行“河长制”，深入推进“一河一策”治理，实施封河禁渔，不断加强水资源保护和管理，严格执行地下水取水许可制度。 |  | 正在推进
197 | 编制采砂规划。 |  | 已编制完成采砂规划，待省厅批复
198 | 沿河新植枫杨50万株。 |  | 已完成
199 | 完成哨子河药山段、牧牛段等重点河道治理工程。 |  | 哨子河药山段，完成投资400万元。
200 | 全面控制农业面源污染，深入推进畜禽粪污无害化处理、测土配方施肥和化肥农药零增长行动。 |  | 完成5个乡镇畜禽粪便堆放场，要求各乡镇填报项目申请表，现已完成前期设计、预算、设备的参数等工作，下周进行主体招标阶段，争取在年底完成此项工作。
201 | 引导房地产企业开发不同档次商品住宅，满足棚户区改造需求、刚性需求、改善型需求等不同群体差异化购房需要。 |  | 组织房地产企业到庄河考察学习
202 | 完成新客运站搬迁工作。 |  | 主站房及交通运输服务中心主体工程完工，正在进行二次装修，供暖外网工程和智能化售票系统安装，发车位雨棚、围墙、硬覆盖、例检用房、维修用房9月24日招标，计划12月末工程全部竣工并完成搬迁工作
203 | 启动锦丝路南段打通工程。 |  | 正在推进中
204 | 适时启动岫玉大街铁路地道桥建设工程。 |  | 正在推进中
205 | 推进城市亮化工程，提高新建小区亮化标准，加大老旧小区亮化改造力度。 |  | 办理前期相关手续，待批复。
206 | 启动城市管理数字化平台建设。 |  | 该任务为省一级任务，县一级无具体任务
207 | 推进城市垃圾分类处理工作。 |  | 目前，对垃圾分类进行宣传引导，小区内及部分单位配备垃圾分类箱，正逐步推进试行中。
208 | 适时启动垃圾焚烧项目。 |  | 积极筹划中
209 | 将城市巷道卫生全部划归城市环卫统一管理。 |  | 已形成方案，进行资金申请，待批拨。政府未召开协调会正式移交，正在推进中。
210 | 实施老旧小区供水设施改造工程。 |  | 目前，领秀嘉园、新翡翠花园、颐华园、翡翠明珠一期小区二次供水设备正在采购中，其他改造工程积极筹备中。
211 | 拓宽县城西出口。 |  | 前期手续已完成，因政府征地动迁款未到位，项目未实施。
212 | 完成哨子河与凤城沙里寨之间渡改桥工程。 |  | 岫岩交通局与凤城市交通局进行了多次对接，并邀请凤城市交通局及沙里寨镇政府主要领导到哨子河政府召开协调会，双方同意共同推进该项目，岫岩县政府已向凤城市政府发送函件，县交通局已与国土，规划，发改，环保，水利，林业部门沟通协调，近期县政府分管领导准备召开协调会议，研究项目事宜。
213 | 实施水毁耕地复垦项目。 |  | 6个水毁耕地项目已竣工，正在组织验收材料，报市局技术复核。
214 | 完成大营子镇和偏岭镇水田项目验收和入库工作。 |  | 项目已竣工，市局已进行技术复核，正在组织最终验收。
215 | 深化供销社综合改革，完善县乡村为农服务体系建设。 |  | 持续推进中
216 | 加快推进“六五五”工程进度，确保达到“一率五落实”“三有三覆盖”退出标准。 |  | 相关行业部门正在对此项工作查缺补漏，11月1日开始自验工作，
217 | 加强就业技能培训，最大限度安排贫困人口到公益性岗位就业。 |  | 培训贫困劳动力125人，对有从事公益性岗位意愿的贫困人口安置711人。
218 | 实施三高中改造工程，适时启动寄宿制中学建设，用足用好社会捐赠助学资金。 |  | 三项重点工作均正在推进中
219 | 完成县中心人民医院内科病房楼建设工程。 |  | 县中心人民医院内科病房楼主体结构封顶，二次结构已完成
220 | 争取晋升国家级非物质文化遗产1项、省级非物质文化遗产3项，争取娘娘城晋升国家级文物保护单位。 |  | 2项晋升省级非物质文化遗产项目已报送省文化厅，晋升国家级非物质文化遗产等待省局授权。娘娘城晋升国家级文物保护单位相关材料已报送至国家文物局，本月开始遴选，娘娘城晋升项目在辽宁省排名第六。
221 | 强化社会治安综合治理，加速实施社会治安防控体系暨“雪亮工程”建设，依法严厉打击各类犯罪活动，不断将扫黑除恶专项斗争推向深入。 |  | 正在推进中
222 | 建立健全信访联动工作机制，有效化解各类信访案件，推动信访矛盾减存控增。 |  | 191件“1847信访积案”化解185件，化解率为96.86%；133件“1048信访案件”化解121件，化解率为91%。进京访初访10案10人，同比下降50%。
223 | 深入开展省级食品安全示范县创建活动。 |  | 制发了《岫岩满族自治县食品安全建设年实施方案》，对县食安委组成人员进行了调整，加强食品安全委员会建设。按食品安全建设年活动要求，完成各项节点任务。组织学习了《地方党政领导干部食品安全责任制规定》。开展秋季学校、幼儿园食品安全监督检查现已检查28家；对新改建的72家村小食堂申办食品许可证现场核查；并发放食品安全与营养健康管理规定和食品安全操作规范及下达监督意见书。监督检查餐饮单位382户，责令改正16份，下达监督意见书233份。餐饮单位“明厨亮灶”达到30%,学校食堂“明厨亮灶”达到100%。
224 | 实现快检工作乡镇全覆盖。 |  | 目前已完成6个分局快检室建设工作。
225 | 完成餐饮单位、学校食堂数字化远程监管平台建设。 |  | 已完成镇内8家学校食堂“明厨亮灶”远程视频监控系统工作，其余正在布线连接调试中。
（二）深入推进重大项目建设（17项）
1.新开工项目（5项）
序号 | 目标任务 |  | 完成情况
226 | 岫岩县盈丰牧业有限公司肉仔鸡养殖项目 |  | 由于资金出现困难及肉鸡市场行情下滑，该项目处于停滞状态
227 | 猎刃（辽宁）国际狩猎场有限公司旅游综合体产业园项目 |  | 持续推进中
228 | 岫岩县汇昌置业有限公司福泽家园一期项目 |  | 项目主体已全部封顶，外墙保温及外立面已全部结束
229 | 岫岩满族自治县润通房地产开发有限公司贤仕名府项目 |  | 建设至地上五层
230 | 四川华西能源有限公司中国玉都小镇项目 |  | 由于投资方高层人员发生变故，不能按原合作计划注入资金，该项目处于停滞状态
2.续建项目（10项）
序号 | 目标任务 |  | 完成情况
231 | 古韵仰红文化产业基地项目 |  | 主体验收
232 | 辽宁力拓新材料有限公司年产5万吨改性碳酸钙项目 |  | 已经竣工投产
233 | 鞍山电磁阀有限公司军核控制阀生产线项目 |  | 设备采购完毕，正在进行安装调试。
234 | （北海）石湖高分子有限公司年产10万吨高钙粉、20万吨方解石小块项目 |  | 已投产运营
235 | 鞍山绿水青山旅游发展有限公司博浪谷漂流配套设施项目 |  | 截止7月末，投资2800万元，完成拦河坝两座，河道清理6千米，建设护岸工程500米，建设停车场、景观大门等附属设施建设。8月初，一期工程竣工并投入运营。
236 | 北京宗教协会老虎山旅游开发建设项目 |  | 完成道路建设3公里水泥路面、部分景点建设完成
237 | 岫岩县鑫源房地产开发有限公司聚福公馆一期工程 |  | 主体已封顶，门窗安设完毕，完成两栋楼的外立面粉刷
238 | 岫岩县志诚房地产开发有限公司玉都壹号一期工程 |  | 主体工作已完成
239 | 鞍山金浩房地产开发有限公司鸿升·壹号公馆项目 |  | 计划建设六栋高层，九栋别墅和底层，按计划施工中。
240 | 辽宁祥生越都置业有限公司越都华府二期项目 |  | 项目已完工，正在进行小区配套设施建设
3.招商引资重大项目（2项）
序号 | 目标任务 |  | 完成情况
241 | FME复合硅酸盐高粘冷热涂保温浆料项目 |  | 项目备案已完成，征用林地，相关林地材料已上报到省相关部门，等待批复。征地手续已组卷完毕，待林业手续批复完成后上报到市自然资源局
242 | 岫岩玉线下实体店与线上电商平台建设项目 |  | 满足使用条件
注：第一个责任单位和字体加黑的责任单位为牵头单位，个别目标任务需要多个部门共同牵头的，牵头领导只写第一个牵头单位的分管领导。