## Sheet1
2020年岫岩县“重实干、强执行、抓落实”专项行动 重点工作任务分工表(共192项)
序号 | 市目标任务 | 县目标任务 |  | 完成情况 | 牵头单位 | 责任单位
一、重点工作135项
（一）全县经济社会发展的主要预期目标（15项）
1 | 地区生产总值增长6%。 | 地区生产总值增长6.5%。 |  | 一季度全县地区生产总值完成27.3亿元，按不变价计算下降10.5%。 | 县发展和改革局 | 各乡镇人民政府（办事处）
2 | 一般公共预算收入增速达到2.5%。 | 一般公共财政预算收入增长5.5%。 |  | 截止5月末份统计增长-23.8%。 | 县财政局 | 县税务局，各乡镇人民政府（办事处）
3 | 全年规模以上工业增加值增长8%。 | 全年规模以上工业增加值增长10%。 |  | 截止2020年4月末，我县规上工业增加值完成4.9亿元，同比增速下降19%。 | 县工业和信息化局 | 各乡镇人民政府（办事处）
4 | 固定资产投资增长7%以上。 | 固定资产投资增长10.5%。 |  | 截止5月末，增幅为24.7%。 | 县发展和改革局 | 县教育局、县工业和信息化局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县文化旅游和广播电视局、县卫生健康局，县自然资源事务服务中心、各乡镇人民政府（办事处）
5 | 社会消费品零售总额增长6%。 | 社会消费品零售总额增长6%。 |  | 一季度增幅-19.3%。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
6 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 居民消费价格涨幅3%左右。 |  | 完成1-5月定期对重要商品和服务价格进行常规监测，上报市发改委.按照国家和省、市价格监测工作要求，自1月26日起，对我县粮油肉蛋菜奶等群众生活必需品，一次性医用外科口罩、N95口罩、体温计、酒精、消毒液及抗生素退烧类等药品零售价实行重点监测。第一时间以微信形式将调查情况上报市价格监测部门。 | 县发展和改革局 | 各乡镇人民政府（办事处）
7 | 城镇常住居民人均可支配收入增速与经济增长同步。 | 城镇常住居民人均可支配收入增速与经济增长同步。 |  | 2020年一季度，城镇居民人均可支配收入完成 6112元，同比下降3%。2020年一季度，地区生产总值完成27.3亿元；下降10.3%。2020年一季度城镇居民人均可支配收入速度与经济增长速度基本同步。 | 县发展和改革局 县人力资源和社会保障局 | 各乡镇人民政府（办事处）
8 | 城镇登记失业率控制在4%以内。 | 城镇登记失业率控制在3.5%以内。 |  | 截止到5月末，城镇登记失业率为2.9%。 | 县人力资源和社会保障局 | 县就业工作领导小组成员单位，各乡镇人民政府（办事处）
9 | 单位GDP能耗持续降低。 | 单位GDP能耗持续降低。 |  | 华润燃气改造小区项目正在进行前期工作；正在积极推进德硕煤改电等大型资源节约类项目。 | 县发展和改革局 | 县工业和信息化局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县农业农村局、县政府机关事务保障服务中心，各乡镇人民政府（办事处）
10 | 工业用电量增速达到3%。 | 工业用电量比上年增长10%。 |  | 截止到2020年4月30日，全县完成工业用电量2.9578亿千瓦时，同期3.7825亿千瓦时，同比下降21.8%。 | 县工业和信息化局 | 各乡镇人民政府（办事处）
11 | 引进国内到位资金增速达到15%。 | 完成引进国内到位资金16.4亿元。 |  | 1-5月实际完成7.1亿元，占市计划16.4亿元的43.73%，比去年同期4.5亿元增长57.8%。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
12 | 商品房销售面积增速达到3%。 | 商品房销售面积增速达到3%。 |  | 召开岫岩房交会刺激销售。 | 县住房和城乡建设局 | 各乡镇人民政府（办事处）
13 | 大口径实际利用外资达到6400万美元。 | 大口径实际利用外资达到400万美元。 |  | 大口径实际利用外资完成8万美元。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
14 | 进出口总额占比达到4%。（省内） | 进出口总额占比达到6.9%。 |  | 该指标正在等待市里调整。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
15 | 农村常住居民人均可支配收入增速与经济增长同步。 | 农村常住居民人均可支配收入增速与经济增长同步。 |  | 2020年一季度，农村居民人均可支配收入完成 4760元，同比增长5.3%。2020年一季度，地区生产总值完成27.3亿元；下降10.3%。综上，农村居民人均可支配收入增长高于经济增长。 | 县发展和改革局 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
（二）聚焦突出做好全省疫情防控工作（1项）
16 | 外防输入、内防扩散，坚决打赢疫情防控阻击战。 | 外防输入、内防扩散，坚决打赢疫情防控阻击战。 |  | 按照省疫情防控和经济发展指挥部第13号令和市疫情防控和经济发展指挥部第16号令文件要求，在做好疫情防控工作要做到外防输入的情况下，坚决做好内防反弹，特别是重点地区（湖北、黑龙江、吉林市、舒兰市）返岫人员的排查和管控。 | 县疫情防控指挥部 办公室 (县卫生健康局） | 县指挥部各成员单位，各乡镇人民政府（办事处）
（三）全力做好“六稳”工作（23项）
17 | 坚决把各项减税降费政策执行到位，执行率100%。 | 坚决把各项减税降费政策执行到位，执行率100%。 |  | 全面落实小微企业所得税优惠政策。认真落实2020年新一轮减税降费政策。认真落实疫情防控和支持企业复工复产的税收优惠政策。 | 县财政局 县税务局 | 各乡镇人民政府（办事处）
18 | 全年新增城镇就业3.9万人。 | 全年新增城镇就业2500人。 |  | 截止到5月末，城镇新增就业1391人。 | 县人力资源和社会保障局 | 县就业工作领导小组成员单位，各乡镇人民政府（办事处）
19 | 做好交通强国试点工作。按照省指标下达要求完成市相关任务。 | 按照市指标下达要求完成我县相关任务。 |  | 市一级未下达任务。 | 县交通运输局 | 各乡镇人民政府（办事处）
20 | 出台城镇生活垃圾处理收费制度，扩大垃圾分类试点范围。 | 在全县范围内推行垃圾分类，公共场所基本实现垃圾分类。 |  | 完成10个物业小区、10个相关企业、32个公共机构、13所学校幼儿园垃圾分类试点上报工作，全县垃圾分类工作正在逐步覆盖。 | 县住房和城乡建设局 县发展和改革局 | 各乡镇人民政府（办事处）
21 | 完善市政管网设施建设。按照省指标下达要求完成市相关任务。 | 按照市指标下达要求完成我县相关任务。 |  | 市一级仍未下达任务。 | 县住房和城乡建设局 | 各乡镇人民政府（办事处）
22 | 改造建设社区连锁便利店、生鲜超市5家。完成百年老街亮化工程及改造20个无障碍通道。 | 改造建设社区连锁便利店、生鲜超市1家。 |  | 已经在火车站广场建设生鲜超市1家。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
23 |  | 科学编制城市发展战略规划和国土空间规划，切实把好新建楼盘小区、城市重大基础设施建设规划关，注重融入岫玉元素、满族元素，不断彰显城市品牌形象。 |  | 已召开发展战略规划推进会议，开展调研工作，调研数据收集已基本完成。已制定工作方案，成立县领导小组，完成招投标工作，确定技术承担单位。 | 县自然资源局、发展和改革局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
24 |  | 持续优化城区路网，彻底打通锦丝路、碧玉街、明玉街，谋划推进铁路以西南北向规划路，逐步形成“南北相连、东西贯通、中心成网、外围成环、四周通达”的发展框架。 |  | 锦丝路：因动迁原因，暂时没有施工； 碧玉街：直径500污水管网完成约1200米。 明玉街：直径500污水管网完成约1400米，因动迁原因有100米管线暂时不能施工。 | 县住房和城乡建设局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
25 |  | 全面落实国家公租房政策，让城镇低保户、贫困户住得上房；全面完成西北营经济适用房建设，争取每年投放经济适用房1万平方米左右，让城镇低收入家庭买得起房；围绕蓝旗棚改小区，持续加大中档价格住宅建设力度，让城镇中等收入家庭买得好房；建设一批高端住宅小区，强化小区品质建设，让城镇高收入家庭住得好房。 |  | 1、正在编制经济适用房的管理办法及购买条件。 2、5月22日召开房企会议，建议开发企业以实际情况建设优质低价住宅小区。 | 县住房和城乡建设局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
26 |  | 引进高品质物业公司，进一步改善我县物业管理服务现状。 |  | 引进高品质物业公司，（保利物业发展股份有限公司）佳旺物业公司所管下的物业小区正在办理接收中。 | 县住房和城乡建设局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
27 |  | 提升燃气服务能力，新建小区全部实现燃气入户。 |  | 2020年目前已签约项目：祥生越都华府，万润金地华府，嘉元云溪府；待签约项目：康宁御璟嘉苑，贤仕明府二期。 | 县住房和城乡建设局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
28 |  | 不断完善城市配套功能，完成农行对过、农贸市场南胡同巷道改造工程，完成影剧院东、老政府家属楼等4个老旧小区配套基础设施改造，完成金福康、宝财花园供水二次加压改造，推进垃圾不落地管理 |  | 目前已完成前期勘察及二次加压泵房选址，设计院正在进行施工图设计。 | 县住房和城乡建设局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
29 | 积极发展农村电商，繁荣活跃农村市场。按照省指标下达要求完成市相关任务。 | 按照市指标下达要求完成我县相关任务。 |  | 开展电商助农活动3场，销售香菇3000多单。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 县农业农村局，各乡镇人民政府（办事处）
30 | 全年新开工亿元以上项目达到100个，当年完成投资80亿元。 | 全年新开工亿元以上项目15个。 |  | 2020年新开工亿元以上项目21个，目前已开工8个。 | 县发展和改革局 | 各相关单位，各乡镇人民政府（办事处）
31 | 全年开复工千万元以上项目650个，其中亿元以上项目350个。 | 全年开复工千万元以上项目50个，其中亿元以上项目20个。 |  | 2020年已开复工千万元以上项目85个，其中亿元以上开复工项目40个。 | 县发展和改革局 | 各相关单位，各乡镇人民政府（办事处）
32 | 围绕产业集群做大和链条延伸，包装谋划项目300个。 | 围绕产业集群做大和链条延伸，包装谋划项目35个。 |  | 已完成谋划项目35个。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 县发展和改革局，各乡镇人民政府（办事处）
33 | 全年签约亿元以上项目200个，实际到位内资增长15%。 | 签约亿元以上项目20个，实际到位内资完成16.4亿元。 |  | 1-5月完成签约项目6个，实际到位内资完成7.1亿元。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
34 | 实际到位资金3000万美元。 | 实际到位资金150万美元。 |  | 实际到位资金0万美元。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
35 | 紧盯行业龙头和高新技术企业精准招商、敲门招商、平台招商、以商招商，开展各类招商活动100次以上。 | 不断加强与驻外招商机构、商会合作，精心谋划生成一批重大生产力布局型、高技术产业型、税源型项目，提升招商选择性和有效性，全年谋划招商项目总投资300亿元以上。 |  | 35个谋划项目总投资118.89亿元。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
36 | 出台《招商引资奖励办法》，激发全域全员招商引资积极性。 | 出台《招商引资奖励办法》，激发全域全员招商引资积极性。 |  | 正在制定相关政策。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
37 | 举办鞍商大会，鼓励更多在外鞍商回乡投资。 | 积极参加鞍商大会，鼓励更多在外岫商回岫投资。 |  | 截止目前，市一级未召开鞍商大会，待大会召开，我县将积极参与。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
38 | 推进招商管家、项目管家和企业管家接力互动，建立2020年市级项目管家服务团队44个，做好政策宣传、代办手续、解决问题等帮扶工作。研究制定《鞍山市固定资产投资项目推进工作机制》。 | 建立招商管家制度，做好政策宣传，解决问题等帮扶工作。 |  | 持续推进对项目管家包保团队与企业对接情况的督导检查，严格落实对重点项目的精准帮扶的“四个一”制度落实与相关政策宣传。目前各团队平均每月与企业对接2次。项目管家制度已建立。 | 县工业和信息化局 （县商务局） 县发展和改革局 县营商局 | 各乡镇人民政府（办事处）
39 |  | 努力营造尊商重商的浓厚氛围，全面提供“保姆式”“店小二式”服务，积极构建“亲”“清”新型政商关系。 |  | 正在拟定《政商交往正负面清单》，印发了《企业接待工作日制度》了解企业的在生产、经营过程中遇到的问题，听取企业家的合理诉求和建议。 正在积极筹备营商环境监督员证书发放和营商环境监测点的挂牌工作，并参照市营商局近期印发的《致全市营商环境特约监督员的一封信》结合我县实际拟定《致全县营商环境特约监督员的一封信》，同时根据市营商局印发的《鞍山市营商环境专员（团队）制度的通知》文件精神，积极筹划、组建我县自己的营商专员（团队），初步起草了《岫岩县营商环境专员（团队）制度》的征求意见稿，近期将对相关单位征求意见。 | 县营商局 | 辽宁大洋河临港产业区、县政府各部门、各乡镇人民政府（办事处）
（四）打赢三大攻坚战（12项）
40 | 完成2020年1754名建档立卡贫困户脱贫，做好建档立卡贫困人口（包括已脱贫）中年人均纯收入不足5000元的7979人的增收工作。 | 完成2020年1656名建档立卡贫困户脱贫，做好建档立卡贫困人口（包括已脱贫）中年人均纯收入不足5000元的6376人的增收工作。 |  | 截止目前，全县1656名预脱贫人口中已有1325人达到脱贫标准，占比为80%，6376名低收入人口中已有5101人收入达到了5000元以上，占比为80%。 | 县扶贫办 | 县脱贫攻坚领导小组成员单位，各乡镇人民政府（办事处）
41 | 确保完成中央环保督察及“回头看”未整改完成9项任务中的8项。 | 完成清凉山自然保护区划定不合理问题。 |  | 我县重新制定了清凉山省级自然保护区总体规划，2020年6月1日，受省政府委托，辽宁省林草局在沈阳召开评审会议，同意岫岩清凉山省级自然保护区调整方案。 | 县自然资源事务服务中心 | 县生态环境分局、清凉山镇政府
42 | 大气优良天数稳定在290天以上。 | 大气优良天数稳定在290天以上。 |  | 截止目前为120天 | 县生态环境分局 | 各乡镇人民政府（办事处）
43 |  | 深入开展镁砂行业、玉石加工点专项整治，强化秸秆禁烧和行业扬尘监督检查，集中解决大气污染突出问题。 |  | 制定《岫岩县镁砂企业提标改造工作方案》，并于2020年5月22日召开全县镁砂企业提标改造工作推进会；完成岫岩县城东玉器加工企业整治工作。完成2020年春季秸秆管控工作；开展了露天矿山、镁砂企业扬尘监督检查工作。 | 县生态环境分局 | 各乡镇人民政府（办事处）
44 |  | 打好净水保卫战，认真履行河长制职责，全力配合生态环境部门打好水源地保护、完成城市黑臭水体治理、重污染河流治理攻坚战，继续实施小黄河综合整治工程，完成哨子河牧牛段、沙河新甸段河道治理工程。 |  | 全面加强水资源的管理和保护,加大对涉水、涉沙案件及非法采沙的查处力度。配合生态环境部门继续做好水源保护，哨子河牧牛段和沙河新甸段治理工程已完成招标，计划6月末开工建设。 | 县水利局 | 县住房和城乡建设局、县生态环境分局，各乡镇人民政府（办事处）
45 |  | 不断强化河砂管理，河道两侧新植枫杨70万株。 |  | 县财政下达采购枫杨50万株资金，已由林业局完成采购，水利部门完成栽种，后续若继续下达采购枫杨资金，继续完成枫杨栽种任务。依法加强治理非法采沙,加大对涉水、涉沙案件及非法采沙的查处力度。 | 县水利局 | 县综合执法中心，各乡镇人民政府（办事处）
46 |  | 强化城镇污水处理厂运行管理，确保出水水质达到一级A标准。 |  | 现主体设施施工均已完成，管网铺设完成，目前改造后厂区已经试运行5个月，出水指标达到一级A标准。 | 县住房和城乡建设局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
47 |  | 打好净土保卫战，深入开展土壤污染修复治理，全力推广测土配方施肥技术，实现化肥农药零增长。 |  | 5月28日岫岩满族自治县环保工作领导小组办公室对石庙子镇和红旗营子乡下发了《关于石庙子镇福利镁砂矿、红旗乡金融铅锌选厂等9家涉镉涉重金属企业关闭的通知》（岫环领办[2020]14号文件）、《关于开展岫岩满族自治县石盛氰化厂污染源整治的通知》（岫环领办[2020]13号文件）、《关于对石庙镇福利镁砂矿、红旗乡金融铅锌选厂等9家铅锌选厂停止供电和吊销营业执照的函》（岫环领办[2020]14号文件）要求相关乡镇加强涉镉等涉重金属关闭企业的后续监督管理并按照文件要求对石盛氰化厂开展污染源整治方案并组织实施；要求依法对相关企业实施停电和吊销营业执照措施。 | 县生态环境分局 | 县农业农村局，各乡镇人民政府（办事处）
48 |  | 深入开展畜禽养殖行业专项整治，确保全县畜禽粪污综合利用率达到75%以上。 |  | 全县畜禽粪污综合利用率现已达到75%以上，已完成。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
49 |  | 全力防范化解系统性金融风险，健全完善财政担保体系和金融保险体系。 |  | 成立岫岩县“政银企对接领导小组”。出台我县《防范化解金融系统风险预案》。逐步完善财政担保体系和金融保险体系。 | 县财政局 | 各乡镇人民政府（办事处）
50 | 全市国、省控断面年底前达到国控、省控标准。 | 做好沿河污水处理厂运行管理、确保稳定达标排放。加强沿河各类污染源管控，取缔、封堵沿河非法排污口。加强河流污染巡查及水质监测，发现问题立即整改，确保断面水质达标。 |  | 加强沿河污水处理厂运行监管，确保污水处理厂达标。加强了沿河企业、沿河排污口环境监管，加强河流污染巡查，截止目前河流水质断面达到功能区划标准。 | 县生态环境分局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
51 | 完成人工造林3.16万亩,森林抚育2.52万亩。 | 实施造林工程1.4万亩。 |  | 全县1.4万亩人工造林已于4月底前全部完成。 | 县自然资源事务服务中心 | 县生态环境分局，各乡镇人民政府（办事处）
（五）深化供给侧机构性改革（20项）
52 | 治理生产矿山环境1360亩；完成核减采矿权6个；完成高速公路沿线矿山复垦工程。以矿山植被恢复为重点，打好蓝天、净土、碧水、青山保卫战。 | 完成高速公路两侧可视范围破损山体治理4处，完成闭坑矿治理40亩，以矿山植被恢复为重点，打好蓝天、净土、碧水、青山保卫战。 |  | 本年度闭坑矿治理40亩任务现已完成，高速公路两侧可视范围破损山体治理一处正在治理，预计11月左右完成植被恢复任务。 | 县自然资源局 县自然资源事务服务中心 | 各乡镇人民政府（办事处）
53 | 完成编制《鞍山市全域旅游发展规划》，围绕发展鞍山红色旅游出台《鞍山市文物保护利用改革实施方案》。推进“旅游+文化”“旅游+体育”“旅游+冰雪”旅游产品，策划推出4条鞍山市精品旅游线路，举办高端户外运动和竞技体育赛事不少于20场，举办“梦幻冰雪、神奇温泉”冬季冰雪旅游系列活动。指导千山风景区创建省旅游主体功能区。建设旅游厕所32个。 | 积极推进全域旅游示范县创建工作，深入实施“旅游+”，不断加大药山、陨石坑、石湖瀑布等重点旅游资源开发力度，积极扶持兴隆映山红、哨子河冰凌花等项目发展，着力构建各具特色、多点开花的乡村旅游格局，全力推动旅游、文化、体育、健康“四产融合”。建设旅游厕所10个。 |  | 成功举办第三届千亩映山红观赏活动，并筹备申报打造3A级景区。扎实推进旅游厕所建设，下达了《岫岩县旅游厕所建设管理实施方案》，要求各园区乡镇办事处负责各自管辖范围内旅游厕所建设及管理工作,要争取将旅游厕所建设纳入旅游发展、城乡基础设施建设等相关规划，协助景区、旅游企业建设A级标准旅游厕所，积极争取扶持补助资金,强化保障措施,加强督促检查,全面提升旅游厕所建设管理水平,不断完善旅游公共服务体系。目前，11个旅游景区的旅游厕所部分已经开始施工建设。冰凌花海已初步呈现，正陆续移植成片映山红花苗，一步一景的景观路建设已成型。从南大山脚下到山顶的景观道路已基础修建完成。为增加登山的趣味性和观赏性，已修建以清新、大气的原生态景色为主的景观道路。 | 县文化旅游和广播电视局 | 各乡镇人民政府（办事处）
54 | 全年完成品牌价值评价申报企业达到5家。 | 全年完成品牌价值评价申报企业1家。 |  | 在全县开展企业品牌价值评价推荐工作。经过向有关企业宣传品牌价值评价对企业发展的意义和作用，最终辽宁深山食品有限公司和鞍山继万玉石床垫有限公司二家有实力的民营企业被推荐申请参加企业品牌价值评价工作。二家企业积极开展申报工作，已于2020年5月20日将企业品牌价值评价数据信息填报表等申报材料上报到鞍山市质量提升办公室。 | 县市场监督管理局 | 县质量强县工作领导小组成员单位、县检验检测认证中心，各乡镇人民政府（办事处）
55 | 纵深推进“一网一门一次”改革，做实县区审批局，实现市县区一体化审批，网上可办率达到100%。 | 继续深化“放管服”改革,多渠道实现政务服务事项“只进一扇门”“最多跑一次”，网上可办率达100%。 |  | 督促各相关职能部门认领、录入事项，完善省事项库政务服务事项信息。目前梳理县本级政务服务事项851项,认领录入事项841项，认领录入率为98.82%，还有个别事项未认领，这类事项包含了权力未下放事项或是海洋渔业、港口航线等不属于本地区的事项。网上可办事项839项，占比98.59%。 | 县营商局 县行政审批局 | 县编委办、司法局，各相关单位、各乡镇人民政府（办事处）
56 | 依托智慧大交通（雪亮工程）项目，推进市电子政务外网延伸到海城、台安、岫岩的镇、村，实现全市电子政务外网全覆盖。 | 依托智慧大交通（雪亮工程）项目，推进市电子政务外网延伸到我县的镇、村，实现市电子政务外网全覆盖。 |  | 目前全县24家乡镇街道办事处实现了电子政务外网全覆盖，同时实现了与省纪委监委电子政务外网的互联互通。据不完全统计，全县共有38家行政单位已应用电子政务外网。 | 县政府办公室 | 县发展和改革局、县工业和信息化局等县政府有关部门，各乡镇人民政府（办事处）
57 | 规范中介市场服务，全面清理“红顶中介”，坚决打击“黑中介”，依法取缔“假中介”，积极引进“优中介”，打破服务垄断的“弹簧门”。 | 规范中介市场服务，全面清理“红顶中介”，坚决打击“黑中介”，依法取缔“假中介”，积极引进“优中介”，打破服务垄断的“弹簧门”。 |  | 成立了县规范行政审批中介服务工作领导小组。通过建立协调配合机制，我县14家行政审批单位和8家行业主管部门均按照《岫岩满族自治县县级行政审批中介服务事项清单（2019年修订版）》开展审批业务和执法检查，2020版清单正在制定中。主要对中介机构营业资质、收费项目进行了检查，并督导中介机构合理合法合规收费，本次检查主要对我县内的两家中介机构，一家为岫岩满族自治县实帮房屋代理有限公司/岫岩满族自治县玉都印章制作有限公司，另一家为辽宁宏城测绘集团有限公司。分别对上述的两家公司的营业执照、测绘资质、印章资质问题进行了现场查阅，并对上述两家公司的收费项目进行了查看，经工作人员现场查看暂未发现有违法行为；整理全县行政审批中介机构清单。统计2019年至2020年5月各部门业务关联中介机构使用情况。草拟《岫岩满族自治县行政审批中介机构管理办法》（报批稿）。 | 县营商局 县市场监督管理局 县发展和改革局 | 各乡镇人民政府（办事处）
58 | 加强诚信政府建设，依法理旧账，以政府讲诚信带动社会讲诚信。 | 加强诚信政府建设，依法理旧账，以政府讲诚信带动社会讲诚信。 |  | 完成了对我县政府失信问题的梳理工作，确保了梳理完成的政府失信台账和制定的年度计划一致性和准确性。经过梳理、核对，共梳理出政府失信行为32项，并针对梳理出的问题分别制定的年度整治计划。同时加强与市相关部门的紧密联系，按时、按质量的完成政府失信工作材料的报送。 | 县营商局 | 县发展和改革局、县财政局，县工信局、各相关单位、各乡镇人民政府（办事处）
59 | 紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，依法全面履行审计监督职责，科学组织实施各项审计，年底前出具审计报告。 | 紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，依法全面履行审计监督职责，科学组织实施各项审计，年底前出具审计报告。 |  | 县本级预算执行和决算草案编制情况审计初步完成，已出具审计报告；24个县直部门（单位）预算执行审计全覆盖基本完成，已出具阶段性审计报告；第一季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计已完成，正着手第二季度跟踪审计；正在开展的领导干部经济责任审计2户；开展政府投资项目审计3个。 | 县审计局 | 县政府各部门、各单位，各乡镇人民政府（办事处）
60 | 推行国企退休职工社会化管理。 | 推行国企退休职工社会化管理。 |  | 已完成国企退休社会化管理企业性质界定工作，摸清底数。制定国企退休人员社会化管理工作方案，并摸清企业数量及人员移交人数。 | 县财政局 （县国资局） | 县民政局、县人力资源和社会保障局、县医保局，各乡镇人民政府（办事处）
61 | 完成“三供一业”分离移交维修改造。 | 完成“三供一业”分离移交维修改造。 |  | 已完成“三供一业”分离移交，共投入改造资金180万元 | 县财政局 （县国资局） | 各相关单位，相关乡镇人民政府（办事处）
62 | 按照省要求积极落实支持民营经济改革发展政策措施。 | 按照省、市要求积极落实支持民营经济改革发展政策措施。 |  | 1、企业职工带薪培训工作。工业企业参加培训人员1800余人。 2、受疫情影响的中小微企业贴息工作。此项工作落实中。 3、县级领导包保工业企业工作。县级领导包保企业118家。 | 县工业和信息化局 | 各乡镇人民政府（办事处）
63 | 全面放开经营性电力用户市场准入。按照省指标下达要求完成市相关任务。 | 按照市指标下达要求完成我县相关任务。 |  | 截止目前，我县共有4户企业符合鞍山地区电力市场化交易新增用户准入条件，与售电公司签订协议并完成交易。 | 县工业和信息化局 | 县发展和改革局、县供电公司，各乡镇人民政府（办事处）
64 | “个转企”800户。 | 新增个转企115户。 |  | 我县新增“个转企”65户，完成全年任务的56%，提前1个月完成半年指标任务。 | 县市场监督管理局、 税务局、工信局、农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
65 | “小升规”80户，“规升巨”10户。 | “小升规”15户，“规升巨”1户。 |  | 已培育“小升规”30户企业，“规升巨”2户企业。 | 县工业和信息化局 | 各乡镇人民政府（办事处）
66 | 2020年内，按照国家、省和市的清欠工作要求，剩余无分歧欠款应清尽清。 | 2020年内，按照国家、省和市的清欠工作要求，剩余无分歧欠款应清尽清。 |  | 截止目前，我县9家欠款单位已清偿欠款1527.29万元。尚有2372.74万元欠款2020年10月底前清偿完毕。 | 县工业和信息化局 | 县财政局、县住房和城乡建设局、县自然资源局、县卫生健康局、县生态环境分局、县审计局、县人民法院，各乡镇人民政府（办事处）
67 |  | 突出发展岫岩玉产业，全力推动岫岩玉产业高质量发展，全面整合玉矿资源，探明玉石储量，强化行业管理，加速推进中国岫岩玉文化博览中心规划建设。 |  | 截止到5月末，完成调度各单位工作情况完成三次 | 县工业和信息化局 | 县自然资源局、县住房和城乡建设局，各乡镇人民政府（办事处）
68 |  | 深化国资国企改革，不断巩固菱镁矿山资源整合成果，推动县菱镁矿业公司加快运营。 |  | 正在推进中 | 县财政局 （县国资局） | 镁资源办公室，各乡镇人民政府（办事处）
69 |  | 深化农村综合改革，规范农村产权交易行为，引导农村产权进场交易。 |  | 农村产权交易工作正在开展中，建设完成交易信息网络平台，省里正在组织培训。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
70 |  | 全面完成供销社综合改革，为农服务体系建设实现全覆盖。 |  | 完成104个行政村的综合服务社体系。拓展为农服务领域，实现在12个乡镇建立为农服务中心，基层社恢复改造实现新增12个，累计创建104个村级综合服务社 | 县供销社 | 各乡镇人民政府（办事处）
71 |  | 巩固县乡财政体制改革成果，不断提高财政资金使用效率，全力确保民生支出只增不减，全力确保社会养老金、机关事业单位工资按时足额发放，全力确保住房公积金配缴比例提高到12%，全力确保绩效奖逐年提高，全力确保2014年以来调额工资分期兑现，全力确保国家各项调资政策全面落实。 |  | 全力确保社会养老金、机关事业单位工资按时足额发放，全力确保住房公积金配缴比例提高到12%，全力确保2014年以来调额工资分期兑现，落实国家政策 | 县财政局 | 各乡镇人民政府（办事处）
（六）实施创新驱动战略（6项）
72 | 完成新增高新技术企业50户，科技型中小企业达到350户。加快创建沈大鞍国家科技成果转移转化示范区，完成科技成果项目100项。 | 新增高新技术企业1户，新增科技型中小企业网上注册5户，完成科技成果项目1项。 |  | 指导辽宁创新科技集团有限公司组织申报高新技术企业材料。截止目前，岫岩县新增科技型中小企业评价注册5家。即：岫岩万客来玉业发展有限公司，鞍山太阳冶金设备阀门有限公司，岫岩县禾谷现代农业发展有限公司，辽宁格尚穆阳新材料有限公司，岫岩满族自治县恒锐制品有限公司。 现已完成科技成果项目1项。该项目为辽宁霖泽农业旅游有限公司与大连民族大学环境与资源学院签订的合作协议，主要内容：院方为霖泽提供无土栽培技术指导，霖泽为院方提供教育实践及毕业实习场地。 | 县发展和改革局 （县科技局） | 各乡镇人民政府（办事处）
73 | 加快推进智慧城市应用和5G布局，完成鞍山市一体化在线政务服务平台项目建设；完成5G布局区域试验站点建设4个。 | 加快推进智慧城市应用和5G布局，配合市发改部门完成鞍山市一体化在线政务服务平台项目建设。 |  | 全县51个基站正在做基础网络工作 | 县发展和改革局 | 各乡镇人民政府（办事处）
74 |  | 加速推进创新成果转化，积极引导企业开展多层次、多领域对接交流活动，打造技术研究中心、院士工作站等载体平台，新增高新技术企业1家以上。 |  | 专家工作站各项资质证明及申报材料已上报上级部门，正等待审核批准。 指导辽宁创新科技集团有限公司组织申报高新技术企业材料。 | 县发展和改革局 （县科技局） | 各乡镇人民政府（办事处）
75 |  | 深化中小学教师管理体制改革，推进教师“县管校聘”工作。 |  | 按照市统一要求，此项工作正在推进中。 | 县教育局 | 各相关部门、各相关单位，各乡镇人民政府（办事处）
76 |  | 全力推进“玉都英才”计划，不断完善柔性引才机制，积极探索通过挂职、兼职、聘任等方式引进“高精尖缺”人才。 |  | 新增专业技术人才23人；完成柔性引进高技能人才3人。新增高技能人才12人。 | 县人力资源和社会保障局 | 各乡镇人民政府（办事处）
77 |  | 持续加大青年科技人才、高技能人才、乡土人才培养力度，鼓励在外人才和农民工返乡创业就业。 |  | 目前已完成青年农场主培训筛选工作，共上报15人，新型职业农民培训工作正在准备实施阶段，方案已上报到省里，计划全年培训360人。完成青年科技人才2人聘任工作。 | 县人力资源和社会保障局、农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
（七）打造对外开放新前沿（3项）
78 | 积极融入“一带一路”建设，以开放促改革、促发展。主动参与辽宁“一带一路”综合试验区和中国—中东欧“17+1”经贸合作示范区建设。 | 积极融入“一带一路”建设，以开放促改革、促发展。主动参与辽宁“一带一路”综合试验区和中国—中东欧“17+1”经贸合作示范区建设。 |  | 全县海关出口数据为7723万元，其中包括菱镁、食用菌、柞蚕丝等商品的出口 | 县发展和改革局 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
79 | 组织企业参加中日博览会、中韩投资贸易博览会。 | 组织企业参加中日博览会、中韩投资贸易博览会。 |  | 按照市商务局要求，做好会务前期准备工作。等待市商务局安排工作任务。 | 县工业和信息化局 （县商务局） | 各乡镇人民政府（办事处）
80 |  | 加大政策对接力度，积极争取玉皇山旅游观光带8亿元专项债券，确保县医院、供暖公司2.1亿元专项债券资金到位。 |  | 医院和供暖的债券资金2.1亿元已到位，项目单位已支付资金8300万元 | 县财政局 | 城建集团，相关乡镇人民政府（办事处）
（八）构建区域高质量协调发展（1项）
81 | 配合省出台资源型地区创新转型发展规划和实施意见，按照规划目标执行，加快我市创新转型优质绿色发展。 | 配合省、市出台资源型地区创新转型发展规划和实施意见，按照规划目标执行，加快我县创新转型优质绿色发展。 |  | 配合省、市出台资源型地区创新转型发展规划和实施意见并按照规划目标执行 | 县发展和改革局 | 县财政局、县自然资源局、县生态环境分局，各乡镇人民政府（办事处）
（九）实施乡村振兴战略（14项）
82 | 持续巩固粮食生产能力，新建高标准农田20万亩，产量稳定在27.7亿斤以上，确保安全食品改扩建等项目投产达产。 | 着力保障农业安全，全面做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，建设高标准农田6.1万亩，实施旱改水1200亩。 |  | 粮食作物种植面积稳定在80万亩，“两区”划定工作基本完成，技术单位正在与省里进行数据确认。高标准农田建设项目招投标已经结束，各标段现已陆续开工。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
83 | 生猪存栏恢复到2017年的90%以上。 | 生猪存栏恢复到2017年的90%以上。 |  | 全县目前生猪存栏57000头，已恢复到2017年的90%以上。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
84 | 发展乡村民宿、健康养老、休闲农业，促进农民增收，推动乡村经济由卖产品向卖服务、卖体验转变，并做好休闲农业示范县推荐的基础工作。 | 发展乡村民宿、健康养老、休闲农业，促进农民增收，推动乡村经济由卖产品向卖服务、卖体验转变，并做好争创休闲农业示范县的基础工作。 |  | 1、委托北京中农智慧农业规划有限公司科学制定《岫岩县休闲农业产业发展规划》（以下简称为《规划》）。目前，《规划》正在进一步修改完善中。2、依托我县农业资源，整合优势，结合我县《全域旅游发展规划》，包装和谋划我县未来三年休闲农业重点建设项目共四大类型22个。 | 县文化旅游和广播电视局 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
85 | 落实好“飞地项目管理办法”。 | 大力发展“飞地经济”，切实发挥园区招商引资主战场作用，园区至少签约重点项目8个，各乡镇至少落地“飞地经济”项目1个。 |  | 建成投产项目1个。由杨家堡镇引进的岫岩县华生酒类销售有限公司雪花啤酒销售项目。 签约入园项目2个。一是由药山镇引进的辽宁万岫源食品有限公司肉制品加工及销售项目。二是由新甸镇引入的鞍山正德蔬菜加工有限公司酸菜加工项目。 对接洽谈项目1个。由大洋河产业区飞入阜昌办事处的岫岩中街改造和地下空间利用项目。 | 县发展和改革局 | 县财政局、县自然资源局、县工业和信息化局，各乡镇人民政府（办事处）
86 | 进一步做好农村土地“三权分置”工作，指导各县（市）区修改完善确权数据库，确保省级数据库合库工作顺利开展。 | 进一步做好农村土地“三权分置”工作，在市农业农村部门指导下，修改完善确权数据库，确保省级数据库合库工作顺利开展。 |  | 技术单位已将数据库提交上级部门，省级合库工作正在进行中。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
87 | 农村生活垃圾处置体系覆盖90%村庄。 | 推进农村垃圾场、中转站建设，开展垃圾分类工作。 |  | 黄花甸镇垃圾填埋场、七个乡镇垃圾中转站因建设项目内容有调整，需上报省市同意后实施。 龙潭镇垃圾掩埋场完成场地围挡及挡墙建设。 农村垃圾分类，示范带动，以点带面，全县启动，积极开展宣传动员工作。 | 县住房和城乡建设局 | 县自然资源局、县生态环境分局、县农业农村局，各乡镇人民政府（办事处）
88 | 新建美丽示范村58个。 | 新建美丽示范村3个。 |  | 组织美丽示范村认真开展2020年农村“厕所改革”招投标工作。 | 县农业农村局 | 县自然资源局、县生态环境分局、县住房和城乡建设局，县自然资源事务服务中心各乡镇人民政府（办事处）
89 | 开展13个建制村环境综合整治、14个建制村污水集中收集处理。 | 开展12个建制村环境综合整治、3个建制村污水集中收集处理。 |  | 2020年农村环境综合整治工作现已完成22个村项目入库工作，组织乡镇开展2020年农村环境综合整治前期工作；3个生活污水村项目现已组织乡镇进行设计、立项等，并实施招标手续。 | 县生态环境分局 | 各乡镇人民政府（办事处）
90 | 改造无害化厕所1.4万座。 | 坚定不移推进“厕所革命”，完成农村户厕改造1000座。 |  | 目前，全县已经完成农村户厕596个，近期将组织开展2019年农村无害化户厕所改造项目县级验收工作，发现问题立即整改，为省、市验收工作奠定良好基础。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
91 |  | 全面落实食用菌产业转型升级补贴政策，进一步扩大草腐菌种植规模，在控制总量、提升质量的基础上，积极探索农民增收致富新产业。 |  | 现已完成草腐菌种植1000万袋，新建禾谷农业有限公司草腐菌种植基地、兴隆三道河平菇生产基地二处，加大推广褐灵菇、大球盖菇、种植技术，推广香菇层架式种植100亩。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
92 |  | 着力拓展现代特色农业发展空间，坚持特色化、差异化发展，以聚龙集团软枣猕猴桃基地、洋河果蔬种植基地等重点项目和村集体经济项目为依托，大力发展观光农业、采摘农业、订单农业。 |  | 我县“软枣猕猴桃”地理标识申报工作正在有序推进。 以洋河果蔬种植基地为载体，大力发展“飞地经济”，探索开拓三产整合新模式。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
93 |  | 不断扩大农业保险范围，努力降低自然灾害影响，完成种植业保险70万亩，畜牧业保险10.7万头。 |  | 农业农村局已经制定出台种植业、畜牧业保险方案，召开会议安排部署，通过发传单、挂条幅、出动宣传车等多种方式进行保险宣传工作。 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府（办事处）
94 |  | 推进玉皇山旅游观光带基础设施建设，积极谋划“巨型玉体”综合开发利用。 |  | 正在筹措项目建设资金 | 财政局 | 县城建集团，哈达碑镇
95 |  | 加快特色小镇建设步伐，继续推进洋河镇、偏岭镇宜居乡村省级示范镇建设。 |  | 正在推进中 | 县农业农村局 | 洋河镇、偏岭镇
（十）大力发展社会事业（30项）
96 | 确保企业退休人员养老金按时足额发放。 | 确保企业退休人员养老金按时足额发放。 |  | 截至目前，企业退休人员养老金每月都已按时足额发放。 | 县人力资源和社会保障局 | 县财政局、县税务局，各乡镇人民政府（办事处）
97 | 提高居民医保人均财政补助标准，全面完成生育保险和职工医保整合。 | 提高居民医保人均财政补助标准，全面完成生育保险和职工医保整合。 |  | 按照鞍医保发【2019】106号执行，提高居民医保人均财政补助标准，5月份完成生育保险和职工医保整合。 | 县医保局 | 县财政局、县卫生健康局，各乡镇人民政府（办事处）
98 | 完成两项根治欠薪专项行动，根治欠薪源头治理目标达到国家指标要求，全市劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于98%。 | 全县劳动保障投诉案件全部按期结案。 |  | 完成两项根治欠薪专项行动，根治欠薪源头治理目标达到国家指标要求，劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于98%。 | 县人力资源和社会保障局 | 县根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位，各乡镇人民政府（办事处）
99 | 实施城区老旧管线、易涝点改造等城市修补工程，启动1万户弃管楼供水设施大修。 | 实施城区老旧管线、易涝点改造等城市修补工程，启动4个小区、34栋楼涉及1399户弃管楼供水设施大修。 |  | 正在进行前期设计。 | 县住房和城乡建设局 | 各乡镇人民政府（办事处）
100 | 推进204万平方米老旧小区综合改造，实现小区面貌改观、环境改善。 | 推进11.64万平方米老旧小区综合改造，实现小区面貌改观、环境改善。 |  | 正在进行前期设计。 | 县住房和城乡建设局 | 各乡镇人民政府（办事处）
101 | 聚焦亮化，改造老旧小区路灯1000盏以上。 | 聚焦亮化，改造老旧小区路灯太阳能路灯44套。 |  | 正在进行前期设计。 | 县住房和城乡建设局 | 各乡镇人民政府（办事处）
102 | 补齐学前教育短板，开展小区配套幼儿园整治，新增幼儿园公办学位1万个。 | 补齐学前教育短板，开展小区配套幼儿园整治，新增幼儿园公办学位200个。 |  | 新建洋河中心幼儿园，完成楼层主体建设，预计新增学位100个；新建城东公办教育办园，政府正在拟定协议中，预计新增学位200个。新建颐华天府小区配套园，完成新建；世通毓园配套园转为普惠园，制定协议中。 | 县教育局 | 各乡镇人民政府（办事处）
103 |  | 积极与沈阳铁路局沟通协调，合理调整客运列车班次时间，进一步满足岫岩群众出行需求。 |  | 经调查分析研究，拟将沈阳回发岫岩时间调整至当日下午16:00至16：30左右。在鞍山车务段的协调下，和市交通局与省沈铁集团公司积极争取落实推进此项工作。沈阳铁路局已派出鞍山车务段孙明东副段长专程来岫调研此事宜。 | 县交通运输局
104 |  | 完成岫岩北洋河大桥加宽重建工作。 |  | 已开工建设。 | 县交通运输局
105 |  | 完成薄改1440万元增量项目工作，全面推进我县义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。 |  | 已完成采购计划编制，报财政审核。 | 县教育局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
106 |  | 着力稳定教师队伍，保障班主任津贴、乡村教师差异化补助政策落实。 |  | 班主任津贴半年一发放，2019年9月--2020年2月已发放。农村教师差别化补助2020年1月--3月已审批，待财政拨附后，予以发放。 | 县教育局 | 县财政局，各乡镇人民政府（办事处）
107 |  | 完善幼儿教育体系建设，确保公办园在园儿童占比达到50%以上。 |  | 积极推进2所公办园建设，完成公办园在园儿童占比达到50％。 | 县教育局 | 各乡镇人民政府（办事处）
108 |  | 加强师德师风建设，大力提倡“园丁精神”，努力办好人民满意教育。 |  | 对全县教育系统违规补课、乱订教辅资料等问题，开展各类专项整治。 | 县教育局 | 各乡镇人民政府（办事处）
109 |  | 加强医疗对口交流合作，开辟省人民医院绿色转诊通道，确保重症患者得到及时救治。 |  | 已与省人民医院签订对口支援协议，开通就诊绿色通道。 | 县卫生健康局 | 县医保局，各乡镇人民政府（办事处）
110 |  | 继续深化医药卫生体制改革，完善城乡居民异地就医直接结算制度，提高城乡居民医保补偿水平，门诊补偿标准提高到50%，大病保险报销比例再提高5%，努力办好人民满意医疗。 |  | 按照鞍医保发【2019】78号文件执行，继续深化医药卫生体制改革，完善城乡居民异地就医直接结算制度，提高城乡居民医保补偿水平，门诊补偿标准提高到50%，大病保险报销比例再提高5%，1月份完成此项工作的落实。 | 县医保局 | 各乡镇人民政府（办事处）
111 |  | 大力发展养老服务业，加快建立医养结合养老服务体系，确保城东高端养老服务项目投入使用，完成黄花甸中心敬老院建设，维修改造乡镇敬老院8所。 |  | 城东高端养老服务项目发改立项，申报已经完成。黄花甸中心敬老院正在按照预定方案组织施工建设，维修改造乡镇敬老院8所正在完成工程量测算，完成招、投标申请，已开始组织实施。 | 县民政局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
112 |  | 协调发展社会保障事业，提高城乡低保、五保标准，加强农村留守儿童和困境儿童关爱保护。 |  | 下发了《岫岩满族自治县县人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助的通知》（岫政办发〔2020〕18号；关于印发《提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准实施方案》（岫民发2020〕37号），现在全县提标工作正在有序进行，确保按时完成。岫民发（2020）2号关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见按照（鞍政办发﹝2020〕6号）结合我县（岫政办发﹝2020〕18号）建立自然增长机制，提高特困供养人员生活补助标准，前期普调工作已经准备完成，确保7月份将生活补助按时发放到位。 | 县民政局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
113 |  | 加强退役军人事务工作，切实提升“双拥”工作水平。 |  | 一是全面落实优待抚恤政策，及时调整抚恤补助标准，发放优抚对象抚恤补助资金11753992元。二是开展伤残等级评定和其他优抚对象身份认定工作。三是建立优抚对象动态核查机制，确保信息准确。二、精心谋化，做好退役士兵安置及社保接续工作。发放2019年度义务兵优待金4470507元；接收2019年12月退伍的退役士兵档案及开具落户介绍信；解决部分退役士兵社会保险接续问题，受理接续社保人数1429人，录入系统1429人，审核通过1429人。三、军地融合，“双拥”工作氛围不断增强。一是在县双拥工作领导小组的指导下，全力推进第九轮双拥模范县创建工作，完成了双拥模范县考评迎检工作。二是积极开展走访慰问驻岫部队活动。春节期间县领导深入到县人武部、县消防大队、武警中队、31401部队123分队、辽宁省军区工程维护队3连、65547部队驻岫综合仓库看望慰问广大官兵官兵，并送去肉、蛋、饮料、水果等慰问品，进一步加强军地之间的交流，密切军民关系。三是为立功受奖军人家庭送立功喜报，发放奖励金16500元，提升了我县军人及其家属尊崇感、荣誉感。四是开展爱国主义教育，激发广大群众爱国拥军的热情，为全面实现新时代强军之梦打下坚实基础。四、崇尚英烈，烈士褒扬工作成效显著。发挥烈士陵园这个爱国主义教育基地的模范作用，弘扬烈士精神，教育后人。对全县所有烈士陵园进行了从新摸排核对，共完成7座烈士陵园广场和83名牺牲在我县的烈士核查录入，完成系统的录入和审核工作。五、多措并举，做好涉军信访稳定工作。认真进行矛盾排查梳理，按照属事管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，对排查出来的矛盾逐件按诱因、时间、地点、单位、涉及人员、稳定情况等进行登记建档协调化解，严格按照法规、政策落实各项工作。 | 县退役军人事务局 | 各乡镇人民政府（办事处）
114 |  | 全面发展文化体育事业，办好第十届全民运动会。 |  | 因新型冠状病毒疫情影响，第十届全民运动会暂时无法开展。 | 县文化旅游和广播电视局 | 各乡镇人民政府（办事处）
115 |  | 做好非物质文化遗产的传承和保护，举办好全省非遗项目展演，积极推进“娘娘城”保护开发工作。 |  | 我县向上级申请卧龙山山城遗址本体维修，申请卧龙山山城遗址数字化保护，已申请完成等待批复。组织非遗传承人、非遗项目参加映山红旅游节等活动，已在4月份完成。今年下半年省级非遗展演开始后，组织我县非遗传承人参加活动。 | 县文化旅游和广播电视局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
116 |  | 加快推进全民健身中心投入使用，努力让群众在岫岩就能观看精彩的体育赛事。 |  | 全民健身中心消防手续第一、二次评审已完成，正在进行图纸修改，预计6月初开工。 | 县文化旅游和广播电视局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
117 |  | 启动影剧院建设项目，努力让群众在岫岩就能欣赏高品质的文艺演出。启动图书馆建设项目，着力引进北方图书城，不断提升岫岩城市文化品味，努力让群众在岫岩就能享受与大城市一样的文化盛宴。 |  | 影剧院建设工作已完成设计规划工作，现正在争取财政资金。 | 县文化旅游和广播电视局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
118 | 加强文物保护利用，开展第十一批省级文物保护单位遴选申报工作。结合本市的区位条件、资源禀赋、工作基础等实际情况，出台非遗保护传承的文件，谋划包装鞍山市非遗文化保护传承与展演中心项目，争取把项目装入国家发改委和财政部地债资金支持项目储备库。 | 加强文物保护利用，积极参加市第十一批省级文物保护单位遴选申报工作。 |  | 申请参加市第十一批省级文物保护单位2个，已申请完成等待批复。“5·18”世界博物馆日，下乡进社区2次，悬挂横幅标语等对文物保护进行宣传。3月份县博物馆开始征集疫情期间见证物，县博物馆开展微信文物线上展览工作，直至疫情结束。 | 县文化旅游和广播电视局 | 县住房和城乡建设局，各乡镇人民政府（办事处）
119 | 以岫岩县为试点，推动县域综合医改，建成紧密型医共体。 | 完成“试点”工作，推动县域综合医改，建成紧密型医共体。 |  | 1.明确县域内医共体组建规划，形成构架图；2.制定医共体章程，建立健全内部组织机构、管理制度和议事规则，明确牵头单位及成员单位的责任、权利和义务，明确利益共享与责任分担机制；3.医共体专科医生加入家庭医生签约服务团队。 | 县卫生健康局 | 县医疗保障局，各乡镇人民政府（办事处）
120 | 做好传染病防控工作、地方病病区监测全覆盖，有效控制我市地方病。 | 做好传染病防控工作、地方病病区监测全覆盖，有效控制我县地方病。 |  | 传染病方面，在全县范围内做出血热和鼠带毒检测，无异常情况发生；地方病方面，在全县范围内做碘缺乏病监测，无异常情况发生。 | 县卫生健康局 | 各乡镇人民政府（办事处）
121 | 提升应急管理能力，加强应急体系建设，做好安全生产工作，坚决遏制重特大事故发生。 | 提升应急管理能力，加强应急体系建设，做好安全生产工作，坚决遏制重特大事故发生。 |  | 完成安全生产2020年度监督检查计划上报工作；部署本地区预案制修订和应急演练工作；部署开展安全生产月活动；完成制造业重点领域专项整治行动部署工作。 | 县应急管理局 | 县安委会成员单位，各乡镇人民政府（办事处）
122 | 按照省扫黑办要求持续推进扫黑除恶专项斗争。 | 按照省、市扫黑办要求持续推进扫黑除恶专项斗争。 |  | 全县公安机关共核查涉黑涉恶线索613条，查结590条，线索查结率96.24%，打掉涉黑涉恶犯罪团伙9个，其中恶势力犯罪集团4个、恶势力犯罪团伙5个；抓获犯罪团伙成员75人，破获涉黑涉恶刑事案件85起，查封冻结扣押涉案资产总价值约1296万元，向纪检监察部门移送违纪线索65条，取得了阶段性工作成效。 | 县公安局 | 县司法局，各乡镇人民政府（办事处）
123 | 完成《鞍山市经济和社会发展“十四五”规划》。 | 完成《岫岩县经济和社会发展“十四五”规划》。 |  | 各相关单位已上报各自的专项规划。通过政府采购，确定了北京国宏英杰国际咨询股份有限公司为我县“十四五”规划的编制单位，编制单位已来我县进行调研。 | 县发展和改革局 | 县政府各部门、各单位，各乡镇人民政府（办事处）
124 |  | 全面抓好食品药品安全监管，开展特殊药品、保健品、早餐食品专项整治，严厉打击欺诈行为，确保群众生命财产安全。 |  | 强化药品安全监管积极开展专项检查。目前共出动执法人员428人次，检查119个单位次，其中药品零售企业92家，卫生院13家，疾病预防控制机构1家，疫苗接种单位13家。共办理案件39件，罚没款合计：81162.8元，其中简易程序案件34件（医疗机构案件1件、药品零售企业33件），罚款金额4500元。一般程序案件5件，罚没款合计76662.8元。特殊药品专项整治工作共检查医疗机构13家，均按规定储存，专库或专柜储存，专人管理，专用账册，做到入库验收，出库复核，未发现有流弊现象。严守食品安全防线。 实施校园食品安全守护行动，工作中，从进货查验、索证索票，仓储管理，加工操作、备餐、餐用具清洗消毒保洁、明厨亮灶、留样、设施设备维护、从业人员管理、餐厨废弃物等各环节全面开展风险大排查。检查经营单位是否严格执行采购查验索证索票制度，是否存在过期食品、“三无”产品。已检查复学学校食堂53家，其中高中学校食堂3家，初中学校食堂26家，小学食堂24家，检查校园周边餐饮单位109户、食品销售门店87户，排查出各类食品安全隐患15条，正督促有关单位进行整改。 开展餐饮质量安全示范创建活动，全面提升全县餐饮服务保障水平，积极开展餐饮质量安全示范创建活动。目前我县已为福悦火锅酒店、满族全羊城酒店悬挂餐饮质量食品安全示范店牌匾。并安排专人驻点指导有序开展餐饮复工复产工作， 开展婴幼儿配方乳粉质量提升行动。，以婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品为重点品种，以特殊食品专区专柜设置、产品注册或备案证明、进货查验记录和是否存在虚假推销宣传等为重点内容组织检查。共出动执法人员56人次，检查特殊食品经营户102户，发现的普遍问题是索证不全，多数业户未索要产品注册或备案证明，保健食品专柜有普通食品或药食同源食品，暂未发现销售特殊医学配方食品行为和虚假宣传问题。 | 县市场监督管理局 | 各乡镇人民政府（办事处）
125 | 探索8890与市域社会治理融合机制，真正实现“拨拨就灵”。发挥8890民生大数据平台作用。实现“8890”和“110”融合，统一建立民生问题大数据平台，整合8890平台，完成搬迁和平台工作流程、工作人员、工作任务深入整合工作。 | 探索8890与县域社会治理融合机制，真正实现“拨拨就灵”。 |  | 此任务由市统筹安排 | 县政府办公室 | 县政府各部门、各单位，各乡镇人民政府（办事处）
（十一）着力办好10件民生实事（10项）
126 | 扎实推进居家和社区养老服务改革试点工作，建成并运营市级居家和社区养老服务中心1个、县区级指导中心5个和社区级服务站点50个。 | 建成并运营县区级指导中心1个和社区级服务站点4个。 |  | 前期工程量测算已经完成，招投标程序启动中，采购申请已经提交，待资金到位后即可开始设施设备采购，进行站点建设。 | 县民政局 | 县财政局，各乡镇人民政府（办事处）
127 | 为全市新生儿实施免费疾病筛查完成率98%；建设25个数字化预防接种门诊。 | 为全市新生儿实施免费疾病筛查完成率100%；建设1个数字化预防接种门诊。 |  | 2020年4月1日至6月18日，出生活产数415人，新生儿免费代谢性疾病共采血片401人，可疑CH复采4人，确诊0人；可疑PKU复采1人，确诊0人。新生儿免费听力筛查401人 ，可疑阳性11人，确诊0人。（新筛检查需要在新生儿出生72小时后进行筛查，部分新生儿还未到筛查时间）新生儿免费代谢性疾病筛查率完成96.6%，血片合格率100%，可疑阳性召回率100%，新生儿满意度100%，复筛率100%，随访100%，家长满意度100%。 在疫情防控期间，为不影响正常接种工作，数字化预防接种门诊建设工作在每周末进行，现已将系统和设备全部购置齐全，施工工程已进展到50%以上，在8月底完成数字化门诊建设。 | 县卫生健康局 | 各乡镇人民政府（办事处）
128 | 符合条件的残障儿童达到应救尽救；完成1580户贫困残疾人家庭无障碍改造。 | 符合条件的残障儿童达到应救尽救；完成400户贫困残疾人家庭无障碍改造。 |  | 符合条件的残障儿童正在发现和统计阶段，发现一例救助一例，目前已救助18人；无障碍改造工作第一阶段定户定项工作已完成，资金申请报告已提交，招投标程序已经启动。 | 县残联 | 县卫生健康局、县医保局，各乡镇人民政府（办事处）
129 | 制定城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障政策，确保门诊报销比例达到50%。 | 制定城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障政策，确保门诊报销比例达到50%。 |  | 市一级相关政策已制定完毕，我县按照市一级相关政策统一执行，落实城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障政策，确保门诊报销比例达到50%，鞍山市网络正在调试，待调试完成后，患者即可享受此项政策。 | 县医保局 | 县卫生健康局，各乡镇人民政府（办事处）
130 | 建档立卡贫困户危房改造2020年10月底前全部竣工，其他三类重点对象2020年底前全部开工。 | 建档立卡贫困户危房改造2020年10月底前全部竣工，其他三类重点对象2020年底前全部开工。 |  | 2020年建档立卡贫困户危房改造413户，已全部竣工，正在开展验收工作。 | 县住房和城乡建设局 | 县民政局、县扶贫办、县残联，各乡镇人民政府（办事处）
131 | 建设46个村文化广场。 | 建设15个村文化广场。 |  | 13个村文化广场已动工，其中2个村的硬覆盖已完成，正在安装地面设施，余2个村正在重新选址，待选址完成后即可开工建设。预计9月30日前可全部完成。 | 县文化旅游和广播电视局 | 各乡镇人民政府（办事处）
132 | 改造44所中小学厕所。 | 改造74所中小学厕所。 |  | 项目实施方案已编制完成，已完成施工图纸设计初稿，岫岩玉都工程造价咨询有限公司测算工程造价已完成，已交由财政局审核，待审核完成后即可开展政府采购。 | 县教育局 | 县发展和改革局、县财政局、县卫生健康局，相关乡镇人民政府（办事处）
133 | 继续巩固提升农村饮水安全。 | 实施农村饮水安全巩固提升工程，新打饮水井80眼，铺设输水管线7万米，全力化解季节性缺水难题。 |  | 目前，项目设计已完成，上报市发改委审批，待审批完成后上报计划，预计7月低完成招投标工作，11月底施工工作全部完成。 | 县水利局 | 各乡镇人民政府（办事处）
134 | 建设改造农村公路500公里。 | 建加强农村基础设施建设，新建村组油路70公里、桥梁41座，完成老油路大中修170公里，启动东铅矿盘道岭隧道前期工作。 |  | 1、新建村组油路73.9公里、桥梁39座，各乡镇正在进行路基改造，待路基改造完成后施工单位即将进场进行面层施工。目前，桥梁完成2座。2.农村公路大中修：农村公路大中修184.4公里，投资6387.6万元（其中，省投资5534.6万元，地方配套853万元）。大修工程19条143.1公里，中修工程3条41.3公里。目前大修工程已完成水稳施工21公里，中修工程已完成26公里。3、推进盘道岭隧道等前期工作。4月初设计部门已确定3条路线方案，现已完成方案比选及初步方案确定工作。目前我局正在与省交通厅积极沟通项目建设计划安排，待批准后，将着手办理规划、环评、征动迁等前期手续，争取2021年开工建设。 |  | 各乡镇人民政府（办事处）
135 | 建设“一事一议”村内道路402公里。 | 建设“一事一议”村内道路114公里。 |  | 已完成编制“一事一议”村内道路计划；黑色路面已完成11公里；马上开始工程招标工作，预计7月中旬招投标工作完成。 | 县财政局 | 相关乡镇人民政府（办事处）
二、重大项目57项
（一）在建重大项目任务（50项） |  | 岫岩（6个）
136 | 辽宁鸿科镁业有限公司年产35万吨新型碱性耐火材料项目（市1） |  | 新建 | 立项已完成，土地组卷已上报省自然资源厅，正在进行各处室会签。环评已受理，待完成环评报告编制后，进行项目审批。 | 县发展和改革局 | 石庙子镇
137 | 鞍山永安包装工业有限公司瓦楞纸二期工程（市2） |  | 新建 | 土建完成60%，设备基础完成70%，部分设备正在安装。 | 县发展和改革局 | 兴隆办事处
138 | 岫岩县标准化高中建设项目（市3） |  | 续建 | 5栋教学楼正在进行内外粉饰，办公楼主体已完成、宿舍楼、实验楼、食堂正在进行主体施工。 | 县发展和改革局 | 县教育局
139 | 辽宁格尚穆阳FME复合硅酸盐项目（市4） |  | 续建 | 立项、环评已完成，土地已摘牌，正在平整场地。 | 县发展和改革局 | 大房身镇
140 | 鞍山恒隆新能源有限公司年产720万立方米生物质天然气项目（市5） |  | 新建 | 6个罐体的组装已完成，预处理车间主体钢结构框架已完工，沼肥处理车间主体钢结构框架已完成，办公楼主体已完成。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
141 | 岫岩县金信方林耐火材料有限公司菱镁矿高效选矿及生产不定型耐火材料项目（市6） |  | 续建 | 一期工程项目选矿生产线及悬浮炉生产线出在建设的收尾阶段预计6月份可试验生产。二期工程征地已完成，国土局已组卷上报省厅等待批复。 | 县发展和改革局 | 石庙子镇
142 | 岫岩县盈丰牧业有限公司年出栏42万只种鸡繁育项目 |  | 新建 | 60栋鸡舍已完工，4栋鸡舍大棚主体已完工,正在安装水电暖设备。 | 县发展和改革局 | 大营子镇
143 | 鞍山众盛食品有限公司年8000万只鸡屠宰加工项目 |  | 新建 | 已完成工商注册，完成对同发公司的收购。立项、土地手续已完成，环评已受理。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
144 | 立邦集团干粉砂浆项目 |  | 新建 | 土地手续等待省自然资源厅批复。 | 县发展和改革局 | 偏岭镇
145 | 辽宁瑞兴建设工程有限公司 |  | 新建 | 公司已运营，正在办理迁入手续。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
146 | 鞍山东胜耐火材料有限公司年产3万吨电工级氧化镁生产线项目 |  | 新建 | 五项手续已完成，正在平整场地。 | 县发展和改革局 | 偏岭镇
147 | 北海集团新建年产30万吨碳酸钙项目 |  | 新建 | 立项、土地、环评手续已完成，正在办理规划手续。 | 县发展和改革局 | 偏岭镇
148 | 鞍山永安包装有限公司热电联厂项目 |  | 新建 | 正在办理核准手续。 | 县发展和改革局 | 兴隆办事处
149 | 辽宁成业文旅发展有限公司玉都古城系列开发建设项目 |  | 新建 | 项目于今年3月26日签约，已完成建筑公司、开发公司注册，动迁款已入帐7000万，项目一期征收动迁范围（298亩）已确定，正在进行拆动迁工作，预计2个月内动迁结束。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
150 | 辽宁隆顺冷链物流有限公司道路运输项目 |  | 新建 | 已完成工商注册。园区已为企业提供办公场所，预计今年订制运输车辆70台，已落户5台。企业近期暂无意向建设运输基地。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
151 | 辽宁易拓房地产开发有限公司雅河商住综合体开发项目 |  | 新建 | 正在连接水电，做开工准备。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
152 | 万润水岸豪庭D区一期项目 |  | 新建 | 已开工。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
153 | 聚福公馆二期地块小区建设项目 |  | 新建 | 土地已完成、待立项后办理规划手续。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
154 | 大连一德房地产开发有限公司洋河养生谷二期项目 |  | 新建 | 立项、土地、规划已完成,正在办理施工许可。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
155 | 城建集团重点高中墙外地块项目 |  | 新建 | 两栋楼正在施工，一栋建设到3层，一栋建设到1层。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
156 | 岫岩一号院工程 |  | 新建 | 项目需征占83户居民和3个村组集体的土地、山林、房屋，目前79户居民已签征占协议，土地调规工作正在同步进行。近期哈达碑政府正在向部队申请动迁资金。。 | 县发展和改革局 | 哈达碑镇
157 | 岫岩同信实业有限公司前营镇—食品工业园雅河段生态环保综合治理项目 |  | 续建 | 观音沟大桥工程、景观带工程、绿化工程、污水处理工程、拦河坝工程已完成，全部工程即将完工。（实际已完工，已验收）。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
158 | 岫岩霖泽旅游有限公司农旅综合体开发项目 |  | 续建 | 农业嘉年华主题馆及采摘大棚已投入使用，正在进行外部基础设施建设。 | 县发展和改革局 | 兴隆办事处
159 | 岫岩县雨桐玉器文化发展有限公司玉器文化园项目 |  | 续建 | 玉器展厅、办公用房、库房已完工，展览馆已开馆。下一步将进行停车场等配套设施建设。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
160 | 辽宁茂洋发展有限公司玉文化产业园项目 |  | 续建 | 已投入使用、运营。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
161 | 岫岩县圣康居科技有限公司年产量5000吨玉康养涂料项目 |  | 续建 | 已建成一座厂房，部份设备已安装。（环评不达标导致无法正常复工）（环保手续无法办理（属于未批先建），导致无法正常复工。2019年已建设一座厂房，部分设备已安装）。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
162 | 古韵仰红文化产业基地项目 |  | 续建 | 主体工程已完成。正在进行展览馆的整体装饰和文化藏品的开发创新。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
163 | 辽宁众圣晶镁科技有限公司低品位菱镁矿提纯高纯轻烧氧化镁项目 |  | 续建 | 一期工程完工，已试生产。 | 县发展和改革局 | 偏岭镇
164 | 方汇源矿产品有限公司年产12万吨钾长石粉项目 |  | 续建 | 一期工程已完工，进入设备调试阶段。目前正在推进二期工程建设，计划投资4亿元建成年产100万吨钾长石粉和铷铯铌钽提取生产线项目。目前正在办理立项和土地调规 | 县发展和改革局 | 哈达碑镇
165 | 辽宁蓝山矿粉有限公司年产15万吨研磨碳酸钙项目 |  | 续建 | 已试生产。 | 县发展和改革局 | 兴隆办事处
166 | 大座镁矿有限公司年产36万吨低品位镁资源利用尾矿处理9万吨高活性轻烧氧化镁8万吨高纯轻烧氧化镁2.8万吨高纯氧化镁生产线项目 |  | 续建 | 正在对原有厂房镁窑进行拆除，新厂房正在建设。 | 县发展和改革局 | 药山镇
167 | 岫岩山里红网络科技股份公司电子商务产业园项目 |  | 续建 | 目前，交易市场、超市已经运营，冷库、气调库已完成，准备建设二期冷库。 | 县发展和改革局 | 辽宁大洋河临港产业区
168 | 辽宁碧波银谷置业有限公司百家汇广场项目 |  | 续建 | 公寓楼砌体已施工完成，外粉已施工完成，外架已拆除，北区商业砌体已施工完成，内粉已施工完成南区商业一层挡土墙已砌筑完成，南区商业地面回填土已施工完成。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
169 | 鞍山宝财生态发展有限公司玉龙山满族风情园水上乐园建设项目 |  | 续建 | 游乐区征地已完成，接待中心已建成，其它工程正在准备施工。 | 县发展和改革局 | 兴隆办事处
170 | 岫岩县志诚房地产开发有限公司玉都壹号一期工程 |  | 续建 | 39栋楼主体已完工。 | 县发展和改革局 | 兴隆办事处
171 | 辽宁祥生越都置业有限公司越都华府二期项目 |  | 续建 | 正在销售中。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
172 | 岫岩县颐华置业有限公司颐华天府三期项目 |  | 续建 | 主体工程基本完工。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
173 | 鞍山金浩房地产开发有限公司 鸿升·壹号公馆项目 |  | 续建 | 主体工程基本完工。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
174 | 岫岩县润通房地产开发有限公司贤仕名府项目 |  | 续建 | 步梯楼已封顶，高层建设至6层。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
175 | 岫岩县鑫源房地产开发有限公司聚福公馆一期工程 |  | 续建 | 1-4号楼外墙保温、门窗安装、外墙粉刷完成，5-7号楼正在进行门窗安装、外墙粉刷。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
176 | 岫岩县嘉元房地产开发有限公司嘉元云溪府项目 |  | 续建 | 正在进行主体工程施工。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
177 | 辽宁祥生越都置业有限公司越都华府二期东部小区项目 |  | 续建 | 主体已基本竣工。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
178 | 岫岩县万润房屋开发有限责任公司玉园小区 |  | 续建 | 正在销售中。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
179 | 岫岩满族自治县农村商业银行岫岩农村商业银行业务用房建设项目 |  | 续建 | 主体工程正在施工。 | 县发展和改革局 | 阜昌办事处
180 | 岫岩岫盛资产经营有限公司污水处理厂扩建和提标改造、管网改造项目 |  | 续建 | 目前，土建主体工程已完成；主要运行设备安装已完成,正在调试设备。 | 县发展和改革局 | 县住房和城乡建设局
181 | 岫岩县锦丝路土地整理项目 |  | 续建 | 新客运站附近道路基本完工。 | 县发展和改革局 | 城市建设项目办
182 | 岫岩县广源热力有限公司集中供暖三期工程 |  | 续建 | 完成土建工程建筑面积：651.78平方米，包括烟道基础、锅炉基础等构筑物及图纸范围内的工程。完成锅炉及附属设备的安装及改造工程等（该项目剩余工程已并入广源热力锅炉项目，已复工建设）。 | 县发展和改革局 | 县住房和城乡建设局
183 | 岫岩岫盛资产经营有限公司城镇排水管网及道路改造工程 |  | 续建 | 已完工：站前大街、城东路、城东运办路、一面街、独一处、冷家隈子环路工程、。未完工：旭光路、高中东路、岫玉大街东段；未开工：小什街西段。停建：滨河东路（2020年5月10日已复工建设）。 | 县发展和改革局 | 县住房和城乡建设局
184 | 岫岩岫盛资产经营有限公司小黄河生态环保综合治理项目 |  | 续建 | 分3个工程段施工，一、三段已完工，二段因动迁未开工。 | 县发展和改革局 | 县住房和城乡建设局
185 | 岫岩县盛源自来水公司城镇给水管网新建和改造工程 |  | 续建 | 城东小区管网新建工程已完工、已完成重点高中至桓盖公路段；长兴街给水管网改造工程已完工；冷家隈子环路供水管线已完工（目前已完成招投标，即将开工）。 | 县发展和改革局 | 县住房和城乡建设局
（二）招商引资重大项目任务（7项）
186 | 种鸡场建设项目（市1） |  |  | 一期鸡舍32栋已完工，二期32栋已建设18栋，已饲养种鸡25万只。 | 县工业和信息化局 （县商务局）
187 | 年产9000吨大结晶电熔镁生产线技术改造项目（市2） |  |  | 二期喷补料生产线已建完，准备试生产。 | 县工业和信息化局 （县商务局）
188 | FME复合硅酸盐高粘冷热涂保温浆料项目（市3） |  |  | 土地出让及摘牌已办理完毕，正在办理规划手续和施工手续。 | 县工业和信息化局 （县商务局）
189 | 玉都古城建设项目 |  |  | 企业方面：开发公司（辽宁成业文旅发展有限公司）、建筑公司（梅河口市洪达建筑有限公司岫岩分公司）已经成立，已打给政府7000万元拆迁资金。政府方面：拆迁范围图已经出来，风险评估、征收补偿安置方案已完成，正在进行拆迁前准备工作。 | 县工业和信息化局 （县商务局）
190 | 大摞石风景度假区建设项目 |  |  | 正在进行景区规划设计，确定景区用地数量，根据土地数量进行调规。 | 县工业和信息化局 （县商务局）
191 | 龙潭湾漂流建设项目 |  |  | 营业执照已办完，现在开始办理发改立项和协调办理水利和土地手续。 | 县工业和信息化局 （县商务局）
192 | 凯恩房地产开发项目 |  |  | 已签框架协议。 | 县工业和信息化局 （县商务局）