岫岩满族自治县2019年度

建档立卡贫困户危房改造项目

绩效评价报告

辽永信达发审[2020] 10653号

岫岩满族自治县财政局：

我们接受岫岩满族自治县财政局委托，对岫岩满族自治县2019年度建档立卡贫困户危房改造项目开展绩效评价工作，现将绩效评价工作情况和评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目主管单位概况

岫岩满族自治县住房和城乡建设局（以下简称“住建局”）隶属于岫岩满族自治县人民政府，主要职能：负责全县农村危房改造工作的组织、监督、管理、验收等工作。协调县农村危房改造工作领导小组成员单位对各乡镇人民政府（办事处）工作进行指导监督、检查。

（二）项目立项

根据鞍山市保障性安居工程领导小组办公室下发《关于下达鞍山市2019年农村危房改造和农房抗震改造任务的通知》（鞍保居办发{2019}3号）后附2019年度农村危房改造和农房抗震改造任务分配表中岫岩县分配（建档立卡贫困户）190户，其中C级60户，D级130户。

（三）项目绩效目标

根据《岫岩县2019年建档立卡贫困户危房改造工作实施方案》（岫脱贫办发[2019]61号）文件精神，力争全面完成市级分配的建档立卡贫困户危房改造工作任务，使建档立卡贫困户住有安居。

二、资金来源

2019年度投入财政专项扶贫资金1927万元，其中：中央财政专项扶贫资金386万元、市级财政专项扶贫资金1,298.50万元、县级财政投入资金242.5万元。

1、中央财政专项扶贫资金

岫财指农〔2019〕159号、812号文件安排岫岩县中央财政专项扶贫资金386万元。

2、市级财政专项扶贫资金

岫财指农〔2019〕94号150万元

岫财指农〔2020〕146号351万元

岫财指农〔2020〕261号75万元

岫财指农〔2020〕340号516万元

岫财指综〔2020〕451号206.50万元

安排岫岩县市级财政专项扶贫资金1,298.50万元。

3、岫岩县级财政投入危房改造专项扶贫资金242.50万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

成立了岫岩县农村危房改造工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在县住建局。各乡镇（办事处）成立相应的农村危房改造工作办公室，乡镇长为主任，分管村镇建设、国土所和扶贫工作的领导为副主任，工作人员由村建办、国土所、乡镇扶贫办等相关员组成。

实行县级领导包乡镇、乡镇机关干部包户的包保责任制，各乡镇政府（办事处）党政“一把手”为危房改造工作第一责任人，亲自指挥督战，深入一线，具体负责组织建档立卡贫困户危房改造工作的政策落实、开工、监管、进度、验收、资金拨付等工作，对各乡镇（办事处）危房改造工作负总责。

县住建局负责全县危房改造工作的统一指导实施；县自然资源局要做好对乡镇（办事处）建设用地指导，确保不出现一户违规占地建房；县民政局负责居住危房五保贫困户五保身份核实认定工作；县扶贫办负责做好建档立卡贫困户认定工作，全面组织协调好各相关部门，确保危房改造各项工作顺利开展。

（二）项目实施流程

县住建局联合各乡镇政府对全县现有已脱贫和预脱贫建档立卡贫困户安全住房情况进行调查摸底，并登记造册。在调查摸底的基础上按照《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》，由县城建局组织专业技术人员对农村危险房屋进行技术鉴定，确定危房等级。经鉴定为D级的危房，由危房改造户自行翻建，建房补助资金每户4.5万元，待竣工验收后统一支付。经鉴定为C级的危房，进行维修加固，各乡镇严格按照已鉴定出的危险点进行维修，确保维修到位，达到安全住房标准，维修补助标准为每户0.5万元，待竣工验收后统一支付。同时各乡镇政府（办事处）组织对鉴定的房屋唯一住房产权情况进行核定。危房改造工程完工后，各乡镇（办事处）进行自检自查验收工作，县农村危房改造工作领导小组将在各乡镇（办事处）自查自验的基础上，牵头组织相关部门进行验收。

（三）资金拨付管理

建档立卡贫困户危房改造补助资金实行专款专用，由县政府统筹规划，将各渠道的危房改造资金整合后统一使用。为规范和加强农村危房改造补助资金（以下简称补助资金）管理，提高资金使用效率，做好农村困难群众基本住房安全保障工作，岫岩县城乡规划管理局制定了《岫岩县农村危房改造补助资金管理办法》，明确规定了补助资金的使用范围、分配使用原则、管理与拨付、监督与检查等内容。补助资金一律实行专款专用、不得截留、挤占和挪用或变相使用。

县财政局负责农村危房改造补助资金管理工作。资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行。支付给危房改造建档立卡贫困户的资金在县农村危房改造工作领导小组进行竣工验收后，足额支付到农户“一卡通”账户。并坚持公开、公正、公平的原则，严格执行国家有关财务制度的规定，资金管理情况良好。

（四）项目档案管理

建立了农村危房改造农户纸质档案，实行一户一档，农户档案整理装订成册。

（五）项目组织管理执行情况

各个部门能够按《岫岩县2019年建档立卡贫困户危房改造工作实施方案》的规定尽职尽责的履行职能，能遵循项目申报指南的要求进行项目组织，较好地完成了项目申请立项、绩效目标和指标的设定；项目资金做到专款专用；资金使用程序较规范。项目单位能够遵循合法合规的程序完成项目立项申请内容，组织实施，并能按规定时间完成和验收。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过客观、公正、独立的第三方进行绩效评价，全面了解岫岩县建档立卡贫困户危房改造项目资金管理过程是否规范、产出指标是否完成，以及效益目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。评价财政资金的使用效率和效果，为规范农村危房改造资金管理，提高资金效益提供参考依据。

（二）绩效评价工作实施过程

1、前期调研

通过与岫岩县住建局相关人员了解情况的方式，听取了对项目基本情况的介绍，并调查了解项目基本情况。

2、重点研究相关资料

在前期调研的基础上，我们重点研究了危房改造补助资金预算指标文件、岫岩县2019年建档立卡贫困户危房改造工作实施方案、岫岩县农村危房改造补助资金管理办法、岫岩县2019年农村危房改造验收方案等文件性资料，明确项目投资规模、实施范围、时限要求等。同时通过检查了资金拨付的付款凭证等财务资料，明确项目资金的使用情况。

3、社会调查

依据前期调研和重点研究的相关资料，实地查看了项目实施的实际情况，并向受益建档立卡贫困人口发放调查问卷，了解群众对项目的认可程度。

（三）项目主要绩效

1、项目产出方面

2019年度岫岩县下达农村危房改造补助资金1927万元，完成建档立卡贫困户危房改造782户，其中：C级（危房维修加固）398户，D级（危房翻建）384户。共涉及25个乡镇（办事处）。

2、项目效果方面

通过岫岩县建档立卡贫困户危房改造项目的实施，使全县建档立卡贫困户住有安居，解决了建档立卡贫困户“两不愁、三保障”脱贫标准中的安全住房保障问题。为全面打赢脱贫攻坚战役，确保顺利完成脱贫攻坚任务提供保障。

五、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

根据评价分析，岫岩满族自治县2019年建档立卡贫困户危房改造项目绩效评价总分96.00分，评价结果为“优秀”（详见附表）。

（二）具体绩效指标分析

1、项目决策指标

项目决策设立立项适应性、目标合理性2个二级指标。

（1）立项适应性设立2个三级指标（评分5分）：与扶贫事业发展政策的适应性（2分）和立项依据充分性（3分）。

经评价分析，立项适应性评价得分5分：与扶贫事业发展政策的适应性得分2分、立项依据充分性得分3分。

（2）目标合理性设立2个三级指标（评分5分）：绩效目标的合理性（2分）和绩效指标的明确性（3分）。

经评价分析，目标合理性评价得分5分：绩效目标设定的合理性得分2分和绩效指标的明确性得分3分。

项目决策总评价分10分，评价得分10分。

2、项目管理指标

项目管理设立资金分配指标、资金管理指标、监督检查指标和项目实施指标4个二级指标。

（1）资金分配指标设立2个三级指标（评分10分）：资金下达的合规性和及时性（5分）和支出方向的合规性（5分）。

经评价分析，资金分配指标得分8分：资金下达的合规性和及时性得分3分，支出方向的合规性得分5分。

（2）资金管理指标设立2个三级指标（评分10分）：财务管理制度健全性（5分）和资金使用规范性（5分）。

经评价分析，资金管理指标得分10分：财务管理制度健全性得分5分和资金使用规范性得分5分。

（3）监督检查设立1个三级指标，即资金监督检查情况（评分5分）。

经评价分析，监督检查指标得分5分。

（4）项目实施指标设立3个三级指标（评分15分）：项目组织机构的健全性（5分）、项目管理制度的健全性（5分）和项目过程管理的有效性（5分）。

经评价分析，项目实施指标评价得13分：项目组织机构的健全性得分5分，项目管理制度的健全性得分5分，项目过程管理的有效性得分3分。

项目管理指标总评价分40分，评价得分36分。

3、产出指标

产出指标设立数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标。

（1）项目数量指标设立1个三级指标，即C级60户，D级130户（评分8分）：

经评价分析，项目数量指标得分8分。

（2）项目质量指标设立1个三级指标，即项目工程验收合格率（评分5分）：

经评价分析，项目质量指标得分5分。

（3）项目时效指标设立1个三级指标，即项目工程完成及时率（评分5分）：

经评价分析，项目时效指标得分5分。

（4）项目成本指标设立1个三级指标，即执行分级补助标准情况：C级补助0.5万元；D级补助4.5万元（评分2分）：

经评价分析，项目成本指标得分2分。

产出指标总评价分20分，评价得分20分。

4、效益指标

效益指标设立社会效益指标和可持续影响指标2个二级指标。

（1）社会效益指标设立3个三级指标（评分15分），使建档立卡户贫困户住有安居（5分），受益建档立卡贫困人口数≥1564人（5分），人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件（5分）。

经评价分析，社会效益指标得分15分。

（2）可持续影响指标设立1个三级指标，即改造后房屋保持安全期限，C级≥15年，D级≥30年（评分5分）。

经评价分析，可持续影响指标得分5分。

效益指标总评价分20分，评价得分20分。

5、满意度指标

满意度指标设立服务对象满意度指标1个二级指标，设立危房改造满意度1个三级指标。

满意度指标总评价分10分，评价得分10分。

六、项目主要经验

1、准确核查建档立卡贫困户居住危房数量，统筹规划，全面实施。

2、从农村实际出发，因地制宜、分类指导，严格控制建房面积和标准，引导和帮助建档立卡贫困户建设安全、经济、美观、适用住房。

3、规范操作程序，坚持政策公开、对象公开、补助标准公开，通过民主评议、张榜公示等方式，实行阳光操作，全过程接受群众和社会监督。

4、各乡镇政府（办事处）为危房改造工作的实施主体，建立完善的工程进度报告制度，县住建局及时掌握建档立卡贫困户危房改造进度情况，及时上报县脱贫攻坚领导小组进行调度，各乡镇（办事处）按照统一时间节点要求，认真组织实施，严抓要工程进度和质量，圆满完成2019年建档立卡贫困户危房改造任务。

七、建议

1、加强项目资金管理，使项目资金发放与实施方案一致。

2、加强项目档案管理，完善审批手续，使项目档案准确、完整，并及时归档。

附表：

财政专项扶贫产业项目资金绩效评价指标评分表

辽宁永信达会计师事务所有限公司          中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国    鞍山                                      2020年10月15日