## 政府工作报告任务分解表
2024年县政府重点任务分解表
工作任务 | 序号 | 工作内容及工作要求 |  | 责任部门 | 责任人 | 责任领导
一、主要经济指标 | 1 | 地区生产总值增长6.7% |  | 县发展和改革局 | 黄云龙 | 郝 明
| 2 | 规模以上工业增加值增长10% |  | 县工业和信息化局 | 李树龙 | 王琳凯
| 3 | 社会消费品零售总额增长10% |  | 县工业和信息化局 | 李树龙 | 王琳凯
| 4 | 固定资产投资增长30% |  | 县发展和改革局 | 黄云龙 | 郝 明
| 5 | 一般公共财政预算收入增长13% |  | 县财政局 | 曹 巍 | 郝 明
| 6 | 农村居民人均可支配收入增长7% |  | 县农业农村局 | 鲁旭光 | 王岩良
二、狠抓重大项目建设，全力拉动经济增长 | 7 | 加快实施一批基础设施项目。 | 1.积极推进本岫庄高速公路项目，力争9月开工建设； 2.积极推进石湖水库项目，力争年内前期工程开工建设； 3.加快盘道岭隧道建设，确保7月全线通车。 | 县交通运输局 县水利局 | 陈立平 关德友 | 郝 明 王岩良
| 8 | 开工建设一批产业投资项目。 | 1.加快推进三峡风电二期项目，确保4月开工建设； 2.积极推进兖州中材建石材产业园项目，确保5月开工建设； 3.全力推进抽水蓄能电站项目，确保9月前期工程开工建设。 | 县发展和改革局 县自然资源局 | 黄云龙 李 峰 | 郝 明 王琳凯 王岩良
| 9 | 谋划推动一批惠民强县项目。 | 1.积极推动中能建“分散式风电+共享储能”项目； 2.谋划建设凤岫盖高速； 3.谋划推动海岫铁路电气化改造； 4.谋划新建古洞岭、兴开岭隧道；谋划新建白云水库、沟连河水库、玉湖水库。 | 县发展和改革局 县交通运输局 县水利局 | 黄云龙 陈立平 关德友 | 郝 明 王岩良
三、加快产业转型升级，壮大延伸产业链条 | 10 | 优化传统工业。 | 1.做大菱镁产业。 ①推动本溪玉晶光伏背板玻璃生产线、青花集团轻烧反射窑技改和广铭矿业年产35万吨新型碱性耐火材料一期工程等项目开工； ②确保万成镁业6万吨无铬环保新材料、玖旺高活性氧化镁技术改造等项目竣工达产。 | 县工业和信息化局 | 李树龙 | 王琳凯
| 11 |  | 2.做强铁选产业。 ①推动新华铁矿20万吨铁矿石、本达铁矿40万吨铁矿石增产扩容； ②加快盛矿矿业年产20万吨铁精粉、瑞泰矿业洞采10万吨铁矿石项目开工建设。 | 县工业和信息化局 | 李树龙 | 王琳凯
| 12 |  | 3.做优岫玉产业。 ①建立麻双鸣、马宏伟等国家级玉雕大师工作室； ②积极与央视、辽视对接推广岫岩工匠和“岫岩工”； ③确保中国玉雕大师产业园投入运营； ④积极推进营口千璞汇珠宝玉石展览项目开工建设。 | 辽宁岫岩玉产业开发区 县工业和信息化局 | 李树龙 尤大海 | 王琳凯 唐云龙
| 13 |  | 4.全年力争扶持纳税超过1000万元的企业20户，实施技改升级9户、“小升规”15户，全年实施做大做强项目20个以上。 | 县工业和信息化局 | 李树龙 | 王琳凯
三、加快产业转型升级，壮大延伸产业链条 | 14 | 打造现代农业。 | 1.保障粮食安全。 ①坚持最严格的耕地保护制度，严守全县119万亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”； ②建设高标准农田6万亩，推进粮食稳产增产。 | 县农业农村局 | 鲁旭光 | 王岩良
| 15 |  | 2.优化种植结构。强化与省农科院合作，积极引进新品种、新技术，扩大草莓、蓝莓、花生等种植规模，建设果蔬、中药材、粮油作物等科技示范基地15个以上。 | 县农业农村局 | 鲁旭光 | 王岩良
| 16 |  | 3.发展特色产业。 ①补齐食用菌工厂化生产、精深化加工短板，积极引进中科分子等深加工项目，加快推进大连富森香菇菌棒工厂化生产等项目开工建设； ②制定《岫岩县柞蚕场管理办法》，大力培育从育种、放养到蚕丝深加工、蚕蛹保健品开发、柞蚕观光旅游的完整产业链条，推动凤兴缫丝厂高端柞蚕丝加工及丝绸博物馆项目开工建设； ③扎实推进食品加工产业发展，推动众盛预制菜、红满天有机辣椒深加工等项目建设，不断提升岫岩农产品附加值。 | 县农业农村局 | 鲁旭光 | 王岩良
| 17 | 升级第三产业。 | 1.培育扶持商贸企业。 ①重点推进县域商业体系建设，加快盘活家乐福商场，积极引导鼓励人本、富源、万客来等大型商超调整业态结构，实现由传统销售场所向社交体验、家庭消费、时尚消费、文化消费等转变。 ②持续发展电商产业，加快推进奕鸣玉器电商直播基地等项目建设，打造网红电商基地。 | 县工业和信息化局 | 李树龙 | 王琳凯
| 18 |  | 2.蓬勃发展文旅产业。 ①鼓励支持老景区提档升级，整合项目资金，逐步完善现有景区道路，优化周边环境。 ②围绕玉石资源、温泉资源、矿泉水资源、满族文化资源，加快推进仙人谷与携程联手建设精品高端民宿项目，谋划推进娃哈哈包装水开发、狄家堡滑雪场和县图书馆、满族博物馆、非遗博物馆、游客服务中心整合项目。 | 县文化旅游和广播电视局 | 夏玉丹 | 廉亚君
四、改善城乡环境面貌，全面推进乡村振兴 | 19 | 有序推动城市更新。 | 1.优化城市道路。 ①加快宝玉街、碧玉街等城镇道路建设，完成锦丝路南段路面提级工程； ②精细施划城市停车位，建设一批城市公共停车场。 | 县住房和城乡建设局 | 赵国峰 | 王琳凯
| 20 |  | 2.完善基础设施。 ①加快二水源、老旧小区和弃管小区改造、滨河公园和大洋河健身步道等一批重点项目建设； ②加快推进城镇建筑垃圾填埋场、岫玉大街和万润大街雨污分流工程。 | 县住房和城乡建设局 | 赵国峰 | 王琳凯
| 21 |  | 3.规范房地产业。 制定《岫岩县国有土地上房屋征收与补偿实施办法》《岫岩县集体土地及村民住宅征收补偿安置实施办法》，规范征收方式，坚持净地出让，启动城区城中村改造，力争年内推进3-4个地块挂牌出让。 | 县住房和城乡建设局 县自然资源局 | 赵国峰 李 峰 | 王琳凯 王岩良
| 22 | 加快建设和美乡村。 | 1.补齐农村基础短板。加快推动生活垃圾焚烧处理、重点河道治理、森林防火通道、重点地质灾害隐患点治理及居民搬迁等项目开工建设。 | 县农业农村局 县水利局 县自然资源局 县林业和草原发展服务中心 | 鲁旭光 关德友 李 峰 魏振宇 | 王岩良
| 23 |  | 2.完善农村基础设施。 ①新建66千伏渭水河和东胜变电站两座，实施农村电网改造30公里； ②实施农村供水工程30处以上； ③完成农村危房改造100户。 | 县水利局 县住房和城乡建设局 县供电公司 | 关德友 赵国峰 宋 双 | 王琳凯 王岩良
| 24 |  | 3.提升农村人居环境。 ①整合资金5000万元，实施6个中心乡镇镇头及20个重点村环境提升工程； ②因地制宜推进农村改厕和生活污水治理； ③新建宜居宜业和美乡村55个。 | 县农业农村局 | 鲁旭光 | 王岩良
四、改善城乡环境面貌，全面推进乡村振兴 | 25 | 巩固拓展脱贫成果。 | 1.加大向上争取力度。 ①争取专项衔接资金8000万元以上，用于产业发展、政策性补助和基础设施建设； ②推动大营子镇现代化温室大棚、龙潭镇现代化肉鸡养殖、牧牛镇现代化蛋鸡养殖等带动能力强的特色产业项目年内建成达产。 | 县乡村振兴局 | 王庆年 | 王岩良
| 26 |  | 2.强化防返贫动态监测。持续推广“一自三合”工作法，为脱贫户、监测对象投放小额信贷不低于500户，信贷额度不低于2500万元，及时将符合条件人员纳入监测范围并有效帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。 | 县乡村振兴局 | 王庆年 | 王岩良
五、持续深化改革开放，不断释放发展动能 | 27 | 深化重点领域改革。 | 1.推动财政体制改革。强化绩效导向，健全完善绩效考核制度，把乡镇抓项目、抓财政工作纳入到大绩效考核体系，调动乡镇积极性，提升基层财政资金贡献效益。 | 县财政局 | 曹 巍 | 郝 明
| 28 |  | 2.深化国资国企改革。 ①持续深化国企产权结构、组织结构、治理结构改革，强化环卫市场化改革运行监管，推进城市供热、污水处理实施股权多元改革，完成粮食资产经营公司储运分离改革。 ②全面实行差异化精准化国企经营绩效考核，打破干好干坏一个样的“大锅饭”，推动国企聚焦主责主业、降本提质增效。 | 县财政局 | 曹 巍 | 郝 明
| 29 |  | 3.不断优化营商环境。 ①巩固省委营商环境专项巡视反馈问题整改成果，全面梳理政务服务事项，真正实现所有审批事项应进必进。 ②建立绿色通道，实行承诺、容缺办理，压缩办理时限，切实提升为企为民办事效率。 | 县营商环境建设局 | 李声鼎 | 王琳凯
五、持续深化改革开放，不断释放发展动能 | 30 | 持续抓好招大引强。 | 1.坚持领导带头招商。建立招商引资专班，组建岫岩北京商会、沈阳商会，强化“一把手”一线招商，乡镇党政主要负责同志每月外出招商不少于1次。 | 县工业和信息化局 各乡镇（街道） | 李树龙 | 王琳凯
| 31 |  | 2.坚持特色产业招商。统筹抓好三次产业联动招商，紧盯优势资源，完善招商图谱，大力推动以商招商、以企引企，进一步强链延链补链。 | 县工业和信息化局 | 李树龙 | 王琳凯
| 32 |  | 3.提高签约项目落地率。制定招商引资奖励办法，优化完善差异化考核体系，建立签约项目首办部门责任制，每个乡镇至少引进1个项目落地，力争全年签约项目55个、落地32个以上。 | 县工业和信息化局 各乡镇（街道） | 李树龙 | 王琳凯
| 33 | 狠抓污染防治攻坚。 | 1.巩固环保督察整改成果。开展中央环保督察反馈问题案件“回头看”，务必做到逐项整改销号，持续推动问题整改见底清零，确保整改工作成效经得起历史检验。 | 鞍山市生态环境局岫岩分局 | 林 海 | 刘传禄
| 34 |  | 2.加大粉体加工企业整治。严厉打击破坏生态环境违法行为，推动粉体加工行业向绿色高端可持续发展。 | 县工业和信息化局 鞍山市生态环境局岫岩分局 | 李树龙 林 海 | 王琳凯 刘传禄
| 35 |  | 3.深入开展矿山修复行动。治理恢复历史遗留、废弃、闭坑无主矿山1300亩，完成绿色矿山创建任务。 | 县自然资源局 | 李 峰 | 王岩良
| 36 |  | 4.持续加强生态环境保护。 ①推进大气污染综合治理，确保优良天数达到90%以上； ②严格落实河长制，实施水源地上游环境保护和生态修复工程，确保国控断面、水源地水质全面达标； ③开展废旧农膜及农药包装等废弃物回收处理工作，确保土壤环境持续改善； ④扎实推进林长制，实施各类造林1.3万亩、森林抚育1万亩，完成碳汇造林4000亩，加快碳资源整合开发。 | 鞍山市生态环境局岫岩分局 县水利局 县农业农村局 县林业和草原发展服务中心 | 林 海 关德友 鲁旭光 魏振宇 | 王岩良 刘传禄
五、持续深化改革开放，不断释放发展动能 | 37 | 推动园区提档升级。 | 1.完善基础设施建设。 ①完成玉良街、九盛街、翠柳路南段等道路建设 ②确保洋河镇污水处理厂竣工投用。 | 辽宁岫岩玉产业开发区 县住房和城乡建设局 | 赵国峰 尤大海 袁长川 | 王琳凯 唐云龙 孙 鹏
| 38 |  | 2.加快重点项目建设。力争年内新开工北京华骋油莎豆种植及深加工产业综合示范园、广州骏晖年产5000吨优质中药饮片生产线等重点项目6个以上，签约项目22个以上。 | 辽宁岫岩玉产业开发区 | 尤大海 唐雪峰 | 唐云龙 孙 鹏
| 39 |  | 3.腾出优质发展空间。全力盘活闲置土地和厂房，推动招商项目尽快落地，加速推进鞍山希见碳晶科技、鞍山昊正机械等闲置资产盘活。 | 辽宁岫岩玉产业开发区 | 尤大海 | 唐云龙
六、紧盯群众急难愁盼，补齐民生领域短板 | 40 | 高标准兜牢民生底线。 | 1.做好供需对接等服务，保障高校毕业生、退役军人等重点群体就业，确保城镇新增就业2600人以上，帮助2000名城镇失业和就业困难人员实现再就业。 | 县人力资源和社会保障局 县退役军人事务局 | 蔡爱军 刘 宪 | 郝 明 刘传禄
| 41 |  | 2.全面推进双拥共建，做好新一轮“双拥模范城”评比终期迎检工作。 | 县退役军人事务局 | 刘 宪 | 刘传禄
| 42 |  | 3.严格执行农民工工资保障制度，提高社会保障水平，扩大社会保险覆盖范围，稳步提高低保、五保等困难群体保障水平，按时足额发放各项保障待遇。 | 县人力资源和社会保障局 县民政局 | 蔡爱军 栾胜军 | 郝 明 刘传禄
六、紧盯群众急难愁盼，补齐民生领域短板 | 43 | 高水平发展社会事业。 | 1.完成职教中心迁址，加快乡村振兴产业学院建设，强化校企合作、产教融合，为岫岩企业定向培养人才。 | 县教育局 | 孔繁欣 | 刘传禄
| 44 |  | 2.全力化解“大校额”问题，促进义务教育优质均衡发展。 | 县教育局 | 孔繁欣 | 刘传禄
| 45 |  | 3.实施全县居民健康公共卫生服务提升工程，组建县域紧密型医共体2个，建立县域分级诊疗健康服务新模式。 | 县卫生和健康局 | 刘丹峰 | 廉亚君
| 46 |  | 4.常态化抓实传染病防控，持续开展爱国卫生运动，启动国家卫生县创建。 | 县卫生和健康局 | 刘丹峰 | 廉亚君
| 47 |  | 5.加快岫岩启智精神康复医院建设，力争县中心人民医院整体提升改造项目年内竣工。 | 县卫生和健康局 | 刘丹峰 | 廉亚君
| 48 | 高质量推进社会治理。 | 1.学习借鉴新时代“枫桥经验”“浦江经验”，完善矛盾纠纷多元调处化解体系，开展“八无社区”创建工作。 | 县公安局 | 贾 雷 | 苏 勇
| 49 |  | 2.强化金融监管和风险处置责任落实，完成第二批农信机构改革工作，确保不发生系统性金融风险。 | 县财政局 | 曹 巍 | 郝 明
| 50 |  | 3.落实地方债务风险防范化解责任制，有序减存量、控增量，坚决杜绝违规和变相举债行为。 | 县财政局 | 曹 巍 | 郝 明
| 51 |  | 4.突出智慧公安建设，持续加大电信网络诈骗打击力度，依法打击各类违法犯罪行为。 | 县公安局 | 贾 雷 | 苏 勇
| 52 |  | 5.强化安全生产闭环管控，严格落实安全生产责任制，盯紧盯牢重点领域，加强食品药品全链条监管，扎实做好地质灾害防治和森林草原防灭火工作，强化数据整合，提升防汛抗旱信息化、数字化和智慧化应急处置能力。 | 县应急管理局 县市场监督管理局 县自然资源局 县水利局 县林业和草原发展服务中心 | 田弟光 杨博丹 李 峰 关德友 魏振宇 | 郝 明 王岩良 廉亚君
七、建设为民造福的服务型政府 | 53 | 保持政治定力，做到忠诚干事。 | 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 辽宁岫岩玉产业开发区 各乡镇（街道） 县政府各部门 | 辽宁岫岩玉产业开发区 各乡镇（街道） 县政府各部门 党政一把手 | 县政府 班子成员
| 54 | 强化依法行政，做到秉公干事。 | 坚持慎重决策、慎重用权，全面实行政府权责清单制度，提升县乡政府依法履职水平。自觉接受县人大依法监督和县政协民主监督，广泛接受巡视、司法、审计、舆论、社会等监督，高质量办好人大代表建议和政协委员提案。 | 辽宁岫岩玉产业开发区 各乡镇（街道） 县政府各部门 | 辽宁岫岩玉产业开发区 各乡镇（街道） 县政府各部门 党政一把手 | 县政府 班子成员
| 55 | 坚持求真务实，做到高效干事。 | 坚持守正创新，提升斗争本领和统筹水平，紧盯老百姓的烦心事、操心事、揪心事，扑下身子干实事、谋实招、求实效。激发政府系统广大干部干事创业积极性，为担当者担当，为负责者负责，让有为者“有位”。 | 辽宁岫岩玉产业开发区 各乡镇（街道） 县政府各部门 | 辽宁岫岩玉产业开发区 各乡镇（街道） 县政府各部门 党政一把手 | 县政府 班子成员
| 56 | 严守廉洁底线，做到干净干事。 | 严格履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，全面落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”。持之以恒抓好省委巡视整改“后半篇文章”，不断巩固深化整改成果。严控“三公”经费，压减一般性支出，提高资金使用效益，用政府的“紧日子”换百姓的“好日子”。 | 辽宁岫岩玉产业开发区 各乡镇（街道） 县政府各部门 | 辽宁岫岩玉产业开发区 各乡镇（街道） 县政府各部门 党政一把手 | 县政府 班子成员
八、2024年十件“民生实事工程” | 57 | 新建“一事一议”道路260公里，完成干线公路大修15公里，改扩建农村公路100公里，新改建桥梁35座。 |  | 县交通运输局 | 陈立平 | 郝 明
| 58 | 实施大洋河岫岩城镇南段、青苔峪河石庙子镇大沟桥至中堡段和黄花甸镇段3个重点河道治理工程。 |  | 县水利局 | 关德友 | 王岩良
| 59 | 新建高标准农田6万亩、机耕路50公里、农桥150座等。 |  | 县农业农村局 | 鲁旭光 | 王岩良
| 60 | 实施水源地上游环境保护和生态修复工程。 |  | 鞍山市生态环境局岫岩分局 | 林 海 | 刘传禄
八、2024年十件“民生实事工程” | 61 | 完成6个中心乡镇镇头、20个重点村环境提升改造。 |  | 县农业农村局 | 鲁旭光 | 王岩良
| 62 | 完成9个老旧小区、10个弃管小区、3条巷道和11座公共厕所改造。 |  | 县住房和城乡建设局 | 赵国峰 | 王琳凯
| 63 | 完成实验小学未来学校建设。 |  | 县教育局 | 孔繁欣 | 刘传禄
| 64 | 实施基本公共卫生服务提升工程,为适龄儿童开展免疫接种，实施孕产妇、老年人等特殊群体健康管理,常态化开展高血压、糖尿病和肺结核等疾病健康筛查。 |  | 县卫生健康局 | 刘丹峰 | 廉亚君
| 65 | 完成2个重点地质灾害隐患点治理及53户居民搬迁。 |  | 县自然资源局 | 李 峰 | 王岩良
| 66 | 实施21所农村义务教育阶段学校薄弱改造提升工程。 |  | 县教育局 | 孔繁欣 | 刘传禄
备注：1.责任部门即牵头部门，如需多个部门共同完成，由牵头部门统筹协调； 2.各牵头部门要根据任务分解表，制定时间表、路线图、施工图，严格按照时间节点倒排工期，按期完成各项工作任务； 3.县政府督查室将全程跟踪督办，不定期到各乡镇（街道）、各部门对任务完成情况进行督查检查，对任务完成不力、工作进展缓慢的，将在全县范围内通报； 4.各项任务的完成情况将作为重点内容，纳入到2024年县政府对各乡镇（街道）、各部门绩效考评内容中。