## 信息公开表
存量住宅用地信息表
表1.鞍山市本级存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建筑面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 情况说明
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | (10) |  | （11） | （12） | （9）
1 | 樱花别院 | 鞍山财富置业有限公司 | 铁东区新兴街道办事处 | 铁东区解放东路南、南环路北 | 普通商品房 | 2.6946 | 2014-06-16 | 2018-12-30 | 2021-12-29 | 6.7366 | 已动工未竣工 | 2.6946 | 樱花别院，一期开工
2 | 鞍山华达置业有限公司 | 鞍山华达置业有限公司 | 铁东区园林街道办事处 | 铁东区南胜利路以东、中华路以西、东山街以北、千山中路以南 | 普通商品房 | 0.66924 | 2009-08-31 | 2009-09-27 | 2011-12-31 | 1.4723 | 已动工未竣工 | 0.66924 | 皇冠一品 华世博纪边大坑，动工后停工
3 | 鞍山世丰实业有限公司 | 鞍山世丰实业有限公司 | 铁东区新兴街道办事处 | 铁东区营城路东、深营路北 | 普通商品房 | 0.87692 | 2013-05-03 | 2017-12-30 | 2020-12-29 | 2.6308 | 未动工 |  | 已净地 正在办理延期
4 | 鞍山世丰实业有限公司 | 鞍山世丰实业有限公司 | 铁东区新兴街道办事处 | 铁东区汇园大道东、莘英路北 | 普通商品房 | 0.10079 | 2013-12-06 | 2017-12-30 | 2020-12-29 | 0.13103 | 未动工 |  | 已净地 正在办理延期
5 | 公园一号 | 鞍山市盈超房地产开发有限公司 | 铁东区新兴街道办事处 | 铁东区解放东路南、汇园路西 | 普通商品房 | 5.5876 | 2010-04-13 | 2018-05-30 | 2021-05-29 | 16.7629 | 未动工 |  | 公园一号 共6块地分期开发
6 | 新港国际广场 | 鞍山宝亨房产置业有限公司 | 铁东区站前街道办事处 | 铁东区二道街东、二一九路北 | 普通商品房 | 0.74825 | 2010-02-05 | 2017-06-29 | 2020-06-28 | 1.6462 | 未动工 |  | 新港国际广场 站前大空地 地下工程需要封路
7 | 新港国际广场 | 鞍山宝亨房产置业有限公司 | 铁东区站前街道办事处 | 铁东区二一九路北 | 普通商品房 | 0.02 | 2015-12-23 | 2016-10-30 | 2019-10-29 | 0.044 | 未动工 |  | 新港国际广场 站前大空地 地下工程需要封路
8 | 新港国际 | 鞍山宝亨房产置业有限公司 | 铁东区站前街道办事处 | 铁东区二道街以东 | 普通商品房 | 0.66167 | 2016-06-30 | 2017-06-29 | 2020-06-28 | 1.4557 | 未动工 |  | 交通影响评估
9 | 东泽学府 | 鞍山东泽置业有限公司 | 铁东区长甸街道办事处 | 铁东区康宁街南、常青街东、师范学院北 | 普通商品房 | 3.7482 | 2017-08-03 | 2018-10-31 | 2021-10-30 | 11.2446 | 已动工未竣工 | 3.7482 | 已办理施工许可证，还有一栋楼未建设，未核发销售许可
10 | 侨福花园 | 鞍山市侨福房地产有限公司 | 铁东区新兴街道办事处 | 铁东区莘英路南 | 普通商品房 | 3.2405 | 2018-10-25 | 2019-12-30 | 2022-12-29 | 4.2126 | 未动工 |  | 未开工，进场施工道路修建中
（1）: 铁东区合计; （7）: 18.3478 | 46.3367 |  | 7.1121
1 | 富甲.凯旋门 | 鞍山合利房地产开发有限公司 | 铁西区南华街道办事处 | 铁西区四方台路北、六道街东 | 普通商品房 | 7.6066 | 2021-06-17 | 2021-12-31 | 2024-01-31 | 12.9312 | 未动工 |  | 未动工
2 | 华府尚苑 | 鞍山世丰实业有限公司 | 铁西区大路街道办事处 | 铁西区新开街北、体育街东 | 普通商品房 | 1.5952 | 2021-04-27 | 2022-04-26 | 2024-04-25 | 2.8713 | 未动工 |  | 未动工
（1）: 铁西区合计; （7）: 9.2018 | 15.8025
1 | 滨江国际 | 恒威（鞍山）置业有限公司 | 曙光街道 | 立山区曙光路西、万水河南路南 | 普通商品房 | 3.277 | 2020-08-20 | 2022-03-30 | 2024-03-29 | 13.1079 | 未动工 |  | 未取得销售许可
2 | 大德御府 | 鞍山市大德房地产开发有限公司 | 深沟寺街道 | 立山区生产街南、曙光路东 | 普通商品房 | 1.411 | 2020-03-05 | 2020-11-01 | 2022-11-01 | 2.6808 | 未动工 |  | 未取得销售许可
（1）: 立山区合计; （7）: 4.6879 | 15.7887 |  | 0
1 | 慈铭国际健康园 | 鞍山市慈铭投资管理有限公司 | 千山区东鞍山街道办事处 | 千山区凤翔路东、凤凰西路北 | 普通商品房 | 4.4352 | 2014-08-27 | 2021-07-02 | 2024-07-01 | 9.7574 | 未开工 |  | 办理施工许可证后开工建设
（1）: 千山区合计; （7）: 4.4352 | 9.7574
1 | 高新万科城 | 鞍山华运置业有限公司 | 高新区 | 高新区鞍千路东、自由东街南、河南路西 | 普通商品房 | 14.3272 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 42.9816 | 已开工未竣工 | 12.272 | 2.1公顷已办理预售许可
2 | 云景海棠湾1期 | 鞍山市银宇房屋开发有限公司 | 高新区 | 立山区鞍千路1001号 | 普通商品房 | 1.3877 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2.7753 | 未动工 |  | 未开工
3 | 高新万科城 | 鞍山华运置业有限公司 | 高新区 | 鞍千路东、自由东街南、河南路西 | 普通商品房 | 14.7396 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 44.2189 | 未动工 |  | 未开工
4 | 云景海棠湾2期 | 鞍山市银宇房屋开发有限公司 | 高新区 | 高新区鞍千路东、瑞城御园南 | 普通商品房 | 1.6574 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 3.3149 | 未动工 |  | 未开工
5 | 恒大明都6期 | 鞍山嘉宇置业有限公司 | 高新区 | 鞍千路东、万水河南路西 | 普通商品房 | 8.8887 | 2021-04-29 | 2022-06-30 | 2026-06-30 | 26.666 | 未动工 |  | 未开工
（1）: 高新区合计; （7）: 41.0006 | 119.9567 |  | 12.272
1 | 永缙千山和风 | 鞍山港旅置业有限公司 | 千山风景区 | 千山东路南 | 普通商品房 | 12.6427 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 2013-08-08 | 18.9641 | 已动工未竣工 | 11.5094 | 1.7 公顷已办理预售许可
2 | 永缙千山和风 | 鞍山港旅置业有限公司 | 千山风景区 | 千山区千山东路20号 | 普通商品房 | 4.926 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 7.3889 | 已动工未竣工 | 4.926 | 未核发销售许可
3 | 永缙千山和风 | 鞍山港旅置业有限公司 | 千山风景区 | 千山区千山东路50号 | 普通商品房 | 10.1929 | 2012-02-06 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 15.2893 | 已动工未竣工 | 10.1929 | 未核发销售许可
4 | 永缙千山和风 | 鞍山港旅置业有限公司 | 千山风景区 | 千山区千山东路50号 | 普通商品房 | 2.1096 | 2012-02-06 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 3.1644 | 已动工未竣工 | 2.1096 | 未核发销售许可
（1）: 风景区合计; （7）: 29.8712 | 44.8068 |  | 28.7379
（1）: 鞍山市合计; （7）: 107.5445 | 252.4488 |  | 48.1219