## Sheet1
存量住宅用地信息表
表1.鞍山市存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 （公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建筑面积 （万平方米） | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 情况说明
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | (10) | （11） | （12） | （13） | （14）
1 | 樱花别院 | 鞍山财富置业有限公司 | 铁东区新兴街道办事处 | 铁东区解放东路南、南环路北 | 普通商品房 | 2.6946 | 2014-06-16 | 2018-12-30 | 2021-12-29 | 6.7366 | 已动工未竣工 | 2.1446 | 已部分办理预售许可
2 | 鞍山华达置业有限公司 | 鞍山华达置业有限公司 | 铁东区园林街道办事处 | 铁东区南胜利路以东、中华路以西、东山街以北、千山中路以南 | 普通商品房 | 2.1692 | 2009-08-31 | 2023-02-14 | 2026-02-12 | 21.594 | 已动工未竣工 | 2.1692 | 未办理预售许可
3 | 公园一号 | 鞍山市盈超房地产开发有限公司 | 铁东区新兴街道办事处 | 铁东区解放东路南、汇园路西 | 普通商品房 | 5.5876 | 2010-04-13 | 2018-05-30 | 2021-05-29 | 0 | 未动工
4 | 东泽学府 | 鞍山东泽置业有限公司 | 铁东区长甸街道办事处 | 铁东区康宁街南、常青街东、师范学院北 | 普通商品房 | 3.7482 | 2017-08-03 | 2018-10-31 | 2021-10-30 | 11.2446 | 已动工未竣工 | 3.7482 | 未办理预售许可
5 | 侨福花园 | 鞍山市侨福房地产有限公司 | 铁东区新兴街道办事处 | 铁东区莘英路南 | 普通商品房 | 3.2405 | 2018-10-25 | 2019-12-30 | 2022-12-29 | 0 | 未动工 |  | 未办理施工许可证
6 | 原鞍钢汽运公司地块 | 合谊（鞍山）发展有限公司 |  | 鞍山市铁东区建国大道东、康宁街南 | 普通商品房 | 5.5408 | 2023-04-14 | 2024-04-13 | 2027-04-12 | 8.3111 | 已开工未竣工 |  | 未办理预售许可
7 | 云景揽月府项目（铁东区政府南地块） | 鞍山祥泰房地产开发有限公司 |  | 铁东区中华南路东、解放东路南 | 普通商品房 | 2.6065 | 2022-12-09 | 2023-12-08 | 2026-12-07 | 0 | 未动工 |  | 未办理施工许可证
8 | 营城子D地块房地产 | 鞍山市嘉晟建设置业有限公司 |  | 铁东区南三环南、汇园大道东 | 普通商品住房 | 8.9747 | 2022-06-02 | 2023-06-01 | 2026-06-01 | 5.2915 | 已动工未竣工 | 4.5 | 已部分办理预售许可
9 | 长大小学西地块商住项目（云景 观棠） | 鞍山开云置业有限公司 |  | 铁东区中华南路东、长大街北 | 普通商品住房用地(二类) | 0.32145 | 2024-08-16 | 2025-08-15 | 2028-08-14 | 0.64099 | 已动工未竣工 |  | 未办理预售许可
铁东区合计 | [5 empty] | 34.8836 |  |  |  | 53.8189 |  | 12.5621
1 |  | 鞍山福地建设置业有限公司 | 铁西区繁荣街道办事处 | 铁西区启明街北、铁西六道街东 | 普通商品住房用地(二类) | 2.7872 | 2024-12-20 | 2025-12-20 | 2027-12-20 | 0 | 未动工 |  | 未办理施工许可证
2 |  | 鞍山福地建设置业有限公司 | 铁西区繁荣街道办事处 | 铁西区启明街北、铁西三道街东 | 普通商品住房用地(二类) | 2.3927 | 2024-12-20 | 2025-12-20 | 2027-12-20 | 0 | 未动工 |  | 未办理施工许可证
3 |  | 鞍山福地建设置业有限公司 | 铁西区繁荣街道办事处 | 铁西区启明街北、铁西九道街东 | 普通商品住房用地(二类) | 2.9747 | 2024-12-20 | 2025-12-20 | 2027-12-20 | 0 | 未动工 |  | 未办理施工许可证
铁西区合计 | [5 empty] | 8.1546 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 滨江国际 | 恒威（鞍山）置业有限公司 | 曙光街道 | 立山区曙光路西、万水河南路南 | 普通商品房 | 3.277 | 2020-08-20 | 2022-03-30 | 2024-03-29 | 0 | 未开工 |  | 未办理施工许可证
2 | 大德御府 | 鞍山市大德房地产开发有限公司 | 深沟寺街道 | 立山区生产街南、曙光路东 | 普通商品房 | 1.411 | 2020-03-05 | 2020-11-01 | 2022-11-01 | 3.5082 | 已开工未竣工 |  | 未办理预售许可
3 | 滨江国际2.2期 | 恒威（鞍山）置业有限公司 | 友好街道 | 立山区滨河南路南、胜利北路东 | 普通商品住房用地(二类) | 0.2173 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 2028-04-29 | 0 | 未动工 |  | 未办理施工许可证
4 | 鞍山紫云房产开发有限公司 | 鞍山紫云房产开发有限公司 | 沙河街道 | 立山区鞍千路北、奖工街西 | 普通商品住房用地(二类) | 3.0343 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 2028-09-29 | 2.9513 | 未开工 |  | 未办理预售许可
立山区合计 | [5 empty] | 7.9396 |  |  |  | 6.4595 |  | 0
1 | 慈铭国际健康园 | 鞍山市慈铭投资管理有限公司 | 千山区东鞍山街道办事处 | 千山区凤翔路东、凤凰西路北 | 普通商品房 | 4.4352 | 2014-08-27 | 2021-07-02 | 2024-07-01 | 0 | 未动工 |  | 未办理施工许可证
千山区合计 | [5 empty] | 4.4352 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 高新万科城 | 鞍山华运置业有限公司 | 高新区 | 高新区鞍千路东、自由东街南、河南路西 | 普通商品房 | 14.3272 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 42.9816 | 未动工
2 | 高新万科城 | 鞍山华运置业有限公司 | 高新区 | 鞍千路东、自由东街南、河南路西 | 普通商品房 | 14.7396 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 44.2189 | 已动工未竣工 | 12.6396 | 2.1公顷已办理预售许可
高新区合计 | [5 empty] | 29.0668 |  |  |  | 87.2005 |  | 12.6396
1 | 永缙千山和风 | 鞍山港旅置业有限公司 | 千山风景区 | 千山东路南 | 普通商品房 | 12.6427 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 2013-08-08 | 18.9641 | 已动工未竣工 | 11.5094 | 1.7 公顷已办理预售许可
2 | 永缙千山和风 | 鞍山港旅置业有限公司 | 千山风景区 | 千山区千山东路20号 | 普通商品房 | 4.926 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 7.3889 | 已动工未竣工 | 4.926 | 未办理预售许可
3 | 永缙千山和风 | 鞍山港旅置业有限公司 | 千山风景区 | 千山区千山东路50号 | 普通商品房 | 10.1929 | 2012-02-06 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 15.2893 | 已动工未竣工 | 10.1929 | 未办理预售许可
4 | 永缙千山和风 | 鞍山港旅置业有限公司 | 千山风景区 | 千山区千山东路50号 | 普通商品房 | 2.1096 | 2012-02-06 | 2013-12-01 | 2016-11-30 | 3.1644 | 已动工未竣工 | 2.1096 | 未办理预售许可
5 | 千山玖号院 | 辽宁省中万置业有限公司 |  | 鞍山市千山分景名胜区千山东路东、跑马... | 普通商品住房 | 8.0647 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 2027-08-01 |  | 已动工未竣工 |  | 新增
风景区合计 | [5 empty] | 37.9358 |  |  |  | 44.8068 |  | 28.7379
鞍山市本级合计 | [5 empty] | 122.4157 |  |  |  | 192.2856 |  | 53.9395